寻找最美村规

——全省优秀村规民约和居民公约征集遴选和宣传推介活动方案

寻找最美村规——全省优秀村规民约和居民公约征集遴选和宣传推介活动，旨在深入贯彻习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实民政部等7部委《关于做好村规民约和居民公约工作的指导意见》和《湖南省乡村治理三年行动实施方案（2018-2020年）》，落实省委主要领导有关指示要求，在全省范围内挖掘、遴选和展示、推广优秀村规民约，引导各地加强和完善乡村治理，推动移风易俗，培育良好家风、淳朴民风，树立文明乡风，促进社会主义核心价值观在基层和群众之中落地生根，为全面建成小康社会凝心聚力，为建设富饶美丽幸福新湖南作贡献。

该活动由省民政厅牵头，省委组织部、省文明办、省司法厅、省纠“四风”治陋习专项整治办共同组织实施。中国社会报、中国社区报、湖南卫视、湖南经视、湖南日报、省电台、红网、新湖南、社区杂志等为合作媒体。

征集对象主要是村规民约和居民公约，应符合《关于做好村规民约和居民公约工作的指导意见》相关规定，制定主体、程序和内容合法，格式规范，实效明显，群众普遍反映好。

活动坚持公平、公开、公正和务实管用、集约高效原则，分部署启动、征集遴选、网络投票推选、集中宣传推介四个阶段进行。

第一阶段（5月下旬）。出台文件。联合出台《关于做好村规民约和居民公约工作的实施意见》《关于开展“寻找最美村规”全省优秀村规民约征集遴选和宣传推介活动的通知》；召开发布会。向社会公布两个文件和“寻找最美村规”活动方案；选点启动。选准一两个典型示范村，组织媒体先行采访报道，明确村规民约、居民公约制订程序。

第二阶段（6月—11月上旬）。各县市区、市州层层遴选上报。每个市州上报省里不超过10篇。省级择优遴选100篇，专家从中精选30篇。组织合作媒体深入所在村现场采访报道，湖南经视每周推出两期，集中进行宣传推介，营造良好舆论氛围，引导社会公众关注、参与。

第三阶段（11月中旬）。通过合作媒体公布网络投票候选规约，由社会公众在线投票选出“全省十佳优秀村规民约”。在电视、网络等全媒体进行直播。

第四阶段（11月下旬）。召开宣传推介会。公布征集遴选结果，组织进行宣传颁奖，形成人人关注、全社会广泛参与的良好氛围，推动社会文明进步。

联系人：祝林书。电话:0731-84502247。邮箱：774306472＠qq.com。

基层政权建设和社区治理处

2019年6月1日