附件3-1

娄星区本级财政专项资金

绩

效

自

评

材

料

专项资金名称： 森林植被恢复费

申报单位（盖章）：  娄星区自然资源局

2019年 5 月 30 日

附件3-2

自 评 材 料 目 录

1.《娄星区本级财政专项资金绩效自评报告》

2.《财政专项支出项目基础信息表》

3.《财政专项资金绩效自评共性指标》

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、项目实施情况、年度总结、有关项目现场图片佐证材料等）

娄底市娄星区2019年专项资金绩效

评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况：

1、负责贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规；组织拟订全区林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化等有关地方性林业政策并监督实施；拟订全区林业及其生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；组织全区开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担全区林业生态文明建设的有关工作。

2、牵头拟订全区造林绿化的指导性计划；

3、组织、监督林业资源保护；

4、拟订全区性、区域性湿地保护规划；

5、组织拟订全区防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用；

6、组织、负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；

7、负责全区林业自然保护区的监督管理；

8、承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；

9、制定全区林业产为发展规划，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；

10、承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任；

11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策、规定。

12、组织、指导林业及其生态建设的科学技术教育培训和外事工作，负责全区林业队伍的建设；

13、承办区人民政府交办的其他事项;

14、主要负责娄星区集体土地上村（居）民住宅建设的审批，其中中心控制区报市规划局审查备案；负责对集体土地上违法建设的定性，核发法律文书；参与辖区内集体土地上项目选址工作；负责做好辖区内集体土地上违法建设的防控和拆除等工作。

15、负责娄星区控违拆违领导小组办公室日常工作。

（二）专项年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、预期总目标及阶段性目标：

目标1：完善机制，森林防火工作有成效。

目标2：维护16名差额拨款人员的福利待遇。

目标3：加强林业岗位技能培训效果明显。

目标4：病虫防治工作取得显著成果。

目标5：完成造林绿化面积200亩，造林成活率达到85%以上，建设秀美乡村，推进国土绿化。

目标6：控违拆违工作有成效。

2、资金基本性质

专项资金的基本性质都为森林植被恢复费。

主要内容和用途、涉及范围：

（1）资源管护：完成中幼林抚育500亩、封山育林500亩。

（2）乡镇绩效工资配套经费：二级机构16名差额人员未纳入财政预算的绩效工资50%部分，绩效奖金，公积金，医保和养老保险差别部分30万元，绩效奖金3万元，医保6万元，养老保险5万元，公用经费6万元。

（3）森林防火指挥大楼危房维修经费：办公大楼七层线路改造,门更换38扇,窗户更换45个,办公场所地板全部更换, 墙壁粉刷一新。

（4）森林植被恢复征收业务经费：有利于森林植被恢复费的征收320万元。

（5）林业执法队购置配备费用：设备购置0.5万元，执法服装3.5万元，执法用车业务工作经费5万，学习培训1万元。

（6）经果林整合：统一由区财政局使用。

（7）领导办点：统一由区财政局使用。

（8）林业岗位培训：公益林管理、资源监测与林地变更调查培训；重点保护野生动植物资源调查与检疫员培训；森林防火应急队员扑救技能培训；专业技术人员公需科目培训与工勤技能人员岗位培训；森林抚育、造林补贴等重点工程培训；机关与事业单位人事管理人员综合能力提升培训；财务会计管理实操专题培训。

（9）病虫害防治：除治农药、人员工资、机械费用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金安排落实、总投入等情况分析。

（1）资源管护：资金安排5万元，总投入16万元。

（2）乡镇绩效工资配套经费：资金安排50万元，总投入68万元。

（3）森林防火指挥大楼危房维修经费：资金安排80万元，总投入35万元。

（4）森林植被恢复征收业务经费：资金安排5万元，总投入30万元。

（5）林业执法队购置配备费用：资金安排10万元，总投入3.2万元。

（6）经果林整合：资金安排50万元，总投入50万元。

（7）领导办点：资金安排50万元，总投入50万元。

(8)林业岗位培训：资金安排5万元，总投入3.8万元。

(9)病虫害防治：资金安排5万元，总投入18.7万元。

（二）资金实际使用情况分析。

（1）资源管护

资金实际主要用于：洪家山森林公园4万元，双江养殖合作社5万元，凤冠农村合作社5万元，三哥生态农业公司2万元。合计资金16万元。

（2）乡镇绩效工资配套经费

资金实际主要用于绩效工资50%及公积金42万元，医保6.6万元，养老保险5万元，公用经费14.4万元。合计资金68万元。

（3）森林防火指挥大楼危房维修经费

资金实际用于设计费5万元，维修预付款30万元。

（4）森林植被恢复征收业务经费

资金实际用于八个乡镇林业站征收返回款30万元。

（5）林业执法队购置配备费用

资金主要用于下乡办案用车费用1.53万元，打印机的购置0.3万元，学习培训费1.37万元。合计资金3.2万元。

（6）经果林整合

经区财政局统一安排到各村，用于经果林建设。

（7）领导办点

经区财政局统一安排到各村，用于造林建设。

(8)林业岗位培训

资金主要用于会计教育培训0.13万元，经果林培训等0.28万元，培训资料费1.86万元，下乡费0.18万元，年度人事考核软件费0.46万元，党校培训学习费0.52万元，公需科目培训及执法考试费0.41万元。合计资金3.8万元。

(9)病虫害防治：

资金主要用于防治人员体检费7.32万元，技术培训办公费及下乡费1.16万元，双江林业站古树保护2.5万元，石井等林业站松毛虫防治资金7万元，除四害0.16万元，松毛虫防治农药款0.58万元。合计资金18.7万元。

（三）资金管理情况分析。

我区财政本级专项资金严格资金管理，严格审批程序，严格操作规范，集中支付，专款专用，确保资金安全。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析。

根据林业项目实施要求，我区成立了娄星区林业项目建设工作领导小组，由局长任组长，各业务分管领导为副组长，组织办公室、财务股、法规股、综合业务股、用地股等相关股室负责林业项目实施方案等工作。

（二）项目管理情况分析。

根据年初专项资金绩效申报项目，按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。单位在项目组织的过程中能做到有依有据，合理合法，监管与审核并重，项目组织程序有序，有利于保障和提高项目实施效果。

四、资金绩效情况：

制定了相应的业务管理制度，合法、合规、完整遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实际完成率100%。

（一）绩效目标完成情况分析。

1、经济效益

通过封山育林、森林抚育促进林木蓄积增长，增加木材材积，保障16名差额人员的切身经济利益。森林植被恢复费征收额达到320万元。执法力度加大，非煤矿山清理、整顿、使其正规化，增加了矿山的收入，并增加了罚没收入100万元。保护全区的森林资源，挽回一定的经济效益。

2、社会效益

森林抚育、封山育林带动就业人数预期完成率100%，保障职工的正常工作和生活，确保机关工作良好运行。通过森林植被恢复费的征收，推动植树造林，促进林业生态建设，全区生态安全社会认同度高。让林业干部职工学习职责所必备的专业知识、业务技能及法律法规等方面的知识。保障全区生态安全，社会稳定。

3、生态效益

通过资源管护促进林分结构改善程度100%，有利于林业工作的开展。践行绿水青山就是金山银山的生态保护理念，保证了森林的生态效益。办公场所基本条件得到改善,环境更加整洁。病虫害防治工作保护全区森林不受破坏。

4、可持续影响

有利于森林生态环境保护，健康发展。干部职工积极性持续加强，防火、防盗等机关安保工作得到进一步保障。推进林业可持续发展，有利于林业环境保护。提升干部职工整体业务水平。有利于森林生态环境保护，健康发展。

（二）绩效目标未完成原因分析

森林防火指挥大楼危房维修经费未完成绩效目标的原因是工程于2019年元月份竣工，余款于2019年验收合格后再支付。林业执法队购置配备费用未完成绩效目标的原因是由于执法大队的服装、采购手续一直未办理完成导致。林业岗位培训费未完成绩效目标的原因是机关与事业单位人事管理人员综合能力提升培训未参与学习。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、中幼林抚育500亩、封山育林500亩

2、保障乡镇林业站16名差额拨款人员享受全额拨款人员待遇。

3、办公大楼全面修缮。

4、森林植被恢复费征收达到800万元。

5、保障林业执法配套经费的服装购置和工作经费。

6、万宝、杉山、石井、黄泥塘等重点地区松材线虫病的防治工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

1、主要经验：推动植树造林，通过封山育林、森林抚育促进林木蓄积增长，增加木材材积，可有效提高林地利用率，保护生物多样性，维持当地生态平衡，促进林业可持续健康发展。

2、存在的问题：

主要是森林植被费的资金来源于娄星区自然资源局的林地占用，资源有限，征收难度大。松材线虫病的防治工作任务重，面积广，扩散快，费用高，时间跨度大，资金来源严重不足。

3、改进措施和有关建议：

建议上级主管部门加大项目资金扶持力度，集中资金办大事。松材线虫病防治要坚持政府主导，属地管理原则，疫情防治实行地方人民政府负责制。

六、绩效评价工作情况

由局组织人员开展专项资金现场评价，通过现场验收、资料收集、数据确认，项目完成情况良好。

附件3-4

财政专项支出项目基础信息表

填报单位名称（盖章）： 娄星区自然资源局

| 项目基本情况 | 区级项目主管部门 |  |  | 娄星区自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区级项目主管部门负责人 |  |  | 王冬飞 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 18073896686 |  |  |  |  |  |
|  | 区级项目主管部门地址 |  |  | 娄星南路402号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 417000 |  |  |
|  | 项目属性 |  |  | 1.新增项目 4个 2.延续项目 □5个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目类型 |  |  | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购 □ 修缮 1个 奖励/补贴 □ 3.其他项目类 □8个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 |  |  | 开始时间 |  |  |  | 计划: 2019 年 1月 |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  | 计划: 2019 年 12 月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际: 2019 年 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际: 2019 年 12月 |  |  |  |  |  |
|  | 项目（用款）单位个数 |  |  | 县（区）： 1 个。附件请提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 概况 |  | 1.项目实施前概况:乡镇林业站16名差额人员未享受全额拨款待遇，森林防火指挥大楼破旧，林业执法设备不齐，经果林建设未全面展开，松材线虫病未得到清理。 2.项目实施依据:森林植被恢复费管理办法 3.主要内容:资源管护，乡镇绩效工资配套，森林防火指挥大楼维修经费，林业执法购置费，经果林整合，森林植被恢复业务费、领导办点,森林防火、林业岗位培训及病虫害防治。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金情况 | 资金来源 |  | 以前年度资金 |  |  |  | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 至本年度止累计金额（基建类项目填写，单位：万元） |  |  | 上年度金额（万元） | 预算（计划） 安排（万元） |  |  |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  |  | 结余金额 （万元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 （万元） |  |  |  | 到位率 （%） | 支出金额（万元） |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 185 | 260 |  |  |  | 260 |  |  |  | 100 | 274.7 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 区财政资金 |  |  |  |  | 185 | 260 |  |  |  | 260 |  |  |  | 100 | 274.7 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金实际支出明细内容 （至主要末级会计科目） |  |  |  |  |  | 上年资金 实际支出 （万元） |  |  |  |  |  |  | 本年度资金 实际支出 （合计应与上述“实际支出合计”相符，单位：万元） |  | 资金支出范围及标准 (按资金管理办法等规定填列） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  | 274.7 |  | 根据年初专项资金绩效申报项目，按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。区自然资源局在项目组织的过程中能做到有依有据，合理合法，监管与审核并重，项目组织程序有序，有利于保障和提高项目实施效果。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 资源管护 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 乡镇绩效工资配套经费 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 森林防火指挥大楼维修经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 森林植被征收业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 林业执法购置配备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 林业岗位培训费 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 经果林整合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 病虫害防治 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 18.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 领导办点 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织情况 | 立项 情况 | 1.部门审核立项的项目：□9个 2.专家评审立项的项目：□个 3.公开招标立项的项目：□1个 4.其他方式立项的项目（注明）：□个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施 情况 | 内容 |  |  | 是否 要求 |  |  | 实际执行 的项目数 |  | 内容 |  |  |  |  | 是否 要求 |  | 实际执行 的项目数 |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  | 政府采购 |  |  | 是 |  |  | 1 个 |  | 招投标 |  |  |  |  | 是 |  | 1 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国库集中支付 |  |  | 是 |  |  | 9 个 |  | 资金报账制 |  |  |  |  | 是 |  | 9 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法人负责制 |  |  | 是 |  |  | 9 个 |  | 设监理制 |  |  |  |  | 是 |  | 1 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合同管理制 |  |  |  |  |  | 1 个 |  | 其他（填写） |  |  |  |  | 否 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 调整 情况 | 1.有调整的项目（用款）单位： □个 其中:按要求应办理报批手续的项目（用款）单位 □个 2.实际按要求办理报批手续项目（用款）单位： □个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调整内容及原因:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常管理、检查情况 | 项目管理机构：娄星区自然资源局 2.检查内容（包括检查时间、检查方式、检查结果等）：森林植被恢复费资金 3.发现问题及整改措施等：主要是森林植被费的资金来源于娄星区自然资源局的林地占用，资源有限，征收难度大。建议上级主管部门加大项目资金扶持力度，集中资金办大事。松材线虫病防治要坚持政府主导，属地管理原则，疫情防治实行地方人民政府负责制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完工验收情况 | 已完工项目： □9个 其中办理验收手续项目： □9个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收单位：娄星区自然资源局 验收时间：2019年12月 验收结论：通过资料收集、数据确认，项目完成情况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及完成情况 | 目标内容 （绩效指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  | 未完成原因 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.投入指标：（1）资源管护：完成中幼林抚育500亩、封山育林500亩。 （2）乡镇绩效工资配套经费：保障乡镇林业站16名差额拨款人员享受全额拨款人员待遇。 （3）森林防火指挥大楼危房维修经费：改善办公场地基本办公条件, 布局更为合理。 （4）森林植被恢复征收业务经费：有利于森林植被恢复费的征收。 （5）林业执法队购置配备费用：非煤矿山清理、整顿、打击，非法贩卖野生动物。 （6）经果林整合：完成经果林建设200亩，造林成活率达到85%以上。 （7）领导办点：完成造林绿化面积200亩，造林成活率达到85%以上。 (8)林业岗位培训：积极推进人才强林，狠抓林业队伍建设，着力打造一支政治过硬、业务精通、执行有力、作风优良的林业人才队伍，为娄星现代林业事业的健康发展提供人才保障。 (9)病虫害防治：通过林业有害生物防治治理，保障森林的健康，改善林分结构，维护生态平衡，保护生态环境及生物多样性。 2、过程指标： 3、产出指标：完成中幼林抚育500亩、封山育林500亩。改善办公场地基本办公条件, 有利于森林植被恢复费的征收。完成经果林建设200亩，造林成活率达到85%以上。松毛虫防治率90%以上。 4、效果指标：完成中幼林抚育500亩、封山育林500亩。改善办公场地基本办公条件, 有利于森林植被恢复费的征收。完成经果林建设200亩，造林成活率达到85%以上。松毛虫防治效果显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 森林防火指挥大楼危房维修经费未完成绩效目标的原因是工程于2019年元月份竣工，余款于2019年验收合格后再支付。林业执法队购置配备费用未完成绩效目标的原因是由于执法大队的服装、采购手续一直未办理完成导致。林业岗位培训费未完成绩效目标的原因是机关与事业单位人事管理人员综合能力提升培训未参与学习。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评价涉及的文件资料名称 | 文件资料内容 |  |  |  |  |  |  | 文件资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件资料 编号 |  |  |  |  | 发文时间 |  |  |
|  | 本单位成立绩效评价小组的文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目绩效目标申报材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政资金下达文件 |  |  |  |  |  |  | 娄底市娄星区财政局关于2018年年度部门综合预算的批复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年1月6日 |  |  |
|  | 资金管理办法 |  |  |  |  |  |  | 森林植被恢复费管理办法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理办法 |  |  |  |  |  |  | 森林植被恢复费管理办法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目立项申报的文件材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整的文件资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成验收的文件资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他佐证材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填表人签名： 梁丽芳 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话：15115888666 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 年5 月30 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-5

财政专项资金绩效自评共性指标

| 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 |  |  |  |  |  |
| 投入 （20） | 项目立项 （15） | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  |  |
|  |  |  |  | ①项目是按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②提交的文件、材料符合相关要求； | 4 |
|  |  |  |  | ③事前是经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |  |  |
|  |  |  |  | ①是符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 5 |
|  |  |  |  | ③项目是为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |  |  |
|  |  |  |  | ①是将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 5 |
|  |  |  |  | ③是与项目年度任务数或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （5） | 资 金 到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：260万元。 | 2.5 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：260万元。 |  |
|  |  | 到 位 及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝100%。 | 2.5 |
|  |  |  |  | 及时到位资金：260万元。 |  |
|  |  |  |  | 应到位资金：260万元。 |  |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |  |
| 过程 （30） | 业务管理 （15） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |  |  |
|  |  |  |  | ①已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  | ②业务管理制度合法、合规、完整。 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |  |  |
|  |  |  |  | ①遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术认定等资料相对齐全并及时归档; | 4 |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量控制情况。 |  |  |
|  |  |  |  | ①已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
|  |  |  |  | ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （15） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 |  |  |
|  |  |  |  | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |  |  |
|  |  |  |  | ①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支经过评估认证； |  |
|  |  |  |  | ④符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |  | 4 |
|  |  |  |  | - 已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |  |
| 产出 （20） | 项目产出 （20） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝100% | 5 |
|  |  |  |  | 实际产出数：274.7万元。 |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：260万元。 |  |
|  |  | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率=100% | 5 |
|  |  |  |  | 实际完成时间：2018年12月。 |  |
|  |  |  |  | 计划完成时间：2018年12月。 |  |
|  |  | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝100% | 5 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：274.7万元。 |  |
|  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝100%。 | 5 |
|  |  |  |  | 实际成本：274.7万元。 |  |
|  |  |  |  | 计划成本：274.7万元。 |  |
| 效果 （30） | 项目效益 （30） | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 1、经济效益 通过封山育林、森林抚育促进林木蓄积增长，增加木材材积，保障16名差额人员的切身经济利益。森林植被恢复费征收额达到320万元。执法力度加大，非煤矿山清理、整顿、使其正规化，增加了矿山的收入，并增加了罚没收入100万元。 2、社会效益 森林抚育、封山育林带动就业人数预期完成率100%，保障职工的正常工作和生活，确保机关工作良好运行。通过森林植被恢复费的征收，推动植树造林，促进林业生态建设，全区生态安全社会认同度高。 3、生态效益 通过资源管护促进林分结构改善程度100%，有利于林业工作的开展。践行绿水青山就是金山银山的生态保护理念，保证了森林的生态效益。办公场所基本条件得到改善,环境更加整洁。 4、可持续影响 有利于森林生态环境保护，健康发展。干部职工积极性持续加强，防火、防盗等机关安保工作得到进一步保障。推进林业可持续发展，有利于林业环境保护。 | 24 |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 采取口头式社会调查的方式。满意率达90%以上 | 6 |
| 合计得分 |  |  |  |  | 95 |