## 附件1

2020年度省两型社会建设专项资金预算支出基础数据表

| 项目单位基本情况 | 单位名称 | 湖南省长株潭两型社会建设服务中心 |
| --- | --- | --- |
|  | 单位地址 | 长沙市芙蓉区五一大道351号，省政府二院办公楼六楼 |
|  | 经营范围 | 协助落实省委、省政府关于两型社会建设的重大决策，对两型社会建设中的重大问题进行调查研究，会同有关部门编制全省两型社会建设发展战略、规划，会同有关部门指导协调试验区土地、水、能源等资源的开发利用等。 |
|  | 单位负责人 | 易春阳 | 电话 | 0731-82210048 |
|  | 财务负责人 | 毛 政 | 电话 | 0731- 85063997 |
|  | 申请文件号 |  |
|  | 支出类别 | (两型试验区改革建设 | (长株潭一体化 | (生态绿心保护 |
|  |  | (省级两型示范 | (省级两型创建 | (清洁低碳技术推广 |
| 资金决策 | 项目决策 | □无决策流程 |
|  |  | (项目决策流程：2020年两型社会建设专项资金全部用于符合两型社会建设相关的项目建设及奖补，项目申报、审核及资金分配工作等方面符合《湖南省两型社会建设专项资金管理办法》（湘财建〔2018〕3号）、《湖南省两型社会建设专项资金项目管理暂行办法》（湘两型〔2014〕44号）及《省两型社会建设专项资金内部管理制度》的要求。 |
|  |  | (项目申报情况：根据省两型服务中心《关于尽快开展2020年两型社会建设专项资金申报评审工作的通知》（湘两型〔2020〕19号）、《关于全面做好2020年两型社会建设专项资金绩效管理工作的通知》（湘两型〔2020〕21 号）、《关于建立2020年长株潭城市群生态建设外贷项目库的指导意见》（湘两型〔2020〕22号）、《长株潭生态绿心地区生态补偿专项资金使用指导意见》、《关于加快推进2020年省长株潭两型试验区改革建设专项奖补资金项目的通知》、《长株潭生态绿心地区生态修复生态治理专项资金使用指导意见》、《关于2020年长株潭一体化公共服务推进专项资金使用指导意见》等的通知，采取因素法为主、项目法为辅的方式进行项目申报，最终项目按照分配数量择优分配专项资金。 |
|  | 资金分配 | (制定了资金分配办法：《湖南省两型社会建设专项资金管理办法》（湘财建〔2018〕3号）、《省两型社会建设专项资金内部管理制度》。 |
|  |  | (资金分配办法与分配过程：省两型服务中心构建了由项目部牵头归总，相关业务部门、单位作为绩效责任部门、单位分工负责，省两型服务中心党委会集体决策，各市两型机构具体落实到位的两型社会建设专项资金管理体系。按项目法分配的专项资金采取现场核查、竞争性选拔与专家独立评审相结合的方式，严格经过了项目单位申报、初审、复核、专家评审、审定及公示等五个程序，切实保证了公开、公平、公正。按因素法分配的专项资金由各地比照《湖南省两型社会建设专项资金管理办法》规定，自行组织辖区内项目申报、审核及资金分配工作，并将资金分配方案报省两型服务中心、省财政厅备案。 |
|  |  | (资金分配结果：2020年纳入评价范围的两型社会建设专项资金共计10409万元（含2019年预拨的长株潭绿心生态补偿资金1569万元），共147个项目。其中：长株潭生态绿心保护服务项目56个，资金总额4120万元，占比39.58%；两型示范、创建项目28个，资金总额2630万元，占比25.27%；长株潭一体化项目30个，资金总额2120万元，占比20.37%；两型试验区改革建设项目33个，资金总额1539万元，占比14.79%。 |
|  | 资金到位 | 现场检查评价77个项目，资金量5906万元，占比56.74%，现场评价项目实际到位资金3985.70万元，现场评价项目资金到位率80.87%。 |
|  |  | (具体指标文为：《湖南省财政厅关于下达2020年两型社会建设专项资金的通知》（湘财建指〔2020〕39号）、《湖南省财政厅关于下达2019年两型社会建设专项资金（第二批）的通知》（湘财建指〔2019〕71号） |
|  |  | (与批复文件要求一致 |
|  |  | □与批复文件要求不一致，原因为： |
|  |  | (已按规定向财政部门报送资金使用情况报告 |
| 资金决策 | 资金使用 | □超预算情况为： |
|  | 组织实施 | (组织机构情况：省、市县各级两型部门 |
|  |  | (项目实施情况：省两型服务中心制定了专项资金的项目管理制度和资金管理制度，项目实施基本符合各项管理制度的规定，省两型服务中心及市级两型主管部门对项目承担单位的资金使用与管理进行了督导检查。但存在个别项目执行管理制度不到位的情况。 |
|  |  | (资金管理制度为：《湖南省级两型社会建设专项资金管理办法》（湘财建〔2018〕3号）、《省两型社会建设专项资金内部管理制度》。 |
| 项目产出 | 产出数量 | 申报的绩效目标项目 名称 | 申报项目的量化指标 | 实际产出数量情况 |
|  |  | 两型改革案例奖补 | 15个 | 15个 |
|  |  | 长株潭生态绿心保护服务 | 补助绿心地区禁开区面积275.89平方公里；补助绿心地区限开区面积191.30平方公里；补助绿心地区控建区面积61.13平方公里。 | 补助绿心地区禁开区面积275.89平方公里；补助绿心地区限开区面积191.30平方公里；补助绿心地区控建区面积61.13平方公里。 |
|  |  | 长株潭一体化服务 | 出台专题研究报告1份； 长株潭三市项目储备库入库项目数≧6个。 | 出台专题研究报告2份； 长株潭三市项目储备库入库项目数5个。 |
|  |  | 两型示范、清洁低碳及培训 | 评选两型示范项目30个；评选清洁低碳技术推广试点项目25个；两型专题培训50人次。 | 评选两型示范项目30个；评选清洁低碳技术推广试点项目25个；两型专题培训因疫情原因未举办。 |
|  |  | 绩效目标5： |  |  |
|  | 产出时间 | 申报的绩效目标项目 名称 | 申报项目的时间计划 | 实际产出时间情况 |
|  |  | 两型改革案例奖补 | 案例发布时间2020年底前。 | 湖南省财政厅指标文下拨时间为2020年5月18日。 |
|  |  | 长株潭生态绿心保护服务 | 资金下拨时间2020年底前。 | 湖南省财政厅指标文下拨时间为2020年5月18日。 |
|  |  | 长株潭一体化服务 | 资金下拨时间2020年底前。 | 湖南省财政厅指标文下拨时间为2020年5月18日。 |
|  |  | 两型示范、清洁低碳及培训 | 2020年底以前完成。 | 两型示范、清洁低碳项目截至现场评价时已完工41个，未完工13个，未开工1个。 |
|  | 产出质量 | 申报的绩效目标项目 名称 | 申报项目的质量目标 | 实际产出质量情况 |
|  |  | 两型改革案例奖补 | 示范类（一类）案例通过率全体评审委员会的2/3以上（含2/3）同意；突破类（二类）案例通过率全体评审委员会的1/2以上（含1/2）同意。 | 示范类（一类）案例全体评审委员会的2/3以上（含2/3）同意； 突破类（二类）全体评审委员会的1/2以上（含1/2）同意。 |
|  |  | 长株潭生态绿心保护服务 | 补偿内容6大方面（公益林生态补偿、水环境生态补偿、其他生态用地补偿、产业发展转型补偿、生态宜居乡村建设补偿、创新型市场化补偿）。 | 补偿内容6大方面（公益林生态补偿、水环境生态补偿、其他生态用地补偿、产业发展转型补偿、生态宜居乡村建设补偿、创新型市场化补偿）。 |
|  |  | 长株潭一体化服务 | 入库项目申报文件完整性、规范性100%。 | 入库项目申报文件完整性、规范性100%。 |
|  |  | 两型示范、清洁低碳及培训 | 两型示范达标率≥95% 低碳技术推广达标率≥95%； 两型专题培训合格率100%。 | 两型示范达标率100%； 低碳技术推广达标率100%。 |
|  | 投入情况 | 申报的绩效目标项目 名称 | 申报项目的投入计划 | 实际投入情况 |
|  |  | 两型改革案例奖补 | 30万≥每个案例奖补额度≥10万元； 试验区改革第三方评估费用100万元。 | 示范类（一类）案例每个30万元；突破类（二类）案例每个15万元； 试验区改革第三方评估费用129.8万元。 |
|  |  | 长株潭生态绿心保护服务 | 生态公益林每亩补偿标准 ≥50元； 长沙市生态修复治理奖补770万元；株洲市生态修复治理奖补320万元；湘潭市生态修复治理奖补410万元。 | 长沙市生态修复治理奖补749万元；株洲市生态修复治理奖补312万元；湘潭市生态修复治理奖补402万元。 |
|  |  | 长株潭一体化服务 | 长株潭一体化公共服务平台建设专题研究74万元；一体化服务平台建设1926万元。 | 长株潭一体化公共服务平台建设专题研究76万元；一体化服务平台建设1866万元。 |
|  |  | 两型示范、清洁低碳及培训 | 两型示范项目50万元/个；清洁低碳技术推广20万元/个；两型专题培训30万元/期。 | 两型示范项目50万元/个；清洁低碳技术推广20万元/个。 |
| 注：项目产出中的产出数量、产出时间、产出质量根据项目申报材料区分各个绩效目标分别填写，如项目申报时有5个绩效目标，则分别填写5个绩效目标对应的相关信息。如果绩效目标未量化，请在产出数量－－申报项目的量化指标中填写“未量化”。投入情况区分不同绩效目标根据实际投入情况填写。 |