附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门名称 | 中共湖南省委党史研究院 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2966.26 | 4106.21 | 3537.43 | 10 | 86.15% | 8.6 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：4106.21 |  |  |  | 其中：基本支出：2732.81 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：804.62 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成《湖湘红色基因文库》已送中宣部备案的34种书目和待送中宣部备案的23种书目的后续有关工作，做好9种书目的修改定稿、3种书目的重新编写以及7种书目的新编工作；发挥“湖南省委党史研究院”官网这一学习湖南党史的便捷、高效信息平台作用，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传引导，及时发布全省党史工作研究宣传动态，加强红色文化的挖掘、征集和研究宣传工作；办好全省党史干部培训班，提高党史干部业务素质和党史研究能力。湖南党史陈列馆负责湖南省财政口述史料抢救性整理项目，采访湘籍革命家、重要湘籍名人后代及重要党史事件亲历者，为湖湘红色资源保存珍贵史料；组织举办专题展览，充分利用红色文化资源，广泛开展“四史”教育，讲好红色故事，传承红色基因，激励广大党员干部在大力实施“三高四新”战略中担当新使命，展现新作为。 |  |  |  | 第一研究部： 1.《中共湖南省委工作纪事（2021年卷）》 根据《中共湖南省委办公厅关于印发〈中共湖南省委工作纪事编纂规范〉的通知》（湘厅函〔2020〕3号），实施本项目。2022年3月启动《中共湖南省委工作纪事（2021年卷）》(以下简称《纪事》)组稿，面向省委办公厅及常委单位、省直厅局单位、重点高校、企业，征集来稿110余篇。自6月开始，对所有来稿进行编辑整理修改。编写期间专门走访了省委办公厅、省纪委、省委组织部、省委宣传部等单位，征求意见并落实有关栏目的撰稿。第一研究部组织力量完成了党和国家领导人到湖南、大事记等栏目约16万字撰稿。10月上旬，全书编纂工作完成。报送省委办公厅负责同志审定。12月，经省委常委、秘书长谢卫江同志审阅后定稿，由胡振荣院长签批付印。《纪事》由湖南人民出版社出版，全书130万字，免费赠阅至省委常委及相关领导、省直各单位、部分企业、高校及各市州县委领导。 编写《纪事》党史部门贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的具体举措之一。根据党中央《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》，把“深入领会党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，深入领会新时代原创性思想、变革性实践、突破性进展、标志性成果，不断深化对历史进程的认识、历史规律的把握、历史智慧的运用”这一要求落实落地，发挥党史存史资政作用，为发展大局服务、为中心工作服务，《纪事》2021年卷以记录2021年中共湖南省委和全省各级党委（党组）工作基本情况、亮点特色、经验典型为主，突出了建党百年和迈向新征程的时代特征，它的顺利出版，为全省各级党委团结带领全省人民奋力建设现代化新湖南提供了有益参考。 第二研究部： 1、《湖湘红色基因文库》 2022年《湖湘红色基因文库》项目已与出版社完成清算工作，顺利完成了107本书目的编纂、公开出版和内部印制工作。 2、百年党史中的湖南担当奉献 推进省委部署的“党史百年·湖南担当”系列重点编研项目，完成“百年党史中的湖南担当奉献”±30余万字编研任务，推出“中共早期湘籍留苏人员概览”“红六军团长征在湖南”“湖南先进青年走在创建党团组织的最前列”等专题研究成果；为迎接纪念毛泽东同志诞辰130周年，面向全省组织开展了“毛泽东湖南足迹”专题征集，已形成42篇近60万字珍贵史实史料。 联络科管部： 1、举办全省党史部门专题培训班。根据院务会指示精神，7月12日至15日，在长沙华夏大酒店举办了全省党史部门“深入学习贯彻党的第三个历史决议精神专题培训班”，共有市州县市区党史干部及院机关业务骨干等160余人参加了培训。本次培训班邀请国家档案局原局长、中央档案馆原馆长杨冬权，中央党史和文献研究院第七研究部副主任刘荣刚（线上授课）、第七研究部副主任沈路涛来湘授课，受到学员们的一致好评。院领导胡振荣、王文珍、谢承新、王小平结合党史工作，给学员们上一堂高质量的党史辅导课，对从事党史工作的同志准确领会运用好党的第三个历史决议，以及今后开展党史业务工作有很大的启发和帮助。当时在我院巡视的省委第七巡视组，听了相关专家的授课后，给予了充分肯定，认为培训主题鲜明突出，授课质量高，效果明显。 2、完成《缅怀毛致用同志》征编工作。今年在前期征集口述史料的基础下，进一步征集了口述史料一万余字，经多次编辑修改，于3月内部印制了《缅怀毛致用同志》一书，共20余万字。该书赠送王克英、沈瑞庭、赵培义、杨泰波、周时昌等老领导后，得到了他们的高度评价。 3、完成“红六军团西征在湖南”编研工作。为进一步弄清做实“红六军团西征在湖南”的史实脉络，我们在红军长征在湖南史料征集成果的基础上，于5月底完成了初稿，全书近25万余字，现已列入湖湘红色基因文库编纂书目。该书的公开出版发行，将会填补三路红军长征过境湖南以单本形式出现的空白。 宣传教育部： 1、组织开展党史知识普及宣传工作。完成了官方网站和微信公众号的正常运行，开设了《学习贯彻党的二十大精神》《反对历史虚无主义》《家规家训家风》《推进党史学习教育常态化长效化》专栏，并在各部（馆）的支持下正常运行。 2、落实意识形态相关工作。全年研判8次共189条疑似历史虚无主义的有害信息，制作的短视频《反对历史虚无无主义维护国家文化安全》被省委宣传部评为优秀奖，并在经验交流会上展播。参与全国异地网站检查（重点检查河北省网络建设情况）。在全院（馆）进行了网络平台清理。积极配合搞好巡视整改工作，针对巡视提出的11个方面的问题，拟制了88条整改措施，已经全部落实并按期销号。 3、积极做好推进党史学习教育常态化长效化服务工作。在长沙卫健委、长沙公安局法制支队讲课《学好必修课奋进新征程》。为省电视台提供党史学习教育题库。审读蔡和森纪念馆的搬迁改造陈列方案。 4、）做好党史教育基地的创建和管理工作。全省命名了第四批省级党史教育基地34家。前往益阳调研党史教育基地建设管理情况，提出的意见已全部到位。 5、搞好党史工作新闻报道。党的二十大胜利召开、缅怀江泽民丰功伟绩等重要时间节点，院领导都在湖南日报等重要媒体发声。文明创建、反对历史虚无主义、学术研讨会等重要工作得到反映。一年来，在新湘评论、湘潮等刊物发表研究类文章19篇（含承新院长作品）。其中《用好红色资源赓续红色血脉》获得2021年机关党思想政治工作研究成果一等奖，并在《机关党建》上发表。经验材料《讲好红色故事汇聚前进力量》《湖南省委党史研究院贯彻落实“让正史成为全党全社会的共识”重要要求》被中央党史和文献研究院《工作简讯》第2期、第12期转发。 6、积极参与党史研究。征集《新民主主义革命时期中共湖南省委机关旧址》相关资料，目前已基本完成。参与承办“学习弘扬李大钊、毛泽东等建党先驱伟大精神与当代青年的使命奋斗”“毛泽东党建思想及在株洲的早期革命实践”学术研讨会，并撰写论文参会。 7、加强省毛泽东思想研究会的建设。作为代表参加了省社科联行业党委换届大会，参加了党支部培训，毛研会党支部被提名为社会组织标杆党支部。 8、加强了宣教部党支部内部建设。按照党支部“五化”标准提质建设要求，积极推进全面落实意识形态工作责任制，落实“三表率一模范”机关建设任务，完成了《创新党史学习教育有效途径》《加强党史系统年轻干部监督管理的思考》两项调研任务，加强党风廉政建设，较好地发挥了支部战斗堡垒的作用。 综合部： 召开全省党史暨党史联络工作会议 3月15日召开的全省党史暨党史联络工作会议是经省委批准召开的一次重要会议，主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记关于党的历史重要论述，传达贯彻全国党史和文献部门主要负责人会议精神，总结2021年党史工作，部署2022年工作任务。应邀出席并参加会议的有：省党史联络组组长王克英、常务副组长杨泰波，省委党史研究院院务会成员；省党史联络组各片组组长、市州党史联络组组长，各市州委党史研究室主任，部分党史纪念场馆负责人，院各部室（馆）负责人及列席的二级巡视员、部室（馆）副职领导干部。 二级单位湖南党史陈列馆： 做好湖南党史陈列，讲好湖南党史故事，做好文物征集与保管，搭建爱国主义教育生动课堂。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1： | 完成《湖湘红色基因文库》已送中宣部备案的34种书目和待送中宣部备案的23种书目的后续有关工作，做好9种书目的修改定稿、3种书目的重新编写以及7种书目的新编工作；发挥“湖南省委党史研究院”官网这一学习湖南党史的便捷、高效信息平台作用，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传引导，及时发布全省党史工作研究宣传动态，加强红色文化的挖掘、征集和研究宣传工作；办好全省党史干部培训班，提高党史干部业务素质和党史研究能力。湖南党史陈列馆负责湖南省财政口述史料抢救性整理项目，采访湘籍革命家、重要湘籍名人后代及重要党史事件亲历者，为湖湘红色资源保存珍贵史料；组织举办专题展览，充分利用红色文化资源，广泛开展“四史”教育，讲好红色故事，传承红色基因，激励广大党员干部在大力实施“三高四新”战略中担当新使命，展现新作为。 | 《湖湘红色基因文库》项目完成100种书目的编纂、公开出版及内部印制。按要求完成了《中共湖南省委工作纪事（2021年卷）》编辑出版；完成“百年党史中的湖南担当奉献”±30余万字编研任务；举办全省党史干部培训班；完成《缅怀毛致用同志》（口述史）内部印制工作；召开全省党史暨党史联络工作会议。 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： | 达到国家公开出版物标准 | 达到国家公开出版物标准 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 按年度计划完成资料收集、出版印刷 | 全部完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | 低成本高效益 | 低成本高效益 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1： | 扩大党史知识的普及和宣传教育，营造党史学习宣传浓厚氛围，构建大党史工作格局，使党史工作社会效益明显提升 | 扩大党史知识的普及和宣传教育，营造党史学习宣传浓厚氛围，构建大党史工作格局，使党史工作社会效益明显提升。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 以史铸魂、以史鉴今，资政育人 | 以史铸魂、以史鉴今，资政育人 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 得到社会的一致好评 | 得到社会的一致好评 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.6 |  |

填表人：肖燕  填报日期：2023.5.25  联系电话：81125475  单位负责人签字：王文珍