| 序号 | 1 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某大(2) 型水库枢纽工程，由混凝土面板堆石坝、泄洪洞、电站等建筑物组成，工程在实施过程中发生了如下事件: 事件一，根据合同约定，本工程的所有原材料由承包人负责提供，在施工过程中，承包人严格按照合同要求完成原材料的采购当验收工作。 事件二，大坝基础工程完工后验收主持单位组织制定了分部工程验收工作方案,部分内容如下: (1) 由监理单位向项目法人提交验收申请报告; (2) 验收工作由质量监督机构主持; (3) 验收工作组由项目法人、设计、监理、施工单位代表组成; (4) 分部工程验收通过后，由监理单位将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核定。 事件三，堆石坝施工前，施工单位编制了施工方案部分内容如下: (1) 堆石坝主堆石区堆石料最大粒径控制在350mm以下，根据碾压试验结果确定的有关碾压施工参数有:15t 振动平碾,行车速率控制在3km/h以内,铺料厚度0.8m 等。 (2) 坝料压实质量检查采用干密度和碾压参数控制,其中干密度检测采用环刀法，坑深度为 0.6m 。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-001-01 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-001 |
| 题干 | 事件一中，承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送（ ）审批。 |
| A、 | 监理人 |
| B、 | 项目法人 |
| C、 | 检测单位 |
| D、 | 施工单位 |
| 答案 | A |

| 序号 | 3 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-001-02 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-001 |
| 题干 | 事件一中，钢材进场时应提供的质量证明文件有（ ）。 |
| A、 | 生产许可证 |
| B、 | 质量抽检报告 |
| C、 | 出厂检验单 |
| D、 | 合格证 |
| E、 | 营业执照 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 4 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-001-03 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-001 |
| 题干 | 事件一中，对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同供应商进行检验和交货验收（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 5 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-001-04 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-001 |
| 题干 | 事件二中，大坝基础工程完工后，由（ ）向项目法人提交验收申请报告。 |
| A、 | 监理人 |
| B、 | 项目法人 |
| C、 | 检测单位 |
| D、 | 施工单位 |
| 答案 | D |

| 序号 | 6 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-001-05 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-001 |
| 题干 | 事件二中，大坝基础工程完工后，验收工作由质量监督机构主持（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 7 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-001-06 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-001 |
| 题干 | 事件二中，大坝基础工程完工后，验收工作组由（ ）代表组成。 |
| A、 | 项目法人 |
| B、 | 设计单位 |
| C、 | 监理单位 |
| D、 | 施工单位 |
| E、 | 监督机构 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 8 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-001-07 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-001 |
| 题干 | 事件三中，坝料压实质量检查采用干密度和碾压参数控制,其中干密度检测采用环刀法，坑深度为 0.6m（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 9 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-001-08 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-001 |
| 题干 | 事件三中，堆石料碾压施工参数有（ ）。 |
| A、 | 加水量 |
| B、 | 碾压遍数 |
| C、 | 分层铺摊厚度 |
| D、 | 压实机械数量 |
| E、 | 回填总厚度 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 10 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-001-09 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-001 |
| 题干 | 事件三中，坝料压实质量检查采用干密度和碾压参数控制,其中干密度检测采用环刀法，坑深度为 0.6m（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 11 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-001-10 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-001 |
| 题干 | 事件三中，坝料压实质量检查采用干密度和碾压参数控制,其中干密度检测采用环刀法，坑深度为（ ）。 |
| A、 | 0.3m |
| B、 | 0.5m |
| C、 | 0.6m |
| D、 | 0.8m |
| 答案 | D |

| 序号 | 12 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某河分洪闸为大（2）型工程，项目划分为一个单位工程。单位工程完工后，项目法人组织监理单位、施工单位成立了工程外观质量评定组。评定组由4人组成，其中高级工程师2名，工程师1名，助理工程师1名。竣工验收主持单位发现评定组织工作存在不妥之处并予以纠正。评定组对工程外观质量进行了评定，外观质量得分率为81.3%。单位工程质量评定的其他有关资料如下： （1）工程划分为1个单位工程，9个分部工程； （2）分部工程质量全部合格，优良率为77.8%； （3）主要分部工程为闸室段分部工程、地基防渗和排水分部工程，其中，闸室段分部工程质量为优良； （4）施工中未发生质量事故； （5）单位工程施工质量检验与评定资料齐全； （6）工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 13 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-002-01 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-002 |
| 题干 | 水利水电工程外观质量评定办法，按工程类型分为（）等四类。 |
| A、 | 枢纽工程 |
| B、 | 堤防工程 |
| C、 | 引水（渠道）工程 |
| D、 | 除险加固工程 |
| E、 | 其他工程 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 14 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-002-02 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-002 |
| 题干 | 水利水电工程外观质量评定等级分为（）级。 |
| A、 | 二 |
| B、 | 三 |
| C、 | 四 |
| D、 | 五 |
| 答案 | C |

| 序号 | 15 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-002-03 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-002 |
| 题干 | 该工程外观质量评定组的人数应为（）。 |
| A、 | 不少于5人 |
| B、 | 不宜少于7人 |
| C、 | 5人以上的单数 |
| D、 | 7人以上的单数 |
| 答案 | B |

| 序号 | 16 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-002-04 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-002 |
| 题干 | 参加工程外观质量评定的人员应具有（ ）以上技术职称或相应执业资格。 |
| A、 | 助理工程师 |
| B、 | 工程师 |
| C、 | 高级工程师 |
| D、 | 教授级高工 |
| 答案 | B |

| 序号 | 17 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-002-05 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-002 |
| 题干 | 以下属于单位工程施工质量合格标准的是（ ）。 |
| A、 | 所含分部工程质量全部合格 |
| B、 | 未发生过质量事故 |
| C、 | 工程外观质量得分率达到60%以上 |
| D、 | 单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全 |
| E、 | 工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 18 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-002-06 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-002 |
| 题干 | 水利水电工程施工质量等级分为合格/良好/优秀三个等级（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 19 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-002-07 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-002 |
| 题干 | 水利水电工程按工程规模可分为（ ）。 |
| A、 | 单元工程 |
| B、 | 分部工程 |
| C、 | 单位工程 |
| D、 | 工程项目 |
| E、 | 综合工程 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 20 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-002-08 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-002 |
| 题干 | 工程项目施工质量同时满足下列标准时，其质量评为优良，单位工程质量全部合格，其中（ ）%以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量全部优良。 |
| A、 | 50 |
| B、 | 55 |
| C、 | 60 |
| D、 | 70 |
| 答案 | D |

| 序号 | 21 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-002-09 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-002 |
| 题干 | 全部返工重做的单元工程，经检验达到优良标准时，可评为优良等级（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 22 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-002-10 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-002 |
| 题干 | 各工序的检查验收和一般单元工程的质量验收和评定，由监理工程师负责进行（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 23 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某大（2)型节制闸工程共 26 孔，每孔净宽 10m。施工采用分期导流，导流围堰为斜墙带铺盖式土石结构。工程施工过程中发生如下事件: 事件 1:施工单位选用振动碾对围堰填筑土石料进行压实，其中黏土斜墙的设计干密度为 1.71g/cm3,土 料最优含水率击实最大干密度为 1.80g/cm3。 事件 2:根据水利部《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准（试行)》（水安监[2017]344 号)，项 目法人在组织有关单位进行生产安全事故隐患排查时发现: （1）施工单位设置了安全生产管理机构，仅配备了兼职安全生产管理人员; （2）闸基坑开挖未按批准的专项施工方案施工; （3）部分新人职人员未进行安全教育和培训; （4）降水管井反滤层损坏，抽出带泥砂的浑水。 事件 3:闸上工作桥为现浇混凝土梁板结构，施工单位在梁板混凝土强度达到设计强度标准值的 65%时，即拆除模板进行启闭机及闸门安装,造成某跨混凝土梁断裂,启闭机坠落，,3 人死亡,5 人重伤 |
| 答案 |  |

| 序号 | 24 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-003-01 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-003 |
| 题干 | 根据背景资料，本工程导流围堰的建筑物级别是（ ）级。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 2 |
| C、 | 3 |
| D、 | 4 |
| 答案 | D |

| 序号 | 25 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-003-02 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-003 |
| 题干 | 工程导流围堰的建筑物的构造不包含（ ）。 |
| A、 | 水平铺盖 |
| B、 | 黏斜墙 |
| C、 | 反滤层 |
| D、 | 护壁 |
| 答案 | D |

| 序号 | 26 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-003-03 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-003 |
| 题干 | 除碾压机具的重量、土料含水率外，土料填筑压实参数还包括（ ）。 |
| A、 | 碾压遍数 |
| B、 | 每层铺料厚度 |
| C、 | 振动碾的振动频率 |
| D、 | 振动碾行走速率 |
| E、 | 碾压机具的数量 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 27 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-003-04 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-003 |
| 题干 | 黏土斜墙的设计压实度为（ ）。 |
| A、 | 80% |
| B、 | 85% |
| C、 | 90% |
| D、 | 95% |
| 答案 | D |

| 序号 | 28 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-003-05 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-003 |
| 题干 | 事件 2 中可以直接判定为重大事故隐患的情形有哪些（ ）。 |
| A、 | 施工单位设置了安全生产管理机构 |
| B、 | 闸基坑开挖未按批准的专项施工方案施工 |
| C、 | 部分新人职人员未进行安全教育和培训 |
| D、 | 降水管井反滤层损坏，抽出带泥砂的浑水 |
| E、 | 仅配备了兼职安全生产管理人员 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 29 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-003-06 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-003 |
| 题干 | 事件2中，安全生产事故隐患的表现分一般事故隐患，较大安全隐患和重大事故隐患。（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 30 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-003-07 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-003 |
| 题干 | 事件2中安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）,是指（ ）。 |
| A、 | 物的危险状态 |
| B、 | 人的不安全行为 |
| C、 | 管理上的缺陷 |
| D、 | 天气条件 |
| E、 | 地震 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 31 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-003-08 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-003 |
| 题干 | 事件3中根据《水利部生产安全事故应急预案(试行)》，生产安全事故共分为（ ）几个等级。 |
| A、 | 特别重大事故 |
| B、 | 重大事故 |
| C、 | 较大事故 |
| D、 | 一般事故 |
| E、 | 较小事故 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 32 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-003-09 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-003 |
| 题干 | 事件3中的工作桥梁板混凝土强度应达到设计强度标准值的（ ）方可拆模。 |
| A、 | 50% |
| B、 | 75% |
| C、 | 85% |
| D、 | 100% |
| 答案 | D |

| 序号 | 33 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-003-010 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-003 |
| 题干 | 事件3中的事故等级为重大事故（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 34 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某水利枢纽工程包括大坝、溢洪道、厂房等，大坝施工期上下游设土质围堰。施工过程中发生了如下事件： 事件一：某雨天施工过程中，一名工人从 15m 高处坠落到地面，当场死亡。事故发生后，施工单位根据《水利部生产安全事故应急预案（试行）》（水安监〔2016〕443 号）规定，立即向有关单位电话报告了事故发生时间、具体地点、事故已造成人员伤亡、失踪人数等情况。经调查，工人佩戴的安全带皮带接头断裂，系因施工前未对安全带的皮带等部位进行检查所致；施工单位作业前没有按施工安全管理相关规定制订有关高处作业专项安全技术措施。 事件二：施工期间，民爆公司炸药配送车行驶到该工程工区内时出现机械故障，施工单位随即安排汽车将炸药倒运至大坝填筑料场爆破作业面。根据汽车运输爆破器材相关规定，运输爆破器材的汽车，排气管应事件设在车前下侧，并设置防火罩等装置，工区内行驶时速不超过 15km。 事件三：根据工程施工总进度计划安排，围堰施工及运行期为 3 年。根据《大中型水电工程建设风险管理规范》（GB/T50927-2013），施工单位评估了围堰施工的风险并为围堰工程购买了保险。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 35 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-004-01 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-004 |
| 题干 | 事件一中，高处作业所属的级别属于（ ）级。 |
| A、 | 一 |
| B、 | 二 |
| C、 | 三 |
| D、 | 四 |
| 答案 | C |

| 序号 | 36 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-004-02 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-004 |
| 题干 | 事件一中，( )级以上的的悬空高处作业应事先制订专项安全技术措施。 |
| A、 | 一 |
| B、 | 二 |
| C、 | 三 |
| D、 | 四 |
| 答案 | C |

| 序号 | 37 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-004-03 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-004 |
| 题干 | 事件一中，安全带的检查试验周期是如何规定的（ ）。 |
| A、 | 每次使用前均应检查 |
| B、 | 新带使用一年后抽样试验 |
| C、 | 旧带每隔 6 个月抽查试验一次 |
| D、 | 新带使用半年后抽样试验 |
| E、 | 旧带每隔 3 个月抽查试验一次 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 38 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-004-04 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-004 |
| 题干 | 事件一中，该起事故的等级为( )。 |
| A、 | 特别重大事故 |
| B、 | 重大事故 |
| C、 | 较大事故 |
| D、 | 一般事故 |
| 答案 | D |

| 序号 | 39 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-004-05 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-004 |
| 题干 | 事件一中，安全事故的分级是按（ ）来进行。 |
| A、 | 死亡人数 |
| B、 | 重伤人数 |
| C、 | 直接经济损失 |
| D、 | 轻伤人数 |
| E、 | 间接经济损失 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 40 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-004-06 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-004 |
| 题干 | 事件一中，安全事故的报告内容主要包括（ ）等 。 |
| A、 | 事故发生单位概况 |
| B、 | 事故发生的时间、地点以及事故现场情况 |
| C、 | 事故的简要经过 |
| D、 | 已经采取的措施 |
| E、 | 事故防范和整改措施 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 41 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-004-07 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-004 |
| 题干 | 重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起( )日内做出批复。 |
| A、 | 5 |
| B、 | 7 |
| C、 | 10 |
| D、 | 15 |
| 答案 | D |

| 序号 | 42 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-004-08 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-004 |
| 题干 | 事件二中，根据汽车运输爆破器材相关规定，运输爆破器材的汽车，工区内行驶时速不超过（ ）km。 |
| A、 | 5 |
| B、 | 10 |
| C、 | 15 |
| D、 | 20 |
| 答案 | C |

| 序号 | 43 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-004-09 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-004 |
| 题干 | 事件二中，施工期间，民爆公司炸药配送车行驶到该工程工区内时出现机械故障，施工单位随即安排汽车将炸药倒运至大坝填筑料场爆破作业面做法（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 44 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-004-10 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-004 |
| 题干 | 事件三中，针对围堰工程，施工单位购买保险采取的是（ ）风险处置方法。 |
| A、 | 风险规避 |
| B、 | 风险缓解 |
| C、 | 风险转移 |
| D、 | 风险自留 |
| 答案 | C |

| 序号 | 45 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某水利工程地处北方集中供暖城市，主要施工内容包括分期导流及均质土围堰工程、基坑开挖（部分为岩石开挖）、基坑排水、混凝土工程。工程实施过程中发生如下事件： 事件一：监理单位向施工单位提供了水文、气象、地质资料，还提供了施工现场及施工可能影响的毗邻区域内的地下管线资料。 事件二：本工程基坑最大开挖深度 12m。根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721－2015），施工单位需编制基坑开挖专项施工方案，并由技术负责人组织质量等部门的专业技术人员进行审核。 事件三：根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721－2015），项目法人组织召开基坑开挖专项施工方案审查论证会，并根据审查论证报告修改完善专项施工方案，施工单位即可组织实施。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 46 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-005-01 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-005 |
| 题干 | 事件一：监理单位向施工单位提供了水文、气象、地质资料，还提供了施工现场及施工可能影响的毗邻区域内的地下管线资料的做法（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 47 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-005-02 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-005 |
| 题干 | 事件一中，施工范围内的水文、气象、地质资料，还提供了施工现场及施工可能影响的毗邻区域内的地下管线资料的准确性由（ ）负责。 |
| A、 | 项目法人 |
| B、 | 监理单位 |
| C、 | 设计单位 |
| D、 | 勘察单位 |
| 答案 | A |

| 序号 | 48 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-005-03 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-005 |
| 题干 | 事件二中，根据基坑安全等级划分，本工程基坑最大开挖深度 12m，属于（ ）。 |
| A、 | 一级 |
| B、 | 二级 |
| C、 | 三级 |
| D、 | 四级 |
| 答案 | A |

| 序号 | 49 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-005-04 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-005 |
| 题干 | 事件二中，根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，本工程基坑最大开挖深度 12m，属于（ ）。 |
| A、 | 危险性较大的分部分项工程 |
| B、 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 |
| C、 | 危险性较小的分部分项工程 |
| D、 | 一般分部分项工程 |
| 答案 | B |

| 序号 | 50 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-005-05 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-005 |
| 题干 | 根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定， 危险性较大的分部分项工程范围包含（ ）。 |
| A、 | 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 |
| B、 | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程 |
| C、 | 水下作业工程 |
| D、 | 搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上的混凝土模板支撑工程 |
| E、 | 搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 51 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-005-06 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-005 |
| 题干 | 事件三中，对于超过一定规模的危大工程，（ ）应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。 |
| A、 | 项目法人 |
| B、 | 监理单位 |
| C、 | 施工单位 |
| D、 | 分包单位 |
| 答案 | C |

| 序号 | 52 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-005-07 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-005 |
| 题干 | 事件三中，对于超过一定规模的危大工程，参与专项施工方案论证的专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于（ ）名。 |
| A、 | 3 |
| B、 | 4 |
| C、 | 5 |
| D、 | 7 |
| 答案 | C |

| 序号 | 53 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-005-08 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-005 |
| 题干 | 事件三中：施工单位应组织召开基坑开挖专项施工方案审查论证会，并根据审查论证报告修改完善专项施工方案，即可组织实施 （ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 54 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-005-09 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-005 |
| 题干 | 事件三中：设计单位的技术负责人是基坑支护领域的专家，他可作为论证专家参加专项施工方案的评审会（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 55 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-005-10 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-005 |
| 题干 | 事件二中，危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由( )审核签字并加盖单位公章。 |
| A、 | 总承包单位技术负责人 |
| B、 | 总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人 |
| C、 | 分包单位技术负责人 |
| D、 | 项目技术负责人 |
| 答案 | B |

| 序号 | 56 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某平原区枢纽工程由泵站、节制闸等组成，采用闸、站结合布置方式，泵站与节制闸并排布置于调水河道，中间设分流岛，如图 1 所示。泵站共安装 4 台立式轴流泵，装机流量 100m3/s，配套电机功率 4×1600kW；节制闸最大过闸流量 960m3/s。建筑物地基地层结构从上至下依次为淤泥质黏土、中粉质壤土、重粉质壤土、粉细砂、中粗砂等，其中粉细砂和中粗砂层为承压含水层，承压水位高于节制闸底板高程。节制闸基础采用换填水泥土处理。泵站基坑最大开挖深度为 10.5m，节制闸基坑最大开挖深度为 6.0m（包括换土层厚度）。 该枢纽工程在施工期间发生如下事件： 事件一：为方便施工导流和安全度汛，施工单位计划将泵站与节制闸分两期实施，在分流岛部位设纵向围堰，上、下游分期设横向围堰。纵、横向围堰均采用土石结构。在基坑四周布置单排真空井点进行基坑降水。 事件二：泵站厂房施工操作平台最大离地高度 38.0m，节制闸启闭机房和桥头堡施工操作平台最大离地高度 35.0m。施工单位采用满堂脚手架进行混凝土施工，利用塔吊进行混凝土垂直运输，其中厂房外部走廊采用外悬挑脚手架施工。 事件三：施工单位为加强施工安全生产管理，在施工区入口处悬挂“五牌一图”，对施工现场的“三宝”、“四口”、“五临边”作出明确规定和具体要求。 事件四：在闸墩混凝土浇筑过程中，由于混凝土温控措施不到位，造成闸墩底部产生贯穿性裂缝，后经处理不影响正常使用。裂缝处理延误工期 40 天、增加费用 32 万元。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 57 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-006-01 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-006 |
| 题干 | 根据背景资料，本枢纽工程等别为（ ）等。 |
| A、 | Ⅰ |
| B、 | Ⅱ |
| C、 | Ⅲ |
| D、 | Ⅳ |
| 答案 | B |

| 序号 | 58 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-006-02 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-006 |
| 题干 | 根据背景资料，本枢纽工程主要建筑物级别为（ ）2级。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 2 |
| C、 | 3 |
| D、 | 4 |
| 答案 | B |

| 序号 | 59 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-006-03 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-006 |
| 题干 | 根据事件一，本枢纽工程泵站和节制闸的施工顺序为（ ）。 |
| A、 | 先施工泵站 |
| B、 | 先施工节制闸 |
| C、 | 二者没有先后顺序 |
| D、 | 同时施工 |
| 答案 | B |

| 序号 | 60 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-006-04 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-006 |
| 题干 | 根据事件一，本基坑最合适降水方案为（ ）。 |
| A、 | 明排水 |
| B、 | 轻型井点 |
| C、 | 管井降水 |
| D、 | 电渗井点 |
| 答案 | C |

| 序号 | 61 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-006-05 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-006 |
| 题干 | 根据事件二，泵站厂房施工操作平台最大离地高度38.0m，属于（ ）高处作业。 |
| A、 | 一级 |
| B、 | 二级 |
| C、 | 三级 |
| D、 | 特级 |
| 答案 | D |

| 序号 | 62 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-006-06 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-006 |
| 题干 | 根据事件二的施工方案以及工程总体布置，施工现场可能存在的重大危险源包含（ ）。 |
| A、 | 30米以上的高处作业 |
| B、 | “四口”部位 |
| C、 | 临时用电设施 |
| D、 | 外悬挑脚手架 |
| E、 | 混凝土浇筑 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 63 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-006-07 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-006 |
| 题干 | 事件三中，在施工区入口处悬挂“五牌一图”包含（ ）等。 |
| A、 | 工程概况牌 |
| B、 | 危险警示牌 |
| C、 | 管理人员名单及监督电话牌 |
| D、 | 安全生产牌 |
| E、 | 施工现场平面图 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 64 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-006-08 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-006 |
| 题干 | 事件三中，施工现场的“四口”指（ ）。 |
| A、 | 楼梯口 |
| B、 | 通道口 |
| C、 | 预留洞口 |
| D、 | 项目出入口 |
| E、 | 电梯井口 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 65 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-006-09 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-006 |
| 题干 | 事件四中，根据《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第 9 号），确定水利工程质量 事故的分类应考虑（ ）等主要因素。 |
| A、 | 直接经济损失的大小 |
| B、 | 检查、处理事故对工期的影响时间长短 |
| C、 | 对工程正常使用的影响 |
| D、 | 对项目法人的影响 |
| E、 | 对施工单位的影响 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 66 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-006-10 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-006 |
| 题干 | 事件四中，根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，本次质量事故属于（ ）质量事故。 |
| A、 | 一般 |
| B、 | 较大 |
| C、 | 重大 |
| D、 | 特别重大 |
| 答案 | B |

| 序号 | 67 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某水闸施工合同上游连接段分部工程施工计划及各项工作的合同工程量和单价（钢筋混凝土工程为综合单价）见图。合同约定：（1）预付款为合同价款的10％，开工前支付，从第1个月开始每月平均扣回；（2）保留金自第1个月起按每月工程进度款的5％扣留。 施工中发生以下事件： 事件l.土方开挖时发现上游护底地基为软弱土层，需进行换土处理。经协商确定，增加的“上游护底换土”是“土方开挖”的紧后、“上游护底”的紧前工作，其工作量为l000m3，单价为22.5元/m3（含开挖、回填），时间为10d。 事件2.在翼墙浇筑前，为保证安全，监理单位根据有关规定指示承包人架设安全网一道，承包人为此要求增加临时设施费用。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 68 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-007-01 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-007 |
| 题干 | 该工程原合同总价为（ ）元。 |
| A、 | 1683060 |
| B、 | 1803620 |
| C、 | 1635450 |
| D、 | 1701103 |
| 答案 | A |

| 序号 | 69 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-007-02 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-007 |
| 题干 | 该工程新增“上游护底换土”后合同总价为（ ）元。 |
| A、 | 1705560 |
| B、 | 1803620 |
| C、 | 1635450 |
| D、 | 1701103 |
| 答案 | A |

| 序号 | 70 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-007-03 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-007 |
| 题干 | 该工程预付款额为（ ）元。 |
| A、 | 168306 |
| B、 | 178620 |
| C、 | 156320 |
| D、 | 162078 |
| 答案 | A |

| 序号 | 71 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-007-04 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-007 |
| 题干 | 若实际工作量与合同工程量一致，各项工作均以最早时间开工且均匀施工，工程第1天开工后每月以30天计，第2个月的工程进度款为（ ）元。 |
| A、 | 646810 |
| B、 | 632108 |
| C、 | 635806 |
| D、 | 660214 |
| 答案 | A |

| 序号 | 72 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-007-05 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-007 |
| 题干 | 若实际工作量与合同工程量一致，各项工作均以最早时间开工且均匀施工，工程第1天开工后每月以30天计，第2个月的预付款扣还为（ ）元。 |
| A、 | 55361 |
| B、 | 54123 |
| C、 | 56102 |
| D、 | 56338 |
| 答案 | C |

| 序号 | 73 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-007-06 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-007 |
| 题干 | 若实际工作量与合同工程量一致，各项工作均以最早时间开工且均匀施工，工程第1天开工后每月以30天计，第2个月的保留金扣留为（ ）元。 |
| A、 | 33040 |
| B、 | 32340.5 |
| C、 | 35640 |
| D、 | 33640.5 |
| 答案 | B |
| 题目难易程度 | 中 |

| 序号 | 74 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-007-07 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-007 |
| 题干 | 若实际工作量与合同工程量一致，各项工作均以最早时间开工且均匀施工，工程第1天开工后每月以30天计，第2个月的实际支付款为（ ）元。 |
| A、 | 582648.5 |
| B、 | 563684 |
| C、 | 558367.5 |
| D、 | 580649 |
| 答案 | C |

| 序号 | 75 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-007-08 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-007 |
| 题干 | 施工单位提出的增加临时设施费的要求（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 76 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-007-09 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-007 |
| 题干 | 施工单位提出的增加临时设施费，下列说法正确的是（ ） |
| A、 | 临时设施费用不包含在合同价中，由业主承担。 |
| B、 | 施工单位提出的增加临时设施费是为了安全考虑，需由业主和施工方共同承担。 |
| C、 | 监理提出，该费用由业主承担。 |
| D、 | 因为保证施工安全是承包商（或施工单位）的责任（或义务）。［临时设施费用包含在合同价（或综合单价、投标报价、工程单价、措施费）中］ |
| 答案 | D |

| 序号 | 77 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-007-010 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-007 |
| 题干 | 上游翼墙墙后回填土施工应注意的主要问题有（ ） |
| A、 | 翼墙混凝土强度应达到设计或规范要求； |
| B、 | 回填土施工前，翼墙墙后基坑应通过隐蔽工程验收； |
| C、 | 与填土接触的混凝土表面乳皮、杂物需清理； |
| D、 | 与填土接触的混凝土表面填土时不涂刷泥浆；靠近混凝土附近的土方应采取轻（或小）型机械夯实。 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 78 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在我国西北的甘肃省，有某一综合水利枢纽工程，枯水期流量很少。挡水大坝为碾压土石坝，粘土心墙防渗，坝址位置河道较窄，岸坡平缓。工程中的某分部工程包括左右坝基开挖、坝基防渗处理及坝体混凝土浇筑，该分部工程验收结论为“本分部工程划分为120个单元工程，其中合格45个，优良85个，主要单元工程、隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过质量事故，中间产品质量全部合格，其中混凝土拌合物质量达到优良，故本分部工程优良。” |
| 答案 |  |

| 序号 | 79 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-008-01 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-008 |
| 题干 | 根据该项目的工程条件，本工程合理的施工导流方式为（ ）。 |
| A、 | 全段围堰法导流 |
| B、 | 分段围堰 |
| C、 | 全段围堰法导流 |
| D、 | 分段围堰 |
| 答案 | A |

| 序号 | 80 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-008-02 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-008 |
| 题干 | 大坝拟采用碾压式填筑，坝面作业分哪几项主要工序（ ） 。 |
| A、 | 铺料 |
| B、 | 整平 |
| C、 | 压实 |
| D、 | 验收 |
| E、 | 检测 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 81 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-008-03 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-008 |
| 题干 | 根据水利水电工程有关质量评定规程，质量评定时项目划分为哪几级?( ) |
| A、 | 检验批 |
| B、 | 单元工程 |
| C、 | 分部工程 |
| D、 | 单位工程 |
| E、 | 工程项目 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 82 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-008-04 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-008 |
| 题干 | 施工中坝体与混凝土泄洪闸连接部位的填筑，应采取下列哪些措施保证填筑质量（ ）。 |
| A、 | 填土前，必须用钢丝刷等工具清除其表面的乳皮、粉尘、油毡等 |
| B、 | 混凝土面用风枪吹扫干净 |
| C、 | 为了保证混凝土质量，不能洒水湿润 |
| D、 | 在混凝土面上填土时，边施工边涂刷浓泥浆、边铺土、边夯实 |
| E、 | 填筑土方时直接浇水调节涂料含水量 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 83 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-008-05 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-008 |
| 题干 | 根据水利水电工程有关质量评定规程，该分部工程评定为（ ）。 |
| A、 | 不合格 |
| B、 | 合格 |
| C、 | 优良 |
| D、 | 中等 |
| 答案 | C |

| 序号 | 84 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-008-06 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-008 |
| 题干 | 根据该项目的工程条件，本工程合理的泄水建筑物类型（ ）。 |
| A、 | 明渠 |
| B、 | 隧洞 |
| C、 | 涵管 |
| D、 | 底孔 |
| 答案 | A |

| 序号 | 85 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-008-07 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-008 |
| 题干 | 碾压混凝土摊铺也称平仓，我国碾压混凝土坝施工采用的摊铺方法有（ ）。 |
| A、 | 平层摊铺法和斜层摊铺法 |
| B、 | 分段铺摊 |
| C、 | 垂直铺摊 |
| D、 | 全面铺摊 |
| 答案 | A |

| 序号 | 86 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-008-08 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-008 |
| 题干 | 碾压混凝土坝施工采用大仓面薄层连续铺筑。（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 87 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-008-09 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-008 |
| 题干 | 开挖过程中如发现滑坡迹象（如裂缝、滑动等）时，应暂停施工，必要时，所有人员和机械要撤至安全地点（） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 88 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-008-10 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-008 |
| 题干 | 施工中常见的土方工程有：场地平整、基坑（槽）开挖、地坪填土、基坑（槽）回填及路基填筑等（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 89 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某水利工程施工单位在某混凝土重力坝施工过程中，采用分缝分块常规混凝土浇筑方法。由于工期紧，浇筑过程中气温较高，为保证混凝土浇筑质量，施工单位积极采取了降低混凝土入仓温度等措施。在某分部工程施工过程中，发现某一单元工程混凝土强度严重不足，施工单位及时组织人员全部进行了返工处理，造成直接经济损失50万元。返工处理后经检验，该单元工程质量符合优良标准，施工单位自评为优良。 在该分部工程施工中，由于养护不及时等原因，造成另一单元工程坝体内出现较大裂缝和空洞，还有个别单元工程出现细微裂缝和表面裂缝。在发现问题后，施工企业都及时采取了相应措施进行处理。在该分部工程施工过程中，对5号坝段混凝土某一单元工程模板安装质量检查结果如下:主要检查项目符合质量标准，一般检查项目符合质量标准，且检测点总数中90%符合质量标准。 分部工程施工完成后，质检部门及时统计该分部工程的单元工程施工质量评定情况:20个单元工程质量全部合格，其中12个单元工程评定为优良 优良率60%;关键部位单元工程质量优良，原材料、中间产品质量全部合格，其中混凝土拌和质量优良。该分部工程质量自评为优良。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 90 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-009-01 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-009 |
| 题干 | 根据混凝土模板安装质量检查检测结果，该工序质量等级为( )。 |
| A、 | 不合格 |
| B、 | 合格 |
| C、 | 优良 |
| D、 | 中等 |
| 答案 | C |

| 序号 | 91 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-008-02 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-009 |
| 题干 | 该分部工程质量自评为优良是否正确( )。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 92 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-009-03 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-009 |
| 题干 | ( )质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重做，并经重新检验且合格后方可进行后续工程施工。 |
| A、 | 工程项目 |
| B、 | 单位工程 |
| C、 | 分部工程 |
| D、 | 单元工程 |
| 答案 | D |

| 序号 | 93 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-009-04 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-009 |
| 题干 | 因混凝土强度严重不足造成的该质量事故属于( )。 |
| A、 | 一般质量事故 |
| B、 | 较大质量事故 |
| C、 | 重大质量事故 |
| D、 | 特大质量事故 |
| 答案 | A |

| 序号 | 94 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-009-05 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-009 |
| 题干 | 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，关于项目划分的说法不正确的是( )。 |
| A、 | 每个单位工程中的分部工程数目，不宜少于5个 |
| B、 | 同一单位工程中，同种类分部工程的工程量差值不宜超过100% |
| C、 | 同一单位工程中，不同种类分部工程的投资差值不宜超过50% |
| D、 | 枢纽工程土建部分的分部工程项目按设计的主要组成部分划分 |
| E、 | 堤防工程的分部工程项目按长度或功能划分 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 95 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-009-06 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-009 |
| 题干 | 就混凝土的质量控制而言，不仅要在出机口取样，也应在仓内取样测试其质量指标，按试件强度的( )进行控制。 |
| A、 | 平均值 |
| B、 | 中位数 |
| C、 | 极差 |
| D、 | 标准差 |
| E、 | 离差系数 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 96 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-009-07 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-009 |
| 题干 | 混凝土的坍落度，应根据( )和气候条件决定，尽量采用小的坍落度。 |
| A、 | 建筑物的性质 |
| B、 | 钢筋含量 |
| C、 | 混凝土运输 |
| D、 | 混凝土的浇筑方法 |
| E、 | 水泥的品种 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 97 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-009-08 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-009 |
| 题干 | 混凝土试件，抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位，对相应工程部位进行检验( )。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 98 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-009-09 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-009 |
| 题干 | 单位工程验收时，质量和安全监督机构单位可以列席验收会议，法人验收监督管理机关根据情况决定是否列席验收会议。( )。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 99 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-009-10 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-009 |
| 题干 | 单元工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重做，即可进行后续工程。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 100 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某调水枢纽工程主要由泵站和节制闸组成，其中泵站设计流量 120m3/s，安装 7 台机组(含备用 1 台总装机容量 11900kw，年调水量 7.6×108m3，节制闸共 5 孔，单孔净宽 8m，非汛期截止时关闭挡水，汛期节制闸开敞泄洪，最大泄洪流量 750m3/s，基坑深6米，地下水位在基坑深度3米处，采用轻型井点降水，基坑支护采用高压旋喷水泥土桩形式。该工程在施工过程中发生了以下事件。 事件一：基坑土方开挖过程中将弃土直接堆放在基坑边缘，导致基坑局部坍塌，3人死亡； 事件二：基坑开挖时超过了设计标高，施工单位立即用与原土相近的土填平； 事件三：基坑验槽时发现有局部软弱土层。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 101 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-010-01 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-010 |
| 题干 | 本工程的基坑开挖应编制专项施工方案且一定要组织专家进行论证。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 102 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-010-02 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-010 |
| 题干 | 根据背景资料，本枢纽工程等别为（ ）等。 |
| A、 | Ⅰ |
| B、 | Ⅱ |
| C、 | Ⅲ |
| D、 | Ⅳ |
| 答案 | B |

| 序号 | 103 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-010-03 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-010 |
| 题干 | 基坑降排水的要求不包括（ ）。 |
| A、 | 保证坑底作业环境干燥 |
| B、 | 提高边坡的稳定性 |
| C、 | 防止地基土浸泡 |
| D、 | 减少临近建筑的沉降 |
| 答案 | D |

| 序号 | 104 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-010-04 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-010 |
| 题干 | 事件一中，基坑弃土应距基坑上部边缘不小于（ ）米且堆高不超过1.5米。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 1.5 |
| C、 | 2 |
| D、 | 2.5 |
| 答案 | A |

| 序号 | 105 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-010-05 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-010 |
| 题干 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事件一发生后，应由（ ）组织成立事故调查组。 |
| A、 | 县级人民政府 |
| B、 | 设区的市级人民政府 |
| C、 | 省级人民政府 |
| D、 | 国务院 |
| 答案 | B |

| 序号 | 106 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-010-06 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-010 |
| 题干 | 事件二中，施工单位的做法正确。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 107 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-010-07 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-010 |
| 题干 | 基坑开挖的原则有（ ）。 |
| A、 | 开槽支撑 |
| B、 | 先撑后挖 |
| C、 | 分层开挖 |
| D、 | 严禁超挖 |
| E、 | 分块开挖 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 108 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-010-08 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-010 |
| 题干 | 事件三中，基坑验槽时发现有局部软弱土层，下一步应采取的措施是（ ）。 |
| A、 | 换填 |
| B、 | 勘察 |
| C、 | 夯实 |
| D、 | 打桩 |
| 答案 | B |

| 序号 | 109 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-010-09 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-010 |
| 题干 | 事件一中，检查基坑开挖时弃土高度是否符合规范要求，应采用的方法是（ ）。 |
| A、 | 听 |
| B、 | 敲 |
| C、 | 看 |
| D、 | 量 |
| 答案 | D |

| 序号 | 110 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 12-03-0001-09-010-10 |
| 父标识 | 12-03-0001-09-010 |
| 题干 | 本工程的基坑工程属于危险性较大的分部分项工程。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |