案例

| 序号 | 2021 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某穿堤建筑物施工招标，A 、B、C 、D 四个投标人参加投标。招标投标及合同执行过程中发 生了如下事件： 事件 1：经资格预审委员会审核，本工程监理单位下属的具有独立法人资格的 D 投标人没能通 过资格审查。A 、B 、C 三个投标人购买了招标文件，并在规定的投标截止时间前递交了投标文 件。 事件 2：评标委员会评标报告对 C 投标人的投标报价有如下评估： C 投标人的工程量清单“土方开挖(土质级别 II 级，运距 50M) ”项目中， 工程量 2 万 m3 与单 价 500 元/m3 的乘积与合价 10 万元不符。工程量无错误。故应进行修正。 事件 3：招标人确定 B 投标人为中标人，按照《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合 同。合同约定：合同价 500 万元，预付款为合同价的 10%，保留金按当月工程进度款 5%的比 例扣留。施工期第 1 个月，监理单位确认的月进度款为 100 万元。 事件 4：根据地方政府美化城市的要求，设计单位修改了建筑设计。修改后的施工图纸未能按 时提交， 承包人据此提出了有关索赔要求。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2022 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-001-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-001 |
| 题干 | 事件 1 中，指出招标人拒绝投标人 D 参加该项目施工投标是否合理？（ ） |
| A、 | 合理 |
| B、 | 不合理 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2023 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-001-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-001 |
| 题干 | 事件 2 中，根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家计委令第 30 号)的规定，C 投标人修正后的报价是（ ）。 |
| A、 | 3 元/m3 |
| B、 | 4 元/m3 |
| C、 | 5 元/m3 |
| D、 | 6 元/m3 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2024 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-001-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-001 |
| 题干 | 事件 3 中，请计算预付款、第 1 个月的保留金扣留（ ） |
| A、 | 2.00 (万元) |
| B、 | 3.00 (万元) |
| C、 | 4.00 (万元) |
| D、 | 5.00 (万元) |
| 答案 | D |

| 序号 | 2025 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-001-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-001 |
| 题干 | 事件 3 中，计算预付款、第 1 个月的应得付款（ ） |
| A、 | 100.00 (万元) |
| B、 | 98.00 (万元) |
| C、 | 96.00 (万元) |
| D、 | 95.00 (万元) |
| 答案 | D |

| 序号 | 2026 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-001-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-001 |
| 题干 | 事件 4 中，指出承包人提出索赔的要求是否合理（ ） |
| A、 | 合理 |
| B、 | 不合理 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2027 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某承包商于某年承包某外资工程的施工，与业主签订的承包合同约定： 工程合同价 2000 万 元；若遇物价变动，工程价款采用调值公式动态结算。该工程的人工费占工程价款的 35%，水 泥占 23%，钢材占 12%，石料占 8%，砂料占 7%，不调值费用占 15%；开工前业主向承包商 支付合同价 20%的工程预付款，当工程进度款达到合同价的 60%时，开始从超过部分的工程结 算款中按 60%抵扣工程预付款，竣工前全部扣清；工程进度款逐月结算，每月月中预支半月工 程款。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2028 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-002-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-002 |
| 题干 | 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人向发包人递交竣工结算报告 及完整的结算资料（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2029 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-002-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-002 |
| 题干 | 若工程保留金为合同预算价格的 10%计算，则工程结算款应为多少( ) |
| A、 | 1818 .4 万元 |
| B、 | 1828 .4 万元 |
| C、 | 2028 .4 万元 |
| D、 | 2038 .4 万元 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2030 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-002-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-002 |
| 题干 | 该工程预付款为（ ） |
| A、 | 200 万元。 |
| B、 | 300 万元。 |
| C、 | 400 万元。 |
| D、 | 500 万元。 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2031 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-002-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-002 |
| 题干 | 本例工程起扣点为（ ） |
| A、 | 1200 万元。 |
| B、 | 1300 万元。 |
| C、 | 1400 万元。 |
| D、 | 1500 万元。 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2032 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-002-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-002 |
| 题干 | 当工程完成合同 70%后，正好遇上国家采取积极财政政策，导致水泥、钢材涨价，其中， 水泥价格增长 20%，钢材价格增长 15%，试问承包商可索赔价款多少（ ） |
| A、 | 35.4 万元 |
| B、 | 36.4 万元 |
| C、 | 37.4 万元 |
| D、 | 38.4 万元 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2033 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工单位 B 分别在某省会城市远郊和城区承接了两个标段的堤防工程施工项目，其中防 渗墙采用钢板桩技术进行施工。施工安排均为夜间插打钢板桩，白天进行钢板桩防渗墙顶部 的混凝土圈梁浇筑、铺土工膜、植草皮等施工。施工期间由多台重型运输车辆将施工材料及 钢板桩运抵作业现场，临时散乱进行堆放。由于工程任务量大，施工工期紧，施工单位调度 大量运输车辆频繁来往于城郊之间，并且土料运输均出现超载，同时又正值酷暑季节，气候 干燥，因此，运输过程中产生大量泥土和灰尘。请回答以下问题。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2034 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-003-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-003 |
| 题干 | 加强施工环境管理，应重点做好哪几个方面的工作（ ） |
| A、 | 加强施工环境规划和布置 |
| B、 | 建立施工环境保护制度 |
| C、 | 加强环境保护教育 |
| D、 | 强环境保护措施的落实 |
| E、 | 强环境保护措施的改进 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 2035 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-003-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-003 |
| 题干 | 远郊施工环境布置应重点注意哪些方面？( ) |
| A、 | 远郊施工合理规划进场运输线路，保持道路平整，设法保证道路通畅。 |
| B、 | 对进出场土路应采取措施防止车辆行进过程中引起大量扬尘对环境的污染。 |
| C、 | 安排专人调度和管理现场， |
| D、 | 指挥进场施工车辆卸料及停放，并及时清理施工剩余料或闲置机具，保持现场料具存放整洁。 |
| E、 | 施工作业区与生活区分开设置，保证安全的施工和生活环境。 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 2036 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-003-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-003 |
| 题干 | 插打钢板桩施工时的噪声大，夜间施工影响市民休息，因此，在城区标段应 尽量将插打钢板桩从夜间施工调整到白天施工，即便是为抢进度，确需夜间施工时，一般也应在夜晚 20 时前停止该项施工。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2037 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-003-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-003 |
| 题干 | 现场项目经理部，按常规应设立的哪些标牌（ ） |
| A、 | 工程概况牌 |
| B、 | 安全纪律牌 |
| C、 | 防水须知牌 |
| D、 | 安全无重大事故计时牌 |
| E、 | 施工总平面图 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 2038 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-003-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-003 |
| 题干 | 运输土料、草皮等进入城市，还应对运输设备和装载量进行选择确定，防止土料、草皮在运输过程中散落对城市形成环境污染。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2039 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某高土石坝坝体施工项目，业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位实施监理。 施工总承包完成桩基工程后，将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位，并自行决定将基坑的支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工。专业设计单位根据业主提供的勘察报告完成了基坑支护设计后，即将设计文件直接给了专业分包单位；专业分包单位在收到设计文件后编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案，施工组织方案经施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织了施工。 专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作。土方开挖到接近基坑设计标高时，总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝，即向施工总承包单位发出书面通知，要求停止施工，并要求现场施工人员立即撤离，查明原因后再恢复施工，但总承包单位认为地表裂缝属正常现象没有予以理睬。不久基坑发生严重坍塌，并造成4 名施工人员被掩埋，其中 3 人死亡，1 人重伤。 事故发生后，专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况。经事故调查组调查，造成坍塌事故的主要原因是由于地质勘察资料中未标明地下存在古河道，基坑支护设计中未能考虑这一因素造成的。事故中直接经济损失 80 万元，于是专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失 80 万元。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2040 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-004-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-004 |
| 题干 | 施工总承包单位自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工是不妥的，工程分包人应按规定报监理单位经建设单位同意后方可进行。 （ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2041 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-004-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-004 |
| 题干 | 专业设计单位完成基坑支护设计后，直接将设计文件给了专业分包单位的做法是不妥的（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2042 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-004-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-004 |
| 题干 | 本事故可定为哪种等级的事故？（ ） |
| A、 | 特别重大事故 |
| B、 | 重大事故 |
| C、 | 较大事故 |
| D、 | 一般事故 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2043 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-004-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-004 |
| 题干 | 这起事故的主要责任人是（ ） |
| A、 | 施工总承包单位 |
| B、 | 总监理工程师 |
| C、 | 安全生产管理人员 |
| D、 | 设计单位 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2044 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-004-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-004 |
| 题干 | 按事故处理的有关规定，还应有哪些人参与调查？（ ） |
| A、 | 项目经理 |
| B、 | 质量部门的人员 |
| C、 | 监理代表 |
| D、 | 企业工会代表 |
| E、 | 设计代表 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 2045 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某泵站工程，业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、临理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。施工合同中说明：建设工期 278 天，2004 年 9 月 1 日开工，工程造价 4357 万元。合同约定结算方法；合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商；安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。 实施过程中，发生如下事件： 事件 1：总承包商于 8 月 25 日进场，进行开工前的准备工作。原定 9 月 1 日开工，因业主办理伐树手续而延误至 6 日才开工，总承包商要求工期顺延 5 天。 事件 2：土方公司在基础开挖中遇有地下文物，采取了必要的保护措施。为此，总承包商请土方公司向业主要求索赔。 事件 3：在基础回填过程中，总承包商已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总承包商再次取样复验，结果合格。总承包商要求监理单位支付试验费。 事件 4：总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在本公司试验室内进行试验，改进成功用于本工程，总承包商要求此项试验费由业主支付。 事件 5：结构施工期间，总承包商经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时问延误 8 天。总承包商以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。 事件 6：监理工程师检查防渗工程，发现止水带安装不符合要求，记录并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报，监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分有误，需进行返工。 事件 7：在做基础处理时，经中间检查发现施工不符合设计要求，防渗公司也自认为难以达到合同规定的质量要求，就向监理工程师提出终止合同的书面申请。 事件 8：在进行结算时，总承包商根据已标价的工程量清单，要求安装配件费用按发票价计取，业主认为应按合同条件中约定计取，为此发生争议。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2046 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-005-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-005 |
| 题干 | 在事件 2 中，总承包商的做法是否正确( ) |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2047 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-005-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-005 |
| 题干 | 在事件 4 中，监理工程师是应该批准总承包商的支付申请，这种说法是否正确？ （ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2048 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-005-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-005 |
| 题干 | 在事件 3 中，总承包商的要求是否合理。（ ） |
| A、 | 合理 |
| B、 | 不合理 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2049 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-005-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-005 |
| 题干 | 在事件 6 中，返修的经济损失由谁承担（ ） |
| A、 | 由防渗公司 |
| B、 | 监理工程师 |
| C、 | 安全生产管理人员 |
| D、 | 设计单位 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2050 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-005-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-005 |
| 题干 | 在事件 6 中，监理工程师有什么不妥之处？（ ） |
| A、 | 不能凭口头汇报签证认可，应到现场复验。 |
| B、 | 不能凭现场复验签证认可。 |
| C、 | 不能直接要求防渗公司整改，应要求总承包商整改。 |
| D、 | 不能要求总承包商整改。 |
| E、 | 不能根据分包单位的要求进行签证，应根据总包单位的申请进行复验、签证。 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 2051 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某施工公司 A 欲在某公开招标工程中进行投标。同时投标的单位还有 BCDE 公司，在平常的接触里 A 公司和这几个公司都建立了良好的关系；编制完标书之后，A 公司和其他几个公司进行了协商，各方交换了投标报价，并达成协议在原报价的基础上增加 10%的利润。 在工程开标大会上，除到会的投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处提出对投标单位的资质进行审查。在审查中，对施工公司 A 提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人的签字。可是法律顾问认为公司投标书无效。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2052 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-006-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-006 |
| 题干 | 上述招标程序是否正确（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2053 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-006-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-006 |
| 题干 | 施工公司 A 的投标书有效，这种说法是否正确（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2054 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-006-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-006 |
| 题干 | ABCDE 公司的行为属于什么行为（ ） |
| A、 | 串标行为，是违法行为 |
| B、 | 合法投标 |
| C、 | 合法招标 |
| D、 | 合法中标 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2055 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-006-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-006 |
| 题干 | 串标是指招标人与投标人之间或者投标人与投标人之间采用不正当手段，对招标投标事项进行串通、排挤竞争对手或者损害招标人利益的行为。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2056 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-006-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-006 |
| 题干 | A 施工公司的投标书无法定代表人或其代理人的印鉴。这种说法是否正确？ （ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2057 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某码头工地，傍晚木工班班长带领全班人员在高程 350m 的混凝土施工工作面加班安装模板，并向全班交代系好安全带。当时天色已暗，照明灯已损坏，安全员不在现场。工作期间，一木工身体状况不佳，为接同伴递来的木方条，卸下安全带后，水平移动 2m，不料脚下木架断裂，其人踩空直接坠落至地面，高度为 14.5m，经抢救无效死亡。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2058 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-007-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-007 |
| 题干 | 对高空作业人员有哪些基本安全作业要求（ ） |
| A、 | 必须经过安全教育和培训 |
| B、 | 必须提高安全意识 |
| C、 | 必须认真遵守操作规程和现场安全规定 |
| D、 | 必须身体健康，无高血压、心脏病及精神性疾病 |
| E、 | 必须持证上岗 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 2059 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-007-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-007 |
| 题干 | 你认为该例施工作业环境存在哪些安全隐患：（ ） |
| A、 | 施工作业环境区域内应有足够的照明设施 |
| B、 | 施工作业环境区域内不需要照明设施 |
| C、 | 脚手架在使用过程中应经常进行检查和维修 |
| D、 | 高空作业不应架设安全网 |
| E、 | 高空作业应架设安全网 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 2060 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-007-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-007 |
| 题干 | 安全检查有哪几类（ ） |
| A、 | 日常检查 |
| B、 | 专业性检查 |
| C、 | 季节性检查 |
| D、 | 节假日前后检查 |
| E、 | 不定期检查 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 2061 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-007-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-007 |
| 题干 | 安全检查的重点是查违章指挥和违章作业。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2062 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-007-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-007 |
| 题干 | 安全检查的主要内容包含（ ） |
| A、 | 查思想 |
| B、 | 查管理 |
| C、 | 查隐患 |
| D、 | 查整顿 |
| E、 | 查事故处理 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 2063 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某大型顶进箱涵工程为三孔箱涵，箱涵总跨度22m，高5m，总长度33.66m，共分三节，需穿越5条既有铁路站场线；采用钢板桩后背，箱涵前设钢刃脚，箱涵顶板位于地面以下0.6m箱涵穿越处有一条自来水管需保护。地下水位于地面以下3m处。箱涵预制工作坑采用放坡开挖，采用轻型井点降水． 项目部编制了轨道加固方案，采用轨束梁加固线路，以保障列车按正常速度行驶；制定了顶进时对桥（涵）体各部位的测量监控方案，经项目部技术负责人批准后实施。 按原进度计划，箱涵顶进在雨季施工前完成。开工后，由于工作坑施工缓慢，进度严重拖后．预制箱涵达到设计强度并已完成现场线路加固后，顶进施工已进入雨季．项目部加强了降排水工作后开始顶进施工。为抢进度保工期，采用轮式装载机直接开入箱涵孔内铲挖开挖面土体，控制开挖面坡度为1：0.65，钢刃脚进土50mm；根据土质确定挖土进尺为0.5m，并且在列车运营过程中连续顶进。 箱涵顶进接近正常运营的第一条线路时，遇一场大雨。第二天，正在顶进施工时，开挖面坍塌，造成了安全事故。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2064 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-008-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-008 |
| 题干 | 根据背景资料介绍箱涵工作坑属面状基坑，降水井宜在坑外缘呈封闭状态布 置（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2065 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-008-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-008 |
| 题干 | 下列选项中做法正确的是（ ） |
| A、 | 大型箱涵采用轨束梁加固 |
| B、 | 仅对桥（涵）体各部位监控量测 |
| C、 | 孔径较大的箱涵可用横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁及钢板脱壳法 |
| D、 | 在顶进过程中，应对原线路加固系统、箱（涵）体各部位、顶力系统和后背进行量测监控 |
| E、 | 施工组织设计必须经上一级批准有变更时要办变更审批 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 2066 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-015-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-008 |
| 题干 | 箱涵穿越自来水管线时可采用暴露管线和加强施工监测的保护法。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2067 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-008-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-008 |
| 题干 | 该案例中的方案批准手续不正确（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2068 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-008-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-008 |
| 题干 | 开挖面坍塌的原因可能有：（ ） |
| A、 | 开挖面坡度大于l：0.75，放坡过陡 |
| B、 | 采用铲车逆坡挖土 |
| C、 | 钢刃脚进土深度过大 |
| D、 | 雨水减小了开挖面稳定性 |
| E、 | 列车行驶增加了坡顶荷载 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 2069 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某港口码头工程，采用钻孔灌注桩基础，承台最大尺寸为：长8m，宽6m，高3m，桩身混凝土浇注前，项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底，随后立即进行1#桩桩身混凝土浇注，导管埋深保持在0.5-l.Om左右。浇注过程中，拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1#桩出现断桩．在后续的承台施工中，施工单位采取了以下措施： 针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案，采取了如下防裂缝措施： ①混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行； ②根据施工正值夏季的特点，决定采用浇水养护； ③按规定在混凝土中适量埋入大石块。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2070 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-009-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-009 |
| 题干 | 项目技术负责人在桩身混凝土浇注前技术交底不规范（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2071 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-009-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-009 |
| 题干 | 下列说法正确的有（ ） |
| A、 | 导管埋深保持在0.5-l.Om左右 |
| B、 | 导管埋置深度宜控制在2-6m |
| C、 | 施工单位在张拉设备的使用不正确 |
| D、 | 还应验算支架的刚度和稳定性 |
| E、 | 张拉机具应与锚具配套使用 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 2072 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-009-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-009 |
| 题干 | 桩身混凝土灌注过程中拔管指挥人员离开现场是错误的（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2073 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-009-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-009 |
| 题干 | 技术交底应书面进行，技术交底资料应办理签字手续，并归档（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2074 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-009-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-009 |
| 题干 | 大体积混凝土裂缝防治措施还应包括（ ） |
| A、 | 适当增加浇筑层厚度 |
| B、 | 优先选用水化热较低的水泥 |
| C、 | 在保证混凝土强度等级的前提下，减少水泥用量 |
| D、 | 冷却集料或加入冰块 |
| E、 | 在混凝土中埋设冷却水管，通水冷却 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 2075 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某污水厂扩建工程，由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成，承包单位以2250万元中标，原水管线基底标高为-6.00m(地面标高为士0.00m)，基底处于砂砾层内，且北邻S河，地下水位标高为-3.00m。 项目部组建后，经测算，该工程人工费为300万元、材料费1200万元、施工机械费为250万元、措施费为80万元、间接费为130万元。综合税率为3.41%。 施工前，项目经理及相关人员编制了施工方案和成本计划，并制定了施工成本控制措施： (1)材料成本控制重点是控制主材价格和限额领料。 (2)人员工资严格执行劳动定额。 (3)机械使用严格执行定额管理。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2076 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-010-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-010 |
| 题干 | 因为原水管线为条形基坑(槽)且降深不大（1分），应采用单排降水井。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2077 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-010-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-010 |
| 题干 | 水位标高最大值( ) |
| A、 | 6.5(m) |
| B、 | -5.5(m) |
| C、 | -6.5(m) |
| D、 | 5.5(m) |
| E、 | -4.5(m) |
| 答案 | C |

| 序号 | 2078 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-010-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-010 |
| 题干 | 工程直接费应为（ ） |
| A、 | 1200(万元) |
| B、 | 2020(万元) |
| C、 | 2200(万元) |
| D、 | 1500(万元) |
| 答案 | B |

| 序号 | 2079 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-010-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-010 |
| 题干 | 工程利润应为（ ） |
| A、 | 130(万元) |
| B、 | 225.81(万元) |
| C、 | 215.81(万元) |
| D、 | 230(万元) |
| 答案 | C |

| 序号 | 2080 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-010-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-010 |
| 题干 | 施工成本控制是以成本计划为依据，对影响项目成本的各个因素进行全过程管理（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2081 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | A公司中标某港口码头工程第二标段：工程采用工程量清单计价，并在清单中列出了措施项目；双方签订了建设工程施工合同，其中约定工程款支付方式为按月计量支付：并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。 对清单中某措施项目，A公司报价100万元．施工中，由于该措施项目实际发生费用为180万元，A公司拟向业主提出索赔． 业主推荐B公司分包钻孔灌注桩工程，A公司审查了B公司的资质后，与B公司签订了工程分包合同。在施工过程中，由于B公司操作人员违章作业，损坏通讯光缆，造成大范围通讯中断，A公司为此支付了50万元补偿款。 A公司为了应对地方材料可能涨价的风险，中标后即与某石料厂签订了价值400万元的道路基层碎石料的采购合同，约定了交货日期及违约责任(规定违约金为合同价款的5%)并交付了50万元定金。到了交货期，对方以价格上涨为由提出中止合同，A公司认为对方违约，计划提出索赔。 施工过程中，经业主同意，为保护既有地下管线，增加了部分工作内容，而原清单中没有相同项目． 工程竣工，保修期满后，业主无故拖欠A公司工程款，经多次催要无果。A公司计划对业主提起诉讼． |
| 答案 |  |

| 序号 | 2081 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-012-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-012 |
| 题干 | A公司就措施项目向业主索赔不妥当（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2083 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-012-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-012 |
| 题干 | 在投标报价阶段，为既不提高总价且不影响中标，又能在结算时得到更理想的效益，组价以后可以做怎样的单价调整（ ） |
| A、 | 适当提高能够早日收回工程款的项目单价（如灌注桩等） |
| B、 | 适当提高预计今后工程量会增加的项目单价 |
| C、 | 适当提高没有工程量只填单价的项目 |
| D、 | 适当提高后期项目单价 |
| E、 | 适当降低工程量可能减少的项目单价 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 2084 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-012-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-012 |
| 题干 | A公司不需要承担B公司造成损失的责任（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2085 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-012-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-012 |
| 题干 | 如果A公司可向石料厂提出按支付违约金并返回定金（选择违约金条款）索赔要求，索赔额为（ ） |
| A、 | 50(万元) |
| B、 | 70(万元) |
| C、 | 100(万元) |
| D、 | 170(万元) |
| 答案 | B |

| 序号 | 2086 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-012-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-012 |
| 题干 | 如果A公司可向石料厂提出按双倍返还定金（选择定金条款）索赔要求，索赔额为（ ） |
| A、 | 50(万元) |
| B、 | 70(万元) |
| C、 | 100(万元) |
| D、 | 170(万元) |
| 答案 | C |

| 序号 | 2087 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某钢筋混凝土矩形顶管井，尺寸为 18.0m×19.8m×11.7m，该沉井采用排水下沉、干封底的施工工艺。沉井施工为分节预制 ( 分三节预制 )、一次下沉，下沉至设计高程。为了避免沉井施工过程中水土流失对周围环境的影响，在沉井外侧四周打设双轴水泥土搅拌桩作为隔离桩起到隔离、止水效果。 沉井顶标高为 4.5m，因采用排水下沉，施工单位除在沉井外侧打设双轴搅拌桩外，拟在井内设置降水井。施工单位还制定了相应的沉井下沉监控测量方案。 沉井周围构筑物：沉井南侧距沉井 3.0m 处，为一条通航河流；沉井东侧距沉井 14.2m 处，为一电信微波塔；沉井西侧距沉井 13.7m 处，为一座跨河桥梁。因沉井周围构筑物情况比较复杂，施工难度大，业主要求对施工单位提出的沉井方案进行专家论证。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2088 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-013-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-013 |
| 题干 | 采用干封底时，在井点降水条件下施工的沉井应继续降水，并稳定保持地下水位距坑底不大于0.5m（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2089 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-013-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-013 |
| 题干 | 下列关于沉井分节预制说法正确的有（ ） |
| A、 | 每节制作高度应符合施工方案要求，且第一节制作高度须高于刃脚部分；井内设有底梁或支撑梁时应与刃脚部分整体浇捣 |
| B、 | 设计无要求时，混凝土强度应达到设计强度等级 70％后，方可拆除模板或浇筑后节混凝土。 |
| C、 | 混凝土施工缝处理应采用凹凸缝或设置钢板止水带，施工缝应凿毛并清 理干净 |
| D、 | 沉井每次接高时各部位的轴线位置应一致、重合，及时做好沉降和位移监测 |
| E、 | 必要时应对刃脚地基承载力进行验算，并采取相应措施确保地基及结构的稳定 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 2090 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-013-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-013 |
| 题干 | 专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。( ) |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2091 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-013-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-013 |
| 题干 | 根据背景材料，沉井顶标高 4.5m，沉井高 11.7m，沉井底标高：4.5-11.7=-7.2(m)；因此地下水位应至少降至标高：-7.2-0.5=-7.7(m)（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2092 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-013-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-013 |
| 题干 | 下列关于沉井下沉监控测量要求说法正确的有（ ） |
| A、 | 下沉时标高、轴线位移每班至少测量两次 |
| B、 | 每次下沉稳定后应进行高差和中心位移量的计算 |
| C、 | 终沉时，每小时测一次，严格控制超沉，沉井封底前自沉速率应小于10mm／8h |
| D、 | 如发生异常情况应加密量测 |
| E、 | 大型沉井应进行结构变形和裂缝观测 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 2093 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某公司泵站调蓄工程，其中调蓄池为地下式现浇钢筋混凝土结构，混凝土强度等级 C35，池内平面尺寸为 62.0m×17.3m，筏板基础。场地地下水类型为潜水，埋深 6.6m。设计基坑长 63.8m、宽 19.1m、深 12.6m，围护结构采用φ800mm 钻孔灌注桩排桩 +2 道φ609mm 钢支撑，桩间挂网喷射 C20 混凝土，桩顶设置钢筋混凝土冠梁。基坑围护桩外侧采用厚度 700mm 止水帷幕，如图 2 所示。施工过程中，基坑土方开挖至深度 8m 处，侧壁出现渗漏，并夹带泥沙；迫于工期压力，项目部继续开挖施工；同时安排专人巡视现场，加大地表沉降、桩身水平变形等项目的监测频率。按照规定，项目部编制了模板支架及混凝土浇筑专项施工方案，拟在基坑单侧设置泵车浇筑调蓄池结构混凝土。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2094 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-014-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-014 |
| 题干 | 结构自重分布荷载 q=[(62.0×17.3×0.6)×25]÷(62.0×17.3)=0.6×25=15 kN/m²。该混凝土模板支架安全专项施工方案不需要组织专家论证。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2095 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-014-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-014 |
| 题干 | 该案例中截水帷幕在地下水中的高度为 （ ） |
| A、 | 6.6m |
| B、 | 10.95m |
| C、 | 17.55m |
| D、 | 26.5m |
| 答案 | B |

| 序号 | 2096 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-014-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-014 |
| 题干 | 基坑侧壁渗漏继续开挖,如果渗漏造成大量水土流失则会造成围护结构背后土体过大沉降，严重的会导致围护结构背后土体失去抗力导致基坑倾覆( ) |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2097 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-014-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-014 |
| 题干 | 基坑施工过程中风险最大时段是：基坑开挖至地下标高 18.1m 后，还未安装第二道支撑时。( ) |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2098 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-014-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-014 |
| 题干 | 图中构造 A 名称：（ ） |
| A、 | 拉杆 |
| B、 | 施工缝 |
| C、 | 变形缝 |
| D、 | 沉降缝 |
| E、 | 止水带 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2099 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某码头工程项目，承包商根据施工承包合同规定，在开工前编制了该项目的施工进度计划，如下图所示。经项目建设单位确认后承包商按该计划实施。 在施工过程中，发生了下列事件： 事件 1：施工到第 2 个月时，建设单位要求增加一项工作 D，工作D 持续时间为 4 个月。工作 D 安排在工作 A 完成之后，工作 I 开始之前。 事件 2：由于设计变更导致工作 G 停工待图 2 个月。 事件 3：由于不可抗力的暴雨导致工作 D 拖延 1 个月。上述事件发生后，为保证不延长总工期，承包商需通过压缩工作 G 的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。根据分析，后续工作的费率是：工作 H 为 2 万元/月，工作I为2.5万元/月，工作J为3万元/月。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2100 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-015-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-015 |
| 题干 | 该建设项目初始施工进度计划的关键工作是：A、B、E、I、J。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2101 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-015-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-015 |
| 题干 | 计划工期为（ ）个月。 |
| A、 | 15 |
| B、 | 16 |
| C、 | 17 |
| D、 | 18 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2102 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-015-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-015 |
| 题干 | 计算线路的总时差为：计划工期一通过该线路的持续时间之和的最大值。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2103 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-015-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-015 |
| 题干 | 工作 G 的拖延使总工期延长 2 个月，工作 D 的拖延对总工期没有影响。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2104 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-015-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-015 |
| 题干 | 工作 E 的总时差为：（ ）个月。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 2 |
| C、 | 3 |
| D、 | 4 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2105 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某施工单位(承包人 )于2017年2月参加某工程的投标，根据建设单位提供的全部施工图纸和工程量清单提出报价并中标，2017 年 3 月开始施工。该工程采用的合同方式为以工程量清单为基础的固定单价合同。计价依据为《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500 合同约定了合同价款的调整因素和调整方法，摘要如下： (1) 合同价款的调整因素：①分部分项工程量清单：设计变更、施工洽商部分据实调整。由于工程量清单的工程数量与施工图纸之间存在差异，幅度在 ±3％以内的，不予调整；超出 ±3％的部分据实调整。 ②措施项目清单：投标报价中的措施费，包干使用，不做调整。 ③综合单价的调整：出现新增、错项、漏项的项目或原有清单工程量变化超过 ±10％的调整综合单价。 (2) 调整综合单价的方法：①由于工程量清单错项、漏项或设计变更、施工洽商引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人根据当期市场价格水平提出，经发包人确认后作为结算的依据。②由于工程量清单的工程数量有误或设计变更、施工洽商引起工程量增减，幅度在 10％以内的，执行原有综合单价；幅度在 10％以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人根据当期市场价格水平提出，经发包人确认后，作为结算的依据。 施工过程中发生了以下事件： 事件一：工程量清单给出的基础垫层工程量为 180m³，而根据施工图纸计算的垫层工程量为 204m³。 事件二：工程量清单给出的挖基础土方工程量为 9600m³，而根据施工图纸计算的挖基础土方工程量为 10080 m³。挖基础土方的综合单价 为 40 元 / m³。 事件三：合同中约定的施工排水、降水费用为 133000 元，施工过程中考虑到该年份雨水较多，施工排水、降水费用增加到 140000 元。 事件四：施工过程中由于预拌混凝土出现质量问题，导致部分梁的承载能力不足，经设计和建设单位同意，对梁进行了加固，设计单位进行了计算并提出加固方案。由于此项设计变更造成费用增加 8000 元。 事件五：因建设单位改变部分房间用途，提出设计变更，防静电活动地面由原来的 400m² 增加到 500 m²，合同确定的综合单价为 420 元 / m²，施工时市场价格水平发生变化，施工单位根据当时市场价格水平，确定综合单价为 435 元 / m²，经建设单位和监理工程师审核并批准。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2106 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-016-01 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-016 |
| 题干 | 该工程采用的是固定单价合同，合同中又约定了综合单价的调整方法，该约定不妥当（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2107 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-016-02 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-016 |
| 题干 | 事件一：工程量清单的基础垫层工程量与按施工图纸计算工程量的差异幅度为：(204-180)÷180=2.78％ <3％。依据合同不可调整。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2108 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-016-03 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-016 |
| 题干 | 事件二：应调整的价款为：( ) 元。 |
| A、 | 7600 |
| B、 | 7640 |
| C、 | 7680 |
| D、 | 7720 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2109 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-016-04 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-016 |
| 题干 | 事件三：不可调整。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2110 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0006-09-016-05 |
| 父标识 | 14-03-0006-09-016 |
| 题干 | 事件四：不可调整。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |