| 科目代码： | 07-02 | 科目名称： | 工程造价-专业实务 |
| --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 1908 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某项 M5 水泥砂浆砌筑毛石护坡工程，定额测定资料如下： 1.完成每立方米毛石砌体的基本工作时间为 7.9h； 2.辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免中断时间和休息时间等分别占毛石砌体定额时间的 3%、2%、2%和 16%；普工、一般技工、高级技工的工日消耗比例测定为 2：7：1。 3.每 10m³毛石砌体需要 M5 水泥砂浆 3.93m³，毛石 11.22m³，水 0.79m³； 4.每 10m³毛石砌体需要 200L 砂浆搅拌机 0.66 台班； 5.该地区有关资源的现行除税价格如下： 人工工日单价为：普工 60 元/工日、一般技工 80 元/工日、高级技工 110 元/工日；M5 水泥砂浆 单价为：120 元/m³；毛石单价为：58 元/m³；水单价：4 元/m³；200L 砂浆搅拌机台班单价为：88.50 元/台班。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 1909 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-001-01 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-001 |
| 题干 | 砌筑每立方米毛石护坡的人工时间定额为（ ）。 |
| A、 | 1.281（工日/m³） |
| B、 | 1.282（工日/m³） |
| C、 | 1.283（工日/m³） |
| D、 | 1.284（工日/m³） |
| 答案 | C |

| 序号 | 1910 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-001-02 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-001 |
| 题干 | 砌筑每立方米毛石护坡的人工产量定额为（ ）。 |
| A、 | 0.777（工日/m³） |
| B、 | 0.779（工日/m³） |
| C、 | 0.778（工日/m³） |
| D、 | 0.775（工日/m³） |
| 答案 | B |

| 序号 | 1911 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-001-03 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-001 |
| 题干 | 若预算定额的其他用工占基本用工 12%，该分项工程的预算人工费为（ ）。 |
| A、 | 1135.23（元/10m³） |
| B、 | 1135.22（元/10m³） |
| C、 | 1135.33（元/10m³） |
| D、 | 1135.45（元/10m³） |
| 答案 | A |

| 序号 | 1912 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-001-04 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-001 |
| 题干 | 该分项工程的预算材料费为（ ）。 |
| A、 | 1125.53（元/10m³） |
| B、 | 1125.52（元/10m³） |
| C、 | 1125.55（元/10m³） |
| D、 | 1125.75（元/10m³） |
| 答案 | B |

| 序号 | 1913 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-001-05 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-001 |
| 题干 | 该分项工程的预算施工机具使用费为（ ）。 |
| A、 | 58.41（元/10m³） |
| B、 | 58.22（元/10m³） |
| C、 | 58.23（元/10m³） |
| D、 | 58.51（元/10m³） |
| 答案 | A |

| 序号 | 1914 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-001-06 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-001 |
| 题干 | 该分项工程的预算定额除税单价为（ ）。 |
| A、 | 2329.16（元/10m³） |
| B、 | 2345.16（元/10m³） |
| C、 | 2323.16（元/10m³） |
| D、 | 2319.16（元/10m³） |
| 答案 | D |

| 序号 | 1915 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-001-07 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-001 |
| 题干 | 若毛石护坡砌筑砂浆设计变更为 M10 水泥砂浆。该砂浆现行单价 130 元/m³（除税单价），定额消耗量不变，换算后毛石护坡的定额除税单价为（ ）。 |
| A、 | 2128.46（元/10m³） |
| B、 | 2458.46（元/10m³） |
| C、 | 2321.46（元/10m³） |
| D、 | 2558.46（元/10m³） |
| 答案 | B |

| 序号 | 1916 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某基础工程公司依法分包了某工程项目的土方工程，经审定的施工方案：采用反铲挖掘机挖土，液压推土机推土（全部土方平均推土距离为 50m）；为防止超挖、扰动设计基础地基底土和确保边坡安全，按开挖总量的 20%作为人工清底、修整边坡工程量。为了确定挖基础土方工程的综合单价，该公司决定用实测法对人工及机械台班的消耗量进行测定，相关测定资料如下： 1.反铲挖掘机纯工作1h的生产效率为 56m³，其机械利用系数为0.80。社会平均水平下的机械幅度差系数为25%。 2.液压推土机纯工作1h的生产效率为 92m³，其机械利用系数为0.85。社会平均水平下的机械幅度差系数为20%。 3.人工连续施工每挖1m³土方需要基本工作时间为90min，辅助工作时间、不可避免中断时间、准备与结束时间、休息时间分别占工作延续时间的 2%、2%、1.5%、4.5%，社会平均水平下的人工幅度差系数为10%。 4.反铲挖掘机、液压推土机作业时，要求人工分别进行配合，其标准为每台班分别配合1个工日。 5.市场价格：人工日工资单价为120元/工日，反铲挖掘机台班单价为2400 元/台班，液压推土机台班单价为 1500 元/台班。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 1917 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-002-01 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-002 |
| 题干 | 按照 1000m³ 实际挖基础土方的工程量，，计算机械台班消耗量为（ ）。 |
| A、 | 2.79 （台班/1000m³） |
| B、 | 2.22 （台班/1000m³） |
| C、 | 2.32 （台班/1000m³） |
| D、 | 2.76 （台班/1000m³） |
| 答案 | A |

| 序号 | 1918 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-002-02 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-002 |
| 题干 | 按照 1000m³ 实际挖基础土方的工程量，，计算液压推土机的机械台班消耗量为（ ）。 |
| A、 | 1.21（台班 /1000m³） |
| B、 | 1.11（台班 /1000m³） |
| C、 | 1.92 （台班 /1000m³） |
| D、 | 1.44（台班 /1000m³） |
| 答案 | C |

| 序号 | 1919 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-002-03 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-002 |
| 题干 | 按照1000m³实际挖基础土方的工程量，计算相应的人工工日消耗量为（ ）。 |
| A、 | 50.21（工日） |
| B、 | 50.51（工日） |
| C、 | 52.51（工日） |
| D、 | 55.51（工日） |
| 答案 | B |

| 序号 | 1920 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-002-04 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-002 |
| 题干 | 由于业主提供施工现场条件的原因致使液压推土机降效 25%，反铲挖掘机和人工未受影响，则确定挖 1000m³ 基础土方工程的工料价格为（ ）元。 |
| A、 | 16112 （元/1000m³） |
| B、 | 16674 （元/1000m³） |
| C、 | 16334 （元/1000m³） |
| D、 | 16653（元/1000m³） |
| 答案 | B |

| 序号 | 1921 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-002-05 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-002 |
| 题干 | 在上题的基础上，若施工单位经计算的挖基础土方实际工程量为 7200m³，按《建设工程工程 量清单计价规范》计算的土方工程量为4200m³，管理费按人工费和机械费之和的20%计算，利润按人工费和机械费之和的5%计算，规费和增值税按分部分项工程费的15%计取，根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，计算挖基础土方的综合单价为（ ）元/m³。 |
| A、 | 35.89 |
| B、 | 35.73 |
| C、 | 35.78 |
| D、 | 35.12 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1922 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砌筑一砖半标准砖墙的技术测定资料如下： ①完成1m3的砖砌体需基本工作时间15.5h，辅助工作时间占工作班延续时间的3%，准备与结束工作时间占3%，不可避免中断时间占2%，休息时间占16%，人工幅度差系数为10%，超距离运砖每千块需耗时2.5h。 ②砖墙采用M5水泥砂浆，梁头、板头和窗台虎头砖占墙体积的百分比0.52%、2.29%、1.13%，砖和砂浆的损耗率为1%，完成1m3砌体需消耗水0.8m3，其他材料占上述材料费的3%。 ③砂浆采用400L搅拌机现场搅拌，运料需时200s，装料50s，搅拌80s，卸料30s，不可避免中断10s，交叠时间170s，机械利用系数0.8，幅度差系数为15%。 ④人工市场单价为100元/工日、基价为70元/工日，M5水泥砂浆单价为145元/m3，标准砖单价507.79元/千块，水为3.9元/m3，400L砂浆搅拌机台班单价129元/台班。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 1923 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-003-01 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-003 |
| 题干 | 根据上述资料计算标准砖的消耗量为（ ）块。 |
| A、 | 528.21 |
| B、 | 518.21 |
| C、 | 558.21 |
| D、 | 568.21 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1924 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-003-02 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-003 |
| 题干 | 根据上述资料计算砂浆的消耗量为（ ）m³。 |
| A、 | 0.23 |
| B、 | 0.24 |
| C、 | 0.27 |
| D、 | 0.28 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1925 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-003-03 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-003 |
| 题干 | 根据上述资料计算人工的消耗量为（ ）工日。 |
| A、 | 2.98 |
| B、 | 4.98 |
| C、 | 3.98 |
| D、 | 5.98 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1926 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-003-04 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-003 |
| 题干 | 根据上述资料计算机械台班消耗量为（ ）台班。 |
| A、 | 0.009 |
| B、 | 0.007 |
| C、 | 0.004 |
| D、 | 0.006 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1927 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-003-05 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-003 |
| 题干 | 根据上述资料计算人工费为（ ）元。 |
| A、 | 108.6 |
| B、 | 308.6 |
| C、 | 208.6 |
| D、 | 408.6 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1928 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-003-06 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-003 |
| 题干 | 根据上述资料计算材料费为（ ）元。 |
| A、 | 308.49 |
| B、 | 301.49 |
| C、 | 312.49 |
| D、 | 334.49 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1929 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-003-06 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-003 |
| 题干 | 根据上述资料计算机械费为（ ）元。 |
| A、 | 527.86 |
| B、 | 537.86 |
| C、 | 517.86 |
| D、 | 557.86 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1930 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 套用定额，计算换算后定额基价及材料用量。 表1 建筑工程预算定额（摘录） 工作内容：略 定额编号; 定-5; 定-6. 定额单位; 100m2; 100m2. 项目; 单位; 单价 （元）; C15混凝土地面面层（60厚）; 1:2.5水泥砂浆抹砖墙面（底13厚、面7厚）. 基 价; 元; /; 1018.38; 688.24. 其 中; 人工费; 元; /; 159.60; 184.80. 材料费; 元; /; 833.51; 451.21. 机械费; 元; /; 25.27; 52.23. 人工; 基本工; 工日; 12.00; 9.20; 13.40. 其他工; 工日; 12.00; 4.10; 2.00. 合计; 工日; 12.00; 13.30; 15.40. 材料; C15混凝土（0.5-4）; m3; 136.02; 6.06. 1:2.5水泥砂浆; m3; 210.72; 2.10(底：1.39 面：0.71). 水; m3; 1.60; 15.38; 6.99. 机械; 200L砂浆搅拌机; 台班; 15.92; 0.28. 400L混凝土搅拌机; 台班; 81.52; 0.31. 塔式起重机; 台班; 170.61; 0.28. 表2 抹灰砂浆配合比表 单位：m3 定 额 编 号; 附-5; 附-6; 附-7; 附-8. 项目; 单位; 单价 （元）; 水 泥 砂 浆. 1:1.5; 1:2; 1:2.5; 1:3. 基价; 元; 254.40; 230.02; 210.72; 182.82. 材料; 32.5级水泥; Kg; 0.30; 734; 635; 558; 465. 中砂; m3; 38.00; 0.90; 1.04; 1.14; 1.14. 表3 普通塑性混凝土配合比表 单位：m3 定 额 编 号; 附-9; 附-10; 附-11; 附-12; 附-13. 项目; 单位; 单价 （元）; 最大粒径：40mm. C15; C20; C25; C30; C35. 基价; 元; 136.02; 146.98; 162.63; 172.41; 181.48. 材 料; 32.5级水泥; Kg; 0.30; 274; 313.00. 52.5级水泥; Kg; 0.35; 313; 343; 370. 62.5级水泥; Kg; 0.40. 中 砂; m3; 38.00; 0.49; 0.46; 0.46; 0.42; 0.41. 0.5-4砾石; m3; 40.00; 0.88; 0.89; 0.89; 0.91; 0.91. |
| 答案 |  |

| 序号 | 1931 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-004-01 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-004 |
| 题干 | 计算1:3水泥砂浆底15厚，1:2水泥砂浆面9厚抹砖墙面的定额基价为（ ）元。 |
| A、 | 796.3565 |
| B、 | 796.385 |
| C、 | 796.345 |
| D、 | 796.675 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1932 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-004-02 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-004 |
| 题干 | 计算C25混凝土地面面层90mm厚的定额基价为（ ）元。 |
| A、 | 1234.84 |
| B、 | 1564.84 |
| C、 | 1764.84 |
| D、 | 1664.84 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1933 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ①湖南省某地区测算的人工市场日工资标准如下：建筑企业生产工人计时工资55元/工日，奖金5元/工日，津贴补贴10元/工日，加班加点工资5元/工日，特殊情况下支付的工资按20%比例计提,五险一金15元/工日。 ②该地某工程楼地面使用的陶瓷地面砖（200*200mm）购买数量及费用资料如下表,其运输损耗率为2%，采购保管费费率2.5%。 表1 陶瓷地面砖采购表 货源地; 数量（块）; 买价（元/块）; 运距（km）; 运输单价（元/km.m2）; 装卸费（元/m2）; 备注. 甲地; 18200; 2.5; 210; 0.02; 1.2; 火车运输. 乙地; 9800; 2.4; 65; 0.04; 1.5; 汽车运输. 丙地; 10000; 2.3; 70; 0.03; 1.4; 汽车运输. 合计; 38000. |
| 答案 |  |

| 序号 | 1934 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-005-01 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-005 |
| 题干 | 根据以上资料计算该地区人工单价为（ ）元/工日。 |
| A、 | 101 |
| B、 | 102 |
| C、 | 103 |
| D、 | 104 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1935 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-005-02 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-005 |
| 题干 | 根据以上资料计算该地区陶瓷地面砖（200*200mmm）每㎡的材料单价为（ ）元/㎡。 |
| A、 | 58.02 |
| B、 | 48.02 |
| C、 | 68.02 |
| D、 | 78.02 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1936 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 背景一：某地区建筑企业生产工人计时工资50元/工日，奖金8元/工日，津贴补贴12元/工日，加班加点工资5元/工日，特殊情况下支付的工资按15%比例计提，五险一金15元/工日。 背景二：200*300的内墙瓷砖购买资料如下： 表1 内墙瓷砖采购表 货源地; 数量（块）; 买价 （元/块）; 运距（km）; 运输单价 （元/km.m2）; 装卸费 （元/m2）; 备注. 甲地; 18200; 2.5; 210; 0.02; 1.2; 火车运输. 乙地; 9800; 2.4; 65; 0.04; 1.5; 汽车运输. 丙地; 10000; 2.3; 70; 0.03; 1.4; 汽车运输. 合计; 38000. |
| 答案 |  |

| 序号 | 1937 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-006-01 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-006 |
| 题干 | 该地区人工日工资单价为（ ）元/工日。 |
| A、 | 27.5 |
| B、 | 47.5 |
| C、 | 97.5 |
| D、 | 67.5 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1938 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-006-02 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-006 |
| 题干 | 计算200*300的内墙瓷砖每平方米的材料预算价格为（ ）元/m2。 |
| A、 | 43.92 |
| B、 | 46.92 |
| C、 | 44.92 |
| D、 | 48.92 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1939 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-006-03 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-006 |
| 题干 | 若该瓷砖全部由建设单位供货至现场，采购保管费率为2.5%，保管费按采购保管费的50%计算，施工单位应该计取的保管费为（ ）元。 |
| A、 | 1340.22 |
| B、 | 1280.22 |
| C、 | 1560.22 |
| D、 | 1120.22 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1940 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0001-09-006-04 |
| 父标识 | 07-03-0001-09-006 |
| 题干 | 自卸汽车预算价格250000元，残值率2%，使用总台班3150台班，检修间隔台班625台班，年工作台班250台班，一次检修理费26000元，维护费系数K=1.52，机上人工消耗2.5工日/台班，人工单价100元/工日，柴油耗45.6kg/台班，柴油单价8.44元/kg。计算10t自卸汽车台班使用费为（ ）元/台班。 |
| A、 | 176.64 |
| B、 | 516.64 |
| C、 | 716.64 |
| D、 | 816.64 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1941 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0002-09-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某施工项目发承包双方签订了工程合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括：分部分项工程（含单价措施）项目4项，费用数据与施工进度计划如表1所示；安全文明施工费为分部分项工程费用的6%,其余总价措施项目费用为8万元（该费用为固定费用，不予调整）；暂列金额为12万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；规费为人材机费用与管理费、利润之和的7%；增值税税率为9%。 表1 分部分项工程项目费用数据与施工进度计划表 分部分项工程项目（含单价措施项目）; 施工进度计划（单位：月）. 名称; 工程量; 综合单价; 费用（万元）; 1; 2; 3; 4; 5. A; 600m3; 300元/m3; 18.0. B; 900m3; 450元/m3; 40.5. C; 1200m2; 320元/m2; 38.4. D; 1000m2; 240元/m2; 24.0. 合计; 120.9; 注：分部分项工程计划进度均为匀速进度. 有关工程价款支付约定如下： 1.开工前1周内，发包人按签约合同价（扣除安全文明施工费和暂列金额）的20%支付给承包人作为工程预付款，在施工期间第2～4月工程款中平均扣回；开工后1周内，将安全文明施工费按签约合同价以工程款方式提前支付给承包人，在施工期最后1个月按实调整。 2.分部分项工程进度款在施工期间逐月结算支付。 3.分部分项工程C所需的工程材料C1用量1250m2,承包人的投标报价为60元/m2（不含税）。当工程材料C1的实际价格在投标报价的±5%以内时，分项工程C的综合单价不予调整；当变动幅度超过该范围时，按超过的部分调整分项工程C的综合单价。 4.除安全文明施工费之外的总价措施项目工程款按签约合同价在施工期间第1～4月平均支付。 5.其他项目工程款在发生当月按实结算支付。 6.发包人按每次承包人应得工程款的85%支付。 7.发包人在承包人提交竣工结算报告后45d内完成审查工作，并在承包人提供所在开户行出具的工程质量保函（保函额为竣工结算价的3%）后，支付竣工结算款。 该工程如期开工，施工期间发生了经发承包双方确认的下列事项： 1.分部分项工程B在第2、3、4月分别完成总工程量的20%、40%、40%。 2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际价格为70.7元/m2（含可抵扣进项税，税率为3%）。 3.第3月新增分部分项工程E,工程量为300m2,每m2不含税人工、材料、机械的费用分别为60元、150元、40元，可抵扣进项增值税综合税率分别为0、9%、5%. 4.第4月发生现场签证费用2万元、索赔款2.6万元。 其余工程内容的施工时间和价款均与合同约定相符。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 1942 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0002-09-001-01 |
| 父标识 | 07-03-0002-09-001 |
| 题干 | 该工程签约合同价中的安全文明施工费为( )万元。 |
| A、 | 7.254 |
| B、 | 7.234 |
| C、 | 7.253 |
| D、 | 7.223 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1943 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0002-09-001-02 |
| 父标识 | 07-03-0002-09-001 |
| 题干 | 该工程签约合同价中的签约合同价为( )万元。 |
| A、 | 122.792 |
| B、 | 132.792 |
| C、 | 143.792 |
| D、 | 172.792 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1944 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0002-09-001-03 |
| 父标识 | 07-03-0002-09-001 |
| 题干 | 该工程开工前发包人应支付给承包人的工程预付款为( )万元。 |
| A、 | 30.067 |
| B、 | 30.023 |
| C、 | 30.043 |
| D、 | 30.064 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1945 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0002-09-001-04 |
| 父标识 | 07-03-0002-09-001 |
| 题干 | 工程材料C1的不含税价格为（ ）元/㎡，价格变动幅度为（ ）。 |
| A、 | 68.64，14.40% |
| B、 | 61.64，12.40% |
| C、 | 63.64，12.40% |
| D、 | 58.64，14.40% |
| 答案 | A |

| 序号 | 1946 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0002-09-001-05 |
| 父标识 | 07-03-0002-09-001 |
| 题干 | 分部分项工程C的综合单价应调整为（ ）元/m2 |
| A、 | 126.58 |
| B、 | 326.58 |
| C、 | 366.58 |
| D、 | 312.58 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1947 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0002-09-001-06 |
| 父标识 | 07-03-0002-09-001 |
| 题干 | 施工至第2月末，承包人累计完成分部分项工程的费用为（ ）万元。 |
| A、 | 39.207 |
| B、 | 19.207 |
| C、 | 23.207 |
| D、 | 34.207 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1948 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0002-09-001-07 |
| 父标识 | 07-03-0002-09-001 |
| 题干 | 施工至第2月末，发包人累计应支付的进度款为（ ）万元。 |
| A、 | 32.813 |
| B、 | 32.811 |
| C、 | 32.814 |
| D、 | 32.817 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1949 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0002-09-001-08 |
| 父标识 | 07-03-0002-09-001 |
| 题干 | 施工至第2月末，分项工程的投资偏差、进度偏差分别为（ ）万元。 |
| A、 | －14.171，－0.307 |
| B、 | －14.112，－0.301 |
| C、 | －14.123，－0.307 |
| D、 | －14.141，－0.300 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1950 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0002-09-001-09 |
| 父标识 | 07-03-0002-09-001 |
| 题干 | 该工程合同价增减额为（ ）万元。 |
| A、 | 2.120 |
| B、 | 2.450 |
| C、 | 2.460 |
| D、 | 2.560 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1951 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某工程基础如图所示，土质为坚土，弃土运距2 km。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 1952 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-001-01 |
| 父标识 | 07-03-0003-09-001 |
| 题干 | 该土方工程量的计算挖土深度为( )m。 |
| A、 | 1.9 |
| B、 | 1.6 |
| C、 | 1.7 |
| D、 | 1.8 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1953 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-001-02 |
| 父标识 | 07-03-0003-09-001 |
| 题干 | 条形基础的长度为( )m。 |
| A、 | 69.62 |
| B、 | 59.62 |
| C、 | 99.62 |
| D、 | 79.62 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1954 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-001-03 |
| 父标识 | 07-03-0003-09-001 |
| 题干 | 该条形基础的垫层底面积为( )㎡。 |
| A、 | 123.41 |
| B、 | 134.41 |
| C、 | 153.41 |
| D、 | 156.41 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1955 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-001-04 |
| 父标识 | 07-03-0003-09-001 |
| 题干 | 该条形基础的土方清单工程量为( )m³。 |
| A、 | 221.48 |
| B、 | 261.48 |
| C、 | 241.48 |
| D、 | 291.48 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1956 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如下图所示建筑为砖混结构，钢筋混凝土平屋顶，板底标高为3.1m，门窗均用钢筋混凝土过梁，外墙中过梁体积为0.8 m3，内墙中过梁体积为0.12 m3，墙厚均为240mm，门窗洞口尺寸：M1为1000mm×2100mm,M2为900mm×2100mm，C1为1000mm×1500mm，C2为1500mm×1500mm，C3为1800mm×1500mm。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 1957 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-002-01 |
| 父标识 | 07-03-0003-09-002 |
| 题干 | 该实心砖墙外墙长为( )m。 |
| A、 | 44.2 |
| B、 | 45.2 |
| C、 | 46.2 |
| D、 | 43.2 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1958 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-002-02 |
| 父标识 | 07-03-0003-09-002 |
| 题干 | 该实心砖墙内墙长为( )m。 |
| A、 | 17.23 |
| B、 | 17.28 |
| C、 | 15.28 |
| D、 | 16.28 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1959 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-002-03 |
| 父标识 | 07-03-0003-09-002 |
| 题干 | 该实心砖墙清单工程量为( )m³。 |
| A、 | 37.345 |
| B、 | 37.826 |
| C、 | 37.365 |
| D、 | 37.456 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1960 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知：层高3.3m；板厚100mm； M1=900*2100 ；M2=800*2000；外墙240墙，内墙180墙，地面垫层为C15素砼100厚，过梁M1=（900+250*2）*240*120=0.04m3 M2=（800+250*2）*180*100*2=0.05m3。A,C轴线上有KWL1；1,3轴线上有KWL2。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 1961 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-003-01 |
| 父标识 | 07-03-0003-09-003 |
| 题干 | 内墙清单工程量为( )m³。 |
| A、 | 1.21 |
| B、 | 2.21 |
| C、 | 3.21 |
| D、 | 4.21 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1962 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-003-02 |
| 父标识 | 07-03-0003-09-003 |
| 题干 | 现浇砼柱清单工程量为( )m³。 |
| A、 | 1.11 |
| B、 | 2.11 |
| C、 | 3.11 |
| D、 | 4.11 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1963 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-003-03 |
| 父标识 | 07-03-0003-09-003 |
| 题干 | 现浇砼过梁清单工程量为( )m³。 |
| A、 | 0.06 |
| B、 | 0.07 |
| C、 | 0.08 |
| D、 | 0.09 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1964 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-003-04 |
| 父标识 | 07-03-0003-09-003 |
| 题干 | 有梁板模板清单工程量为( )m³。 |
| A、 | 13.29 |
| B、 | 23.29 |
| C、 | 33.29 |
| D、 | 43.29 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1965 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0003-09-003-05 |
| 父标识 | 07-03-0003-09-003 |
| 题干 | 综合脚手架清单工程量为( )m³。 |
| A、 | 12.06 |
| B、 | 22.06 |
| C、 | 32.06 |
| D、 | 42.06 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1966 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某建设项目的工程费由以下内容构成： （1）主要生产项目1500万元，其中设备购置费1050万元，建筑工程费300万元，安装工程费150万元。 （2）辅助生产项目300万元，其中设备购置费110万元，建筑工程费150万元，安装工程费40万元。 （3）公用工程150万元，其中设备购置费40万元，建筑工程费100万元，安装工程费10万元。 项目工程建设其他费为250万元，基本预备费为220万元，价差预备费为316.11万元。 项目建设期2年，运营期15年，建设期贷款1200万元，建设期贷款利息合计为65.66万元。 项目流动资金为500万元，运营期第1年初投入，其中300万元为自有资金，200万元为银行借款（建设期末从中国建设银行借贷），借款利率5%（按年计息）。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 1967 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-001-01 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-001 |
| 题干 | 该建设项目的工程费用（以万元为单位）为（ ）。 |
| A、 | 1950 |
| B、 | 1926 |
| C、 | 2012 |
| D、 | 1876 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1968 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-001-02 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-001 |
| 题干 | 该建设项目的建设投资（以万元为单位）为（ ）。 |
| A、 | 2897.33 |
| B、 | 2736.11 |
| C、 | 2679.56 |
| D、 | 2145.88 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1969 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-001-03 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-001 |
| 题干 | 该建设项目的固定资产投资（以万元为单位）为（ ）。 |
| A、 | 2902.11 |
| B、 | 2801.77 |
| C、 | 3029.22 |
| D、 | 2813.55 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1970 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-001-04 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-001 |
| 题干 | 该建设项目的固定资产静态投资额（以万元为单位）为（ ）。 |
| A、 | 2134 |
| B、 | 2230 |
| C、 | 2520 |
| D、 | 2420 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1971 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-001-05 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-001 |
| 题干 | 该建设项目的总投资额（以万元为单位）为（ ）。 |
| A、 | 3301.77 |
| B、 | 3212.89 |
| C、 | 3413.45 |
| D、 | 2919.89 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1972 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某投资人拟建一化工厂，除建筑安装工程费用需要根据同行业类似厂房调价外，该项目的工程设备及工器具购置费、工程建设其他费、预备费、建设期利息及流动资金都已估算完成，合计为20987万元。 已知拟建项目所需厂房的建筑面积为6800m2，同行业已建类似项目厂房的建筑安装工程费用为3500元/m2，类似工程建安工程费用所含的人工费、材料费、机械费和其他费用占建筑安装工程造价的比例分别为18.26%、57.63%、9.98%、14.13%，因建设时间、地点、标准等不同，经过分析，拟建工程建安工程费的人、材、机、其他费用与类似工程相比，预计价格相应综合上调25%、32%、15%、20%。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 1973 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-002-01 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-002 |
| 题干 | 该厂房建安工程费的综合差异系数为（ ）。 |
| A、 | 1.27 |
| B、 | 1.33 |
| C、 | 1.25 |
| D、 | 1.15 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1974 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-002-02 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-002 |
| 题干 | 拟建项目的建筑安装工程费用（以万元为单位）为（ ）。 |
| A、 | 3013.34 |
| B、 | 3178.12 |
| C、 | 3022.60 |
| D、 | 3088.23 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1975 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-002-03 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-002 |
| 题干 | 拟建项目的项目总投资（以万元为单位）为（ ）。 |
| A、 | 25096.88 |
| B、 | 24890.12 |
| C、 | 24009.60 |
| D、 | 25398.34 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1976 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某新建项目，建设期为2年，从银行均衡贷款900万元，其中第1年300万元、第2年600万元。若年利率为6%，按季计息，计算该项目建设期利息。 （注：计算过程和结果数据有小数的，保留两位小数） |
| 答案 |  |

| 序号 | 1977 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-003-01 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-003 |
| 题干 | 实际利率为（ ）。 |
| A、 | 1.14% |
| B、 | 4.14% |
| C、 | 6.14% |
| D、 | 6.11% |
| 答案 | C |

| 序号 | 1978 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-003-02 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-003 |
| 题干 | 第1年贷款利息为（ ）（以万元为单位）。 |
| A、 | 6.21 |
| B、 | 5.21 |
| C、 | 9.21 |
| D、 | 9.61 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1979 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-003-03 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-003 |
| 题干 | 第2年贷款利息为（ ）（以万元为单位）。 |
| A、 | 27.41 |
| B、 | 37.41 |
| C、 | 35.41 |
| D、 | 31.41 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1980 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-003-03 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-003 |
| 题干 | 该项目建设期利息总计为（ ）（以万元为单位）。 |
| A、 | 46.62 |
| B、 | 43.62 |
| C、 | 46.82 |
| D、 | 46.72 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1981 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某业主拟建一年产50万吨产品的工业项目，建设投资为6554.44万元，建设投资全部形成固定资产（包含可抵扣固定资产进项税额500万元）。该项目有关其他数据资料如下： 1）项目建设期为1年，运营期为6年，固定资产使用年限10年，按直线法折旧，期末净残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。 2）运营期第1年投入流动资金500万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。 3）产品不含税价格60元/吨，增值税率13%。在运营期间，正常年份每年的经营成本（不含进项税额）为800万元，单位产品进项税额为4元/吨，增值税附加税率为10%，所得税率为25%。 4）投产第1年生产能力达到设计生产能力的60%，预计这一年的营业收入及其所含销项税额、经营成本及其所含进项税额均为正常年份的60%，以后各年均达到设计生产能力。 计算运营期每年应缴纳的增值税和增值税附加。 （注：计算过程和结果数据有小数的，保留两位小数） |
| 答案 |  |

| 序号 | 1982 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-004-01 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-004 |
| 题干 | 运营期第1年的增值税和增值税附加为（ ）。 |
| A、 | 234万元，0万元 |
| B、 | -234万元，5万元 |
| C、 | 234万元，5万元 |
| D、 | -234万元，0万元 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1983 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-004-02 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-004 |
| 题干 | 运营期第2年的增值税和增值税附加为（ ）。 |
| A、 | 196万元，7万元 |
| B、 | －196万元，-7万元 |
| C、 | －196万元，0万元 |
| D、 | 196万元，0万元 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1984 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-004-03 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-004 |
| 题干 | 运营期第3年的增值税和增值税附加为（ ）。 |
| A、 | 6万元，0万元 |
| B、 | －6万元，0万元 |
| C、 | －6万元，1万元 |
| D、 | 6万元，1万元 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1985 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-004-04 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-004 |
| 题干 | 运营期第4年的增值税和增值税附加为（ ）。 |
| A、 | 184万元，-18.4万元 |
| B、 | 184万元，0万元 |
| C、 | 184万元，18.4万元 |
| D、 | -184万元，18.4万元 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1986 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-004-05 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-004 |
| 题干 | 运营期第5年～6年的增值税和增值税附加为（ ）。 |
| A、 | 190万元，0万元 |
| B、 | -190万元，19万元 |
| C、 | 190万元，19万元 |
| D、 | -190万元，0万元 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1987 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某集团公司拟建设A、B两个工业项目，A项目为拟建年产30万吨铸钢厂，根据调查资料提供的当地已建年产25万吨铸钢厂的主厂房工艺设备投资约2400万元。A项目的生产能力指数为1。已建类似项目资料：主厂房其他各专业工程投资占工艺设备投资的比例，见表1，项目其他各系统工程及工程建设其他费用占主厂房投资的比例，见表2。 表1 主厂房其他各专业工程投资占工艺设备投资的比例表 加热炉; 汽化冷却; 余热锅炉; 自动化仪表; 起重设备; 供电与传动; 建安工程. 0.12; 0.01; 0.04; 0.02; 0.09; 0.18; 0.40. 表2 项目其他各系统工程及工程建设其他费用占主厂房投资的比例表 动力系统; 机修系统; 总图运输系统; 行政及生活福利设施工程; 工程建设其他费. 0.30; 0.12; 0.20; 0.30; 0.20. A项目建设资金来源为自有资金和贷款，贷款本金为8000万元，分年度按投资比例发放，贷款利率8%（按年计息）。建设期3年，第1年投入30%，第2年投入50%，第3年投入20%。预计建设期物价年平均上涨率3%，投资估算到开工的时间按1年考虑，基本预备费率10%。 B项目为拟建一条化工原料生产线，厂房的建筑面积为5000m2，同行业已建类似项目的建筑工程费用为3000元/m2，设备全部从国外引进，经询价，设备的货价（离岸价）为800万美元。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 1988 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-005-01 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-005 |
| 题干 | 对于A项目，已知拟建项目与类似项目的综合调整系数为1.25，用生产能力指数估算法估算A项目主厂房的工艺设备投资为（ ）万元。 |
| A、 | 3600 |
| B、 | 1200 |
| C、 | 2300 |
| D、 | 4500 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1989 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-005-02 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-005 |
| 题干 | 用系数估算法估算A项目主厂房投资和项目的工程费用及工程建设其他费，分别为（ ）万元。 |
| A、 | 6626，14225.52 |
| B、 | 6236，14112.52 |
| C、 | 6696，14195.52 |
| D、 | 6612，14195.52 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1990 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-005-03 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-005 |
| 题干 | 估算A项目的建设投资为（ ）万元。 |
| A、 | 26766.66 |
| B、 | 16766.66 |
| C、 | 36766.66 |
| D、 | 14766.66 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1991 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-005-04 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-005 |
| 题干 | 对于A项目，若单位产量占用流动资金额为33.67元/吨，用扩大指标估算法估算该项目的流动资金为（ ）万元。 |
| A、 | 1020.10 |
| B、 | 1010.10 |
| C、 | 1030.10 |
| D、 | 1040.10 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1992 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-005-05 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-005 |
| 题干 | A项目的建设总投资为（ ）万元。 |
| A、 | 18124.89 |
| B、 | 11244.89 |
| C、 | 18844.89 |
| D、 | 18834.89 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1993 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-005-06 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-005 |
| 题干 | 对于B项目，类似项目建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为18.26%、57.63%、9.98%、14.13%。因建设时间、地点、标准等不同，相应的综合调整系数分别为1.25、1.32、1.15、1.2。其他内容不变。计算B项目的建筑工程费用。 |
| A、 | 1905 |
| B、 | 2105 |
| C、 | 3405 |
| D、 | 1405 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1994 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-005-07 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-005 |
| 题干 | 对于B项目，海洋运输公司的现行海运费率为6%，海运保险费率为3.5‰，外贸手续费率、银行手续费率、关税税率和增值税率分别按1.5%、5‰、17%、13%计取。国内供销手续费率0.4%，运输、装卸和包装费率0.1%，采购保管费率1%。美元兑换人民币的汇率均按1美元＝6.6元人民币计算，设备的安装费率为设备原价的10%。估算进口设备购置费为（ ）万元。 |
| A、 | 7849.59 |
| B、 | 5649.59 |
| C、 | 3449.59 |
| D、 | 7649.59 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1995 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城市拟建设一条免费通行的道路工程，与项目相关的信息如下： 1.根据项目的设计方案及投资估算，该项目建设投资为100000万元，建设期2年，建设投资全部形成固定资产。 2.该项目拟采用PPP模式投资建设，政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。项目资本金为项目建设投资的30%，其中，社会资本出资人出资90%，占项目公司股权90%；政府出资10%，占项目公司股权10%。政府不承担项目公司亏损，不参与项目公司利润分配。 3.除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款，贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后10年内等额还本付息。项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。 4.该项目投入使用（通车）后，前10年年均支出费用2500万元，后10年年均支出费用4000万元，用于项目公司经营、项目维护和修理。道路两侧的广告收益权归项目公司所有，预计广告业务收入每年为800万元。 5.固定资产采用直线法折旧；项目公司适用的企业所得税税率为25%；为简化计算不考虑销售环节相关税费。 6.PPP项目合同约定，项目投入使用（通车）后连续20年内，在达到项目运营绩效的前提下，政府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项目公司的投资回报，项目通车20年后，项目公司需将该道路无偿移交给政府。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 1996 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-006-01 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-006 |
| 题干 | 计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额为（ ）万元。 |
| A、 | 4234，104263 |
| B、 | 4263，104263 |
| C、 | 6563，104263 |
| D、 | 4663，104263 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1997 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-006-02 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-006 |
| 题干 | 计算项目投入使用第1年项目公司应偿还银行的本金和利息为（ ）万元。 |
| A、 | 5634.18，4455.78 |
| B、 | 5124.18，5555.78 |
| C、 | 3424.18，4455.78 |
| D、 | 5632.18，4455.78 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1998 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-006-03 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-006 |
| 题干 | 计算项目投入使用第1年的总成本费用为（ ）万元。 |
| A、 | 14168.93 |
| B、 | 12168.93 |
| C、 | 16568.93 |
| D、 | 15168.93 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1999 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-006-04 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-006 |
| 题干 | 项目投入使用第1年，政府给予项目公司的款项至少达到（ ）万元时，项目公司才能除广告收益外不依赖其他资金来源，仍满足项目运营和还款要求。 |
| A、 | 11230.30 |
| B、 | 11550.30 |
| C、 | 11640.30 |
| D、 | 11930.30 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2000 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-006-05 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-006 |
| 题干 | 若社会资本出资人对社会资本的资本金净利润率的要求为：以通车后第1年的数据计算不低于5%，且以贷款偿还完成后的正常年份的数据计算不低于12%，则社会资本出资人能接受的政府各年应支付给项目公司的资金额最少应为（ ）万元。 |
| A、 | 13168.93 |
| B、 | 13164.93 |
| C、 | 13128.93 |
| D、 | 13238.93 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2001 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某新建项目正常年份的设计生产能力为100万件某产品，年固定成本为580万元（不含可抵扣进项税），单位产品不含税销售价预计为56元，单位产品不含税可变成本估算额为40元。企业适用的增值税税率为13%，增值税附加税税率为12%，单位产品平均可抵扣进项税预计为5元。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2002 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-007-01 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-007 |
| 题干 | 对项目进行盈亏平衡分析，项目的产量盈亏平衡点为（ ）万件。 |
| A、 | 33.88 |
| B、 | 23.88 |
| C、 | 36.88 |
| D、 | 66.88 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2003 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-007-02 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-007 |
| 题干 | 在市场销售良好情况下，正常生产年份的最大可能盈利额为（ ）万元。 |
| A、 | 992.64 |
| B、 | 934.64 |
| C、 | 952.64 |
| D、 | 956.64 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2004 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-007-03 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-007 |
| 题干 | 在市场销售不良情况下，企业欲保证年利润120万元的年产量应为（ ）万元。 |
| A、 | 44.51 |
| B、 | 45.51 |
| C、 | 34.51 |
| D、 | 56.51 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2005 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-007-04 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-007 |
| 题干 | 在市场销售不良情况下，企业将产品的市场价格由56元降低10%销售，则欲保证年利润60万元的年产量应为（ ）万件。 |
| A、 | 42.66 |
| B、 | 56.66 |
| C、 | 67.66 |
| D、 | 62.66 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2006 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某企业拟投资建设一个市场急需产品的工业项目。该项目建设期1年，运营期6年。项目投产第一年可获得当地政府扶持该产品生产的补贴收入100万元，项目建设的其他基本数据如下： 1.建设投资1000万元。预计全部形成固定资产（包含可抵扣固定资产进项税额80万元），固定资产使用年限10年，按直线法折旧，期末净残值率4%，固定资产余值在项目运营期末收回。投产当年又投入运营期资本金200万元。 2.正常年份年营业收入为678万元（其中销项税额为78万元），经营成本350万元（其中进项税额为25万元），税金附加按应纳增值税的10%计算，所得税税率为25%，行业所得税后基准收益率为10%；基准投资回收期6年。企业投资者期望的最低可接受所得税后收益率为15%。 3.投产第一年仅达到设计生产能力的80%，预计这一年的营业收入及其所含销项税额、经营成本及其所含进项税额均为正常年份的80%。以后各年均达到设计生产能力。 4.运营第4年，需花费50万元（无可抵扣进项税额）更新新型自动控制设备配件，维持以后的正常运营需要，该维持运营投资按当期费用计入年度总成本。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2007 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-008-01 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-008 |
| 题干 | 计算项目的静态投资回收期为（ ）年。 |
| A、 | 5.56 |
| B、 | 5.98 |
| C、 | 5.34 |
| D、 | 5.78 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2008 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-008-02 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-008 |
| 题干 | 计算项目财务净现值为（ ）万元。 |
| A、 | 156.03 |
| B、 | 190.03 |
| C、 | 250.03 |
| D、 | 145.03 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2009 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-008-03 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-008 |
| 题干 | 计算项目动态投资回收期为（ ）年。 |
| A、 | 6.34 |
| B、 | 6.23 |
| C、 | 6.21 |
| D、 | 6.55 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2010 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-008-04 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-008 |
| 题干 | 计算项目的财务内部收益率为（ ）。 |
| A、 | 12.27% |
| B、 | 13.27% |
| C、 | 15.27% |
| D、 | 15.67% |
| 答案 | C |

| 序号 | 2011 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 1.某拟建项目建设期2年，运营期6年。建设投资总额3540万元，建设投资预计形成无形资产540万元，其余形成固定资产。固定资产使用年限10年，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。无形资产在运营期6年中，均匀摊入成本。 2.项目的投资、收益、成本等基础测算数据见表1。 表1 某建设项目资金投入、收益及成本表单位：万元 序号; 1; 2; 3; 4; 5～8. 1; 建设投资 其中：资本金 借款本金; 1200; 340 2000. 2; 流动资金 其中：资本金 借款本金; 300 100; 400. 3; 年销售量（万件）; 60; 120; 120. 4; 年经营成本 其中：可抵扣进项税; 1850 170; 3560 330; 3560 330. 3.建设投资借款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本，利息照付。借款利率为6%（按年计息）；流动资金借款利率、短期临时借款利率为4%（按年计息）。 4.流动资金为800万元，在项目的运营期末全部收回。 5.设计生产能力为年产量120万件某产品，产品不含税售价为36元/件，增值税税率为13%，增值税附加综合税率为12%，所得税率为25%，行业基准收益率为8%。 6.行业平均总投资收益率为10%，资本金净利润率为15%。 7.应付投资者各方股利按股东会事先约定计取：运营期头两年按可供投资者分配利润10%计取，以后各年均按30%计取，亏损年份不计取。各年剩余利润转为下年期初未分配利润。 8.本项目任意盈余公积金按10%提取。 9.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额，不考虑增值税对固定资产投资、建设期利息计算、建设期现金流量的可能影响。 （要求：以万元为计量单位，计算结果保留小数点后两位。） |
| 答案 |  |

| 序号 | 2012 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-009-01 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-009 |
| 题干 | 计算建设期借款利息为（ ）万元。 |
| A、 | 22.00 |
| B、 | 34.00 |
| C、 | 60.00 |
| D、 | 23.00 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2013 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-009-02 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-009 |
| 题干 | 计算拟建项目总投资为（ ）万元。 |
| A、 | 4400.00 |
| B、 | 4500.00 |
| C、 | 4600.00 |
| D、 | 4800.00 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2014 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-009-03 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-009 |
| 题干 | 计算该项目固定资产的折旧和余值为（ ）万元。 |
| A、 | 293.76，1297.44 |
| B、 | 212.76，1297.44 |
| C、 | 293.76，1345.44 |
| D、 | 208.76，1297.44 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2015 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-009-04 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-009 |
| 题干 | 计算运营期第1年的增值税及增值税附加为（ ）万元。 |
| A、 | 112.80，13.30 |
| B、 | 110.80，13.45 |
| C、 | 110.80，13.30 |
| D、 | 108.80，13.30 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2016 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-009-05 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-009 |
| 题干 | 计算运营期第1年应偿还的本利和为（ ）万元。 |
| A、 | 452.60 |
| B、 | 636.60 |
| C、 | 656.60 |
| D、 | 642.60 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2017 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-009-06 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-009 |
| 题干 | 计算运营期第1年的利润总额、应缴纳的所得税为（ ）万元。 |
| A、 | -44.36，0 |
| B、 | -44.66，0 |
| C、 | -44.45，0 |
| D、 | -44.27，0 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2018 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某企业拟建一座节能综合办公楼，建筑面积为25000m2，其工程设计方案部分资料如下： 采用装配式钢结构框架体系，预制钢筋混凝土叠合板楼板，装饰、保温、防水三合一复合外墙，双玻断桥铝合金外墙窗，叠合板上现浇珍珠岩保温屋面。单方造价为2020元/m2。 方案设计使用寿命均按50年计，基准折现率为10%，方案年运行和维修费用为78万元，每10年大修一次，费用为900万元。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2019 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-001-01 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-001 |
| 题干 | 该方案的费用现值为（ ）万元。 |
| A、 | 6455.59 |
| B、 | 6375.59 |
| C、 | 6235.59 |
| D、 | 6356.59 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2020 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-001-02 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-001 |
| 题干 | 该方案的费用终值为（ ）万元。 |
| A、 | 748435.58 |
| B、 | 745535.58 |
| C、 | 748665.58 |
| D、 | 747775.58 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2021 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-001-03 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-001 |
| 题干 | 该方案的年度寿命周期经济成本为（ ）万元。 |
| A、 | 643.04 |
| B、 | 641.04 |
| C、 | 642.04 |
| D、 | 621.04 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2022 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 8650m2的综合办公楼，该办公楼供暖热源拟由社会热网公司提供，室内采暖方式考虑为低温地热辐射（地热盘管）采暖。有关投资和费用资料如下： （1）一次性支付社会热网公司入网费60元/m2，每年缴纳外网供暖费用为28元/m2（其中包含应由社会热网公司负责的室内外维修支出费用5元/m2）。 （2）室内外工程初始投资为130元/m2；每年日常维护管理费用6元/m2；该方案应考虑室内有效使用面积增加带来的效益（按每年2元/m2计算）。 （3）不考虑建设期的影响，初始投资设在期初。方案的使用寿命均为50年，大修周期均为15年，每次大修费用均为16元/m2。不计残值。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2023 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-002-01 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-002 |
| 题干 | 方案的初始投资费用为（ ）万元。 |
| A、 | 123.35 |
| B、 | 344.35 |
| C、 | 164.35 |
| D、 | 184.35 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2024 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-002-02 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-002 |
| 题干 | 方案的年运行费用为（ ）万元。 |
| A、 | 27.34 |
| B、 | 27.56 |
| C、 | 27.68 |
| D、 | 27.12 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2025 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0004-09-002-03 |
| 父标识 | 07-03-0004-09-002 |
| 题干 | 方案的每次大修费用为（ ）万元。 |
| A、 | 13.84 |
| B、 | 12.84 |
| C、 | 45.84 |
| D、 | 23.84 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2026 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某工程双代号施工网络计划如图所示，该进度计划已经监理工程师审核批准，合同工期为23个月。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2027 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-003-01 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-003 |
| 题干 | 如果工作C和工作G需共用一台施工机械，且只能按先C后G顺序施工，计算调整后该施工网络计划的计算工期为（ ）个月。 |
| A、 | 12 |
| B、 | 23 |
| C、 | 34 |
| D、 | 15 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2028 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-003-02 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-003 |
| 题干 | 调整后的计算工期满足合同要求。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2029 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-003-03 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-003 |
| 题干 | 调整后的关键工作有（ ）。 |
| A、 | A、B、D、G |
| B、 | B、D、G、H |
| C、 | A、C、G、H |
| D、 | B、C、G、H |
| 答案 | C |

| 序号 | 2030 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-003-04 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-003 |
| 题干 | 调整后该网络计划中工作B、C、G的总时差分别是（ ）。 |
| A、 | 2、0、0 |
| B、 | 3、0、0 |
| C、 | 4、0、0 |
| D、 | 5、0、0 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2031 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-003-05 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-003 |
| 题干 | 调整后该网络计划中工作B、C、G的自由时差分别是（ ）。 |
| A、 | 2、0、0 |
| B、 | 3、0、0 |
| C、 | 5、0、0 |
| D、 | 4、0、0 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2032 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某特大城市为改善目前已严重拥堵的城市主干道的交通状况，拟投资建设一交通项目，有地铁、轻轨和高架道路3个方案。该3个方案的使用寿命均按50年计算，分别需每15年、10年、20年大修一次。单位时间价值为10元/小时，基准折现率为8％，其他有关数据见表1、表2。 不考虑建设工期的差异，即建设投资均按期初一次性投资考虑，不考虑动拆迁工作和建设期间对交通的影响，3个方案均不计残值，每年按360天计算。 寿命周期成本和系统效率计算结果取整数，系统费用效率计算结果保留两位小数。 表1 各方案基础数据表 方案; 地铁; 轻轨; 高架道路. 建设投资（万元）; 1000000; 500000; 300000. 年维修和运行费（万元/年）; 10000; 8000; 3000. 每次大修费（万元/次）; 40000; 30000; 20000. 日均客流量（万人/天）; 50; 30; 25. 人均节约时间（h/人）; 0.7; 0.6; 0.4. 运行收入（元/人）; 3; 3; 0. 土地升值（万元/年）; 50000; 40000; 30000. 表2 现值系数表 n; 10; 15; 20; 30; 40; 45; 50. （P/A，8％，n）; 6.710; 8.559; 9.818; 11.258; 11.925; 12.108; 12.233. （P/F，8％，n）; 0.463; 0.315; 0.215; 0.099; 0.046; 0.031; 0.021. |
| 答案 |  |

| 序号 | 2033 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-004-01 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-004 |
| 题干 | 地铁的年度寿命周期成本为（ ）万元。 |
| A、 | 91201 |
| B、 | 93401 |
| C、 | 93201 |
| D、 | 93601 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2034 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-004-02 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-004 |
| 题干 | 轻轨的年度寿命周期成本为（ ）万元。 |
| A、 | 50891 |
| B、 | 50823 |
| C、 | 50855 |
| D、 | 50621 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2035 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-004-03 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-004 |
| 题干 | 高架铁路的年度寿命周期成本为（ ）万元。 |
| A、 | 24551 |
| B、 | 25651 |
| C、 | 27961 |
| D、 | 27951 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2036 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-004-04 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-004 |
| 题干 | 地铁的年度费用效率为（ ）。 |
| A、 | 2.31 |
| B、 | 2.52 |
| C、 | 2.47 |
| D、 | 2.55 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2037 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-004-05 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-004 |
| 题干 | 轻轨的年度费用效率为（ ）。 |
| A、 | 2.70 |
| B、 | 2.53 |
| C、 | 2.23 |
| D、 | 2.64 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2038 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-004-06 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-004 |
| 题干 | 高架道路的年度费用效率为（ ）。 |
| A、 | 3.36 |
| B、 | 4.36 |
| C、 | 5.36 |
| D、 | 2.36 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2039 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某市高新技术开发区拟开发建设集科研和办公于一体的综合大楼，其主体工程结构设计方案对比如下： A方案：结构方案为大柱网框架剪力墙轻墙体系，采用预应力大跨度叠合楼板，墙体材料采用多孔砖及移动式可拆装式分室隔墙，窗户采用中空玻璃断桥铝合金窗，面积利用系数为93％，单方造价为1438/m2； B方案：结构方案同A方案，墙体采用内浇外砌，窗户采用双玻塑钢窗，面积利用系数为87％，单方造价为1108元/m2； C方案：结构方案采用框架结构，采用全现浇楼板，墙体材料采用标准黏土砖，窗户采用双玻铝合金窗，面积利用系数为79％，单方造价为1082元/m2。 方案各功能的权重及各方案的功能得分见表1。 表1 各方案功能的权重及得分表 功能项目; 功能权重; 各方案功能得分. A; B; C. 结构体系; 0.25; 10; 10; 8. 楼板类型; 0.05; 10; 10; 9. 墙体材料; 0.25; 8; 9; 7. 面积系数; 0.35; 9; 8; 7. 窗户类型; 0.10; 9; 7; 8. |
| 答案 |  |

| 序号 | 2040 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-005-01 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-005 |
| 题干 | 方案A的功能指数为（ ）。 |
| A、 | 0.23 |
| B、 | 0.352 |
| C、 | 0.358 |
| D、 | 0.238 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2041 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-005-02 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-005 |
| 题干 | 方案C的功能指数为（ ）。 |
| A、 | 0.341 |
| B、 | 0.557 |
| C、 | 0.347 |
| D、 | 0.567 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2042 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-005-03 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-005 |
| 题干 | 方案C的功能指数为（ ）。 |
| A、 | 0.223 |
| B、 | 0.211 |
| C、 | 0.295 |
| D、 | 0.245 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2043 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-005-04 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-005 |
| 题干 | 方案A的成本指数为（ ）。 |
| A、 | 0.396 |
| B、 | 0.312 |
| C、 | 0.334 |
| D、 | 0.397 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2044 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-005-05 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-005 |
| 题干 | 方案B的成本指数为（ ）。 |
| A、 | 0.305 |
| B、 | 0.235 |
| C、 | 0.455 |
| D、 | 0.565 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2045 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-005-06 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-005 |
| 题干 | 方案C的成本指数为（ ）。 |
| A、 | 0.298 |
| B、 | 0.218 |
| C、 | 0.245 |
| D、 | 0.232 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2046 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-005-07 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-005 |
| 题干 | 方案A的价值指数为（ ）。 |
| A、 | 0.901 |
| B、 | 0.902 |
| C、 | 0.124 |
| D、 | 0.904 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2047 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-005-08 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-005 |
| 题干 | 方案B的价值指数为（ ）。 |
| A、 | 1.123 |
| B、 | 1.148 |
| C、 | 1.112 |
| D、 | 1.138 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2048 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-005-09 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-005 |
| 题干 | 方案C的价值指数为（ ）。 |
| A、 | 0.120 |
| B、 | 0.340 |
| C、 | 0.120 |
| D、 | 0.990 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2049 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-005-10 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-005 |
| 题干 | B方案的价值指数最高，为最优方案。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2050 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某市城市投资有限公司为改善本市越江交通状况，拟定了以下两个投资方案。 方案1：在原桥基础上加固、扩建。该方案预计投资40000万元，建成后可通行20年。这期间每年需维护费用1000万元。每10年需进行一次大修，每次大修费用为3000万元，运营20年后报废时没有残值。 方案2：拆除原桥，在原址建一座新桥。该方案预计投资120000万元，建成后可通行60年。这期间每年需维护费用1500万元。每20年需进行一次大修，每次大修费用为5000万元，运营60年后报废时可回收残值5000万元。 不考虑两方案建设期的差异，基准收益率为6％。 该城市投资有限公司聘请专家对越江大桥应具备的功能进行了深入分析，认为从F1、F2、F3、F4、F5共5个方面对功能进行评价。F1和F2同样重要，F4和F5同样重要，F1相对于F4很重要，F1相对于F3较重要；专家对两个方案的5个功能的评分结果见表1。资金时间价值系数表见表2。 表1 各方案功能评分表 功能项目; 方案1; 方案2. F1; 6; 10. F2; 7; 9. F3; 6; 7. F4; 9; 8. F5; 9; 9. 表2 资金时间价值系数表 n; 10; 20; 30; 40; 50; 60. （P/F，6％，n）; 0.5584; 0.3118; 0.1741; 0.0972; 0.0543; 0.0303. （A/P，6％，n）; 0.1359; 0.0872; 0.0726; 0.0665; 0.0634; 0.0619. |
| 答案 |  |

| 序号 | 2051 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-006-01 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-006 |
| 题干 | 功能F1的权重分别为（ ）。 |
| A、 | 0.325 |
| B、 | 0.325 |
| C、 | 0.325 |
| D、 | 0.325 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2052 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-006-02 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-006 |
| 题干 | 功能F2的权重分别为（ ）。 |
| A、 | 0.325 |
| B、 | 0.375 |
| C、 | 0.225 |
| D、 | 0.525 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2053 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-006-03 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-006 |
| 题干 | 功能F3的权重分别为（ ）。 |
| A、 | 0.200 |
| B、 | 0.300 |
| C、 | 0.400 |
| D、 | 0.500 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2054 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-006-04 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-006 |
| 题干 | 功能F4的权重分别为（ ）。 |
| A、 | 0.075 |
| B、 | 0.035 |
| C、 | 0.045 |
| D、 | 0.025 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2055 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-006-05 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-006 |
| 题干 | 功能F5的权重分别为（ ）。 |
| A、 | 0.075 |
| B、 | 0.035 |
| C、 | 0.045 |
| D、 | 0.025 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2056 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-006-06 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-006 |
| 题干 | 方案1的年费用为（ ）万元。 |
| A、 | 4234.08 |
| B、 | 4634.08 |
| C、 | 4334.08 |
| D、 | 4434.08 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2057 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-006-07 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-006 |
| 题干 | 方案2的年费用为（ ）万元。 |
| A、 | 9015.21 |
| B、 | 9025.21 |
| C、 | 9045.21 |
| D、 | 9035.21 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2028 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-006-08 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-006 |
| 题干 | 各方案的成本指数分别为（ ）。 |
| A、 | 0.339，0.661 |
| B、 | 0.129，0.661 |
| C、 | 0.239，0.661 |
| D、 | 0.439，0.661 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2029 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-006-09 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-006 |
| 题干 | 各方案的功能指数分别为（ ）。 |
| A、 | 0.414，0.566 |
| B、 | 0.434，0.566 |
| C、 | 0.424，0.566 |
| D、 | 0.444，0.566 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2030 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-006-10 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-006 |
| 题干 | 各方案的价值指数分别为（ ）。 |
| A、 | 1.280，0.856 |
| B、 | 1.180，0.556 |
| C、 | 1.480，0.346 |
| D、 | 1.150，0.126 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2031 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某工程拟加固改造为商业仓库或生产车间后出租，由业主方负责改建支出和运营维护，或不改造直接出租，此A、B、C三个方案的基础数据见表1。折现率为10％，复利系数见表2，不考虑残值和改建所需工期。 表1 备选方案基础数据表 备选方案; 改建支出（万元）; 使用年限（年）; 运营维护支出（万元）; 租金收入（万元）. A.商业仓库; 1000; 20; 30; 270. B.生产车间; 1500; 20; 50; 360. C.不改造; 0; 20; 10; 100. 表2 现值系数表 n; 1; 5; 15; 20. （P/A，10％，n）; 0.909; 3.7908; 7.6061; 8.5136. （P/F，10％，n）; 0.909; 0.6209; 0.2394; 0.1486. |
| 答案 |  |

| 序号 | 2032 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-007-01 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-007 |
| 题干 | A方案的净年值为（ ）万元。 |
| A、 | 112.54 |
| B、 | 122.54 |
| C、 | 132.54 |
| D、 | 142.54 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2033 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-007-02 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-007 |
| 题干 | B方案的净年值为（ ）万元。 |
| A、 | 133.81 |
| B、 | 113.81 |
| C、 | 123.81 |
| D、 | 433.81 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2034 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-007-03 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-007 |
| 题干 | C方案的净年值为（ ）万元。 |
| A、 | 40.00 |
| B、 | 50.00 |
| C、 | 90.00 |
| D、 | 30.00 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2035 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-007-04 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-007 |
| 题干 | A方案的静态投资回收期为（ ）年。 |
| A、 | 4.17 |
| B、 | 2.17 |
| C、 | 3.17 |
| D、 | 5.17 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2036 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-007-05 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-007 |
| 题干 | B方案的静态投资回收期为（ ）年。 |
| A、 | 1.84 |
| B、 | 2.84 |
| C、 | 4.84 |
| D、 | 5.84 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2037 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-007-06 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-007 |
| 题干 | 若考虑改建为B方案生产车间带来噪声等污染的环境成本折合为20万元/年，带动高新技术发展应用的潜在社会收益折合为10万元/年，A方案的环境成本折合为1万元/年，无社会收益。A方案的年度费用效率为（ ）。 |
| A、 | 1.22 |
| B、 | 1.52 |
| C、 | 1.62 |
| D、 | 1.82 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2038 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-007-07 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-007 |
| 题干 | 若考虑改建为B方案生产车间带来噪声等污染的环境成本折合为20万元/年，带动高新技术发展应用的潜在社会收益折合为10万元/年，A方案的环境成本折合为1万元/年，无社会收益。B方案的年度费用效率为（ ）。 |
| A、 | 2.50 |
| B、 | 3.50 |
| C、 | 4.50 |
| D、 | 1.50 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2039 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-007-08 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-007 |
| 题干 | 若考虑未来租金收入的不确定性因素，A方案租金收入为300万元、270万元、240万元的概率分别为：0.20、0.70、0.10；B方案租金收入为390万元、360万元、300万元的概率分别为：0.15、0.60、0.25；C方案租金收入为120万元、100万元、80万元的概率分别为：0.25、0.65、0.10；其他条件不变，不考虑环境、社会因素的成本及收益。A方案净年值的期望值为( )万元。 |
| A、 | 122.54 |
| B、 | 125.54 |
| C、 | 134.54 |
| D、 | 145.54 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2040 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-007-09 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-007 |
| 题干 | 若考虑未来租金收入的不确定性因素，A方案租金收入为300万元、270万元、240万元的概率分别为：0.20、0.70、0.10；B方案租金收入为390万元、360万元、300万元的概率分别为：0.15、0.60、0.25；C方案租金收入为120万元、100万元、80万元的概率分别为：0.25、0.65、0.10；其他条件不变，不考虑环境、社会因素的成本及收益。B方案净年值的期望值为( )万元。 |
| A、 | 123.31 |
| B、 | 112.31 |
| C、 | 243.31 |
| D、 | 343.31 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2041 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0005-09-007-10 |
| 父标识 | 07-03-0005-09-007 |
| 题干 | 若考虑未来租金收入的不确定性因素，A方案租金收入为300万元、270万元、240万元的概率分别为：0.20、0.70、0.10；B方案租金收入为390万元、360万元、300万元的概率分别为：0.15、0.60、0.25；C方案租金收入为120万元、100万元、80万元的概率分别为：0.25、0.65、0.10；其他条件不变，不考虑环境、社会因素的成本及收益。C方案净年值的期望值为( )万元。 |
| A、 | 43.00 |
| B、 | 54.00 |
| C、 | 93.00 |
| D、 | 23.00 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2042 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某国有资金投资的施工项目，采用工程量清单公开招标，并按规定编制了最高投标限价。同时，该项目采用单价合同，工期为180天。 招标人在编制招标文件时，使用了九部委联合发布的《标准施工招标文件》，并对招标人认为某些不适于本项目的通用条款进行了删减。招标文件中对竣工结算的约定是：工程量按实结算，但竣工结算价款总额不得超过最高投标限价。 共有A、B、C、D、E、F、G、H等八家投标人参加了投标。 投标人A针对2万m2的模板项目提出了两种可行方案进行比选。方案一的人工费为12.5元/m2，材料费及其他费用为90万元。方案二的人工费为19.5元/m2，材料费及其他费用为70万元。 投标人D对某项用量大的主材进行了市场询价，并按其含税供应价格加运费作为材料单价用于相应清单项目的组价计算。 投标人F在进行报价分析时，降低了部分单价措施项目的综合单价和总价措施项目中的二次搬运费率，提高了夜间施工费率，统一下调了招标清单中材料暂估单价8%计入工程量清单综合单价报价中，工期为六个月。 中标候选人公示期间，招标人接到投标人H提出的异议。第一中标候选人的项目经理业绩为在建工程，不符合招标文件要求的“已竣工验收”的工程业绩的要求。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2043 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-001-01 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-001 |
| 题干 | 编制招标文件时，招标人的做法完全符合相关规定。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2044 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-001-02 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-001 |
| 题干 | 招标文件中对竣工结算的规定妥当。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2045 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-001-03 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-001 |
| 题干 | 若从总费用角度考虑，方案一费用为（ ）万元。 |
| A、 | 112 |
| B、 | 235 |
| C、 | 115 |
| D、 | 256 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2046 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-001-04 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-001 |
| 题干 | 若投标人A经过技术指标分析后得出方案一、方案二的功能指数分别为0.54和0.46，以单方模板费用作为成本比较对象，方案一的成本指数为（ ）。 |
| A、 | 0.21 |
| B、 | 0.41 |
| C、 | 0.51 |
| D、 | 0.31 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2047 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-001-05 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-001 |
| 题干 | 若投标人A经过技术指标分析后得出方案一、方案二的功能指数分别为0.54和0.46，以单方模板费用作为成本比较对象，方案二的成本指数为（ ）。 |
| A、 | 0.45 |
| B、 | 0.53 |
| C、 | 0.49 |
| D、 | 0.42 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2048 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-001-06 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-001 |
| 题干 | 若投标人A经过技术指标分析后得出方案一、方案二的功能指数分别为0.54和0.46，以单方模板费用作为成本比较对象，方案一的价值指数为（ ）。 |
| A、 | 1.23 |
| B、 | 1.06 |
| C、 | 1.05 |
| D、 | 1.01 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2049 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-001-07 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-001 |
| 题干 | 若投标人A经过技术指标分析后得出方案一、方案二的功能指数分别为0.54和0.46，以单方模板费用作为成本比较对象，方案二的价值指数为（ ）。 |
| A、 | 0.45 |
| B、 | 0.94 |
| C、 | 0.67 |
| D、 | 0.97 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2050 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-001-08 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-001 |
| 题干 | 投标人D的做法完全妥当。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2051 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-001-08 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-001 |
| 题干 | 投标人F的做法完全妥当。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2052 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-001-08 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-001 |
| 题干 | 针对投标人H提出的异议，招标人应当自收到异议之日起（ ）日内做出答复 |
| A、 | 2 |
| B、 | 3 |
| C、 | 7 |
| D、 | 5 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2053 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某地区的某国有资金投资项目拟进行施工招投标，基本情况如下： 最高投标限价为210万元，2020年10月25日13时开始发售招标文件。投标须知前附表部分内容如表1。 表1 投标须知 条款号; 条款名称; 编制内容. 1.3.2; 计划工期; 30周. 1.9.1; 踏勘现场; 不组织. 1.11; 分包; 中标人必须将绿化工程分包给本市园林绿化公司. 2.2.2; 投标截止时间; 2020年11月10日13时. 3.3.1; 投标有效期; 2021年2月10日. 3; 投标保证金; 形式：现金支票；金额：10万元. 3.5.2; 近年财务状况的年份要求; 3年. 3.7.3; 签字或盖章要求; 单位公章、法人签字. 3.4.1; 开标时间; 2020年11月20日9时. 6.1.1; 评标委员会组建; 委员7人，其中招标代表5人，技术与经济专家各1人. 7.3.1; 履约担保; 形式：银行保函；金额：最高投标限价的10%. 某施工单位决定参与该工程的投标，计划工期30周，投标报价200万元，施工网络进度计划如图1所示，施工中可压缩工作的工期及费用详见表2。 图1 施工进度计划 表2 可压缩工作的工期及费用 工作名称; A; B; C; E; H; M. 可压缩时间（周）; 1; 1; 2; 2; 3; 2. 压缩1周增加的费用（万元/周）; 3; 1.5; 2.5; 5.5; 6; 2. 招标文件规定：评标采用“经评审的最低投标价法”，工期不得超过30周，施工单位自报工期在30周基础上，每提前1周，其总报价降低4万元作为经评审的报价。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2054 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-002-01 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-002 |
| 题干 | 投标须知前附表中要求“中标人必须将绿化工程分包给本市园林绿化公司”是妥当的。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2055 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-002-02 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-002 |
| 题干 | 投标须知前附表中“投标截止时间为2020年11月10日”不妥。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2056 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-002-03 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-002 |
| 题干 | 投标须知前附表中“投标保证金的金额：10万元”不妥。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2057 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-002-04 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-002 |
| 题干 | 投标须知前附表中“开标时间为2020年11月20日9时”不妥。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2058 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-002-05 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-002 |
| 题干 | 投标须知前附表中“技术专家1人，经济专家1人”不妥。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2059 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-002-06 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-002 |
| 题干 | 投标须知前附表中“履约担保的金额：最高投标限价的10%”不妥。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2060 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-002-09 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-002 |
| 题干 | 施工单位原网络进度计划中的关键工作为（ ）。 |
| A、 | A、C、E、H、M |
| B、 | A、B、E、H、M |
| C、 | A、C、E、F、M |
| D、 | A、C、D、H、M |
| 答案 | A |

| 序号 | 2061 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-002-10 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-002 |
| 题干 | 该施工单位按问题2投标后，其评审价为（ ）万元。 |
| A、 | 193 |
| B、 | 145 |
| C、 | 234 |
| D、 | 265 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2062 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-002-11 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-002 |
| 题干 | 如果中标，签约合同价为（ ）万元。 |
| A、 | 125 |
| B、 | 246 |
| C、 | 209 |
| D、 | 345 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2063 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某工程拟加固改造为商业仓库或生产车间后出租，由业主方负责改建支出和运营维护，或不改造直接出租，此A、B、C三个方案的基础数据见表1。折现率为10%，复利系数见表2，不考虑改建所需工期。残值计入成本费用。 表1 备选方案基础数据表 备选方案; 改建支出 （万元）; 使用年限 （年）; 年运营维护支出 （万元）; 年租金收入 （万元）; 期末可回收残值（万元）. A.商业仓库; 1000; 20; 30; 270; 10. B.生产车间; 1500; 20; 50; 360; 15. C.不改造; 0; 20; 10; 100; 0. 表2 现值系数表 n; 1; 5; 15; 20. （P/A，10%，n）; 0.909; 3.7908; 7.6061; 8.5136. （P/F，10%，n）; 0.909; 0.6209; 0.2394; 0.1486. |
| 答案 |  |

| 序号 | 2064 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-003-01 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-003 |
| 题干 | A方案的净年值为（ ）万元。 |
| A、 | 122.72 |
| B、 | 145.72 |
| C、 | 135.72 |
| D、 | 234.72 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2065 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-003-02 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-003 |
| 题干 | B方案的净年值为（ ）万元。 |
| A、 | 123.07 |
| B、 | 145.07 |
| C、 | 134.07 |
| D、 | 154.07 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2066 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-003-03 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-003 |
| 题干 | C方案的净年值为（ ）万元。 |
| A、 | 90.00 |
| B、 | 45.00 |
| C、 | 94.00 |
| D、 | 54.00 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2067 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-003-04 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-003 |
| 题干 | A方案的静态投资回收期为（ ）年。 |
| A、 | 2.17 |
| B、 | 4.17 |
| C、 | 3.17 |
| D、 | 5.17 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2068 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-003-05 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-003 |
| 题干 | B方案的静态投资回收期为（ ）年。 |
| A、 | 4.84 |
| B、 | 4.23 |
| C、 | 4.45 |
| D、 | 4.55 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2069 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-003-06 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-003 |
| 题干 | 若考虑改建为B方案生产车间带来噪声等污染的环境成本折合为20万元/年，带动高新技术发展应用的潜在社会收益折合为10万元/年，A方案的环境成本折合为1万元/年，无社会收益。A方案的年度费用效率为（ ）。 |
| A、 | 1.42 |
| B、 | 1.62 |
| C、 | 1.82 |
| D、 | 1.45 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2070 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-003-07 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-003 |
| 题干 | 若考虑改建为B方案生产车间带来噪声等污染的环境成本折合为20万元/年，带动高新技术发展应用的潜在社会收益折合为10万元/年，A方案的环境成本折合为1万元/年，无社会收益。B方案的年度费用效率为（ ）。 |
| A、 | 1.50 |
| B、 | 1.10 |
| C、 | 1.30 |
| D、 | 1.40 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2071 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-03-0006-09-003-08 |
| 父标识 | 07-03-0006-09-003 |
| 题干 | 假定项目最终确定按A方案实施，在手续齐全资金到位后采用公开招标方式开始施工招标工作。招投标过程中发生了如下事件：投标人C与投标人D的投标保证金从同一单位的账户转出。 则事件中投标人C与投标人D的做法属于串标行为，评标委员会应把投标人C、D按废标处理。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2072 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 07-03-0007-09-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 业主与某承包商签订了某施工项目的含税造价40万元，实际费用支出（不含税）30万元，进项税额2.6万元（其中：普通发票0.6万元，专用发票1.7万元，承包商返工重新购买材料的专用发票0.3）。该工程项目按一般计税，税率为9％。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2073 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0007-09-001-01 |
| 父标识 | 07-03-0007-09-001 |
| 题干 | 该项目的不含税造价为( )万元？ |
| A、 | 26.7 |
| B、 | 36.7 |
| C、 | 46.7 |
| D、 | 56.7 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2074 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0007-09-001-02 |
| 父标识 | 07-03-0007-09-001 |
| 题干 | 该项目的销项税为( )万元？ |
| A、 | 2.30 |
| B、 | 3.30 |
| C、 | 3.30 |
| D、 | 5.30 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2075 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0007-09-001-03 |
| 父标识 | 07-03-0007-09-001 |
| 题干 | 该项目可抵扣的进项税为( )万元？ |
| A、 | 1.2 |
| B、 | 1.3 |
| C、 | 1.7 |
| D、 | 1.5 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2076 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0007-09-001-04 |
| 父标识 | 07-03-0007-09-001 |
| 题干 | 该项目应缴纳的增值税为( )万元？ |
| A、 | 1.2 |
| B、 | 1.4 |
| C、 | 1.6 |
| D、 | 1.7 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2077 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0007-09-001-05 |
| 父标识 | 07-03-0007-09-001 |
| 题干 | 该项目的不含税总成本为( )万元？ |
| A、 | 30.90 |
| B、 | 23.90 |
| C、 | 32.90 |
| D、 | 34.90 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2078 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0007-09-001-06 |
| 父标识 | 07-03-0007-09-001 |
| 题干 | 该项目的总利润为( )万元？ |
| A、 | 5.8 |
| B、 | 23.8 |
| C、 | 2.8 |
| D、 | 6.8 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2079 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0007-09-001-07 |
| 父标识 | 07-03-0007-09-001 |
| 题干 | 该项目的不含税成本利润率为( )万元？ |
| A、 | 18.77％ |
| B、 | 18.23％ |
| C、 | 18.44％ |
| D、 | 18.65％ |
| 答案 | A |

| 序号 | 2080 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0007-09-001-08 |
| 父标识 | 07-03-0007-09-001 |
| 题干 | 该项目的不含税产值的利润率为( )万元？ |
| A、 | 12.81％ |
| B、 | 13.81％ |
| C、 | 14.81％ |
| D、 | 15.81％ |
| 答案 | D |

| 序号 | 2081 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-03-0007-09-001-09 |
| 父标识 | 07-03-0007-09-001 |
| 题干 | 该项目的含税产值利润率为( )万元？ |
| A、 | 11.5％ |
| B、 | 12.5％ |
| C、 | 13.5％ |
| D、 | 14.5％ |
| 答案 | D |