湖南省“十四五”党校（行政学院）系统

建设和发展规划

为深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和全国党校工作会议精神，抓住机遇、乘势而上，全面推进“十四五”时期湖南省党校（行政学院）事业高质量发展，根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称“《条例》”）《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二Ο三五年远景目标纲要》，结合我省党校（行政学院）（以下统称“党校”）工作实际，制定本规划。

一、立足现实基础，抢抓时代发展机遇

“十三五”期间，全省党校系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示和考察湖南重要讲话精神，坚持党校姓党，坚持改革创新，紧紧围绕党和国家工作大局，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，各方面工作迈出新步伐，迈上新台阶，为“十四五”建设和发展奠定了坚实基础。

（一）“十三五”奠定的坚实基础

1.强化政治引领，党的建设取得新成绩。“十三五”期间，全省党校系统政治机关、政治学校意识全面增强，以政治建设为统领抓党建，将党校姓党落到实处，党的建设呈现新气象。强化思想理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和考察湖南重要讲话精神，坚持教育者先受教育、深受教育，“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育深入推进；积极推广“学习强国”学习平台，不断优化“党校姓党”微学习平台，学习氛围日益浓厚；围绕主题教育、党的十九大召开、庆祝新中国成立70周年等重要节点，积极组织系列活动，进一步涵养爱党爱国情怀，丰富了党性教育内容。加强组织建设，各级党校严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”制度，积极推进以支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化为主要内容的党支部“五化”建设，认真开好民主生活会、组织生活会，基层党组织建设不断加强。坚持“严”的主基调，切实履行校委主体责任，健全廉政风险防控机制，加强内部规范化管理，坚决落实中央八项规定和省委九项规定精神，全面从严治党不断走向深入。

2.突出主业主课，教育培训形成新局面。“十三五”期间，全省党校系统始终坚持以教学培训为中心，培训班次稳步增长，2020年共举办各类培训班2171期，较2015年增长4.73%，培训总人数253908人次。其中主体班839期，培训人数为82604人次，分别较2015年增长1.29%和1.57%。始终突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，2020年全省党校系统教学总课时95387个，较2015年增长4.46%，其中主体班课时59533个（其中理论教育课时29983个、党性教育课时17755个），理论教育和党性教育课占主体班总课时比重为80.19%，党性教育课占主体班总课时的29.82%。始终坚持教学方式创新，大力推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，2020年全省党校系统设置教学专题7567个，开设案例式、模拟式、体验式等互动式教学3678堂，占总教学授课的33.04%。始终坚持课程体系创新，积极推进“用学术讲政治”，及时将习近平总书记最新重要讲话指示批示精神纳入教学内容，不断完善学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系，2020年全省党校系统新开发教学专题3522个，占教学专题总量的46.54%。

3.坚持服务大局，科研咨政迈上新台阶。“十三五”期间，全省党校系统紧紧围绕党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，深入实施教研咨一体化创新工程，着力发挥科研的基础支撑作用，取得明显成效。省委党校立项国家和省级课题199项，在省级以上报刊发表文章1554篇，出版教材和著作106部。坚持以新型智库建设为抓手，积极推进决策咨询工作，把对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究学习阐释与解决实际问题结合起来，围绕湖南经济社会发展实际和省委省政府重大决策部署，深入开展调查研究，提出解决问题的新思路新对策新办法，为推进湖南经济社会高质量发展做出了积极贡献。省委党校被确立为首批省级重点智库、省委全面深化改革中期评估第三方评估机构，入选“中国智库索引”（CTTI）来源智库和全国省级党校（行政学院）核心综合性智库，湖南省科技战略研究中心获批全省首批专业特色智库，较好地发挥了“思想库”“智囊团”作用。市县党校紧紧围绕服务党委政府决策、服务地方经济社会发展开展决策咨询研究，取得显著成绩。

4.着力提升素质，队伍建设得到新改善。“十三五”期间，全省党校系统以提升人才队伍综合素质为重点，着力建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校人才队伍。教职工总体规模逐年壮大，截至2020年底，全省党校系统有在职教职工3846人，其中以教师为主体的专业技术人员1717人，占教职工总人数的46.64%。教职工学历水平大幅提升，2020年全省党校系统拥有研究生以上学历人员1005人，占专技和管理人员总人数的29.73%，其中博士学历人员77人，约占专业技术人员总人数的4.5%。人才队伍素质逐步提高，2020年全省党校系统拥有高级职称人员566人，占专技和管理人员总人数的16.5%，兼职教师队伍相对稳定，全省党校系统按照专职为主、专兼结合的原则，建立健全兼职教师管理制度，选聘政治素质过硬、实践经验丰富、理论水平较高、善于课堂讲授的党政领导干部、企事业单位领导人员、先进典型人物、知名专家学者担任兼职教师，2020年外请兼职教师297人。教师培养机制不断完善，全省党校系统坚持请进来和走出去相结合，完善学习进修、交流锻炼等培养机制，2020年培训教师1282人次，占在职专职教师人数的98.62%。

5.注重理顺机制，改革创新释放新活力。“十三五”期间，全省党校系统积极理顺管理体制机制，通过改革创新激发新动力、释放新活力，基本完成了机构改革和内部人员重组，实现了平稳高效过渡，单位管理提质增效。业务指导工作进一步强化，根据中央和省委部署，省委党校和各市级党校利用《条例》颁布实施契机，加强对市县级党校贯彻落实《条例》的督查指导。管理体制机制进一步理顺，各级党校积极创新科研服务和管理工作，建立健全符合党校特点的管理体制和激励机制，鼓励教职工、学员参与决策咨询工作，重视科研和决策咨询成果的考核与评价，推动科研决策咨询成果的转化应用。省委党校先后制定了《教学管理办法》《科研管理条例》《智库管理办法》《优秀科研成果奖评审办法》等，实施了教研咨一体化创新工程，推动改革向纵深发展。

6.加强办学保障，校园建设取得新进展。“十三五”期间，全省各级党委和政府高度重视党校办学保障工作。经费保障力度逐年加大，2020年全省党校系统财政拨款总金额102036.71万元，较2015年增长68.37%，其中基本建设及维修类经费38459.52万元，较2015年增长145.78%。办学设施不断得到改善，截至2020年底，全省市县党校校园总面积5316.67亩，建筑总面积132.72万m2，其中市级党校校园面积100亩以上的10所，县级党校校园面积40亩以上的29所；教室总面积12.27万m2、814间（其中多媒体教室490间、实训室84间），教室总容量6.05万人；学员宿舍总面积39.44万m2、9218间，分别比“十二五”末增加了11.67%和6.9%，总床位17867个；图书馆总面积3.78万m2、总藏书量470.41万册，分别比“十二五”末增加了7.69%和26.29%；食堂总面积8.95万m2，比“十二五”末略有降低；礼堂总面积7.17万m2，与“十二五”末基本持平；文体运动场所总面积16.26万m2，比“十二五”末增加了34.49%。重大项目有序推进，湖南党性教育馆建成开馆，韶山干部学院校区改扩建项目加快推进；长沙、株洲、岳阳、常德、郴州等市委党校校园提质改造工程基本完成，张家界市委党校新建项目列入市重点工程，湘西州委党校改扩建工程通过审核，永州市委党校迁建一期工程已完成征地，邵阳市委党校整体搬迁进入重要议事日程，还有一批县级党校决定或考虑新建。信息化水平不断提升，全省党校系统“智慧校园”建设相继启动，省委党校、长沙市委党校等实现网络安全和信息化领域的跨越式发展，较为完善的信息化管理服务体系、网络安全防护体系、智慧教学体系基本建成，系统互联互通和数据共建共享初步实现。

回顾“十三五”发展历程，全省党校系统取得了显著成就，进一步积累了宝贵经验。坚持党校姓党、提高政治站位是党校事业发展的根本遵循。全省党校系统贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，始终坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，始终做到在思想上政治上行动上自觉同党中央保持高度一致，确保了党校办学治校的正确方向。坚持围绕中心、服务发展大局是党校事业发展的基本要求。全省党校系统始终紧紧围绕党和国家中心工作，积极谋划、主动作为，推进教研咨一体化发展，加强思想理论建设，积极开展决策咨询研究，着力服务地方经济社会发展，各级党校的智库作用和功能进一步凸显。坚持质量立校、突出主业主课是党校事业发展的必然选择。全省党校系统始终坚持把质量立校贯穿于教学、科研、管理、服务全过程，落实到提升办学水平全方位，始终坚持突出主业主课地位，深化教学改革，着力提升教学培训质量，全面提高阐释党的理论创新成果的质量和水平，党员领导干部培训主渠道作用进一步凸显。坚持改革创新、强化特色办学是党校事业发展的活力源泉。全省党校系统始终坚持积极探索、大胆创新，不断健全和细化各项规章制度，构建科学规范、运转高效、务实管用的制度体系，为党校事业发展注入了新动力；始终坚持因地制宜深入挖掘红色资源、绿色发展、脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理、传统文化等优势资源，打造精品课程、特色案例和教学基地，推动特色化、差异化、品牌化发展，为党校事业发展增添了新活力。

“十三五”期间，全省党校系统事业发展也存在一些问题和短板。教育培训质量有待进一步提高。理论教育还存在问题导向不强、学员感觉“不解渴”等问题；党性教育还存在手段不多、深度不够、效果不理想等问题；教师管理、学员管理还存在制度执行不够到位等问题。人才队伍结构有待进一步优化。高学历人才偏少，截至2020年底，全省市县党校以教师为主体的专业技术人员中，研究生学历人员占比仅为40%；专业技术人员、行政管理人员与工勤人员人数的总体比例为45:43:12，非教学人员占比较高；人员年龄结构相对老化，51岁以上教研人员564人（占专技人员总数的29.48%），35岁以下行政管理人员仅占行政管理人员总数的12.2%。体制机制障碍有待进一步破解。全省党校系统“既区别于公务员又不同于普通事业单位”的教师管理体系尚未建立，高层次人才引不进、骨干教师留不住的状况在各级党校不同程度存在，大部分党校师资队伍面临“青黄不接”问题，越到基层人才越显匮乏。基层党校落实教学科研激励制度困难较大，上级党校对下级党校的教学科研业务指导力度有待加强。发展不平衡不充分有待进一步改变。由于地方经济社会发展以及党委政府的重视程度不同，各地对党校的投入也不尽相同，发展不平衡不充分的问题十分突出，部分市县级党校在校园基础设施建设、信息化建设、人才队伍建设、办学经费保障方面“欠账”较多，“省级党校稳稳当当，市级党校勉勉强强，县级党校哭爹喊娘”的状况依然存在，2020年全省14所市级党校财政拨款总金额平均仅为2654.6万元，部分市县党校缺乏稳定的财政投入和增长机制，少数县级党校没有独立校园，12所县级党校有债务和危房，直接影响了党校的正常运转和办学能力。

（二）“十四五”面临的发展环境

1.中央和省委高度重视为党校事业发展奠定了坚实基础。习近平总书记对党校工作高度重视，就党校办学治校作出一系列重要指示，为进一步做好新时代党校工作提供了根本遵循。党中央统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，把加强干部教育培训工作和发挥好党校主渠道主阵地作用摆在更加突出的位置，为党校事业发展指明了前进方向。省委切实履行办党校、建党校、管党校主体责任，下发《关于认真贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉的通知》，明确职责分工，构建齐抓共管格局，确保党中央关于党校工作的重大决策部署落到实处，为党校事业发展奠定了坚实基础。

2.《条例》颁布实施为党校事业发展提供了制度保障。《条例》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，反映了党校工作实践创新、体制创新的新成果，体现了党中央对党校工作的新要求，是指导新时代党校事业科学化、制度化、规范化发展的纲领性文献，为新时代党校事业发展进一步指明了方向、提供了遵循，带来了新机遇、增添了新动力。

3.全面加强党的建设为党校事业发展带来了良好机遇。党的十九大立足于新时代政治方位，系统回答了在新时代坚持和发展中国特色社会主义需要建设一个什么样的党、怎样建设党的重大课题。在全面加强党的建设中，党校在培养和提升党员干部政治素养、理论修养、党性涵养和干事创业能力方面发挥着不可替代的作用，各级党委办党校管党校建党校的思想自觉和行动自觉进一步强化，党校事业迎来高质量发展的战略机遇。

新时代党校事业发展面临难得历史机遇，同时也面临新的挑战：新时代对党校干部教育培训提出了新预期。事业发展，关键在人。当今世界正处在百年未有之大变局的加速演变期，当今中国正处在中华民族伟大复兴的关键期，如何在“变局”中开“新局”、铸“胜局”，如何在“危机”中抓“转机”、育“新机”，关键在于加快锻造一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的高素质专业化干部队伍。这就要求党校在干部教育培训质量和理论武装成效上实现新的跨越。新时代对党校科研决策咨询工作提出了新目标。大力实施“三高四新”战略、奋力建设现代化新湖南，是湖南未来发展的出路所在、希望所在、潜力所在。作为哲学社会科学研究机构和重点智库，全省党校系统在科研工作和决策咨询方面应当有更大作为。这就需要各级党校坚持紧贴中心、服务大局，进一步提高科研创新能力和决策咨询水平。新时代对党校教师队伍建设提出了新要求。党校最宝贵的财富是教师和其他各类人才，最急需的资源是优秀教师和优秀人才。全省党校系统特别是县级党校现有教师队伍结构和素质能力跟不上事业发展的需要，成为制约事业发展的重大瓶颈。

综合判断，“十四五”时期，全省党校系统整体上处在推动办学治校高质量发展的黄金期、着力解决制约党校事业改革发展突出问题的攻坚期、全面提升党校教育品牌影响力的提升期，党校事业有着广阔的发展空间，面临大有可为的历史机遇。

二、明确总体要求，擘画发展战略目标

（一）指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示和考察湖南重要讲话精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实新时代党的建设总要求，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，围绕实施“三高四新”战略，把党校姓党贯穿党校工作始终，着力加强党的理论教育和党性教育，着力提高教学、科研、决策咨询能力和水平，着力加强人才队伍、校风学风和机关党的建设，厚植新优势、激活新潜力、凝聚新动能，奋力谱写培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍新篇章。

（二）基本原则

1.坚持党校姓党。牢牢把握正确的办学方向，把旗帜鲜明讲政治融入党校工作全过程和各方面，坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，严守党的政治纪律和政治规矩，坚持在党言党、在党忧党、在党为党，始终做到在思想上政治上行动上自觉同党中央保持高度一致。

2.坚持实事求是。把实事求是的精神贯穿到党校各项工作中，反对主观主义、教条主义、形式主义、官僚主义。坚持理论联系实际，深入开展调查研究，弘扬求真务实之风。增强问题意识，强化问题导向，努力破解制约湖南党校事业发展的瓶颈性问题，全面提升全省党校系统办学治校水平。

3.坚持质量立校。以推进全省各级党校高质量发展为主题，注重内涵发展，始终抓住提升教学培训质量这个根本，继续深化教学改革，着力建设精品课程体系和特色学科体系，不断提高学员的满意度；始终注重夯实科研这个基础，全面提升科研创新能力，不断推出标志性科研成果；始终把握咨政辅政这个要点，大兴调查研究之风，切实发挥好思想库和智囊团作用，促进“用学术讲政治”的能力和水平全面提升。

4.坚持人才强校。牢固树立“人才是第一资源”的理念，深化人才发展体制机制改革，优化人才队伍结构，提升人才队伍素质，全面实施“名师工程”，着力建设以师资队伍为重点的教学科研、行政管理、后勤服务三支人才队伍，为党校事业高质量发展提供坚实的人才支撑。

5.坚持改革创新。不断完善体制机制，增强办学活力，把深化改革创新作为推动党校事业发展的主旋律，让创新成果体现在办学治校的方方面面。加强制度创新，进一步完善教学管理、科研咨询管理、内控管理及各项管理制度，形成更加完备的制度体系。深化“用学术讲政治”的教学改革，完善教学评估体系，发挥样板课、精品课的示范作用，推动用学术讲政治的教学改革工作全面铺开。

6.坚持从严治校。切实将全面从严治党要求贯穿从严治校全过程，坚持严以治校、严以治教、严以治学，坚持用制度管校管人管事，坚持在思想上政治上行动上作风上高标准、严要求，强化教职工和学员的党校意识、党性意识、党员意识，坚决反对“四风”，以务实学风涵养优良作风，永葆清正廉洁的政治本色，大力弘扬学习之风、朴素之风、清朗之风。

7.坚持系统思维。树立全省党校系统“一盘棋”意识，注重加强统筹谋划，强化业务指导，突出省委党校龙头作用，办好市级党校，做强县级党校，建设乡镇（街道）党校，推进全省党校系统教学培训、科研资政、人才队伍建设、校园建设协调发展。

（三）发展定位

1.把省委党校建设成富有湖湘特色、高质量发展的全国一流省级党校。将省委党校建设成为与党中央赋予党校功能定位相匹配的“红色学府”、与全省干部队伍建设和干部培训需求相适应的“党性熔炉”、与湖南经济社会发展相协调的“重点智库”，办学规模、培训质量、师资队伍、校园建设全面实现高质量发展，整体办学水平达到全国一流省级党校要求。

2.全省市县党校整体办学水平居全国第一方阵。推动市县党校标准化建设，通过综合办学质量评估，促进市县党校全面达标。主业主课进一步突出，教育培训质量和水平进一步提升，基础设施和信息化建设进一步加强，服务地方经济社会发展的能力进一步提高，市县党校办学评估“优秀”率分别达到70%和50%以上，整体办学水平居全国第一方阵。

（四）发展目标

1.思想引领作用进一步突出。全面加强对党的创新理论的研究宣传教育，坚持把学习习近平总书记最新重要讲话作为校（院）委会议、理论学习中心组学习“第一议题”和教学培训“第一课程”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传阐释不断向深度和广度拓展，“好师资、好课程、好教材、好成果、好声音”立体化传播体系更加成熟，意识形态阵地管理进一步强化，全省党校系统报刊、网上主流舆论进一步突出，主旋律得到进一步弘扬。

2.教育培训质效进一步提高。以增强围绕中心、服务大局的能力为出发点，以更加重视教育培训质量为着力点，更好服务教学需要，更加注重教育培训的针对性、实效性，班次学制进一步规范，教学培训规模进一步扩大，全省党校系统每年培训主体班学员8万人次以上，年均培训党员干部达26万人次以上；教学质量进一步提高，党员干部培训质量得到显著提升，形成若干个湖南特色教育培训项目，培训专题年更新率在20%以上，形成一批具有湖南地域特色的精品课程模块，5年内力争打造1—2门全国党校系统精品课程，积极参评全国干部教育培训好课程，力争获得1—2次全国党校系统教学管理优秀奖，打造1—2个省级高水平学科，省委党校主体班次评教满意度达95%以上，市县党校主体班次评教满意度达85%以上。

3.科研咨政能力进一步提升。科研管理体制和激励机制更加完善，科研成果质量进一步提升，全省党校系统“十四五”期间立项国家级项目25项以上、省部级项目150项以上，在“四报一刊”发表理论文章100篇以上、核心期刊发表论文400篇以上。新型特色智库架构基本完善，决策咨询工作得到加强，各级党校服务当地党委政府决策的能力得到显著提升，每年报送省委省政府的决策咨询报告不少于30篇、报送市级党委政府不少于80篇、报送县级党委政府不少于200篇，一批决策咨询报告被党委政府实际工作部门采纳应用。

4.人才队伍建设进一步加强。人才引进培养使用的制度化科学化规范化水平进一步提升，人才发展环境更加优化，政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代党校发展的人才队伍基本形成。力争到“十四五”末，全省党校系统人才队伍总量比2020年增长5%以上，专业技术人员占在职教职工总人数的比例达到50%以上，45岁以下中青年教师占教师总人数的60%以上；“名师工程”建设成效显著，在全国、全省和区域内有影响的干部教育和理论研究品牌教师分别达到10名、30名、100名；省委党校教研人员中博士学位人员达到40%以上，市级党校教研人员中硕士学位以上人员达到70%以上，县级党校教研人员中硕士学位以上人员达到35%以上；入选121创新人才培养工程、“五个一批”人才工程、国务院特殊津贴专家人数有明显增长。

5.办学保障能力进一步增强。各级党校基础设施和信息化建设进一步加强，智慧校园建设取得明显成效，后勤服务保障体系进一步完善，学员对服务保障的满意率不低于90%。省委党校教学后勤设施设备水平进入全国前列；市州委党校校园占地面积不少于80亩，县委党校校园占地面积不少于20亩，教学后勤设施设备达到全国中上水平；市辖区委党校校园占地面积原则上不少于15亩，积极为独立办校创造条件。

6.业务指导体系进一步健全。建立健全全省党校系统业务指导工作机制，构建分级业务指导体系。整合各级党校资源，建设全省党校教研资源数据库，促进资源共享；建立上级党校校委联系下级党校制度，在教学科研、智库建设、管理服务等方面强化指导和帮扶；全面完成市县党校办学质量评估，逐步形成评估长效机制；县级党校分类建设全面完成，乡镇（街道）党校建设进一步规范，基层党校办学环境和条件显著改善，上下联动、多面融合、共建共享的工作格局基本形成。

（五）实施要求

坚持“12345”工作思路，促进全省党校系统“十四五”时期发展战略目标全面实现。即坚持落实一个条例：《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；实现两大发展定位：“将省委党校建设成富有湖湘特色、高质量发展的全国一流省级党校”“全省市县党校整体办学水平居全国第一方阵”；突出发挥干部培训主渠道、思想理论建设重要阵地、哲学社会科学研究机构和重要智库三大阵地功能；着力健全目标管理、考核评价、激励约束、党建引领四大工作机制；加强精品课程体系建设、教研咨体系建设、人才队伍建设、校园基础设施和文化建设、县级党校分类建设五大重点工作，提高各项工作科学化、制度化、规范化水平，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为建设现代化新湖南提供强有力的思想保障、理论支撑和智力支持。

表1：全省“十四五”党校系统事业发展主要指标

| 类别 | 序号 | 指 标 名 称 |  |  |  |  | 指标要求 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 思想 理论 建设 | 1 | 党的理论教育和党性教育占总课时的比重（%） |  |  |  |  | ≥70 | 约束性 |
|  | 2 | 党性教育课占总课时的比重（%） |  |  |  |  | ≥20 | 约束性 |
| 教 育 培 训 | 3 | 年均主体班次学员（人次） |  |  |  |  | ﹥80000 | 预期性 |
|  | 4 | 年均培训党员干部（人次） |  |  |  |  | ﹥260000 | 预期性 |
|  | 5 | 主体班次互动式教学课程比重（%） |  |  |  | 省委党校 | ≥30 | 约束性 |
|  |  |  |  |  |  | 市县党校 | ≥20 |  |
|  | 6 | 领导干部上讲台占总课时比例（%） |  |  |  |  | ≥20 | 约束性 |
|  | 7 | 培训专题年更新率（%） |  |  |  |  | ﹥20 | 约束性 |
|  | 8 | 主体班次学员评教满意度（%） |  |  |  | 省委党校 | ﹥95 | 预期性 |
|  |  |  |  |  |  | 市县党校 | ﹥85 |  |
|  | 9 | 全国党校系统精品课程（门） |  |  |  |  | 1～2 | 预期性 |
|  | 10 | 全国党校系统教学管理优秀奖（项） |  |  |  |  | 1～2 | 预期性 |
|  | 11 | 省级高水平学科（个） |  |  |  |  | 1～2 | 预期性 |
| 科 研 咨 政 | 12 | 国家级科研项目（项） |  |  |  |  | ﹥25 | 预期性 |
|  | 13 | 省部级项目（项） |  |  |  |  | ﹥150 | 预期性 |
|  | 14 | 在“四报一刊”发表理论文章（篇） |  |  |  |  | ﹥100 | 预期性 |
|  | 15 | 在核心期刊发表论文（篇） |  |  |  |  | ﹥400 | 预期性 |
|  | 16 | 年均向党委政府报送决策咨询报告（篇） |  |  |  | 省委党校 | ﹥30 | 预期性 |
|  |  |  |  |  |  | 市级党校 | ﹥80 |  |
|  |  |  |  |  |  | 县级党校 | ﹥200 |  |
|  | 17 | 决策咨询报告党委政府领导批示率（%） |  |  |  |  | ﹥50 | 预期性 |
| 人才 队伍 建设 | 18 | 专技人员占教职工的比例（%） |  |  |  |  | ﹥50 | 预期性 |
|  | 19 | 省委党校教研人员中博士学位人员比例（%） |  |  |  |  | ﹥40 | 预期性 |
|  | 20 | 市级党校教研人员中硕士学位以上人员比例（%） |  |  |  |  | ﹥70 | 预期性 |
|  | 21 | 县级党校教研人员中硕士学位以上人员比例（%） |  |  |  |  | ﹥35 | 预期性 |
| 办 学 保 障 | 22 | 学员对服务保障的满意率（%） |  |  |  |  | ﹥90 | 约束性 |
|  | 23 | 校园占地面积（亩） |  |  | 市州委党校 |  | ﹥80 | 约束性 |
|  |  |  |  |  | 县委党校 |  | ﹥20 |  |
|  |  |  |  |  | 市辖区委党校 |  | ﹥15 | 预期性 |
|  | 24 | 建 设 标 准 | 县级党校 | 有相对独立校园，有教学场地，有学员宿舍，有专门食堂，有图书馆（室），有文体设施，有特色课程，有专门师资，有资金保障 |  |  |  | 约束性 |
|  |  |  | 乡镇党校 | 有领导机构，有培训场地，有教学师资，有培训班次，有管理制度，有经费保障 |  |  |  | 约束性 |

三、做强主业主课，提升教育培训质效

坚持党校姓党，按照“一个中心、四个方面”要求完善教学布局，不断充实和创新教学内容，优化班次设置，不断提升教育培训质量。

（一）完善以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心的课程体系

1.优化教学内容。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心内容和首要任务，将其贯穿于教学全过程。着眼于提高党的领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，不断充实和创新教学内容，逐步形成以党的理论教育和党性教育为主体、知识教育和能力培训为补充，突出党校特色、彰显湖南特点、满足干部培训需要的教学培训内容体系。坚持把马克思主义经典著作导读作为重要课程，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和考察湖南重要讲话精神作为重中之重，把党性教育、“四史”教育、党章和党规党纪教育、警示教育作为重要内容，确保主体班次党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的70%，党性教育课程的比重不低于总课时的20%。聚焦贯彻落实新发展理念和党中央、省委重大战略决策部署，加强阐释解读，加强新知识新技能、科学素质教育学习培训。省委党校牵头，分级制定教学大纲，实现全省党校系统教学计划的科学性和规范性，鼓励市县党校开设体现地方特色的教学课程。

2.打造精品课程。坚持质量立校，加强精品课程打造，每两年组织一次全省精品课评选，全面带动和提高用学术讲政治的能力和水平。以主业主课为重点，把马克思主义基本理论及其中国化最新成果作为中心内容，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，依托湖南厚重的红色资源，及时总结湖南发展成就和特色工作经验，打造一批凸显政治高度和思想深度的理论精品课、一批彰显红色文化的党性精品课、一批体现专业优势的学术精品课、一批展现湖南发展成就的实践精品课。

3.加强教材建设。逐步形成符合党校教育教学特点、与本省干部培训需求相适应的教材体系。进一步规范外购教材选用程序，选用优秀教材。组织全系统特色课、名课课件汇编，集中优势教学资源和科研力量，组织编写体现马克思主义中国化最新成果、反映各领域理论和实践创新的专题教材、案例教材，形成具有党校特点和湖南特色、针对性和实用性强的精品教材体系。鼓励有条件的市县党校根据自身资源和优势，适时开发有地方特色的党性教育教材。

（二）加强教学管理

1.规范班次设置。落实《条例》班次设置规定，坚持组织需求与岗位需求相结合，标准化设置培训班次，分级分类推进干部培训轮训工作，形成分类科学、层次合理、长短结合、多元互补、特色鲜明的培训格局。集中精力办好进修班、培训班等班次，完成好理论研修班、专题研讨班等培训任务，办好以市州、县级党校教学科研和管理骨干为重点的师资培训班，开设关于实施“三高四新”战略的有关班次，高质量地完成干部培训轮训任务，充分发挥培训轮训党政领导干部的主渠道主阵地作用。省委党校每年开办各类主体班次60个以上，培训主体班学员3000人次以上；市级党校每年开办主体班次不少于15个，培训学员1000人次以上；县级党校每年开办主体班次不少于6个，培训学员300人次以上。

2.优化教学机制。推动实施教学管理体制机制创新，进一步提高教学管理整体水平。进一步加强集体备课制度，改革完善教案审核、集体备课、专题竞标、课前试讲等教学管理制度，加强教学总体设计，整合党校内外优质教学资源，建立结构合理的教学团队，优化教学组合，增强教学效果。建立健全教学督查与指导制度，完善教师工作量考核机制，课程建设制度和课程更新制度，建立课程退出制度，加强教学质量监督。建立健全教学激励机制与青年教师培养机制，加强年度教学优秀奖、教学组织奖和样板课、精品课评比工作，提升干部教育培训质量。提升市县级党校培训班教学设计、培训课程生成、教师协调管理能力，发挥党校在主体班教学管理中的主导作用。积极引进先进、实用、安全的现代教学管理技术，全面提高教学管理的信息化水平。

（三）创新教学方式

1.丰富课堂教学方式。积极推进教学方式改革，采取课堂讲授、专题讲座、现场教学、互动交流等形式，大力推进研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，增强教学的吸引力和感染力。改进专题讲授方式方法，市级以上党校主体班次互动式教学课程不低于总课时的30%。建立省级案例库，大力推进案例教学。用好网络学习平台、微论坛、学员论坛等平台，丰富教学手段。高质量办好周五外请报告。

2.加强信息技术的教学运用。充分整合现代信息技术和教育技术，实施教学设备升级改造，提供智慧学习环境。进一步推进干部教育培训和互联网的深度融合，建立线上线下一体化教学体系，构建“互联网+党校培训”新模式，稳步推进网上党校建设和使用。加快推进云﹣网﹣端深度融合，充分利用“互联网+”、云计算、大数据等信息技术，积极构建教研咨共同体，打造互联网上的马克思主义理论高地。运用虚拟现实和现实增强技术再现红色经典情境，开发互动式、体验式、沉浸式党性教育课程，增强教育培训效果。

3.发挥党性教育培训机构作用。统筹湖南红色文化资源，结合核心课程体系开发，推进现场教学机构和党性教育精品教学线路建设，切实提高党性教育的针对性和实效性。以韶山党性教育机构为龙头，发挥夏明翰党性教育机构、陈树湘党性教育机构、“半条被子”党性教育机构、十八洞村党性教育机构等18个在省委组织部备案的党性教育机构的作用，开发一批鲜活生动、特色突出、现场感强的优质现场教学课程。通过统筹协作、资源整合，串点连线、区域联动，以韶山为出发点，打造联通湘东、湘西、湘南、湘中四条红色培训路线，彰显湖南红色教育在全国的影响力。

（四）推进开放办学

1.拓展开放办学渠道。与省内外党校系统、高校、科研院所、各级干部教育培训机构等建立合作机制。加强与党委政府及其工作部门协作，通过合作培训、课题研究、基地建设、共建共享等途径提升办学水平。加强与国（境）外公务员培训机构交流合作，拓宽办学视野。利用特色基地联合办班，开展和承接异地教学。倡导和支持省、市、县三级党校交流合作，支持市县党校开展片区交流和特色区域合作，实现资源共享、共同发展。

2.增强开放办学活力。树立“大培训”意识，打破部门行业壁垒，发挥党校资源优势，大力承接各类专题培训班。打通全省党校系统师资交流渠道，探索建立省内外双向选派干部交流培训机制，共同提升办学质量。鼓励支持教研人员到国（境）外进修、访学，开展学术交流与合作。邀请国（境）外学者和知名人士到党校访问、讲学、开展学术交流与合作。

3.提升开放办学水平。立足湖南特色和优势，开发特色课程，讲好“湖南故事”。将青年毛泽东的思想孕育及湘籍无产阶级革命家足迹、当代湖南先进制造业和文化创意产业发展、湖南“三高四新”战略实施等进行挖掘整理提炼，开发开放办学的系列特色课程，提高湖南对外影响力。

四、推进理论创新，提升社科研究水平

以研究阐释党的创新理论为重点，加强党校特色重点学科建设，推进教研咨一体化创新工程，不断提升哲学社会科学研究能力和水平，为加快构建中国特色、湖南特点的哲学社会科学贡献党校智慧和力量。

（一）加强思想理论建设

1.强化思想引领。始终坚持正确舆论导向，巩固发展壮大主流思想舆论，保持党的思想宣传优势，守好党校意识形态阵地。密切关注思想理论、社会舆论动态，组织专家学者撰写理论文章和时政评论，积极引导社会舆论，及时有效把党的声音传播开来，做到重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台。

2.加强党的创新理论研究。深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习研究阐释，加强习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心建设。加强习近平总书记关于湖南重要讲话指示精神研究宣讲，推动贯彻落实。做好党的创新理论宣讲，优化宣传载体，创新宣传形式，培育和推出一批党的创新理论宣传、理论研究骨干，把省委党校建设成为党的创新理论大众化示范点。

3.做强理论平台。加强报刊网络理论宣传阵地建设，重点抓好《湖湘论坛》《湖南行政学院学报》等学术刊物、《决策咨询要报》《创新发展报告》等内参平台建设，将其打造成为党校系统科研成果与智库成果展示宣传平台。开展多层次、多领域的学术交流活动、智库论坛，继续办好麓山求是讲堂。

（二）加强学科体系建设

1.推进马克思主义理论学科建设。制定专门措施，着力推进省委党校马克思主义学院争创省级重点马克思主义学院，市级党校成立马克思主义教学部（室），壮大马克思主义学科群。加强马克思主义学科发展规律研究，巩固马克思主义在党校意识形态中的指导地位。

2.整合优势资源打造重点学科。加强学科整合，强化马克思主义理论学科在党校中的主导地位，强化“党校姓党”在学科建设中的根本地位，建设符合国家标准、体现党校特色、突出主业主课、满足干部培训需要又兼顾学位发展的学科体系。加强马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、科学社会主义、中共党史和党的建设等优势学科建设。坚持用马克思主义指导发展公共管理学、法学、社会学、文化学等重点学科，大力发展科学技术哲学、政治学理论、思想政治教育、社会保障、土地资源管理等学科。省委党校牵头，面向全省党校规划实施马克思主义基本理论、党的建设理论研究学术丛书出版计划。不断加强省委党校硕士学位授权学科建设，增加学术硕士招生指标；厚植学科实力，为争取新设博士学位授予点创造条件。

（三）提升科研整体实力

1.推动高端科研成果产出。集中全省党校系统力量、发挥系统优势、调动系统资源，坚持问题导向，聚焦目标需求，组织开展重大科研任务、重点科研项目的集体攻关、协同协作，着力推出体现党校特色、代表党校水平、提升党校形象的标志性科研成果。省委党校每年度组织开展一次重大科研成果培育调度工作会，加强协调整合，搞好成果凝练，推动高质量科研成果产出。

2.加强优秀科研团队建设。推动团队作战、集体协作、联合攻关，打造科研精品。发挥二级教授、学术带头人、优秀社科专家作用，加强对年轻教研人员培训培养锻炼和课题申报专项辅导。鼓励跨部门组建攻关团队，不断提升课题申报成功率和结项优良率。

3.加强系统科研工作协作。省委党校加强对市县党校的科研指导，积极为市县党校搭建科研平台，定期汇总、梳理科研、决策咨询课题清单，组织好全系统社会科学规划课题的评审发布、科研成果评奖和理论研讨活动，形成以上率下、上下齐动、左右互动、内外联动的科研合作协作新常态。

（四）推进教研咨一体化

1.开展教研咨一体化调查研究。加强重大课题调研，围绕党委政府中心工作开展调研，为党委政府服务、为教学培训服务，形成一批教研咨一体化重大项目成果。推进调查研究常态化，围绕经济社会发展重大理论与现实问题，组织教研人员开展深入调研，形成教学案例、调研报告、研究论文，做到教研相长、教研互促。建好用好教研基地，充分发挥党校教研综合机构、现场教学机构、战略合作机构和学员资源优势，组织教研人员开展实践锻炼、调查研究、跟班学习，按期推出教学、科研课题，纳入教学专题设置、教学内容安排和科研项目选题设计。

2.加强教研咨一体化项目研究。统筹教研咨项目立项，推动教研成果相互转化。教务、科研管理部门根据发展需要适时发布一体化研究课题选题指南，实行项目招标揭榜制，加强团队协作和集体攻关。严格教研咨一体化项目结项管理，科学确立教学、决策咨询成果评价标准。建立市县党校参与省委党校重大课题工作机制，提升基层党校研究能力。发挥学术团体作用，充分吸收社会力量参与党校项目研究。

3.推进教研咨一体化成果转化。优先推选教研咨一体化成果参评全国党校精品课奖、科研（咨询）成果奖、各级各类哲学社会科学优秀成果奖。建立健全教研咨一体化成果出版资助和成果推介机制，着力推进教学科研信息平台建设。打通教研咨一体化转化环节，实现“教学出题目，科研做文章，成果进课堂、进决策层”。

五、加快智库建设，提升决策咨询能力

发挥党校学科建设、人才队伍优势，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，围绕“三高四新”战略实施，深入开展决策咨询研究，充分发挥党校智库作用。

（一）加强新型智库建设

1.加强省委党校智库建设。进一步强化省委党校全省重点智库意识，突出党建特色，加强与省内外知名高校、科研院所以及省委、省政府等职能部门的合作，联合开展重大课题研究，举办高端学术活动。通过努力，把省委党校智库建设成为马克思主义基本理论和党的创新理论成果研究应用的首席智库。加强专业特色智库建设，力争新增1—2家省级专业特色智库，在推进“三高四新”战略实施上发挥参谋智囊作用。

2.整合全省党校系统智库力量。整合全省党校系统研究力量，加强省委党校对市县党校智库建设的指导，打造适应经济社会发展、具有鲜明特色的全省党校系统新型智库，建设全省党校系统智库信息服务平台，充分发挥省委党校相关智库平台作用，完善智库成果报送机制，聚焦党委、政府重大战略决策部署，优势互补，上下联动开展实践调研，进行协作攻关，形成系统合力。

3.提升市县党校资政能力和水平。按照有所为、有所不为的原则，立足现有专业人才队伍，发挥地域资源优势，市级党校重点突出2—3个特色研究方向，县级党校重点形成1—2个专业研究方向，加大专业人才引进和培养力度，每年重点研究1—2项重大智库课题、2—3项重点智库课题，推出一批决策咨询成果，努力提升专业研究能力和咨政水平。

（二）推出重大智库成果

1.推出一批高端智库成果。以高质量发展为主题，深入研究习近平新时代中国特色社会主义思想在湖南各地的生动实践，推出“三高四新”战略理论阐释和实践应用系列成果；聚焦党的建设、先进制造业、科技创新、乡村振兴战略等领域，推出一批具有前瞻性的应用对策研究成果。

2.推进智库成果的转化应用。以举办高层论坛、召开专题研讨会、出版年度研究报告、报送内参报告等形式，加大决策咨询研究成果的宣传和推介力度，积极向党委政府及有关部门报送智库成果。突出智库成果转化为法规文件应用的考核激励，促进智库成果进法规、进文件、进决策。积极争取部门支持，探索建立领导批示采纳应用反馈与激励机制。

（三）创新新型智库建设机制

1.创新智库专家参政咨政机制。建立智库研究供需对接机制，以“领导出题、智库专家作答”“定向委托”“课题招标”等多种形式，切实加强党校智库与党委政府的供需对接，拓展决策咨询途径和渠道。加强与党委政府有关部门的联系和协作，推进党校教研人员更多地参与党委政府重要文件、重大决策的调研、咨询、论证等活动，形成专项工作参与机制，为开展决策咨询创造条件。

2.优化智库内部运行机制。强化科研为地方党委政府决策服务的导向机制，完善激励机制，建立投入保障机制，加大精品咨询成果的奖励力度。完善实践调研制度，建立健全教研人员下基层调研管理办法，鼓励支持教研人员深入基层开展调查研究。建立学员参与决策咨询研究机制，吸收来自党委政府工作一线、实践经验丰富的学员参与决策咨询项目研究，实现优势互补、教学相长。

六、实施人才强校战略，提升师资队伍质量

坚持党管人才原则，着眼人才基础性培养和战略性开发，遵循干部教育培训和人才成长规律，推进人才发展体制机制创新，坚持培养、引进、使用和管理相结合，统筹推进教学科研咨询、行政管理、后勤保障人才队伍建设，进一步扩大人才规模、优化人才结构、增强人才活力，不断提升人才队伍的综合素质和专业能力，建设一支政治合格、素质优良、规模适度、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校工作人员队伍。

（一）优化教师队伍总体结构

1.加强人才队伍梯队建设。通过公开招考等方式，从高校优秀毕业生中招录青年教研人员，引进符合教学要求的优秀人才。省委党校重点引进具有教授职称或博士学位的教师，市级党校重点引进副教授职称或硕士学位的教师。探索实施县级党校职称评审倾斜政策，适度增加高级职称名额，建立符合县级党校特点的职称评审指标体系，适当放宽职称参评条件，打通职称评审的“绿色通道”。立足自主培养，通过实施教学名师培养工程、学科带头人培养工程、高层次人才支持计划、青年人才学历提升工程等方式，全方位多渠道加强党校高层次教学科研咨询人才梯队建设，优化教师队伍学历和素质能力结构。建立一支符合省、市、县三级党校要求，年龄、职称、学历结构合理的党校教师队伍，力争“十四五”末全省党校系统教师队伍中拥有硕士学位以上教师占比达到50%以上、高级职称的占比达到40%左右。

2.加大人才引进力度。制定实施高层次人才“引智引才计划”，协调有关部门，将党校人才引进纳入地方党委政府高层次人才引进范畴。确保人才引进质量和效益，建立健全高端人才学术能力水平评价考核机制，坚持定性和定量评价相结合，逐步建立人才引进目标责任制，明确短期和中长期人才引进目标计划。力争“十四五”期间，省委党校引进博士学位人员50人左右，市级党校引进硕士以上人员80人左右，县级党校引进硕士以上人员150人左右；力争全省党校系统引进教学科研、学科建设等方面紧缺的高级职称专业人才50人左右。提升人才引进配套支持，针对高端人才制定刚性约束与柔性激励相结合的管理体制机制，合理制定高端人才相关待遇政策，在薪酬分配、职称评定、科研经费、住房补贴、生活条件等方面给予具有一定吸引力的物质保障激励，吸引高端人才到党校工作。

3.拓展引才用才渠道。确立“不求所有、但求所用”柔性引才观，按照专职为主、专兼结合的原则，发挥党校系统资源优势，瞄准区域内外高等院校、科研院所等专家学者资源，建立以专家学者为主体的专家型兼职教师队伍，力争“十四五”末专家型兼职教师库师资扩大至300人左右。树立“优势互补”理念，充分发掘利用行业类兼职教师资源，建立以各个行业、各条战线的先进模范人物、优秀基层干部、优秀企业管理者、农民致富能手等为主体的实践型兼职教师队伍，力争“十四五”末行业类兼职教师库师资扩大至200人左右。建立领导干部类兼职师资库，加强领导干部到党校讲课制度化规范化建设，大力选聘一批理论政策水平较高、实践经验丰富、有课堂讲授能力的党政领导干部到党校做兼职教授，实现教干部、干部教良性循环。

（二）提升人才队伍素质能力

1.加强思想政治建设。坚持党校姓党，教育引导干部职工夯实马克思主义理论功底，学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，定期举办专题培训班、研讨会、研修班，教育引导干部职工忠诚于党、忠诚于党校事业，坚定理想信念。加强党纪党规特别是政治纪律和政治规矩教育，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线；加强党的宗旨和作风教育、党内政治文化教育，正确处理好坚定立场和探索创新的关系、学术研究和理论宣传的关系、言论自由和政治纪律的关系，坚持学术研究无禁区、讲坛论坛有纪律，确保教师正确宣传党的理论和路线方针政策，始终在大是大非面前、原则立场问题上同党中央保持高度一致。

2.全面实施“名师工程”。深入实施“人才强校”战略，大力推进“名师工程”，培养造就一批政治强、业务精、作风好的高素质教学培训、科学研究、决策咨询人才。建立健全科学可行的名师培养机制、评选机制、管理机制和支持机制，明确德才兼备、教研并重、综合评价、注重实绩的评选原则，坚持以政治强、业务精、作风好、口碑佳为参选标准，设定科学合理的资格条件，在全省党校系统分层次设置县级名师、市级名师、省级名师。入选名师实行3—5年聘期制，按层次享受激励政策，并根据考核结果实行动态调整。健全名师服务机制，在教学科研条件等方面给予合理的保障，设立名师工程专项经费，用于名师新课程开发、基层调研、学术交流、学习培训等费用支出。

3.建强管理服务队伍。坚持以人为本，加快行政管理制度创新，建立健全能上能下、能进能出、竞争择优、有效激励、充满活力的用人机制。强化职位管理，健全完善科学化规范化考核办法，逐步推行“限时办结制度”“服务承诺制度”等行政服务制度，提升行政管理部门办事效率和人员服务意识，建立健全科学的服务评价和监督机制。坚持以服务社会化、管理科学化、保障现代化为目标，坚持按需培训、学用结合、讲求实效，通过技能培训、职业资格认证、实践锻炼、岗位竞赛等途径，培养紧缺急需的专业技能人员，努力培养造就一支懂政策、善管理，乐于奉献、精干高效的行政后勤人才队伍。

（三）健全人才队伍管理体制机制

1.建立符合党校特点的教师管理体系。建立既区别于公务员又不同于普通事业单位、符合党校事业发展特点的教师管理体系，健全符合干部教育培训特点的师资考核评价体系、职称（职务）评定和岗位聘任办法，推行教师竞聘上岗，建立岗位等级、工作业绩与薪酬福利挂钩等激励机制。强化党校教师队伍准入和退出机制建设，分类制定实施教师评聘标准，将教学培训效果和科研咨询成果作为年度评估考核、管理监督的重点内容，客观评价教师的岗位履职情况。对评估考核不合格的，通过停课进修等形式提升能力；不能胜任教师岗位的，应予以转岗。

2.健全人才交流机制。贯彻落实干部轮岗交流制度，多岗位培养锻炼干部，促进干部成长成才。探索“双向流动”机制，激发干部队伍活力，提升干部综合素质能力，破解干部成长瓶颈。解决部分教研人员“先天不足”和能力倒挂的问题。拓展调研渠道、丰富调研手段、创新调研方式，加强蹲点调研基地建设，开展经常性基层调研活动，推动教研人员深入了解基层实际，开发出更多符合基层实际、满足基层需求的教研专题，增强理论联系实际的能力。

3.完善人才培养机制。实施中层干部能力提升工程，加大干部常规培训，创新培训理念和方法，加强管理队伍初任培训、任职培训、岗位培训和专项培训。实施“青蓝工程”，充分发挥骨干教师的“传、帮、带”作用，建立实施青年教师导师制，加快中青年教师培养。积极拓展外部培训渠道，落实省内外人才调训计划，选送骨干教师参加上级党校和干部学院等组织的师资培训班。拓展区域及国际合作交流空间，为教研人员和行政管理人员赴国（境）外开展考察交流、访问访学、合作研修和参加国际学术会议等活动提供便利条件和支持举措。加大上级党校对下级党校的帮扶培训力度，实现优质师资的共建共享。“十四五”期间，省委党校力争每年培训基层教师300人次，各市级党校力争每年培训基层教师20—60人次，实现全省党校系统教师轮训全覆盖。探索建立基层党校教师访问学者制度，提升基层教师教学科研能力和水平。

（四）优化人才队伍发展环境

1.改善人才队伍发展工作环境。改善党校干部职工工作的硬环境，按照相关规定，为党校特别是基层党校干部职工提供必需的办公用房，配备必要的办公设施用品特别是信息化办公硬件设施，改善办公条件，适时组织文体、教研或学术活动。

2.优化人才队伍发展政策环境。树立人为本、师为先的管理服务理念，大力营造尊师重教的良好氛围。深入了解教师的愿望和诉求，及时调整工作政策措施和管理方式，推进管理制度的科学化合理化，创造宽松弹性的教学科研学术环境。推进党务、校务公开，加强思想政治工作，增强管理工作的针对性实效性，坚持科学民主依法决策，广泛听取意见和建议，提高教职工的参与度。

3.营造尊师重教的舆论环境。充分利用党校自有平台和媒体，聚焦党的人才战略、人才政策、人才理论，聚焦人才工作动态和人才开发成效，聚焦先进人才典型、先进团队典型、先进人才工作单位典型，通过开辟人才专题专栏，大力开展人才宣传宣讲活动，让人才优先发展理念、人才强校战略、重要人才政策深入人心，形成尊重人才、吸引人才、关心人才、爱护人才、留住人才的良好风尚。

七、完善基础设施，提升校园建设水平

积极争取党委政府及有关部门支持，加大基础设施建设投入力度，进一步完善教学生活设施，改善学员学习生活条件，加快建设智慧校园，全面优化办学环境，完成县级党校分类建设，为推动全省党校事业高质量发展夯实物质基础。

（一）大力实施“校园建设提质工程”

1.加快校园规划建设。坚持“科学合理、功能叠加、智慧先进”的理念，依法依规加强规划建设。科学规划省委党校区域功能，重点盘活和充分利用现有资源，提高使用效率；面向教学培训，规划建设不同规模、大中小占比科学的学术报告厅和讨论室；面向学员需求，增加室内文体活动场所；针对现有停车难问题，在加强整治的同时，规划建设地下停车场。加快市级党校校园建设，校舍建筑面积按同时容纳500名学员以上办学规模设计，学员人均校舍面积不少于70m2，其中人均教学用房不少于24m2，总建筑面积不少于3.5万m2。加快县级党校建设，切实解决“有校无址”“有校无园”困境和与其他单位混合办公等问题，2023—2025年分别实现70%、90%、100%的县级党校有独立的校园和教学办公场所，校园占地面积达到分类建设标准。加快推进市县党校教学办公楼、大礼堂、多功能报告厅、多媒体教室、实训室、活动室、图书馆、阅览室、学员宿舍、食堂、人才安置用房等教学生活设施和篮球场、羽毛球场、网球场、乒乓球室、健身房等文体活动场所建设，有效满足学员的学习生活需要。加强绿色校园建设，在最大限度保护现有格局与景观整体性的基础上，以局部调整、区域改造为主要手段，通过植绿、护绿、节能等行动，实现校园绿色增加、景观提升、环境友好。

2.推动设施设备提质更新。针对各级党校现有设施设备陈旧老化等问题，加快基础设施维修提质和设备更换，包括老旧教学楼、办公楼、行政综合楼、报告厅、会议室、学员宿舍、食堂的维修改造，老旧教学办公设备和必要的消防系统升级换代，垃圾分类设备添置等。净化校园周边环境，争取政策支持，加快校园老旧管网、线路提质改造，全面实施雨污分流，强化环境卫生治理，筑牢防疫“安全墙”。

3.改善内部交通循环。加快建设与教育培训规模相适应的道路交通设施和管理服务体系，对校园道路进行提质改造、车道拓宽，有条件的党校实施人车分流。适当建设地下车库和生态停车场，合理布局充电设施设备，有效解决校园日益突出的停车难、充电难问题。倡导实施校园封闭式管理，优化交通路线布局，科学设置交通标识，加强外来车辆和人员管控，有效化解校内交通拥堵问题。

4.提升后勤服务效能。按照管理科学化、服务规范化要求，加快物业管理社会化改革、合同能源管理（集中制冷供热）市场化改革、食堂改革等工作，进一步理顺管理、服务、经营关系，简化办事流程，增强服务意识，提高优质服务效率。大力推行节约型校园建设，持续开展平安校园建设行动，打造后勤管理服务品牌，努力形成管理科学、服务优质、运行高效、保障有力的行政后勤管理服务体系。

（二）加快实施“智慧党校建设工程”

1.加强智慧党校建设整体规划。依托5G、大数据、云计算、物联网、人工智能、AR/VR等新一代信息技术手段，制定实施《湖南省党校（行政学院）系统智慧校园建设发展方案》，以基础设施智能化升级改造、“互联网+党校培训”平台、智能化综合管理服务平台等项目为重点，建设智慧教务、智慧科研、智慧管理、智慧服务、智慧后勤等系统及应用支撑平台，明确建设标准，推动共联共享。

2.推动教育培训信息化。充分发挥信息化在教学科研和教育培训中的重要作用，进一步完善信息化教学设施，实现教学手段现代化。省委党校牵头、举全系统之力，加快构建“互联网+党校培训”平台，进一步推进干部教育培训和互联网融合发展，推动智慧教学的普遍运用。省委党校和具备条件的市级党校建设在线学习平台、智慧课堂系统和资源服务平台。各级党校建设满足自身培训需求的多媒体教学系统，根据需要建设课堂录播系统并接入全省“互联网+党校培训”平台。积极运用大数据和知识工程技术完善学术资源供应链，建设更加丰富的课程库、知识库和专题数据库，畅通共建共享渠道，构建较为完善的干部教育知识服务体系。

3.实现管理服务智能化。健全信息基础设施，完成信息系统的替代和适配工作，建设智能运维平台，为“智慧校园”应用服务提供支撑。推进科研管理信息化，建立全省党校系统科研人员信息数据库，实现课题申报、评审、立项、结项以及科研奖励、经费使用等工作网上办理。推进物联网技术的深度应用，构建生态丰富的“一卡通”管理系统，全面提升身份识别、考勤管理、安防监控、人车通行、能源控制等方面的智能化水平，实现精准管理、动态调控。构建校地联动融合网络，通过“雪亮工程”和公安内保平台，实现信息互通、工作联动，积极预防和妥善处置突发事件。各级党校要建设满足自身需求的融合式（有线网、无线网、物联网）校园网络，建立必要的教学数据中心、网络安全防护体系、安防监控系统和智能校园管理系统。省委党校和各市级党校建设人事、办公、党建、财务、资产、学员、图书等智能化管理系统，县级党校根据实际情况分步建设，提高全省党校系统管理服务智能化水平。省委党校、市级党校和具备条件的县级党校依托政务云平台，建设应用支撑平台，提供数据交换、身份管理、流程服务、消息服务。省委党校牵头制定全省党校系统数据标准和应用规范，牵头建设全省党校系统大数据平台，采集、治理、共享、开发各级党校的数据资源。

4.推进数字资源共建共享。将图书和文化馆信息化建设纳入“智慧校园”建设整体框架。将读者借阅服务功能纳入校园“一卡通”平台，打造安全、稳定、智能的图书和文化馆管理系统。以微信公众号、数字阅读平台为突破口，大力建设移动图书和文化馆，实现从传统图书馆向现代图书和文化馆转型。深化“开放办馆、文化兴馆”理念，加强馆际之间的深入合作和共享联动，对接全国党校系统图书馆数字资源，推动特色馆藏资源数字化建设。加强图书文献、信息的采集、整理和开发，建设富有湖南地域文化特色和党校教学科研咨询特色的数据库群，通过嵌入式主动服务，为智库研究提供基于信息资源的基础性前端服务（如信息检索、信息挖掘、信息分析、信息综合、研究策略等）。

表2：“十四五”期间省、市、县三级党校“智慧校园”建设标准

信息基础设施建设标准

|  | 校 园 有线网络 | 校 园 无线网络 | 网络安全 防 护 | 安防监控 | 教学数据中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省委党校 | 覆盖全校 | 覆盖全校 | 达到等保二级 | 基本覆盖校园 | 以政务云为基础，满足基本需要 |
| 市级党校 | 覆盖全校 | 覆盖室内区域 | 基本达到等保二级 | 基本覆盖校园 | 以政务云为基础，满足基本需要 |
| 县级党校 | 覆盖全校 | 根据实际情况选择建设 | 基本达到等保一级 | 覆盖关键区域 | 以政务云为基础，满足基本需要 |

“互联网+党校培训”体系建设标准

|  | 多媒体 教学系统 | 录播系统 | 在线学习 平 台 | 智慧课堂 系 统 | 资源服务平 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省委党校 | 覆盖所有教室 | 覆盖主体班教室，并具备直播、录课功能 | 牵头建设，服务全省 | 牵头建设，服务全省 | 牵头建设，服务全省 |
| 市级党校 | 基本覆盖所有教室 | 覆盖主体班教室，并具备直播、录课功能 | 自主建设或共享全省平台 | 根据实际情况选择建设 | 共享全省平台 |
| 县级党校 | 覆盖主体班教室 | 根据实际情况选择建设 | 共享全省平台 | 根据实际情况选择建设 | 共享全省平台 |

智能管理服务体系建设标准

|  | 大数据 平 台 | 基础应用 服务平台 | 教务学员 管理系统 | 科研管理系 统 | “一卡通”系 统 | 其他业务系 统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省委党校 | 牵头建设服务全省 | 牵头建设 服务全省 | 牵头建设服务全省 | 牵头建设服务全省 | 自主建设 | 自主建设 |
| 市级党校 | 共享全省平台 | 自建或共享 全省平台 | 自建或共享全省平台 | 自建或共享全省平台 | 自主建设 | 自主建设 |
| 县级党校 | 共享全省平台 | 共享省市平台 | 自建或共享全省平台 | 共享全省平台 | 根据实际情况选择建设 | 根据实际情况选择建设 |

（三）着力实施“红色学府打造工程”

1.建设红色文化校园。对标中央党校，体现湖南地域特色红色文化，以红色为主基调建设和改造校园，校园整体建筑风格庄重、朴实，主体建筑标识性强，布局更多红色元素，探索具有党校特色文化内涵的建筑布局和景观风格。在校园内树立马克思、恩格斯、毛泽东、邓小平雕像，建设红旗、红船等意象主题和“实事求是”校训雕塑；以党的历史、习近平新时代中国特色社会主义思想等为主要内容在校园道路两侧、教室内外悬挂标语牌，以中国和湖南革命史、社会主义建设发展史为基本内容建设主题文化墙，提高党校辨识度和感染力。将地方红色文化资源以碑文、雕塑、文化展板、宣传栏、户外视频巡回播放等形式展现于校园，制作成宣传手册发放给主体班学员，潜移默化中强化学员的理想信念、道德情操。高质量、高水准建设好韶山干部学院、湖南雷锋学院。

2.整合红色文化资源。省委党校牵头，在全省开展红色文化资源调研、搜集和整理工作，重点围绕毛泽东思想、毛泽东家风、湘籍无产阶级革命家群体的崇高风范，编纂党性教育读本，建设面向基层党组织和广大党员的红色教育培训网络服务平台。依托各地红色资源，因地制宜、精心设计富有地方特色和革命传统教育意义的党性教育线路，满足不同类型的培训需求，充分发挥资源的互补共享效应。加快建设湖南红色数字资源库，将与湖南党史人物紧密相关联的诗词、纪录片、电影、电视剧、PDF书籍资料以及人物故居、纪念馆等相关材料，整合到湖南红色数字资源平台，实现全省党校系统红色文化资源共建共享。运用虚拟现实和增强现实技术，建设湖南红色资源情境教学中心，再现红色经典情境，开发互动式、沉浸式体验课程，打造情境式、体验式教学基地。

3.开展红色文化活动。贯彻落实习近平总书记关于红色资源、红色文化、红色旅游的重要论述，依托红色文化线路、基地、平台广泛积极开展红色文化活动，定期举办红色故事会、红色主题演讲比赛、知识竞猜、主题党日活动等。充分运用数字设施设备的服务功能，开展面向学员的红色歌舞、红色戏曲、红色电影、校园文化艺术节等红色文体活动，坚持把党性锻炼贯穿干部教育培训全过程。

（四）全面实施“县级党校分类建设计划”

1.明确分类建设标准。贯彻落实习近平总书记关于县级党校“不能轻言撤并”“都要办好”的重要指示精神，坚持以提高县级党校办学质量、更好地发挥基层党员干部教育培训主渠道作用为目标，以整合区域培训资源、深化办学体制改革、优化党校功能布局等为路径，综合考虑区域经济发展水平、人口数量、党员干部培训规模等指标，积极稳妥地推进县级党校分类建设计划，加快构建系统完备、功能突出、运行有效的县级党校建设发展体系，从根本上全面改善县级党校办学条件。力争通过5年的努力，推动县级党校在教学培训、科研资政、师资队伍、校园建设、办学保障等方面得到根本改观。县级党委政府要统筹谋划县级党校分类建设，推进县级党校基础设施建设规范化，着力提高党校办学质量和水平。

表3：县级党校分类建设标准

| 类 别 | 辖区人口 数 量 | 设 计 办学规模 | 学员人均 校舍面积 | 总建筑面积 | 校 园 占地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类县级党校 | 80万以上 | 同时容纳300名学员 | 不少于50m2 | 不少于1.5万m2 | 不少于30亩 |
| B类县级党校 | 30—80万 | 同时容纳200名学员 | 不少于50m2 | 不少于1万m2 | 不少于25亩 |
| C类县级党校 | 30万以下 | 同时容纳150名学员 | 不少于50m2 | 不少于7500m2 | 不少于20亩 |
| D类县级党校 | 所有市辖区 | 同时容纳100名学员 | 不少于50m2 | 不少于5000m2 | 原则上 不少于15亩 |

2.大力改善办学条件。切实推进县级党校办学基础设施建设，加快推进已明确改扩建、迁建、新建的县级党校建设，确保“十四五”末全面实现全省所有县级党校有相对独立的校园、有教学场地、有学员宿舍、有专门食堂、有图书馆（室）、有文体设施、有特色课程、有专门师资、有资金保障的“九有”目标，发展一批功能齐全、设施完备、手段先进、文化气息浓厚的示范性党校。对建有党员干部教育培训基地的县级党校，鼓励通过“党校+基地”融合发展，基地社会办学收入按财政有关规定执行，统筹用于支持党校发展。积极稳妥推进县级党校资产权属调整，鼓励各地整合闲置房产等资源用于县级党校建设，提高固定资产利用率。

3.深化办学体制改革。建立县级党校主体班次备案机制，每年初由县级党委组织部和党校制定年度教学计划，报市级党委组织部和党校备案后组织实施。整合县（市、区）域内教育培训资源，推动培训对象、培训项目、培训经费等向县级党校集中，充分发挥县级党校培训轮训基层党员干部的主渠道主阵地作用。统筹制定党校人才引进、机构编制、岗位聘用、职称评审、考核评价、绩效工资等支持政策，逐步建立符合县级党校发展特点的教师管理体系。优化岗位职称设置，县级党校可按高级40%、中级40%、初级20%的比例设置专业技术岗位，县级党校正高职称（正高级讲师）按一定比例和数量单列进入市级党校岗位设置，拓展基层党校教师成长空间。强化人才激励，县级党校教师纳入当地人才政策支持范畴，享受国家规定的同级国民教育教师有关的各种待遇。完善省以下财政转移支付制度，加大对老少边地区县级党校资金项目支持，改善办学基础条件。

4.实施分类建设评估。省委党校牵头，坚持定性要求和定量标准相统一、统一指标与分类指标相结合，围绕体制机制、主业主课、科研资政、人才队伍、管理服务、基础设施等方面，建立一套科学规范的评估指标体系，使县级党校分类建设有章可循、有据可依。省市党校会同有关部门成立评估工作组，统筹开展县级党校分类建设成效评估，并将评估结果纳入地方党委政府和党校领导班子年度目标责任考核内容。对评估不达标的县级党校，要通过持续整改，确保分类建设计划落地落实。

（五）加快建设韶山干部学院

1.明确办学目标定位。秉持“政治建院、质量立院、特色兴院、从严治院”办学方针，聚焦落实干部教育培训计划，用好红色资源、讲好红色故事、传承好红色基因，努力把韶山干部学院打造成为立足全省、面向全国的党性教育示范基地、弘扬湖湘红色文化的前沿阵地、锤炼党性修养的精神高地。

2.加快校区设施建设。抓好抓实校区改扩建工程，保证施工质量与进度，积极争取省发改委、省财政厅等支持，启动实施后勤委托服务、园林绿化、信息化工程、教职工公寓、校园文化建设等重点配套项目，加快建设“智慧校园、红色校园、生态校园、文化校园”。

3.高效开展教学培训。认真落实省委组织部下达的调训计划，全面完成培训任务。积极承办计划外各类培训班次，强化服务保障，加强规范管理，提高培训质量。强化现场教学点和教学路线开发，以韶山为出发点延伸红色教育，拉长红色培训链，做优重点红色培训路线，牵头打造全省红色教育联盟。

4.加强对外合作办学。主动与中央党校汇报衔接，承接好中央党校主体班来湘开展教学。落实与中国井冈山干部学院合作办学协议，在教学培训、课程开发、人才培养等方面进行合作。积极与央企省企对接，推动构建常态化合作办学机制。

八、优化运行机制，提升内部管理能力

不断健全和完善各项规章制度，进一步规范工作流程，坚持以制度管权管事管人，持续推进党校内部管理规范化、标准化、制度化。

（一）建立教学科研资政激励机制

1.完善教学评价激励机制。加强教学管理工作规范化制度化科学化建设，客观公正公平公开评价教学工作成绩和贡献，提高教学质量和水平。市委党校牵头制定主体班次教学课时津贴制度，树立精品导向，加大精品课程激励支持力度，鼓励教研人员投身课程教学研发，建设建好精品课。

2.建立科研资政激励制度。市县党校建立科研资政激励制度，按照分类分级原则，对优秀科研成果与决策咨询成果给予适当经费支持和奖励。出台对县级以上科研项目的经费配套支持政策，建立完善符合党校运行特点、符合国家相关管理要求的经费管理使用制度。

（二）优化内部管理运行

1.规范内设部门架构。建立健全符合党校教学科研运行特点的管理体制机制，市级党校设立教研部（室），涵盖马克思主义基本理论、党的创新理论、哲学、中共党史、经济学、公共管理等学科。县级党校设置综合性教研部（室），师资力量符合党校教学专业要求，体现精干高效原则。加强对行政后勤、党务人事、学员管理、教学科研管理等部门力量配备，进一步推动办学职能优化。

2.加强机构协同配合。优化内设机构，细化部门分工，对部室科学定编定责，明晰部门岗位权责。加强协同协作，确保高效有序运转。教学科研咨询部门加强学科交流、研究合作，促进学科有序交叉融合，推动教研咨一体化深度融合发展。

（三）完善绩效考核分配制度

1.完善绩效考核制度。加强日常考核，加强和改进平时考核、年度考核、专项考核、任期考核，推进考核工作常态化日常化。加强和改进对教研人员、行政管理人员、工勤人员等的分类考核。强化目标管理，把业绩纳入考核重要指标，逐步推行教学、科研、咨询、教辅定量积分排名机制。

2.完善绩效分配制度。完善岗位等级、工作业绩与薪酬福利挂钩机制，建立健全与教学科研、智库建设、管理服务等岗位职责目标相适应的党校工作人员绩效工资分配办法。积极探索党校教师绩效工资动态增长机制，提高教师引进待遇。

（四）推进后勤服务社会化

1.实施委托管理制度。推进党校后勤服务改革，建立完善一体化委托管理体系，提升委托管理质量和水平，市级党校在2023年前、县级党校在2025年前要全面实现后勤服务一体化委托管理。建立健全后勤服务购买工作机制，提高后勤购买服务的性价比，提长后勤服务质量水平。

2.加大政策支持力度。各级党委政府结合当地经济社会发展条件与水平，加大对党校推行后勤服务一体化管理、政府购买社会服务和经费投入等方面支持力度。大力推行节约型校园建设，持续开展平安校园建设行动，打造后勤服务品牌，努力形成管理科学、服务优质、运行高效、保障有力的行政后勤管理服务体系。

3.加强日常监督管理。加强后勤工作效能建设，创新服务载体，建立微服务平台，以高效的管理、优质的服务、安全的保障、优美的校园环境有效保障党校中心工作的落实。党校后勤管理部门积极履行监管职能，加强对后勤服务一体化委托管理的监督，督促各项条款落到实处。

九、理顺管理体制，提升系统发展合力

全面落实《条例》各项要求，理顺管理体制，加强全省党校系统统筹协调，不断提高新时代党校工作的科学化、制度化、规范化水平。

（一）落实党委办党校主体责任

1.明确党委主体责任。全面落实党委办党校、管党校、建党校的主体责任，切实履行党委书记第一责任人职责，把党校工作纳入党委整体工作部署，每年至少召开1次专题会议研究部署党校工作，及时帮助党校解决改革发展中的重大问题。

2.加强党校领导班子建设。落实《条例》关于党委领导同志兼任党校校长和党校领导班子配备的要求，进一步优化各级党校领导班子结构，选优配强各级党校领导班子。

3.建立党校发展统筹协调机制。健全党委统一领导，组织、宣传、编制、发改、财政、人社等部门参与的统筹协调推进机制，为党校学员调训、科研立项、队伍建设、经费预算、项目审批、基础设施建设等各方面提供政策支持。坚持全员培训、分类培训和使用培训相结合，将干部接受教育培训情况作为干部考核的内容和任职、晋升的重要依据。建立健全党政领导干部到党校讲课、作报告和与学员座谈的制度，每年领导干部讲课总课时占同级党校主体班次总课时的比例不低于20%，市、县党委领导班子成员每人每年至少到同级党校讲课1次。

（二）构建全方位业务指导体系

1.完善系统业务指导机制。上级党校切实履行对下级党校业务指导职能，省委党校督促市级党校加强对县级党校的业务指导，对重点县级党校实施联合指导。坚持突出重点，全面指导；坚持问题导向，精准指导；坚持敢于指导，善于指导。建立健全全省党校系统办学评估机制，每5年开展一次市县党校办学质量评估和示范性县级党校评定，对示范性县级党校挂牌实行动态管理。

2.加强对教学科研咨询工作的重点指导。省委党校对市县党校的课程设置、教材编写、科研立项、队伍建设、开放办学等给予指导和支持。大力开展师资共建、大课同听、课题合作，加大省委党校学术刊物平台对市县党校发表论文的支持力度，加大师资培训、精品课和优秀教材评选、送教下基层等工作力度。坚持以边远地区市县为重点，免费开展送教下基层活动，力争5年内实现全覆盖。通过定期组织教学研讨和交流、建立师资与专题共享、教研部联系基层党校等形式，充分利用信息技术，健全完善远程教学网、课程信息网、精品课程网、典型案例库、名师库等，促进县级党校提高办学水平。将县级党校教师和行政管理人员培训工作纳入省市两级党校主体班次培训计划，确保每5年对县级党校领导班子成员和专职教师轮训一遍。

3.建立联动发展机制。强化全省党校系统建设发展“一盘棋”思想，有效整合系统优质资源，构建以市级党校为龙头、市县党校共建共享、县级党校优势互补的新发展格局。建立健全联席会议制度，积极推动开展市县党校对口业务指导。建立健全省、市党校联系基层党校工作机制，推行省、市党校班子成员和优质师资结对帮扶县级党校制度，省、市党校可选派优秀中青年教研骨干到县级党校实践锻炼和对口帮扶。充分发挥市级党校带动作用，建立完善市、县两级党校课程联合开发、师资联合培养、科研咨询协作等联动发展机制，实现市、县两级党校联动办学、协同发展。鼓励地域相邻、特点相近的县级党校开展交流合作、协作办学。

4.推进乡镇（街道）党校建设试点。市级党校根据当地实际出台乡镇（街道）党校建设指导意见，有条件的乡镇（街道）按照有领导机构、有培训场地、有教学师资、有培训班次、有管理制度、有经费保障的“六有”建设标准设置乡镇（街道）党校。乡镇（街道）党（工）委加强对乡镇（街道）党校工作领导，按照《条例》要求配备领导班子，结合实际配备专职或兼职工作人员负责日常教学管理工作。试点县（市、区）建立领导联点指导制度，对乡镇（街道）党校建设、办班、课程设置、师资力量配备等进行指导、督促和检查。乡镇（街道）党校建设经费纳入财政预算，上级财政给予相应支持。

（三）稳步推进办学质量评估

1.制定科学的办学质量评估体系。把办学质量评估作为提升市县党校办学治校水平的主要抓手，坚持以《条例》为依据，认真总结以往评估工作经验，制定出台《湖南省市县党校办学质量综合评估办法》，在坚持党校姓党根本原则、党校设置与领导体制、教学工作、科研工作、决策咨询、学员管理、人才队伍建设、学风建设、开放办学、校园建设、办学保障等方面科学设定评估指标体系，并使之与本《规划》相关指标相衔接。加强评估结果运用，评估结果在全省党校系统通报，并向当地党委政府通报，作为工作考核重要依据。坚持以评促建、以评促改，充分发挥评估的指挥棒作用。

2.推进全系统创优评先工作。组织实施以培育“优秀教师、优秀教育工作者、优秀教学课程、优秀科研咨询成果”为主要内容的“四优”创建工程，每年教师节表彰优秀教师和优秀教育工作者。组织开展教学比赛暨精品课比赛、教学观摩活动，开展科研咨询管理先进单位评选活动，进一步激发全省党校系统广大教师和教育工作者争先创优、爱岗敬业的奋斗精神。

十、加强党的建设，强化组织保障

巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育制度成果，推进理想信念教育常态化制度化，扎实开展党史学习教育，积极探索党建与党校教育培训工作融合的有效路径，实现党建与教育培训工作“双提升”。

（一）全面推进机关党建工作

1.加强政治机关政治学校建设。紧密结合实际，坚持党校姓党，把旗帜鲜明讲政治融入党校工作全过程、各方面，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党校始终沿着正确的政治方向发展。以创建“五型”机关为载体，抓实“三表率一模范”机关建设，着力打造政治型、熔炉型、学习型、创新型、服务型的政治机关政治学校。严肃党内生活，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性，发展积极健康的党内政治文化，积极营造风清气正的政治生态。

2.落实党建工作责任制。全面落实机关党建工作责任制，强化校委主体责任和校委成员“一岗双责”，建立校委成员联系支部制度。建立健全机关党建和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查的运行机制，探索机关党建与业务工作同向同行、同频共振的方法路径，坚持机关党建和业务工作同总结、同述职、同考核、同评价。围绕提升教学培训质量、科研资政水平、管理服务效能等重点工作，确定机关党建目标任务，形成各级党校校委抓统筹、党务部门抓协调、党支部抓落实的工作局面，用中心工作成效检验党建工作质量。

3.加强基层党组织建设。进一步推进全省党校系统党支部“五化”建设，积极选树“示范党支部”。抓好党支部书记队伍建设，统筹好培养选拔、教育培训、管理监督和激励保障等工作。创新党员日常管理工作，强化对教师党员的管理，严格对学员党员的管理，做好离退休党员的服务工作。依托“党校姓党”微学习平台、“智慧校园”建设等载体，推广“互联网+党建”平台运用，探索研发“掌上党建”“智慧党建”模式，不断提升机关党建工作的信息化科学化水平。

（二）加强校风和学风建设

1.坚持全面从严治校。坚持把从严治党要求和从严治校方针结合起来，一以贯之、坚定不移全面从严治校，严格校规校纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。坚持严以治教，全面落实“党校教师姓党”原则，始终把加强师德师风建设作为队伍建设的重中之重，作为办学质量评估的重要指标和教师年度考核、岗位聘任、职称评审、评先选优的重要依据。党校教师时刻牢记身份，不断强化理想信念、增强党性修养，忠诚履职尽责、勇于担当作为，自觉把教育者先受教育、深受教育体现在认识上、落实在行动上，用实际行动影响和带动学员。对师德师风不良或者不适宜从事党校工作的，及时予以调整或者调离。坚持严以治学，健全党性教育、学习管理、组织管理、生活管理等各项管理制度，强化对学员培训情况全面考核评价，建立健全学员考核结果反馈和运用机制。加强与纪检监察机关、党委组织部门、学员派出单位的协调配合，形成严格调训、严格管理、严格监督的制度和机制。

2.大力弘扬马克思主义学风。弘扬理论联系实际的马克思主义学风，倡导崇尚学习、勤奋学习的风气，力戒形式主义、官僚主义，防止学用脱节、空洞说教。大兴调查研究之风，聚焦社会主义现代化建设和党的建设的重大理论和实践问题，鼓励教师和学员深入实践、深入基层开展考察调研，鼓励教师与学员之间、学员相互之间切磋交流，实现教学相长、学学相长。

3.落实意识形态工作责任制。增强做好意识形态工作的自觉性和坚定性，坚守马克思主义思想阵地，强化阵地意识，建好管好用好各类宣传思想阵地，充分运用各种平台、载体、手段，形成主流思想舆论的强大势能。加强对教学课堂、科研项目、学术交流和报刊杂志、网站、公众号等意识形态阵地的管理，严把政治关。严格落实党校教职工外出讲课、参加学术活动及接受媒体采访等管理规定，坚持政治问题“一票否决”，确保党校姓党、党校人姓党。

（三）营造良好发展氛围

1.深入开展文明创建活动。按照“一个理念”（“五个文明”有机融合、协同推进）、“两个对接”（与党建紧密对接、与业务紧密对接）、“三个重点”（践行社会主义核心价值观、开展志愿服务、推进文化建设）、“四个一流”（建设一流队伍、一流业绩、一流作风、一流形象的模范机关）的总体思路，推动各级党校积极开展文明创建。力争“十四五”期间，省委党校成功创建全省文明标兵单位。

2.加强工青妇等群团组织建设。坚持群团组织是党领导下的政治组织的定位，进一步发挥工会、共青团、妇委会等群团组织的作用，使之成为校委联系群众的桥梁和纽带。

3.加强和改进老干部工作。完善老干部工作机制，建立健全校委班子成员联系离退休老同志制度、老同志走访慰问制度、老同志活动日制度、老同志来访接待制度，重视听取老同志的意见建议，使老同志老有所养、老有所乐、老有所获。

十一、加强统筹协调，推进规划落地落实

强化规划的实施和保障，发挥规划在推动“十四五”期间全省党校系统高质量发展的引领指导作用。

（一）落实领导责任

各级党委是规划实施的主体，各级党校常务副校长是规划实施的具体负责人。加强党委、政府有关职能部门之间的协同配合，建立规划实施部门会商机制，各部门依据职能职责共同协商解决规划实施中遇到的问题和困难。坚持“一张蓝图干到底”，加强本《规划》与当地经济社会发展规划的衔接，严格按照规划既定的发展思路、发展目标和发展重点，综合运用政策统筹协调，运用制度规范管理，确保规划顺利实施。

（二）加强工作指导

加强各级党校的工作协调和沟通，不定期召开系统工作会议，交流规划实施中的经验，查找规划实施的难点与制约因素。上级党校加强对下级党校规划实施的指导，加强对影响全省党校系统发展体制机制性问题的研究，努力改革创新，逐步形成运转协调、科学有效、有利于高质量发展的党校办学体制机制，形成全省党校共同发展的良好局面。

（三）加强经费保障

党校工作所需经费，列入同级财政预算。各级财政部门加大基层干部教育培训经费投入，参照相关干部培训的开支范围和标准，核拨主体班培训经费，并作为专项经费纳入部门预算。加强党校基础设施建设的支持力度，对于“十四五”期间规划建设的基础设施和信息化建设项目，经费上予以重点保障。建立健全与教学科研、智库建设、管理服务等岗位职责目标相适应的工作人员待遇保障办法，最大限度激发党校教职工干事创业的积极性。

（四）推进项目建设

各地统筹建设需求与财力情况，根据轻重缓急及成熟度有序推进项目建设，尽量避免出现建设资金缺口，造成地方隐性债务。认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行国家有关建设标准，严禁搭车违规建设办公用房，严禁搞形象工程、政绩工程，避免贪大求洋、铺张浪费，努力发挥政府投资最大效用。

（五）强化考核督查

加大规划实施的督导检查，强化规划刚性约束和执行力。健全完善规划实施监测评估制度，开展年度监测、中期评估和全面总结工作，把监测评估结果作为制定年度计划、开展党建工作考核的重要依据。明确监督检查主体，上级党校会同有关部门对下级党校实施规划情况进行监督评估。探索引入社会机构参与评估，建立健全规划实施监测评价组织和平台体系，形成中期评估与后期评估相衔接、定量评估与定性评估相配套的规范完善的规划评估体系，提高规划评估的客观公正性。

表4：全省“十四五”党校（行政学院）系统重点项目建设表

（表中所列项目建设内容和规模、开工年份、竣工年份、总投资、“十四五”时期投资均为规划数据，具体在批复项目可行性研究报告时根据实际情况明确。）

| 序号 | 项目 名称 | 建设性质 | 建设 地点 | 建设 主体 | 主要建设内容和规模 | 开工年份 | 竣工年份 | 总投资 （万元） | “十四五”时期投资（万元） | 立项 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省委党校及全省党校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 省委党校道路改造 | 维修改造 | 全校园 | 省委党校 | 道路拓宽。 | 2022 | 2022 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 2 | 省委党校本部教学楼提质改造 | 维修改造 | 校本部 | 省委党校 | 内部装饰维修，加装电梯等。 | 2022 | 2023 | 800 | 800 | 拟立项 |
| 3 | 省委党校校史馆等 | 改建 | 校院 东区 | 省委党校 | 将党性教育馆内的另一幢红楼改造为校史馆 | 2022 | 2025 | 2000 | 2000 | 拟立项 |
| 4 | 省委党校地下停车场 | 新建 | 校本部和东区 | 省委党校 | 建设地下停车场，化解停车难问题。 | 2023 | 2025 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 5 | 省委党校食堂维修改造项目 | 新建 | 校本部和东区 | 省委党校 | 两个食堂维修改造。 | 2022 | 2025 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 6 | 省委党校管网维修改造项目 | 新建 | 校本部和东区 | 省委党校 | 管网维修改造。 | 2022 | 2025 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 7 | 省委党校综合楼中央空调主机及配套设施 | 维修改造 | 综合楼 | 省委党校 | 更换中央空调主机及配套设施。 | 2022 | 2024 | 410 | 410 | 拟立项 |
| 8 | 省委党校德政楼隔音设施建设 | 维修改造 | 校院 东区 | 省委党校 | 改造隔间墙或增添隔音设施。 | 2022 | 2023 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 9 | 省委党校术园楼改造 | 维修改造 | 校本部 | 省委党校 | 将术园楼改造成学术活动场所 | 2023 | 2025 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 10 | “互联网+党校培训”平台 | 新建 | 全省 | 省委党校 | 对标中央党校，建设干部教育资源共建共享平台，建立学术资源智能化收集能力，加强优质内容建设，建立覆盖全省党校系统的互联网教育和宣传阵地。 | 2023 | 2024 | 600 | 600 | 拟立项 |
| 11 | 智能化综合管理服务平台 | 续建 | 全省 | 省委党校 | 在现有基础上升级改造业务中台，优化业务系统，便捷信息服务，完善智能硬件配套，完成主要应用适配，为基层党校提供软件云服务，实现全流程全要素一站式管理。 | 2022 | 2023 | 900 | 900 | 拟立项 |
| 12 | 大数据治理与应用（二期） | 续建 | 全省 | 省委党校 | 优化、升级现有数据中台，接入全省党校系统数据进行深度治理和开发应用，开发核心业务算法，为业务工作和管理决策智慧化赋能。 | 2023 | 2024 | 800 | 800 | 拟立项 |
| 13 | 湖南红色文化情境教学中心 | 新建 | 湖南党性教育馆 | 省委党校 | 采用虚拟现实、现实增强等技术再现红色经典情境，开发一批沉浸式体验课程，融合线上线下，实现网络红色资源共建共享，打造情境式体验式教学基地 | 2023 | 2024 | 1200 | 1200 | 拟立项 |
| 14 | 省委党校基础设施智能化升级改造 | 续建 | 省委 党校 | 省委党校 | 推进IPv6全面落地，实现多网、多校区融合；完成数据中心信创工作；全面提升身份识别、安防监控、人车通行、能源控制、设备设施等智能化水平，建成智慧园区；持续完善网络安全防护体系；升级改造传统教室，建设专业功能教室。 | 2022 | 2025 | 1500 | 1500 | 拟立项 |
| 15 | 省委党校东区2栋原学生宿舍拆建项目 | 改建 | 校院 东区 | 省委党校 | 新建学员文体中心。 | 2023 | 2025 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 长沙市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 长沙市委党校图书信息中心及配套设施建设项目 | 新建 | 长沙市天心区正塘坡路56号 | 长沙市委党校 | 项目新建一栋综合性图书信息中心，建筑面积约12810平方米，主要包括图书馆、网络中心、现代教学室、大报告厅及其他功能用房和配套设施等。 | 2020 | 2021 | 7995 | 5500 | 已立项 |
| 2 | 长沙市委党校教学培训基地建设项目 | 续建 | 望城区雷锋大道 | 长沙市委党校 | 项目将原农庄改造成教学培训基地，农庄总面积370亩，总建筑改造面积10000平方米，涉及内部功能补缺，房屋改造、弱电改造、外部环境改造。 | 2021 | 2021 | 1500 | 1500 | 已立项 |
| 3 | 长沙市委党校三号楼维修改造项目 | 续建 | 长沙市天心区正塘坡路56号 | 长沙市委党校 | 项目将原三号学员楼整体翻新改造，总建筑面积约4500平方米,涉及三号楼外墙、内部装修、下水、防水等项目。 | 2021 | 2021 | 300 | 300 | 拟立项 |
| 4 | 长沙市委党校中央空调改造项目 | 新建 | 长沙市天心区正塘坡路56号 | 长沙市委党校 | 主要内容包括：教学楼及办公楼中央空调系统改造，模块化风冷冷（热）水空调机组16台，风机盘管225台、相关空调管道、空调配电设施等改造。 | 2021 | 2021 | 500 | 500 | 已立项 |
| 5 | 长沙市委党校智慧校园建设 | 新建 | 长沙市正塘坡路56号 | 长沙市委党校 | 1.信息共享及校园云平台、基础设施建设；2.党校门户及移动校园APP；3.校园信息发布系统；4.三大保障体系建设。 | 2021 | 2022 | 1080 | 1080 | 已立项 |
| 6 | 芙蓉区委党校基础设施建设 | 新建 | 芙蓉区人武部内 | 公共工程建设中心 | 芙蓉区党校新建校址，使用面积7000㎡ | 2021 | 2022 | 4200 | 4200 | 已立项 |
| 7 | 天心区委党校新校园建设 | 新建 | 天心区 | 天心区委党校 | 规划建设新校区 | 2022 | 2025 | 4000 | 4000 | 拟立项 |
| 8 | 岳麓区教育培训中心（区委党校） | 新建 | 岳麓大道397号 | 岳麓区 政府 | 区委党校办公及教学楼、信息化、家具、校园文化建设等。 | 2021 | 2021 | 2500 | 2500 | 已立项 |
| 9 | 望城区委党校老校区提质改造 | 改建 | 望城区委党校 | 望城区委党校（雷锋学院） | 对老校区教学楼等进行提质改造。 | 2025 | 2025 | 1500 | 1500 | 拟立项 |
| 10 | 长沙县委党校改扩建项目 | 新建 | 长沙县委党校现址 | 长沙县委党校 | 新增用地50亩，对现有综合楼、食堂、学员宿舍提质改造，对原有教职工宿舍征收并拆除；新建教学科研大楼、集中培训中心、文体活动中心和接待中心，配套完善地下停车场、大门门卫等附属工程。 | 2021 | 2022 | 24000 | 24000 | 已立项 |
| 11 | 宁乡市委党校新校区建设 | 新建 | 宁乡市二环南路与玉园路交汇处 | 宁乡市 城发集团 | 占地面积约54亩，建筑面积26468㎡包括：综合楼1栋、会议厅1栋、报告厅1栋、食堂、体育馆、学员宿舍2栋。 | 2021 | 2022 | 35000 | 35000 | 已立项 |
| 12 | 浏阳市委党校学员宿舍 | 新建 | 浏阳市委党校内 | 浏发集团 | 学员宿舍及配套设施。 | 2021 | 2022 | 3600 | 3600 | 拟 立项 |
| 13 | 浏阳市委党校教学设施设备更新 | 新建 | 浏阳市委党校内 |  | 报告厅、情景模拟室设备更新，学员活动室建设。 | 2021 | 2025 | 400 | 400 | 拟 立项 |
| 14 | 浏阳市委党校校园美化 | 新建 | 浏阳市委党校内 |  | 美化校园。 | 2022 | 2025 | 500 | 500 | 拟立项 |
| 衡阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 衡阳市委党校家属区老旧小区改造 | 新建 | 党校家属区 | 雁峰区 政府 | 老旧小区基础设施改造，采用EPC整体招标形式。 | 2021 | 2021 | 913 | 待定 | 已立项 |
| 2 | 常宁市委党校新建校园项目 | 续建 | 常宁市仙岭路 | 常宁市城投控股集团公司 | 新建校园近50亩，包括一栋教学综合楼、两栋公寓楼、一栋室内体育馆、护坡和其他配套工程等。 | 2018 | 2021 | 9600 | 4600 | 已立项 |
| 3 | 衡东县委党校学员教学暨住宿楼 | 新建 | 衡东县委党校 | 衡东县城建投 | 建筑面积2400平方米。 | 2021 | 2022 | 1300 | 待定 | 已立项 |
| 4 | 衡东县委党校学员餐饮暨报告厅综合楼 | 新建 | 衡东县委党校 | 衡东县委党校 | 建筑面积960平方米。 | 2022 | 2024 | 800 | 待定 | 拟立项 |
| 5 | 衡南县委党校老旧小区改造项目 | 续建 | 衡南县委党校大院 | 衡南县委党校 | 对水、电、路、气、围墙、路灯等进行改造。 | 2021 | 2021 | 840 | 待定 | 已立项 |
| 6 | 衡山县委党校迁建工程 | 新建 | 开云新城区域 | 衡山县委党校 | 占地面积50-60亩，总建筑面积1.2万平米，能同时容纳1000人参训、500人就餐、300人住宿，建立中央党校远程教育网络C级站、校园网、课程库、师资库等。 | 2025 | 2027 | 15000 | 5000 | 拟立项 |
| 7 | 衡阳县委党校综合楼 | 新建 | 衡阳县委党校 | 衡阳县委党校 | 建筑面积8000平方米。 | 2023 | 2025 | 4000 | 待定 | 拟立项 |
| 8 | 衡阳县委党校食堂 | 新建 | 衡阳县委党校 | 衡阳县委党校 | 建筑面积600平方米。 | 2023 | 2025 | 300 | 待定 | 拟立项 |
| 9 | 衡阳县委党校运动场馆 | 新建 | 衡阳县委党校 | 衡阳县委党校 | 建筑面积600平方米。 | 2023 | 2025 | 300 | 待定 | 拟立项 |
| 10 | 耒阳市委党校整体搬迁项目 | 新建 | 耒阳市井冈山会师出发点广场附近 | 耒阳市国有资产投资有限公司 | 用地面积不少于30亩，建筑面积不少于17400㎡，分为教学区、办公区、生活区、活动区等四大功能区。容积率0.7，建筑密度19.10%，绿地率35%，建筑风格为融入红色文化元素的现代风格，培训规模为500人。 | 待定 | 待定 | 7000 | 待定 | 拟立项 |
| 11 | 耒阳市委党校综合楼202教室改造成多媒体教室 | 续建 | 综合楼二楼 | 耒阳市委党校 | 由普通教室改造成多功能多媒体教室，能容纳60人学习。 | 待定 | 待定 | 100 | 待定 | 拟立项 |
| 12 | 祁东县委党校整体迁建 | 新建 | 待定 | 祁东县委党校 | 教学楼、宿舍楼、综合楼等。 | 2021 | 2023 | 待定 | 10000 | 拟立项 |
| 株洲市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 株洲市委党校维修提质改造项目 | 新建 | 株洲市荷塘区文化路118号 | 株洲市委党校 | 新征地23亩，拆除校内旧家属宿舍楼、旧学员宿舍楼、旧教学楼、旧食堂及车库、配电房和锅炉房等配套用房，装修改造公务员楼、教研楼和综合楼，新建学员宿舍楼、学员服务中心、文体中心（含廉政教育基地）及室外运动场，并对校园水电管网、道路、绿化等相关设施提质改造。 | 2020 | 2023 | 33000 | 22000 | 已立项 |
| 2 | 渌口区委党校校内配套设施 | 新建 | 原校区 | 渌口区委党校 | 建设校内配套设施。 | 2022 | 2025 | 200 | 200 | 拟立项 |
| 3 | 渌口区委党校智慧校园建设 | 新建 | 原校区 | 渌口区委党校 | 智慧校园建设。 | 2022 | 2025 | 200 | 200 | 拟立项 |
| 4 | 茶陵县委党校宿舍改造 | 新建 | 原校区 | 茶陵县委党校 | 宿舍改造。 | 2022 | 2022 | 180 | 待定 | 拟立项 |
| 5 | 茶陵县委党校大报告厅 | 新建 | 原校区 | 茶陵县委党校 | 建设大报告厅。 | 2022 | 2023 | 400 | 待定 | 拟立项 |
| 6 | 茶陵县委党校配套设施 | 新建 | 原校区 | 茶陵县委党校 | 建设校内配套设施。 | 2021 | 2024 | 100 | 待定 | 拟立项 |
| 7 | 炎陵县委党校学员宿舍楼 | 新建 | 院内 | 炎陵县委党校 | 建设占地面积798.61平方米，建筑面积2706.59平方米共四层的学员宿舍；拆除旧学员宿舍楼，新增运动场。 | 2019 | 2022 | 800 | 100 | 拟立项 |
| 8 | 醴陵市委党校智慧校园建设 | 新建 | 醴陵市委党校校园 | 醴陵市委 | 教学录播评估反馈系统，智慧管理软件系统。 | 2021 | 2025 | 200 | 200 | 拟立项 |
| 9 | 攸县县委党校教学楼建设 | 新建 | 攸县党校院内 | 攸县县委党校 | 教学楼、多功能报告厅及配套设施建设。 | 2021 | 2025 | 1000 | 1000 | 拟立项 |
| 湘潭市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湘潭市委党校整体搬迁 | 新建 | 待定 | 湘潭市委党校 | 建设综合大楼、教室、学员宿舍、食堂、大礼堂以及校园文化建设等。 | 2023 | 2025 | 50000 | 50000 | 拟立项 |
| 2 | 湘乡市委党校建设 | 新建 | 行政中心旁 | 湘乡市 政府 | 建设教学楼、学院宿舍楼、食堂、多功能报告厅及配套设施等，校园占地面积约60亩。 | 待定 | 待定 | 15000 | 15000 | 拟立项 |
| 邵阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 城步县党校整体搬迁 | 待定 | 待定 | 城步县委党校 | 党校整体搬迁。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 2 | 洞口县雪峰山长征学院校舍及配套设施 | 新建 | 花古街道正龙村 | 洞口县委党校 | 占地面积100亩，建设教学楼、综合楼、宿舍楼。 | 2021 | 2024 | 7000 | 7000 | 已立项 |
| 3 | 邵阳县委党校建设项目 | 新建 | 塘渡口镇 | 邵阳县委党校 | 综合楼、宿舍楼、教学楼。 | 2022 | 2025 | 20000 | 20000 | 拟立项 |
| 4 | 双清区委党校综合楼 | 续建 | 原邵阳市昭陵实验学校 | 双清区委党校 | 改造维修教室。 | 2020 | 2021 | 100 | 待定 | 已立项 |
| 5 | 绥宁县委党校综合建设项目 | 新建 | 绥宁县长铺乡溶岩村 | 绥宁县委党校 | 项目规划共布置综合楼（含师训中心）、学员食堂与宿舍楼、报告厅（会议中心）综合档案馆四栋建筑，总用地面积37.6亩。 | 2020 | 待定 | 12000 | 10000 | 拟立项 |
| 6 | 武冈市委党校整体搬迁项目 | 续建 | 新东西路 | 武冈市委党校、庆丰投资公司 | 住宿楼的配套设施建设及智慧校园建设。 | 2021 | 2022 | 1500 | 1500 | 拟立项 |
| 7 | 新宁县委党校提质升级改扩建工程 | 新建 | 新宁县委党校 | 新宁县委党校 | 修建“学员综合服务楼”、体育场馆及配套设施、教师公租房、学员宿舍及教职工办公楼各一栋；智慧校园建设工程校门、围墙及校内道路等附属设施建设。 | 2024 | 2025 | 5000 | 5000 | 部分已立项 |
| 8 | 新邵县红色校园文化建设 | 续建 | 新邵县委党校 | 新邵县委党校 | 党史陈列馆1个和校园文化设施建设。 | 2020 | 2022 | 150 | 120 | 已立项 |
| 9 | 新邵县智慧校园建设 | 新建 | 新邵县委党校 | 新邵县委党校 | 全面提升党校教学、科研、校园管理、图书室、信息数据、保卫、生活等智能化水平。 | 2022 | 2024 | 150 | 150 | 拟立项 |
| 10 | 北塔区党校报告厅 | 新建 | 北塔区委党校 | 北塔区委党校 | 建设报告厅550平方米。 | 2021 | 2021 | 300 |  | 拟立项 |
| 11 | 大祥区委党校建设 | 新建 | 大祥区 | 大祥区委党校 | 占地15亩，建成五有标准化县级党校。 | 2022 | 2025 | 2000 | 2000 | 拟立项 |
| 12 | 邵阳市委党校整体搬迁 | 新建 | 邵阳大道 | 邵阳市委党校 | 建设教学楼、学员宿舍、图书馆等300亩。 | 待定 | 待定 | 50000 | 50000 | 拟立项 |
| 岳阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岳阳市委党校第二校区建设项目 | 新建 | 任弼时纪念馆 | 市城投 集团 | 新建1栋学员楼、1栋专家楼和1栋宿舍楼。 | 2018 | 2021 | 3600 | 3600 | 已立项 |
| 2 | 岳阳市委党校图书馆及活动中心综合体项目 | 新建 | 岳阳市委党校 | 岳阳市委党校 | 新建总建筑面积3090平米的图书馆及活动中心综合体。 | 2021 | 2021 | 1541 | 1541 | 已立项 |
| 3 | 岳阳市委党校消防水池建设项目 | 新建 | 岳阳市委党校 | 岳阳市委党校 | 在学员宿舍7号楼北侧新建一座总建筑面积372平米的消防水池。 | 2021 | 2021 | 486 | 486 | 已立项 |
| 4 | 岳阳市委党校红色教育展览馆项目 | 维修改造 | 岳阳市委党校 | 岳阳市委党校 | 影片制作、模型制作、展板制作，多媒体硬件设备，艺术效果，基础施工。 | 2021 | 2021 | 300 | 300 | 已立项 |
| 5 | 岳阳市委党校多功能报告厅项目 | 维修改造 | 岳阳市委党校 | 岳阳市委党校 | 购置教学及配套设施设备，内部装修。 | 2022 | 2025 | 300 | 300 | 拟立项 |
| 6 | 岳阳市委党校老旧学员宿舍1、3、4、5号楼改造项目 | 维修改造 | 岳阳市委党校 | 岳阳市委党校 | 外立面装修，门窗改造，内部装饰装修改造，室内防潮。加装电梯。 | 2022 | 2025 | 850 | 850 | 拟立项 |
| 7 | 岳阳市委党校智慧校园建设项目 | 维修改造 | 岳阳市委党校 | 岳阳市委党校 | 校园一卡通，监控系统，门禁系统，车辆识别系统，考勤、考评系统，校园网络升级改造等。 | 2022 | 2025 | 550 | 550 | 拟立项 |
| 8 | 岳阳市委党校红色校园建设项目 | 维修改造 | 岳阳市委党校 | 岳阳市委党校 | 红色文化环境改造，布置红色文化墙、制作宣传橱窗。 | 2022 | 2025 | 200 | 200 | 拟立项 |
| 9 | 岳阳市委党校室外运动场所建设项目 | 新建 | 岳阳市委党校 | 岳阳市委党校 | 新建室外篮球场和羽毛球场。 | 2021 | 2022 | 50 | 50 | 已立项 |
| 10 | 岳阳市委党校教学楼和学员宿舍楼中央空调项目 | 新建 | 岳阳市委党校 | 岳阳市委党校 | 中央空调系统、空调机组、相关空调管道、空调配电设施等建设。 | 2023 | 2025 | 480 | 480 | 已立项 |
| 11 | 岳阳楼区委党校项目 | 新建 | 冷水铺与洛王路交汇处西北角 | 岳阳楼区 | 以区级党校为中心与区工人文化宫、便民服务中心、创新创业中心为辅的综合体建设。 | 2021 | 2024 | 13500 | 13500 | 已立项 |
| 12 | 岳阳县委党校学员食堂 | 新建 | 岳阳县委党校 | 岳阳县委党校 | 可供600名学员用餐的学员食堂。 | 2022 | 2023 | 1500 | 1500 | 拟立项 |
| 13 | 岳阳县委党校学员宿舍 | 新建 | 岳阳县委党校 | 岳阳县委党校 | 可供150名学员住宿的学员宿舍。 | 2024 | 2025 | 1000 | 1000 | 拟立项 |
| 14 | 汨罗市委党校信息化建设项目 | 新建 | 汨罗市委党校 | 汨罗市委党校 | 更换报告厅音响、增添校园音响等，更换电子显示屏，增加LED屏幕，更换报告厅教学设备。 | 2022 | 2023 | 80 | 80 | 拟立项 |
| 15 | 汨罗市委党校文化建设 | 续建 | 汨罗市委党校 | 汨罗市委党校 | 完善校园内部文化设施、文化墙、增加与党相关的标志、旗帜；校园文化厅、校史馆、校活动中心等。 | 2022 | 2025 | 80 | 80 | 拟立项 |
| 16 | 湘阴县委党校基础设施建设项目 | 续建 | 湘阴县委党校 | 县老旧城区改造办 | 党校家属楼维修改造：屋面、墙面改造，水电分户，周边绿化、亮化及硬化。 | 2021 | 2021 | 200 | 200 | 已立项 |
| 17 | 湘阴县委党校校园文化建设 | 续建 | 湘阴县委党校 | 湘阴县委党校 | 对校园环境进行提质升级；新建篮球场、排球场各一个、乒乓球台四个，添置部分健身器材；对校园内两个鱼塘进行清淤，从校园外引进活水进入鱼塘。 | 2021 | 2022 | 100 | 100 | 拟立项 |
| 18 | 湘阴县委党校学员宿舍楼图书馆（室）建设 | 新建 | 湘阴县委党校 | 湘阴县委党校 | 拟新建学员宿舍楼一栋（含图书馆）。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 19 | 华容县委党校食堂重建 | 新建 | 华容县委党校 | 华容县委党校 | 建设一栋2层学员食堂，能同时容纳450人就餐。 | 2021 | 2021 | 340 | 340 | 已立项 |
| 20 | 华容县委党校新建学员宿舍楼 | 新建 | 华容县委党校 | 华容县委党校 | 建设一栋7层宿舍楼，能同时容纳180人住宿。 | 待定 | 待定 | 480 | 480 | 拟立项 |
| 21 | 临湘市委党校整体搬迁 | 新建 | 教体新城片区 | 临湘市委党校 | 新建综合楼、学员宿舍楼、报告厅、食堂及相关配套设施。 | 2022 | 2024 | 6000 | 6000 | 拟立项 |
| 22 | 平江县委党校整体搬迁 | 新建 | 县城新选址 | 待定 | 规划占地100 亩，新建教学楼、培训楼、 宿舍、食堂、配套基础设施等。 | 待定 | 待定 | 15000 | 15000 | 拟立项 |
| 常德市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常德市委党校新综合楼建设 | 新建 | 常德市委党校 | 常德市委党校 | 建设报告厅、图书馆、室内体育馆。 | 2021 | 2023 | 5200 | 5200 | 已立项 |
| 2 | 常德市委党校新综合楼配套项目 | 新建 | 常德市委党校 | 常德市委党校 | 室内设施配套。 | 2021 | 2023 | 2000 | 2000 | 拟立项 |
| 3 | 常德市委党校安全行人栈道 | 新建 | 常德市委党校 | 常德市委党校 | 建设行人栈道约500m。 | 2021 | 2023 | 200 | 200 | 拟立项 |
| 4 | 武陵区委党校迁建 | 新建 | 华南小学 | 待定 | 校园整体和附属设施占地约40亩。 | 待定 | 待定 | 15000 | 15000 | 拟立项 |
| 5 | 鼎城区基础设施升级改造 | 续建 | 鼎城区委党校 | 鼎城区委党校、区财政局 | 教室、宿舍、会堂内部基础设施升级。 | 2021 | 2022 | 170 | 170 | 拟立项 |
| 6 | 鼎城区委党校宿舍改造 | 续建 | 鼎城区委党校 | 鼎城区委党校、区住保中心 | 宿舍、篮球场、食堂等改造。 | 2021 | 2022 | 300 | 300 | 拟立项 |
| 7 | 汉寿县委党校 | 新建 | 汉寿县委党校 | 县政府 | 多功能报告厅、学员宾馆、主办公楼改造 | 2021 | 2025 | 300 | 300 | 已立项 |
| 8 | 汉寿县委党校智慧校园 | 续建 | 汉寿县委党校 | 县政府 | 实现省市县同步教学管理；实现学员考勤、食宿信息化管理；实现从中央到县级党校同步教学。 | 2021 | 2025 | 200 | 待定 | 拟立项 |
| 9 | 汉寿县委党校文体设施 | 新建 | 汉寿县委党校 | 县政府 | 建设标准灯光篮球场、气排球场、健身房、文艺之家。 | 2021 | 2025 | 300 | 待定 | 拟立项 |
| 10 | 汉寿县委党校校园白改黑 | 续建 | 汉寿县委党校 | 县政府 | 院内地面白改黑。 | 2021 | 2025 | 300 | 待定 | 拟立项 |
| 11 | 汉寿县委党校图书室 | 续建 | 汉寿县委党校 | 县政府 | 图书室满足五万册图书；阅览室满足15-20人同时看书，图书设备信息化。 | 2021 | 2025 | 200 | 待定 | 拟立项 |
| 12 | 临澧县委党校整体搬迁（林伯渠干部教育学院） | 新建 | 修梅镇 | 临澧县委党校 | 规划占地100亩，规划总建筑面积30000平方米，新建教学楼、培训楼、宿舍、食堂、配套基础建设等。 | 2021 | 2025 | 20000 | 20000 | 拟立项 |
| 13 | 石门县委党校院落改造 | 续建 | 石门县委党校 | 石门县委党校 | 道路白改黑，铺设地下污水管网，园林建设与绿化亮化，新建生态停车场。 | 2021 | 2021 | 3000 | 3000 | 已立项 |
| 14 | 石门县委党校学员宿舍扩容改造 | 改扩建 | 石门县委党校 | 石门县委党校 | 提质改造100间学员宿舍，按三星级标准建设，满足200人住宿。 | 2023 | 2024 | 500 | 500 | 拟立项 |
| 15 | 澧县县委党校院落改造项目 | 新建 | 澧县县委党校 | 澧县县委党校 | 院内道路白改黑、塑胶灯光球场改造、食堂屋顶改造。 | 2021 | 2021 | 160 | 待定 | 已立项 |
| 16 | 津市市委党校学员宿舍 | 新建 | 常德 津市 | 津市市委党校 | 大厅130平米；健身及活动室700平米；标准间2530平米；消防工程3070平米。 | 待定 | 待定 | 1283 | 待定 | 拟立项 |
| 17 | 安乡县委党校校园提质改造工程 | 改扩建 | 常德安乡 | 安乡县委党校 | 分二期实施：第一期外围配套建设与绿化、亮化及安装门禁；第二期主体建筑改造提质，修建文化广场，信息化建设。 | 2021 | 2021 | 4120 | 1212 | 部分已立项 |
| 18 | 桃源县委党校水电改造 | 续建 | 桃源县委党校 | 桃源县委党校 住保中心 | 水网电网升级改造。 | 2021 | 2022 | 50 | 50 | 已立项 |
| 19 | 桃源县委党校校园提质 | 续建 | 桃源县委党校 | 桃源县委党校 | 培训楼、宿舍、食堂升级改造、道路白改黑。 | 2021 | 2025 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 20 | 桃源县委党校报告厅建设 | 新建 | 桃源县委党校 | 桃源县委党校 经投公司 | 400人报告厅。 | 2022 | 2025 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 张家界市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 张家界市委党校（永定区委党校、武陵源区委党校、全国党校张家界学术活动中心）建设项目 | 新建 | 永定区 后坪街道侯家湾 社区 | 张家界市委党校 | 新建学员宿舍、综合教学楼、体育馆、图书馆、食堂及道路、绿化等。 | 2021 | 2023 | 19700 | 19700 | 已立项 |
| 2 | 张家界市委党校智慧校园建设 | 新建 | 永定区 后坪街道 侯家湾 社区 | 张家界市委党校 | 智慧校园（网络化、信息化）。 | 2021 | 2023 | 233 | 233 | 已立项 |
| 3 | 桑植县委党校整体搬迁 | 新建 | 桑植县刘家坪白族乡 | 桑植县委党校 | 占地85亩，新建教学楼、学员宿舍、食堂、教师周转房。 | 2021 | 2023 | 29980 | 29980 | 拟立项 |
| 4 | 慈利县委党校建设 | 新建 | 慈利县零阳镇南街社区枣儿湾 | 慈利县委党校 | 总用地103亩，新征补22亩。新建教学科研楼、宿舍餐饮中心、学术报告厅、体育馆、室外运动场、文化活动广场、红色文化展示区、停车场、道路、景观绿化等。改建学员宿舍等。 | 2022 | 2025 | 7446 | 7446 | 拟立项 |
| 益阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 益阳市委党校学员宿舍建设 | 新建 | 益阳市委党校 | 益阳市委党校 | 新建学院宿舍15978㎡，400个单间。 | 待定 | 待定 | 3675 | 3675 | 拟立项 |
| 2 | 益阳市委党校文体馆建设 | 新建 | 益阳市委党校 | 益阳市委党校 | 新建文体馆3240㎡。 | 待定 | 待定 | 972 | 972 | 拟立项 |
| 3 | 益阳市委党校职工住宅建设 | 新建 | 益阳市委党校 | 益阳市委党校 | 结合棚户区改造拆旧建新，建住宅16210㎡。 | 待定 | 待定 | 2918 | 2918 | 拟立项 |
| 4 | 益阳市委党校地下室建设 | 新建 | 益阳市委党校 | 益阳市委党校 | 在职工住宅建地下室3400㎡。 | 待定 | 待定 | 1020 | 1020 | 拟立项 |
| 5 | 沅江市委党校校门建设 | 新建 | 沅江市委党校 | 沅江市委党校 | 修路、建门、绿化。 | 2021 | 2021 | 280 | 280 | 已立项 |
| 6 | 沅江市委党校学员住宿楼改造或重建 | 续建 | 沅江市委党校 | 沅江市委党校 | 维修、添置。 | 2021 | 2023 | 100 | 100 | 拟立项 |
| 7 | 沅江市委党校校园文化建设 | 续建 | 沅江市委党校 | 沅江市委党校 | 绿化、改造、装饰。 | 2023 | 2023 | 300 | 300 | 拟立项 |
| 8 | 南县县委党校异地新建 | 新建 | 南县县委党校 | 南县县委党校 | 校园整体搬迁。 | 2022 | 2024 | 4000 | 4000 | 拟立项 |
| 9 | 桃江县委党校异地选址新建项目 | 新建 | 桃江县委党校 | 桃江县委党校 | 校园整体搬迁。 | 2021 | 2022 | 15000 | 15000 | 拟立项 |
| 10 | 安化县委党校军事拓展基地及党建中心建设项目 | 新建 | 安化县城南区 | 安化县梅山城市建设投资有限公司 | 县委党校整体搬迁：初步规划建设用地30亩，总建筑面积12000平方米。 | 2021 | 2022 | 10000 | 10000 | 拟立项 |
| 郴州市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 郴州市委党校扩容提质改造项目 | 续建 | 苏仙北路28号 | 郴州 城投公司 | 建设学员住宿楼、报告厅、体育馆。 | 2020 | 2022 | 120000 | 32000 | 已立项 |
| 2 | 郴州市委党校智慧校园项目 | 续建 | 苏仙北路28号 | 郴州市市委党校 | 校园智慧化建设与改造。 | 2021 | 2023 | 200 | 待定 | 拟立项 |
| 3 | 北湖区委党校多功能报告厅改造和信息化校园建设 | 新建 | 北湖区委党校 | 北湖区委党校 | 教学设施升级改造和智慧校园建设。 | 2021 | 2023 | 300 | 待定 | 拟立项 |
| 4 | 苏仙区委党校智慧校园建设项目 | 新建 | 苏仙区委党校 | 苏仙区委党校 | 教学硬件改造、电子设备更新升级。 | 2022 | 2024 | 240 | 240 | 拟立项 |
| 5 | 苏仙区委党校运动场、学员活动、综合报告厅项目 | 新建 | 党校周边 | 苏仙区委党校 | 项目规划用地17亩、建设室外运动场、停车位、学员活动综合报告厅。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 6 | 桂阳县委党校教学楼智能化、信息化改造 | 新建 | 桂阳县委党校教学楼 | 桂阳县委党校 | 教学设施更换添置、电子设备更新升级。 | 2021 | 2024 | 180 | 待定 | 拟立项 |
| 7 | 沙田纪律文化干部教育基地 | 新建 | 桂东县沙田镇江湾村 | 桂东县委县政府、桂东县委党校 | 在沙田江湾村新建纪律文化干部教育基地，建筑面积约1万平方米，容纳300学员学习生活综合楼及配套设施。 | 2022 | 2025 | 18000 | 18000 | 拟立项 |
| 8 | 嘉禾县委党校基础设施建设项目 | 新建 | 嘉禾县新城区 | 嘉禾县委县政府、铸都集团及县委党校 | 党校搬迁。 | 2022 | 2024 | 6000 | 待定 | 已立项 |
| 9 | 嘉禾县委党校信息化建设项目 | 新建 | 嘉禾县新城区 | 嘉禾县委县政府、铸都集团及县委党校 | 智慧校园建设。 | 2023 | 2024 | 500 | 待定 | 拟立项 |
| 10 | 安仁县委党校基础设施建设 | 新建 | 暂未选址 | 安仁县委政府及县委党校 | 建设湖南省安仁县红色教育干部学院。 | 2023 | 2025 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 11 | 安仁县委党校信息化建设项目 | 新建 | 安仁县委党校 | 安仁县委党校 | 智慧校园建设。 | 2023 | 2025 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 12 | 永兴县委党校综合大楼 | 新建 | 永兴县委党校 | 永兴县委县政府及永兴党校 | 建设综合楼一栋。 | 2022 | 2025 | 5000 | 5000 | 拟立项 |
| 13 | 永兴县委党校运动场及附属工程 | 新建 | 永兴县委党校 | 永兴县委县政府及永兴党校 | 建设运动场及附属设施。 | 2022 | 2025 | 800 | 800 | 拟立项 |
| 14 | 永兴县委党校智慧校园 | 新建 | 永兴县委党校 | 永兴县委县政府及永兴党校 | 校园信息化基础设施建设，促进智能化校园管理。 | 2022 | 2025 | 200 | 200 | 拟立项 |
| 永州市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 永州市委党校（含两区党校）迁建一期工程 | 新建 | 永州市阳明大道以东、安康路以南 | 永州市委市政府 | 项目（含市委党校和两区党校）规划总净用地约181.04亩，本项目只建设一期迁建，建设五大功能区和相应的场内道路、园林绿化、亮化，室外运动场、室外停车位等。 | 2021 | 2023 | 29998 | 29998 | 已立项 |
| 2 | 永州市委党校（含两区党校）迁建二期工程 | 续建 | 永州市阳明大道以东、安康路以南 | 永州市委市政府 | 体育馆、大礼堂、党性教育展览馆、学院宿舍（单间）、人才安置用房。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 3 | 宁远县新党校建设 | 续建 | 宁远县香妃大道 | 宁远县委党校 | 面积51.14亩，开展教学楼、会议综合楼、学员宿舍、专家公寓楼等基础设施以及红色文化、信息化建设。 | 2016 | 2021 | 18000 | 6000 | 已立项 |
| 4 | 双牌县室内体育馆 | 新建 | 双牌县委党校 | 双牌县委党校 | 体育馆、铁路主题公园。 | 2022 | 2023 | 322 | 322 | 拟立项 |
| 5 | 双牌县党校校园文化建设 | 新建 | 双牌县委党校 | 双牌县委党校 | 红色教育资源墙、红色宣传栏。 | 2021 | 2025 | 300 | 300 | 拟立项 |
| 6 | 祁阳县教育小镇（含党校） | 新建 | 祁阳县城南副中心西南部 | 祁阳县城建投 | 三校合一（党校、教师进修学校、陶铸党性干部培训学校）。 | 2021 | 2024 | 20000 | 20000 | 拟立项 |
| 7 | 江华县委党校老旧小区改造项目 | 续建 | 江华县委党校院内 | 江华县老旧小区改造办 | 道路建设、绿化、亮化、排水等。 | 2021 | 2021 | 350 | 350 | 拟立项 |
| 8 | 蓝山县委党校改扩建项目 | 新建 | 蓝山县 | 蓝山县委党校 | 新建一栋标准化的综合楼；新建一栋标准化的学员食宿楼；党校大门改建、校园文化建设和现代信息化建设等。 | 2022 | 2025 | 10000 | 10000 | 已立项 |
| 9 | 新田县新党校建设 | 新建 | 待定 | 新田县 政府 | 建设办公、教学、住宿楼，规模50亩左右。 | 2022 | 2023 | 5000 | 待定 | 已立项 |
| 10 | 陈树湘党性教育基地（党校、行政学校） | 新建 | 道县寿富大道入陈树湘纪念园处 | 待定 | 占地254.7亩，含行政综合楼、教学楼、专家楼、体育馆、食堂、礼堂各1楼，学员楼3楼。 | 2020 | 2021 | 42300 | 30000 | 已立项 |
| 怀化市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 怀化市委党校新学员宿舍3、4号楼装修工程 (一期) | 装修 | 怀化市委党校 | 怀化市委党校 | 建筑面积8994㎡，对楼梯扶手、楼地面、天棚、门窗、卫生间进行装修，并全部安装强电、弱电、给排水、中央空调和热水。装修后，将增加135间学员宿舍、20间配套用房及5个讨论室。 | 2022 | 2022 | 800 | 800 | 拟立项 |
| 2 | 怀化市委党校礼堂（多功能大教室）维修改造工程 | 装修 | 怀化市委党校 | 怀化市委党校 | 改造建筑面积1253.3㎡的多功能大教室，新增卫生间、候会室等设施，完成原屋面改造、室内装修、水电改造、中央空调安装，更换458个桌椅座位，增加会议电子显示屏、音响等设备。 | 2022 | 2022 | 570 | 570 | 拟立项 |
| 3 | 怀化市委党校校园附属设施建设工程 | 新建 | 怀化市委党校 | 怀化市委党校 | 实施生态环境治理、校园管网入地、校园排水排污设施建设和中心水塘改造。 | 2023 | 2023 | 300 | 300 | 拟立项 |
| 4 | 怀化市委党校文体活动中心建设工程 | 新建 | 怀化市委党校 | 怀化市委党校 | 建筑面积约2500㎡，新建室内篮球场、乒乓球室、健身活动房等场所。 | 2023 | 2023 | 1000 | 1000 | 拟立项 |
| 5 | 怀化市委党校智慧校园建设工程（一期） | 新建 | 怀化市委党校 | 怀化市委党校 | 安装学员管理系统、教学管理系统、校园管理系统，其中学员管理系统又分为学员报到管理系统、学员考勤系统。校园管理系统里包含门禁系统、停车系统、视频监控、教学视频录播系统。 | 2024 | 2024 | 500 | 500 | 拟立项 |
| 6 | 怀化市委党校征用周边控规土地 | 改扩建 | 怀化市委党校 | 怀化市委党校 | 我校东面围墙到规划中的黄山路以西和南面围墙至党校南路约30亩土地征用为校园改造二期工程建设用地。 | 2025 | 2025 | 700 | 700 | 拟立项 |
| 7 | 芷江县委党校校园建设 | 新建 | 芷江县委党校院内 | 芷江县委党校 | 占地20亩，包括两栋学员宿舍、教学楼、报告厅（宣讲厅）、食堂、图书馆及大门等配套设施；新建和安装智慧校园设施设备等。 | 2020 | 2025 | 7280 | 7280 | 部分已立项 |
| 8 | 中方县委党校迁建项目 | 新建 | 怀化职教城 | 中方县委党校 | 与县职业中专统一规划建设新校区，占地面积20亩，建筑面积为11000㎡；一栋综合楼、二栋宿舍楼及相关配套设施。 | 2023 | 2025 | 7800 | 7800 | 拟立项 |
| 9 | 辰溪县委党校 搬迁项目 | 新建 | 辰溪县城南大道边 | 辰溪县委党校 | 总用地面积24.04亩，含综合楼、多功能报告厅、学员宿舍、校门、传达室等以及相关配套设施。 | 2020 | 2022 | 7255 | 7255 | 已立项 |
| 10 | 鹤城区委党校异地新建项目（与区档案馆，区图书馆等一并建设） | 新建 | 怀化市鹤城区城东板块 | 怀化市鹤城区城市建设投资有限公司 | 用地约30亩，含综合教学楼，学员宿舍楼，图书馆、多功能报告厅、食堂、文体活动中心等以及相关配套设施。 | 2022 | 2024 | 5000 | 5000 | 拟立项 |
| 11 | 麻阳县委党校会务中心和学员楼升级改造、围墙、人才引进宿舍建设 | 新建 | 麻阳县委党校院内 | 麻阳县委党校 | 完善党校会务中心和学员楼升级改造、700米围墙建设、4000平米人才引进宿舍建设及配套设施。 | 2021 | 2025 | 3500 | 3500 | 部分已立项 |
| 12 | 沅陵县委党校搬迁建设 | 新建 | 沅陵镇 | 沅陵县委党校 | 占地面积50亩、建筑面积15000平方米，包括综合楼1栋、教学楼1栋、会议中心1栋、图书馆1栋、学员楼1栋、食堂1栋、传达室，篮球场、羽毛球场、乒乓球场、跑道等运动场所以及停车场。 | 2021 | 2025 | 12000 | 12000 | 拟立项 |
| 13 | 会同县红色培训教育基地（县委党校）迁建项目 | 新建 | 坪村镇 | 会同县文体广旅局 | 新建教学楼、图书馆、学员宿舍、学员食堂等教学业务用房共占地约32亩。 | 2021 | 2024 | 6000 | 6000 | 已立项 |
| 14 | 溆浦县委党校培训必需的基础设施建设项目 | 新建 | 卢峰镇山门垅村 | 溆浦县委党校 | 新建教学楼、图书馆、学员宿舍、学员食堂等干部培训必需的用房及配套设施。 | 2022 | 2025 | 11000 | 11000 | 拟立项 |
| 15 | 通道转兵红色文化研学中心（县委党校）迁建项目 | 新建 | 通道县县溪镇 | 通道县经济建设投资有限公司 | 与通道转兵红色研学基地、通道转兵纪念馆合建。县委党校新建主要包括综合教学楼、学员宿舍楼、会议中心（含多功能报告厅）、食堂、运动场、停车场等。 | 2021 | 2023 | 5000 | 5000 | 已立项 |
| 16 | 洪江市公共实训基地建设项目以及党校“智慧校园”建设 | 新建 | 洪江市委党校院内 | 洪江市人力资源和社会保障局、洪江市委党校 | 规划用地12亩，新建2栋框架结构建筑（实训区、教研室、多功能报告厅、食堂等），总建筑面积9299.05平米，并购置实训设备，以及信息化设施等配套设施的建设；安装学员管理系统、教学管理系统、校园管理系统等设施。 | 2021 | 2022 | 3500 | 3500 | 已立项 |
| 17 | 靖州县委党校教学业务用房项目 | 提质改造 | 靖州县委党校 | 靖州县委党校 | 提质改造综合教学楼、大礼堂、学员住宿楼、学员食堂等教学业务用房及配套设施。 | 2021 | 2025 | 3000 | 3000 | 拟立项 |
| 18 | 新晃县委党校搬迁重建项目 | 新建 | 怀化市新晃县城西板块 | 新晃县经济建设投资有限公司 | 总用地50亩，含综合教学楼，学员宿舍楼，图书馆、多功能报告厅、食堂、文体活动中心等，以及相关配套设施。 | 2021 | 2023 | 5000 | 5000 | 已立项 |
| 19 | 洪江区工委党校校园文化建设 | 新建 | 洪江区工委党校院内 | 洪江区工委党校 | 实施校园文化墙、文化雕塑、篮球场、排球场、文体活动室、环境绿化亮化等建设并配套完善相关设施设备。 | 2022 | 2025 | 100 | 100 | 拟立项 |
| 娄底市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 娄底市委党校教学楼建设 | 续建 | 娄底市委党校 | 娄底市委党校 | 室内装修。 | 2013 | 2022 | 9713 | 4500 | 已立项 |
| 2 | 娄底市委党校图书馆搬迁和生态休闲广场建设 | 新建 | 娄底市委党校 | 娄底市委党校 | 修建文化设施。 | 2021 | 2023 | 150 | 150 | 拟立项 |
| 3 | 娄底市委党校生态停车场 | 新建 | 娄底市委党校 | 娄底市委党校 | 拆除老图书馆建生态停车场。 | 2022 | 2022 | 45 | 45 | 拟立项 |
| 4 | 冷水江市委党校综合大楼 | 新建 | 冷水江市委党校 | 冷水江市委党校 | 总建筑面积8571.5平方米，综合大楼含教室、宿舍、党员活动室、图书阅览室、餐厅、讨论室、乒乓球室等功能室，同时配套给排水、电气消防等附属工程。 | 2021 | 2022 | 3398 | 3398 | 已立项 |
| 5 | 双峰县委党校学员住宿楼改造 | 党建 | 双峰县党校 | 双峰县委党校 | 住宿楼房间设施改造。 | 2022 | 2022 | 200 | 200 | 已立项 |
| 6 | 新化县委党校整体搬迁 | 新建 | 枫林新村（党校旧址） | 新化县委党校 | 规划用地50亩，新建综合楼、教学楼、会议中心、学员宿舍楼、食堂，建筑面积12400㎡。 | 2022 | 2025 | 12000 | 12000 | 拟立项 |
| 湘西州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湘西州委党校改扩建工程 | 新建 | 湘西州委党校 | 湘西州委党校 | 新征地30亩，新建综合楼一栋，扩建舞台、食堂，改建现有教学楼、报告厅、行政综合楼、校园地下管网及附属设施、校园道路、景观绿化等。 | 2021 | 2025 | 11900 | 11900 | 拟立项 |
| 2 | 湘西州委党校多媒体教室维修改造 | 新建 | 湘西州委党校 | 湘西州委党校 | 改造原有报告厅和教室；更换电子设备，实现影音同步。 | 2021 | 2025 | 685 | 685 | 拟立项 |
| 3 | 花垣县委党校宿舍楼改造 | 改建 | 花垣县委党校 | 花垣县委党校 | 分期增加电视电脑等办公设施。 | 2021 | 2022 | 100 | 100 | 拟立项 |
| 4 | 花垣县委党校学员宿舍楼建设 | 新建 | 十八洞村 | 花垣县委党校 | 容纳500人住宿。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 拟立项 |
| 5 | 吉首市委党校教学大楼 | 维修改造 | 吉首市委党校 | 吉首市委党校 | 加装电梯、电子屏、改造地板门窗墙面，增添课桌。 | 2022 | 2023 | 500 | 500 | 拟立项 |
| 6 | 吉首市委党校校园提质改造 | 改造新建 | 吉首市委党校 | 吉首市委党校 | 新建气排球羽毛球场各1个、健身设施20台，以及老宿舍水电以及校园改造。 | 2022 | 2023 | 200 | 200 | 拟立项 |
| 7 | 吉首市委党校学员宿舍改造 | 维修改造 | 吉首市委党校 | 吉首市委党校 | 改造30套标准学员宿舍及配齐设施。 | 2022 | 2023 | 200 | 200 | 拟立项 |
| 8 | 古丈县委党校校园提质改造 | 续建 | 古丈县委党校 | 古丈县委党校 | 学员宿舍、教师宿舍、多媒体教室、图书室等提质改造。 | 2020 | 2021 | 400 | 400 | 拟立项 |
| 9 | 古丈县委党校停车场建设 | 新建 | 古丈县委党校 | 古丈县委党校 | 修建地下停车场、架空篮球场。 | 2020 | 2021 | 400 | 400 | 拟立项 |
| 10 | 古丈县委党校食堂扩建 | 续建 | 古丈县委党校 | 古丈县委党校 | 改扩建食堂。 | 2022 | 2023 | 150 | 150 | 拟立项 |
| 11 | 古丈县委党校智慧校园建设 | 新建 | 古丈县委党校 | 古丈县委党校 | 校园信息化建设、智慧校园建设。 | 2022 | 2023 | 300 | 300 | 拟立项 |
| 12 | 古丈翁草党性教育基地建设 | 新建 | 古丈翁草村 | 古丈县委党校 | 翁草党性教育展馆1个、报告厅1个、基地信息化建设等。 | 2021 | 2022 | 500 | 500 | 拟立项 |
| 13 | 古丈县委党校红色校园文化建设 | 新建 | 待定 | 古丈县委党校 | 党史陈列馆1个。 | 2024 | 2025 | 500 | 500 | 拟立项 |
| 14 | 龙山县委党校室外工程 | 新建 | 龙山县委党校 | 龙山县委党校 | 公路旁新建入校大门和传达室、室外道路、室外管网及构筑物、污水处理等。 | 2021 | 2021 | 461 | 461 | 已立项 |
| 15 | 龙山县委党校教学设施设备 | 新建 | 龙山县委党校 | 龙山县委党校 | 综合楼教学设备。 | 2021 | 2021 | 120 | 120 | 已立项 |
| 16 | 龙山县委党校综合楼、食堂安装工程 | 新建 | 龙山县委党校 | 龙山县委党校 | 包括给排水、消防、电气照明、暖通、弱电智能化工程、电梯。 | 2021 | 2021 | 752 | 752 | 已立项 |