附件4

2021年度项目支出绩效自评表

（运行维护经费）

| 项目支 出名称 | 运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 15348.66 | 14910.45 | 10 | 97.15% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 13399.32 | 13138.24 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 1949.34 | 1772.21 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.完成唯实楼的维修改造，并投入使用，改善学员住宿条件。 2.完成湖南党性教育馆改造工程的后续工作，保证当年顺利开馆。 3.完成蓉园校区学员宿舍楼的维修改造，改善蓉园校区办学条件。 4.信息系统整体升级改造整体完成。 5.积极配合“蓝天行动”，完成锅炉低氮改造，改善校（院）空气质量。 6.韶山干部学院校区年内投入使用。 |  |  |  | 1、完成了唯实楼的维修改造工作，并按期投入使用，改善了校（院）培训的住宿条件。 2.高标准完成了湖南党性教育馆的后续整改工作，2021年接待省内外各单位和主体班学员288批次9214人次。 3.蓉园校区学员楼维修改造工程已完成并交付使用。 4.信息系统整体升级改造项目整体完成，进入质保期。 5.完成燃气锅炉节能低氮改造项目，污染物排放浓度降到指标值以下，提高了空气质量，改善了校（院）环境。 6.韶山干部学院校区已投入使用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 采集点 | 142个 | 142个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 信息系统升级改造子项目数 | 2个 | 2个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 蓉园校区学员服务楼改造间数 | 51间 | 51间 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 燃气锅炉节能低氮改造项目质量 | 合格 | 合格 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 信息化改造系统后续设计质量 | 良好 | 良好 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 蓉园校区学员服务楼改造工程验收质量 | 合格 | 合格 | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 燃气锅炉节能低氮改造项目完成时间 | 当年 | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 信息化改造系统后续设计完成时间 | 当年 | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 蓉园校区学员服务楼改造完成时间 | 当年 | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出预算控制率 | 0 | 305% | 2 | 1 | 年中追加了韶山干部学院校园建设等大额经费 |
|  | 效益 指标 (30分) | 经济效益 | 成本节约 | 锅炉改造完成后能够达到节能减排的效果，节约校（院）运行成本。 | 2021年供暖季天然气用量较往年有所下降 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 信息化系统改造项目 | 提高校（院）办公和教学的信息化水平，推进校院治理能力的现代化，提高校（院）的培训质量。 | 有效提高了校（院）管理和培训的信息化水平，提高了校（院）的工作和培训效率。 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 蓉园校区学员服务楼改造 | 满足学员居住需要，提高学员的培训效率。 | 通过维修改造，改善了学员的居住环境，提高了学员的培训效率、住宿楼和考核率。 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 党性教育馆 | 通过展示中国共产党带领人民浴血奋战的光辉事迹，回顾先辈们艰苦奋斗的伟大历程，让参观学习者接受党性教育，增强党性修养，从而更加的爱国、爱党、爱人民。 | 党性教育馆开放后让参观学习者从心灵上受到党性的洗礼，从而更加坚定自己的共产主义信念，为中华民族伟大复兴而奋斗。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 校院空气质量 | 燃气锅炉节能低氮改造项目完成后，校（院）空气质量持续改善。 | 污染物排放量减少，校（院）空气质量提高，培训环境更加优美。 | 6 | 6 |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 信息化建设 | 推进智慧校园建设，满足学员和教职员工对高质量信息化服务的需求。 | 信息系统升级改造完成后，可在未来较长一段时间为校（院）教学、科研、管理等工作提高高质量信息化服务。 |  |  |  |
|  |  |  | 党性教育影响力 | 在党性教育馆内，通过多种形式的党性教育，提升党性教育的时效性和影响力。 | 党性教育馆采用新颖独特的方式、生动鲜活的案例使党性教育深入学员心里，使党的红色基因生生不息、永续传承。 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学员满意度 | ≥95% | 96.29% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |