附件3

2021年度项目支出绩效自评表

（业务工作经费）

| 项目支 出名称 | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1735 | 5831.66 | 5064.42 | 10 | 86.85% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1735 | 5475.65 | 4736.43 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 356.01 | 327.99 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.扩大培训规模，加强学员管理，提高领导政治素养和党性修养，全年举办主体班次45个以上，学员到课率、自学率、住校率、就餐率、结业优良率达97%以上。 2.严格教学管理，努力提高研究生培养质量，进一步规范学位学历教育。 3.创新科研服务和管理工作，鼓励全校教职员工参与科研和决策咨询工作。 4.引进优秀人才，组织人才队伍培训，切实加强师资队伍建设，提高校（院）办学水平。 5.实施教学创新工程，不断深化教学改革，增加课堂的趣味性，提高培训的实效性，增加学员的获得感。 |  |  |  | 1.全年最大程度克服疫情影响，举办主体班次47个，培训党员领导干部3087人次，结业考试考核优良率为100%。 2.全年新招硕士研究生80人，当年顺利毕业60人，毕业生毕业率达91%以上。研究生整体素质显著提高，全年发表学术论文62篇，当毕业生当年就业率达88.3%。 3.通过实施科研创新工程和提高科研津贴，大大激发了教职员工的科研创作积极性，全年报刊类发表论文485篇，转摘类发表论文10篇，学术会议入选论文64篇，获省领导批示和厅局级内参采纳65篇。全年国家级和省级课题立项52项，结项35项。出版教材和著作14部。其中全年围绕疫情防控、复工复产、经济建设、社会治理等方面撰写理论文章和资政报告，共发表理论宣传文章和决策咨询报告60余篇，12篇获省领导批示，积极贡献党校智慧。 4.引进3名优秀年轻博士，接收3名军转干部，充实了校(院）人才队伍，优化了人才队伍结构；加大培训力度，多批次多层次选送行政管理骨干和专职教师赴省外学习培训，着力提升干部队伍素质。1名专家获评“享受国务院特殊津贴专家”，8名专家入选省委宣传部省级理论宣讲专家库。 5.精心组织和部署新专题开发、精品课打造和教材建设工作，完成了72堂新专题开发，打造了22堂样板课，出版了两本干部培训教材，增强了教学效果，提升了教学品质。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 主体班培训班次 | ≥45 | 56 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 省级以上刊物发表论文 | ≥400篇 | 468篇 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 教研部样板课 | ≥20堂 | 22堂 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 主体班学员考核优良率 | ≥98% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | CSSCI等理论研究和理论宣传类 | ≥20篇 | 25篇 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 全国中文核心期刊等理论研究和理论宣传类 | ≥150篇 | 200余篇 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 样板课评审通过率 | ≥80% | 85 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 主体班培训时间 | 当年 | 完成 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 论文发表时间 | 当年 | 完成 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 样板课开发完成时间 | 当年 | 完成 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出预算控制率 | 0 | 236% | 2 | 1 | 年中追加了一些科研经费。 |
|  | 效益 指标 (30分) | 社会效 益指标 | 社会影响力 | 充分发挥党校教师理论优势，学员实践优势，学校决策咨询功能推动湖南干部教育培训事业的发展。 | 充分发挥了党校红色熔炉、主阵地的作用，推动了湖南干部教育培训事业的发展。 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 主体班学员党性修养和政治素养 | 提高主体班学员的党性修养、政治素养和管理能力，能够更好的为党的事业和湖南省的建设贡献力量。 | 通过培训，提高了主体班学员的党性修养、政治素养和管理能力，能够不忘初心、牢记使命，坚定理想信念，在工作岗位上为美丽湖南的建设发挥更大作用。 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 党建工作区域化力度 | 加大党建工作区域化力度，送党课进社区，强化社区党员的党性，更好的服务群众。 | 多次送党课进社区，形式新颖的露天党课广受好评，起到了强党性聚民心的作用。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 研究生就业率 | 85% | 93.2% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 办学环境 | 落实垃圾分类要求，全力营造优雅舒适的校园环境。 | 完成 | 6 | 6 |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 人才引进 | 通过重点引进优秀中青年博士、教授等高学历、高职称人员，优化教师队伍学历、年龄结构，提高教师队伍整体水平。 | 充实了教师人才队伍，激发了教学活力，能够持续提高校院的履职能力。 |  |  |  |
|  |  |  | 制度建设 | 全面清理现行制度，计划修订完善20余项制度，从严治校制度体系进一步完善。 | 完成了20余项制度的修订，从严治校进一步彰显，从制度上保障了校院的可持续发展。 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 新进人员部门满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学员满意度 | ≥95% | 97% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |