附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门名称 | 中共湖南省委党史研究院 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2840.29 | 3882.04 | 3083.39 | 10 | 79.43% | 7.9 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：3882.04 |  |  |  | 其中：基本支出：2390.71 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：692.67 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 主要完成“忧乐天下——湖南共产党人与中国革命建设事业”“跟着总书记学党史——讲好湖南红色故事”“毛泽东湖南足迹”“中央红军长征在湖南”“新民主革命时期中共湖南省委机关旧址”“中共湖南省委工作纪事”等重点编研项目；持续做好湖南红色资源信息总库建设工作；办好全省党史部门专题培训班，提高党史干部的业务素质和党史研究能力；发挥“湖南省委党史研究院”官网这一学习湖南党史便捷、高效信息平台作用，及时发布全省党史研究工作动态；做好红色资源的挖掘、史料征集和征编工作；做好党史联络组老同志下基层调研工作；加强党史宣传教育和意识形态工作，持续推进党史学习教育常态化长效化，讲好红色故事，传承红色基因，激励广大党员干部在大力实施“三高四新”美好蓝图，展现新作为。 |  |  |  | 第一研究部： 1.《中共湖南省委工作纪事（2022年卷）》 根据《中共湖南省委办公厅关于印发〈中共湖南省委工作纪事编纂规范〉的通知》（湘厅函〔2020〕3号），实施本项目。《中共湖南省委工作纪事（2022年卷）》(以下简称《纪事（2022年卷）》)，面向省委办公厅及常委单位、省直厅局单位、重点高校、企业，3月-6月共征集来稿110余篇，期间走访了省委办公厅、省纪委、省委组织部、省委宣传部等单位，征求意见并落实有关栏目的撰稿。第一研究部组织力量完成了党和国家领导人到湖南、大事记等栏目约16万字撰稿。12月上旬，全书编纂工作完成。报送省委办公厅负责同志审定。经省委常委、秘书长秦国文同志审阅后定稿，由胡振荣院长签批付印。《纪事（2022年卷）》由湖南人民出版社出版，全书119万字，免费赠阅至省委常委及相关领导、省直各单位、部分企业、高校及各市州县委领导。 编写《纪事》是党史部门贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的具体举措之一。中共中央发布的《党史学习教育工作条例》对党史部门组织开展党史研究、党史著作编写、党史宣传教育、党史资料征集等工作提出明确要求，为了落实这些要求，发挥党史存史资政作用，为发展大局服务、为中心工作服务，《纪事（2022年卷）》记录2022年度中共湖南省委和全省各级党委（党组）工作基本情况、亮点特色、经验典型等，为全省各级党委团结带领全省人民奋力建设现代化新湖南提供了经验借鉴和资政参考。 2.《跟着总书记学党史——讲湖南红色故事》 党的十八大以来，习近平总书记作出了“党的历史是最生动、最有说服力的教科书”“必须把党的历史学习好、总结好，把党的宝贵经验传承好、发扬好”等一系列重要论述和指示批示，为我们进一步弘扬革命精神、总结历史经验提供了根本遵循。湖南是“十步之内，必有芳草”的红色热土，红色资源遍布三湘四水，习近平总书记在重要会议讲话、党史纪念活动以及发表的文章中，为我们树立了善于运用党的历史、讲好红色故事的光辉典范，为建设社会主义现代化新湖南提供史鉴支撑和强大力量。 在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动党史学习教育常态化长效化的重要时机，我们编写这本《跟着总书记学党史——讲湖南红色故事》，着力贯通历史与现实、理论与实践，为广大党员干部深化党的理论和党的历史学习提供生动读物。该书以习近平总书记关于湖南党史人物和党史事件的重要论述论断为线索，运用故事链接形式予以延伸和拓展，阐释蕴含其中的道理，引导党员干部进一步感受历史、观照现实，激发学党史、悟思想、建新功的热情，自觉从党的光辉历史中汲取砥砺奋进的精神力量。 本书的出版，为我省推动《党史学习教育工作条例》的贯彻落实起到了积极作用。力求用习近平总书记高度评价过的党史中的湖南人、湖南事，阐释其中蕴含的习近平新时代中国特色社会主义思想，帮助广大读者从思学践悟中，更好地“既知其言更知其义、既知其然更知其所以然”，从而达到凝心铸魂，推动党史学习教育常态化长效化的目的。 第二研究部： 1.《忧乐天下——湖南共产党人与中国革命建设事业》 书稿共29个专题，对百年党史上，湖南共产党人在一系列重要领域和重大事件中做出的重大贡献，进行了系统梳理和归纳总结。书稿已完成编纂并送出版社。 2.《用好调查研究这个“传家宝”》 书稿精选了64例已故老一辈革命家在湘调研经典案例，剖析其调研历史背景、概述其调研成果，总结经验智慧。书稿已完成编纂并送出版社。 3.《追光》 书稿共31个专题，对已经公布的中国共产党人精神谱系中，湘籍共产党人作出巨大贡献的以及诞生在湖南境内的革命精神进行了系统梳理和研究阐释。书稿已完成编纂并送出版社。 4.《赵必振与中国马克思主义时期传播》 书稿分四章，对中国马克思主义早期传播，赵必振在中国马克思主义早期传播中的地位作用，赵必振生平思想与历史贡献，赵必振译介活动与译著进行了系统梳理和归纳总结。书稿已完成编纂并送出版社。 5.《贺绿汀生平事迹研究》 书稿共四章，分综论、革命生涯、音乐生涯、教育生涯对贺绿汀的生平事迹进行了系统梳理。书稿已完成编纂并送出版社。 联络科管部： 1.举办全省党史部门专题培训班 根据院务会指示精神，5月7日至10日，在蓉园宾馆举办了全省党史部门“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”专题培训班。全省市州县党史干部136人及院机关四级调研员以上干部共170余人参加培训。培训班邀请了国家档案局原局长、中央档案馆原馆长杨冬权，中央党史和文献研究院张神根、樊锐、张东明等专家授课，胡振荣院长亲自为培训学员专题辅导了“深入学习领会习近平大历史观和正确党史观”，所有课程受到培训学员的好评。整个培训工作严肃培训纪律，严格执行中央八项规定精神，严格执行湖南省干部教育培训学员管理办法，学员普遍反映主题集中、专家一流、学有所获，全省党史干部进一步增强了忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”的政治思想与行动自觉。 2.《缅怀毛致用》 2023年在前期征集口述史料的基础上，进一步征集了口述史料一万余字，经多次编辑修改，已于2023年底内部印制了《缅怀毛致用》一书。该书赠送王克英、沈瑞庭、赵培义、杨泰波、周时昌等老领导后，得到了他们的高度评价。 3.《中央红军长征在湖南》 2023年进一步充实中央红军在湖南史实脉络，12月底完成了“中央红军长征在湖南”的编研工作，全书共60万字，内部出版。 宣传教育部： 1.党史宣传工作情况 一是联合省社科联、社科院组织了“新时代·新思想·新风采”主题短视频征集活动，评选了30部优秀作品。二是论文《毛泽东运用唯物史观开创人民政协的历史性贡献》入选省委、省政府主办的“毛泽东与中国的现代化”学术研讨会并被评为优秀论文。三是开设了主题教育和清廉教育专栏，深入学习贯彻党的二十大精神和习总书记在湖南考察时的重要讲话和指示批示精神。四是为纪念毛泽东同志诞辰130周年，网站和微信公众号重点宣传了与毛泽东丰功伟绩和精神风范相关的文章和音视频，对优秀视频《毛泽东与第一师范》《毛泽东与岳麓书院》等短视频在官方网站和微信公众号进行了展播，并推荐到中央党史和文雵研究院官方网站。五是进一步加强省级党史教育基地的管理，先后到长沙、邵阳、衡阳等地进行了调研，提出了各纪念场馆展陈中存在的政治导向、主题定位、规范表述等4个方面17个问题，以上问题都已解决。六是重点审读了与毛泽东革命活动有关的文艺作品及电影剧本。在审核审读的过程中，坚持把政治导向摆在首位，坚持史实与中央权威口径保持高度一致，坚持依照职责严格校验，审核审读过的作品没有出现差错。 2.《红色记忆——新民主主义革命时期中共湖南省委机关旧址》 完成了《新民主主义革命时期中共湖南省委机关旧址》一书，共约20万字，预算经费15万元，重点介绍毛泽东在湖南创建党的早期组织和领导湖南革命的事迹。该书由宣教部牵头，各市州委党史部门参与组织编写，历时两年。期间多次与上海、河南、天津、江西、湖北等地党史部门沟通，研究和核校相关信息，确保该书按时高质量完成。该书稿已于2023年12月20日完成，书号已经申请完成，经费已拨付到位，目前该书正在印刷厂有序推进。 综合部： 1.召开全省党史工作会议 3月10日，组织召开了全省党史工作会议，全面总结2022年党史工作，表彰激励先进，安排部署2023年重点工作任务，学习传达上级会议精神和传达省委领导讲话指示要求。 2.《“湘雅”轩辕，“协和”泰斗——张孝骞》 全书以张孝骞一生追求真理、科学报国为主线索，记述张孝骞传奇而伟大的一生。在中国现代医学发展史上留下的彪炳功绩。计划2024年5月公开出版。 3.《毛泽东湖南足迹》 本书记录了毛泽东青少年时期的求学立志、建党至大革命埋藏的天津市索斗争、土地革命时期的道路开创、社会主义革命和建设时期的治国安邦四段历程的光辉足迹。内部印刷2次。 4.《红十八师与龙山》 本书记录了红十八师指战员用鲜血和生命护卫红六军团探路西征，浴血策应中央红军战略转移，誓死留守湘鄂川黔革命根据地，掩护红二、红六军团主力突围转移，追赶红二方面军长征洪流的英勇事迹。2024年7月公开出版。 二级单位湖南党史陈列馆： 做好湖南党史陈列，讲好湖南党史故事，做好文物征集与保管，搭建爱国主义教育生动课堂。 1.红色宣教产品创新性开发项目资金 开发红色文创产品10件套，开发红色资源主题宣教产品14部，举办红色故事宣讲大赛1场，升级宣教人员宣讲设备。 2.湖南省财政口述史料抢救性整理项目 全年采访了11位省财政系统老同志，进行了5次拍摄，并完成视频整理；完成第二阶段项目资料整理和文创产品开发。 3.文物征集保管 全年征集3591件（套）革命文物藏品，无任何文物安全事故。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1： | 主要完成“忧乐天下——湖南共产党人与中国革命建设事业”“跟着总书记学党史——讲好湖南红色故事”“毛泽东湖南足迹”“中央红军长征在湖南”“新民主革命时期中共湖南省委机关旧址”“中共湖南省委工作纪事”等重点编研项目；持续做好湖南红色资源信息总库建设工作；办好全省党史部门专题培训班，提高党史干部的业务素质和党史研究能力；发挥“湖南省委党史研究院”官网这一学习湖南党史便捷、高效信息平台作用，及时发布全省党史研究工作动态；做好红色资源的挖掘、史料征集和征编工作；做好党史联络组老同志下基层调研工作；加强党史宣传教育和意识形态工作，持续推进党史学习教育常态化长效化，讲好红色故事，传承红色基因，激励广大党员干部在大力实施“三高四新”美好蓝图，展现新作为。 | 按要求完成了《中共湖南省委工作纪事（2022年卷）》编辑出版；完成《跟着总书记学党史——讲湖南故事》《缅怀毛致用》《毛泽东湖南足迹》《中央红军长征在湖南》编纂及内部印制；完成《忧乐天下——湖南共产党人与中国革命建设事业》《用好调查研究这个“传家宝”》《追光》《红色记忆——新民主主义革命时期中共湖南省委机关旧址》《“湘雅”轩辕，“协和”泰斗——张孝骞》《赵必振与中国马克思主义早期传播》《红十八师与龙山》《贺绿汀生平事迹研究》资料整理及编纂工作，并已报送相关部门备案审核，准备出版；召开全省党史工作会议；举办全省党史部门培训班。 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： | 达到国家公开出版物标准 | 达到国家公开出版物标准 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 按年度计划完成资料收集、出版印刷 | 全部完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | 低成本高效益 | 低成本高效益 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1： | 扩大党史知识的普及和宣传教育，营造党史学习宣传浓厚氛围，构建大党史工作格局，使党史工作社会效益明显提升 | 扩大党史知识的普及和宣传教育，营造党史学习宣传浓厚氛围，构建大党史工作格局，使党史工作社会效益明显提升。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 以史铸魂、以史鉴今，资政育人 | 以史铸魂、以史鉴今，资政育人 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 得到社会的一致好评 | 得到社会的一致好评 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.9 |  |

填表人：肖燕 填报日期：2024.5.28 联系电话：81125475单位负责人签字：谢承新