中共祁阳市挂榜山林场委员会

关于巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2023年3月15日至6月15日，市委第一巡察组对挂榜山林场党委进行了常规巡察。7月28日，市委第一巡察组向挂榜山林场反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

1. 组织整改落实情况

林场党委坚持把巡察整改作为一项重大的政治任务来落实，对反馈意见全面认领、照单全收。**做到高位推动抓整改。**成立了由书记任组长的巡察整改工作领导小组，按期召开巡察整改专题民主生活会，依工作需要及时组织召开巡察整改工作推进会。**做到逐条认领落实整改**。制定巡察反馈意见整改落实方案，逐条分析梳理反馈意见，切实对照巡察反馈问题，逐条认领问题，每个问题落实责任领导、责任部门、责任人。**做到多举措推实整改。**发挥“钉钉子”精神，深入抓好整改落实和建章立制工作，既注重当下改的举措，更注重长久立的机制，精准发力，狠抓制度建设和执行，切实把整改落实作为改进作风、推动工作、加快发展的实际行动，将“问题清单”转化为“成效清单”，促进了整体工作效能的提升。

林场党委书记主动承担和履行第一责任人责任。**在思想上高度重视。**自觉把问题整改落实作为重大政治任务，真认账、真反思、真负责、真整改，不折不扣地落实好各项整改任务。**在行动上亲力亲为。**亲自主持会议研究制定整改方案，亲自过问反馈问题台账，逐条将任务分配到各班子成员、股室负责人。安排整改办制定了巡察整改学习计划，针对共性问题及个人问题，共组织和参与学习12次。切实将整改责任逐级压实，确保高标准、高质量、严要求完成整改任务。

截至目前，巡察期间立行立改中，收缴超范围发放津贴7640元，多报及未据实报销差旅费9700，现已按市委第一巡察组要求，上解指定账户，并提醒谈话6人； 6月1日，组织学习《祁阳县行政事业单位差旅费管理办法》、《关于调整国家信访局岗位津贴实施范围和标准的通知》。在集中整改期间巡察反馈15个具体问题共制定45条整改措施，已完成措施44个，基本完成措施1个。组织集中学习11次，制定和修正规章制度6项，此期间提醒谈话8人次。现已基本解决反馈意见中提出的突出问题，进一步严明党的政治纪律和规矩，全面改善了林场党员干部作风。

1. 集中整改期内已完成的整改事项

**（一）反馈贯彻落实习近平生态文明思想和党中央关于林场工作重大决策部署还不够到位的问题**

**1.学习党的二十大精神不够深入**

**整改结果：**完成

**整改情况：**一是制订了《挂榜山林场学习宣传贯彻二十大精神实施方案》，后续严格按方案开展党的二十大精神宣传，5月16日，组织林场干部职工集中学习党的二十大精神，5月份底，各班子成员深入各自驻点工区开展二十大精神宣讲。二是5月31日，联系市委宣传部二十大精神宣讲团成员文华明同志，为林场全体干部职工宣讲党的二十大精神。三是制订了《祁阳市挂榜山林场关于落实意识形态工作责任制的实施方案》，在林场机关及四个国有工区设立党的二十大精神宣传栏。

**2.太白峰国家森林公园建设工作推进缓慢**

**整改结果：**基本完成

**整改情况：**一是七里桥至挂榜山林场旅游集散公路正在进行路面扩宽，拟计划2023年底完成建设任务。二是2023年8月，已聘请永州惠源农林科技发展有限公司完成《祁阳市挂榜山国有林场创建秀美林场实施方案》编写工作，2023年10月17日，向省林业局申报2024年建成秀美林场目标。

**3.小鲵自然保护区生态环境问题保护有差距**

**整改结果：**完成

**整改情况：**一是8月29日，组织机关工作人员集中学习《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》。二是编写了《湖南祁阳小鲵省级自然保护区总体规划》（2021—2030年）初稿，已报请省林业局评审，因自然保护区和森林公园二自然保护地整合优化方案未批复，自然保护区边界一时未确定，因而省局评审工作会延期。三是9月10日，完成挂榜山山泉水厂生态环境问题的整改销号工作，9月14日，完成挂榜山养鸽场生态环境问题的整改销号工作。

**4.森林防火和安全生产工作存在短板**

**整改结果：**完成

**整改情况：**一是建立了安全生产检查台账，每名班子成员人手一本《领导干部带队检查安全生产工作信息档案》，每月按要求开展安全生产工作检查；各工区印制了《安全祭祀报备登记表》。二是加强林场区域内智障人员和重点人员的摸排和监管，并制定了森林防灭火重点人群管控登记表。三是严格按照省、永州市森林防火基础能力提升两年行动方案，完善消防设备。在防火基础设施方面，对白鹤工区至机关饮用水源地1.6公里的防火阻隔带进行了修复，已修通太白峰工区至解放岭工区防火道，长度约7000米，正在营造沿防火道旁15米宽的木荷生物防火林带，预计年底完成。新建钢筋混凝土结构的森林消防蓄水池5口，总储水量达58.5立方米；在消防队伍建设方面，今年来共开展实战演练3次，对全体队伍开展了油锯、水泵两项机具实操考核培训；在提升森林火灾防控能力方面，积极争取市应急管理局配送高扬程接力消防水泵一台，完成消防水车、机具运输车购买，在原有物资储备的基础上，新采购了背负式高压水雾灭火机5台、背负式风力灭火机2台、油锯3台、消防软管1000米，为每名队员配备了护林加厚森林消防扑火服。

**5.意识形态工作薄弱**

**整改结果：**完成

**整改情况：**一是8月31日，党委班子成员集中学习“第一议题”制度，现党委会议记录严格按照“第一议题”制度进行记录。二是2023年7月21日，完善了林场意识形态工作责任制实施细则，并按《细则》要求开展意识形态工作，对机关工作群、林场职工群、森林防火群等工作群进行了清理，明确要求职工，工作群仅限于工作交流，不得进行宣传有损国家、社会、集体等形象的负面信息。三是2023年3月24日，印发《中共祁阳市挂榜山林场委员会关于成立意识形态工作领导小组》文件，切实加强对意识形态工作的领导。2023年8月1日，制定了《祁阳市挂榜山林场信息发布和管理“三审”制》，自制定该制度后，信息发布和管理严格按此制度执行。四是按政治性、时效性要求全面更新了林场辖区内的所有宣传栏、宣传标语。

**6.落实保密、统战工作有差距**

**整改结果：**完成

**整改情况：**一是8月29日，组织机关全体干部职工集中学习了《中华人民共和国保密法》、《中国共产党统一战线工作条例》。二是制定林场《保密管理制度》，明确密级文件的传阅、保管、借密等方面的具体规定，规范了机关日常保密工作。三是按照统战工作相关要求，将统战工作经费纳入单位财政预算， 2023年统战工作支出已达8276元，并组织专门人员加强了统战信息上报及调研工作。

**（二）反馈全面从严治党不够有力，对重点领域廉政风险把控不严的问题**

**7.担当意识不强**

**整改结果：**完成

**整改情况：**一是建立职工反映工作、生活方面的问题台账，并对职工反映青峰工区食堂换气扇损坏、解放岭工区水管破坏、太白峰工区储水池透水等问题逐个进行了解决。二是10月7日，向国网祁阳市供电公司，呈送关于对林场解放岭工区供电线路进行改造的请示，经沟通协调，已答复纳入电路改造项目建设。11月16日潘市供电所积极派员检修了原有线路，保证了工区正常供电。三是每月组织各工区职工开展了一次房前屋后卫生保洁活动，对青峰岭工区前坪碎瓦进行了整理。

**8.内部管理有欠缺**

**整改结果：**完成

**整改情况：**一是9月1日，组织办公室、政工人事股工作人员集中学习《党政机关公文处理工作条例》。二是9月12日，制定了挂榜山林场《会议管理制度》，明确了会议制度、会议组织、会议记录等方面内容。三是8月29日，林场分管领导对办公室主任伍某某进行了提醒谈话。

**9.财务管理欠规范**

**整改结果：**完成

**整改情况：**一是9月1日，组织财务分管领导、财务人员集中学习《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》、《现金管理暂行条例》、《现金管理暂行条例实施细则》，逐步规范了单位支付行为，办公用品、物资采购、服务购买绝大部分通过政府采购平台进行采购，杜绝了现金支付、购买商品及服务资金打入职工干部职工账户的现象。二是已完成对林场所有固定资产进行 “一物一码”打码及台账登记管理工作。三是8月29日，林场主要领导和分管领导分别对刘某某、张某某、刘某某三人进行了提醒谈话。

1. **工程项目管理不到位**

**整改结果：**完成

**整改情况：**一是8月31日，班子成员集中学习《祁阳市在法定招标规模以下使用国有资金投资工程建设项目发包管理办法》，增强了规范管理项目意识。二是10月9日，委托湖南坤桥工程项目管理有限公司对林场机关安全隐患整改及配套设施建设项目进行了结算，完善了财务报销凭证。三是林场党委班子成员在9月27日召开的巡察整改专题民主生活会上，对项目管理欠规范的问题进行了深刻反思，并从中汲取教训。四是10月19日林场将该项目所有凭证资料送祁阳市招投标专项整治办核查，11月7日招投标专项整治办对林场该项目负责人进行了专门问询。

1. **专项资金未专款专用**

**整改结果：**完成

**整改情况：**一是9月1日，组织党委班子成员及财务人员集中学习了《湖南省森林生态效益补偿基金管理办法》。二是制定了林场《生态效益补偿管护补助支付管理制度》，规范了生态效益补偿管护补助支出范围。三是制定了林场《慰问管理制度》，进一步规范慰问款发放工作。四是9月5日林场主要领导和分管领导就专项资金未专款专用问题对张某某进行了提醒谈话。

**（三）反馈落实新时代党的组织路线有欠缺，基层党建工作存在薄弱环节的问题**

**12.落实党建主体责任有差距**

**整改结果：**完成

**整改情况：**一是9月1日，林场组织党委班子成员和机关支部委员集中学习了《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，按相关规定，严格落实“三会一课”制度，并及时做好资料归档工作。支部书记不定时对支部手册及党员手册进行检查、抽查，发现问题及时纠正。二是8月30日，林场主要领导和分管领导约谈机关支部书记伍某某，并提出批评意见及工作要求。三是9月6日，机关支部对彭某某、陈某某二位同志长期未参加支部活动给予党内通报批评（唐某某同志已于2021年正常退休，李某某同志已于2022年正常退休）。

**13.履行管党治党政治责任不到位**

**整改结果：**完成

**整改情况：**一是林场党委印发了《2023年党风廉政建设责任制分解实施方案》，并与股室负责人、工区主任签订了年度党风廉政建设目标管理责任书，党委班子成员、股室负责人、工区区主任分别签写了党风廉政建设承诺书。二是8月31日，党委班子成员集中学习了《关于实行党政领导干部廉政谈话制度实施办法》。三是在9月27日召开的巡察整改专题民主生活会上，党委书记对学习教育不到位、廉政谈话走形式的相关领导提出了严肃批评。

**14.选人用人欠规范存在的问题**

**整改结果：**完成

**整改情况：**一是8月31日，党委班子成员集中学习了《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》。二是林场党委制定了《林场中层干部交流实施方案》，9月27日对伍某某、李某进行了职务调整。三是积极向人社、组织等部门呈报了2024年3名专业技术人员的人才引进计划。

1. **落实审计整改要求不到位**

**整改结果**：完成

**整改情况：**一是8月29日，组织机关工作人员集中学习《祁阳县财政局关于进一步加强预算单位银行账户和资金存放管理的通知》。二是计划财务股已于2023年5月22日，申请并撤销了账号为：943009010043986710，开户行为邮政储蓄银行的一般存款账户，将账号：710901040001414，开户行为农行祁阳县支行的基本账户改为零余额账户。三是8月29日，林场主要领导和分管领导对刘某某、张某某进行了提醒谈话。

三、下一步整改工作安排

下一步，林场党委将进一步提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚持不懈抓好巡察整改落实工作，抓常抓长抓实抓细，以确保整改见实见效来促进林场高质量发展。

**（一）抓好后续整改。**坚持目标不变、标准不降、力度不减，针对已整改完成的问题，认真开展“回头看”和不定期抽查，坚决防止“回潮”和“反弹”。针对需要长期坚持整改的问题，持之以恒，盯紧看牢，抓紧抓实，持续跟踪督办，确保按期完成整改任务。

**（二）强化督促检查。**持之以恒抓好关于作风建设各项规定的贯彻落实，严格执行党的相关纪律规定，进一步严明党的纪律，加强督促检查，加大违法违纪行为查处力度，强化宗旨意识，坚守忠诚干净担当，真正做到以优良党风促政风、带行风，构建良好的政治生态。

**（三）建立长效机制。**对巡察出的问题，在分析问题产生根源的基础上，进一步研究长效管理对策。在积极整改的基础上，更加注重治本，更加注重预防。不断推进建立和完善相关规章制度，加大制度的落实执行力度，杜绝制度流于形式，形成用制度管人、管事的良好氛围。

**（四）加强成果转化。**以这次巡察整改为契机，用好、用活整改成果。把巡察整改与推动主题教育制度化、作风建设、党风廉政建设紧密结合起来，着力解决好林场基础设施落后、保护区生态环境问题频发、森林公园推进缓慢等重点难点问题，在更高起点上推进林场、自然保护区、森林公园跨越式发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，若有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0746-3381567；电子邮箱gbs3381567@163.com。