中共祁阳市三口塘镇委员会

关于巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2023年9月18日至10月31日，市委第一巡察组对三口塘镇党委进行了巡察，2024年3月14日，市委第一巡察组向三口塘镇党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

（一）强化督导，严抓落实。我镇深入研究部署整改工作，认真研究制定整改方案、编制整改台账，确定整改时限。为落实好巡察整改，我镇先后组织召开镇班子会6次、组织村（社区）相关干部专题会议2次，对巡察整改工作的开展、推进、整改、落实等进行深入研究，听取各相关责任部门问题整改推进落实情况汇报，对问题整改和交办事项办理进度进行跟踪督查，坚持问题导向，实事求是的原则，对整改不到位、进度缓慢的及时督促纠正，对整改工作措施不力、推诿扯皮的，严肃追究责任。

（二）加强领导，全面整改。党组织书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，保证既挂帅又出征，统筹整改工作全局，做到以上率下、聚焦问题、全面整改、立行立改。我镇成立巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，负责巡察整改工作的统筹协调、推进落实等工作。镇党政班子全体成员严格落实“一岗双责”，按照责任分工对号入座，主动认领，研究制定整改措施，并牵头调度、督办，带领分管部门细研、细查，保障整改工作扎实推进，确保取得成效。

截至2025年2月28日，反馈至镇党委的四个方面14项问题34个具体问题整改任务，已完成整改30个，阶段性完成4个，未完成整改0个。市委第一巡察组向祁阳市纪委移交的问题线索8条，已全部处置到位，对违纪违规的，给予党纪政务处分6人，诫勉谈话2人；另在巡察整改过程中，运用第一种形态对相关人员进行谈话提醒30人次；收缴相关资金256160.18元。

二、集中整改期内整改进展情况

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深不够实，推动经济社会高质量发展有差距。

1.推进乡村振兴不够有力。

- （1）耕地抛荒治理有差距、存在基本农田“非粮化”现象。

整改情况：一是认真贯彻落实习近平总书记关于保护耕地和粮食安全的重要指示精神。二是加强防止耕地“非粮化”政策宣传力度，建立耕地抛荒和“非粮化”台账，压实镇、村干部整改责任。三是结合本镇实际制定《三口塘镇耕地保护工作实施办法》，建立长效机制。

- （2）农村人居环境整治工作有短板。

- 整改情况：一是制定三口塘镇环境卫生整治工作方案，成立环境整治工作领导小组，层层压实工作责任。二是广泛宣传推行门前三包和卫生评比活动。三是开展危旧房排查摸底工作并建立工作台账，对危旧房及时整改到位，消除安全隐患。四是要求农户改厕全部使用三格式现浇化粪池，并且在室内安装好厕具，从而提高改厕验收合格率。

（3）发展村级集体经济思路不宽、办法不多。

- 整改情况：一是制定三口塘镇村集体经济发展规划。二是督促各村成立村经济合作社，充分利用村经济合作社加快农村土地流转，壮大村级集体收入。三是因村制宜，发展生猪养殖基地、稻田种植基地、特色五色米产业、推动建成光伏发电项目、以唐家山油茶示范基地为依托将油茶产业做大做强。

- 2.河长制工作落实不到位。

- 整改情况：一是对相关河道、水库垃圾进行全面清理，对水库违规建筑进行了拆除，消除安全隐患。二是开展河道、水库全面排查，建立工作台账，压实镇村干部责任。三是加强河道保洁宣传。四是对水库承包主进行水库运行安全知识培训，对村级河长进行业务知识培训，建立长效巡查机制。

- 3.安全生产责任落实不到位。

整改情况：一是组织学习习近平总书记关于各类安全事故的重要批示。二是对“安全生产大检查隐患整改”发现的问题，已逐一整改到位。三是长期开展道路交通顽瘴痼疾整治行动，加大交通设施投入，组织“两站两员”，按“七必上”的原则，坚持常态化的交通安全劝导。四是全面排查整治安全隐患，加强重要节假日和重大活动期间安全防范措施的制定。五是组织开展安全生产宣传教育“五进”工作，加强各类安全知识宣传。

- 4.担当作为不够。缺乏啃硬骨头的勇气和担当，属地管理责任落实不力，对祁阳某建材有限公司持续非法采矿行为发现制止不及时、不到位。

- 整改情况：一是加强对此矿区非法开采行为的监管，安排落实了该采矿区值班值守责任。二是在其厂区及周边张贴了祁阳市、镇、村三级违法采矿举报电话，进一步畅通群众监督举报渠道。三是对镇村相关工作人员追责问责。

- (二)落实全面从严治党责任不够到位，廉政风险防控存在漏洞。

5.履行全面从严治党“两个责任”有差距。

（1）履行全面从严治党主体责任不充分。

整改情况：一是组织学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》文件精神和相关要求。二是结合三口塘镇实际，对“全面从严治党”形势做一次深入的分析研判，并提出加强和改进措施。三是制定了《三口塘镇2024全面从严治党主体责任年度任务安排和责任分工》，确保全面从严治党主体责任落实到位。

（2）警示教育针对性不强。

整改情况：一是制定了《三口塘镇“以案为鉴 警钟长鸣”专题警示教育实施方案》。二是开展形式多样的警示教育活动。三是用好身边事教育身边人。

（3）落实监督责任主动性欠缺。

整改情况：一是主动发现问题，深挖线索，加大办案力度。二是加强村纪检队伍建设，形成监督合力。三是加强业务学习，提升办案能力。

（4）重点领域廉政风险较大。

整改情况：一是组织镇村相关干部学习《祁阳市财政投资项目评审管理办法》、《祁阳市村级村务管理办法》等文件要求。二是制定了《财务报账流程》、《工程项目验收评审制度》等与村级工程项目相关的制度，规范项目资金的运行，保障项目质量。三是发挥“四议两公开”制度的作用，建立科学合理的工作制度和程序，充分发挥村民对工程项目的监督作用。四是制定《村支两委干部违规插手或承揽村级工程项目管理办法》,严禁村干部及其直系亲属违规承包本村工程项目。五是加强报账流程全过程监管，禁止虚报开支。

- 6.违反中央八项规定精神的问题仍有发生。

- （1）违规公款购买物资。

- 整改情况：一是已将违规开支的资金及时追缴至财政国库。二是组织财政所工作人员学习中央八项规定精神，对违反中央八项规定精神的行为禁止开支，对财务报账附件进行严格核查。

- （2）违规发放乡镇工作补贴。

- 整改情况：一是已及时收缴违规发放的资金至财政国库；二是严格执行乡镇工作补贴管理办法的有关规定，杜绝违规发放奖金补贴现象。

- （3）无公函接待。

- 整改情况：一是组织各分管领导及相关工作人员学习《关于进一步明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》及镇公务接待相关制度，严格执行公函接待制度。二是按照办公室登记的用餐明细，已找相关单位补齐接待函。

- （4）违规发放节日值班补助。

整改情况：一是已将违规发放的2014年元旦值班补助资金追缴至财政国库。二是严格按照相关规定发放津补贴，杜绝出现违规发放补助的情况。

- 7.执行财经纪律不严，财务管理不规范。

- （1）虚列支出套取资金。

整改情况：一是组织村干部、机关人员集中学习《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》相关内容，要求财务人员加强票据审核；二是对已定性相关违规资金及时追缴至财政国库。三是镇纪委对财政所财务记账报账资料进行不定期抽查。

- （2）经费支出直接打入工作人员个人账户。

整改情况：一是对相关支出附件进行严格审核。二是要求相关工作人员已补打支付截图及相关报账凭证。

- （3）报账资料审核把关不严。

- 整改情况：一是由财政所牵头，已找相关人员补齐公司三联单原始单据、盖公章的供货明细清单、物资发放领取表，项目验收人、证明人签字等相关报账附件。二是组织相关人员学习《中华人民共和国会计法》等财务报账制度要求，对报账资料严格把关。

- 8.为民服务有欠缺。

- （1）黄青公路年久失修，路况较差，坑洼不平，群众要求改造的呼声强烈，一直没有动工。

- 整改情况：一是积极争取项目资金，为修路提供资金保障。二是黄青公路坝黄线维修养护（Y510）项目，全程5.1公里，现该项目已完成施工，全线已可正常通行。

- （2）关于镇自来水厂由于水源不足、部分水管老化有时无法正常供水或出现水质浑浊现象，影响群众日常生活。

- 整改情况：一是争取到项目资金，积极推进茅竹镇至三口塘镇自来水管网延伸工程。二是现已经从茅竹自来水厂引用湘江水到我镇自来水厂进行供水，解决水源不足的问题。三是压实镇自来水厂的责任，保障自来水的正常供应。

- （三）贯彻落实新时代党的组织路线不够扎实，队伍建设存在薄弱环节。

- 9.党委领导核心作用发挥不明显。镇党委在议大事、把方向、抓落实等方面有差距，多以班子会议代替党委会议研究“三重一大”事项，相关议题没有在党委会议上进行研究。如2022年共召开镇党委会议30次，没有1次研究“三重一大”议题。

- 整改情况：一是镇党委书记组织党委班子成员认真学习了《党委议事规则》《党政领导干部选拔任用工作条例》和“三重一大” 集体决策等有关制度。二是进一步规范“三重一大”议事决策程序。三是细化“三重一大”议事清单，杜绝班子会代替党委会的现象。四是加强“三重一大”决策制度的监督管理，将决策事项按要求在镇级公开栏里进行公示，接受广大干部群众的监督。

- 10.党委会议记录不规范。

- 整改情况：一是组织相关工作人员集中学习上级关于规范会议记录的通知，对于会议记录中存在的不规范问题，强化政治教育,规范会议记录。二是对擅自修改会议记录等行为严肃查处，严格规范会议记录的形式、内容，把政治方针、政策、措施落实到会议记录中。三是制定会议记录监督检查方案，每月开展会议记录专项监督检查，对会议记录的填写进行不定期检查，确保会议记录规范化、正式化。

- 11.作风建设不够扎实。少数镇村干部在工作中纪律规矩意识不强、作风散漫。

- 整改情况：一是制定了《三口塘镇考勤制度》，加强对镇干部的日常工作纪律、工作作风管理。二是对违反工作纪律的人员进行谈话提醒。三是全体机关干部签订《三口塘镇机关干部工作作风承诺书》，坚决制止镇机关干部上班时间从事与本职工作无关的事情。四是组织全体村干部学习了“三口塘镇村干部值班考勤管理办法”，规范村干部的值班行为，提高为民办事、为民服务质量。五是镇纪委联合镇党政办、组织部，每月不定期对镇、村干部的上班纪律、上班作风进行了督查，对不遵守工作纪律的镇村干部，严格按照相关规定处理。

- 12.执行选人用人制度不严格。

- （1）人员借调手续不完善。截止2023年10月12日，该镇有6人借调或跟班。

整改情况：补齐借调手续，该6人其中4人已返回本镇正常上班，另外2人已通过公开招考至上级单位。

- （2）存在人员在编不在岗和“吃空饷”现象。

- 整改情况：一是追缴了违规为谭某、刘某缴纳的社会保险费。二是对谭某、刘某进行约谈，并责令其限期回镇上班，现谭某、刘某已返岗正常上班。

- （3）擅自设立机构。超出“三定”规定，擅自设立镇综合应急管理大队和网格事务中心，并配备相关工作人员。

- 整改情况：组织单位职工学习“三定方案”，撤掉了设立的镇综合应急管理大队和网格事务中心。

- （4）不按“三定”规定挂牌。三口塘镇未加挂动植物疫病预防控制中心牌子。

- 整改情况：按要求增设了动植物疫病预防控制中心。

- （5）执行回避制度不严。

- 整改情况：一是组织镇党委委员学习《党委讨论决定干部任免事项守则》;二是对选人用人执行回避制度不严格的问题进行了深入的讨论和反思，避免类似情况再次发生。

- （6）人事任免讨论不充分。

- 整改情况：一是组织镇党委委员学习了《党委讨论决定干部任免事项守则》。二是在选人用人的工作中,严格执行人事任免程序,参会人数必须达到要求且充分发表意见。三是落实工作流程,完善相关的会议记录。

- 基层党建工作存在短板。

- （1）党委书记履行“第一责任人”职责有差距。如镇党委主要负责同志2022年个人述责述廉报告中，没有履行党建、党管人才和意识形态“第一责任人”责任的内容。

- 整改情况：在2023年度党委书记述责述廉报告中，着重添加了履行党建、党管人才和意识形态“第一责任人”责任的内容。

- （2）对党建工作研究不够。镇党委没有把党建工作摆上重要议事日程，没有按要求召开党建专题会议。

- 整改情况：一是每季度均召开党建专题会议。二是每季度制定党建工作计划和各下辖党支部的调研细则。三是每季度末对各下辖党支部进行党建调研，形成问题清单，并督促下辖党支部限时整改。

- （3）党建责任压得不实。

- 整改情况：一是结合每季度市委组织部及镇党委对各党组织的党建调研情况，给各党组织的建设提出了具有建设性的要求和意见。二是上级党组织交办的各项问题，指导相关党组织均已整改到位。三是约谈党建工作不到位的村党组织书记，进一步落实党建主体责任，夯实党建基础。

- （4）基层党组织战斗堡垒作用不强。

- 整改情况：一是针对村干部年龄结构不优的问题，加大了各村年轻后备干部的储备和培养。二是针对村干部存在“走读”的问题，在全镇范围内进行梳理，对“走读”村干部进行了谈话提醒。三是责令6名走读村干部吃住在村切实履职，杜绝“走读”现象。

- （5）党建基础工作不扎实。

- 整改情况：一是组织党员学习了《中国共产党章程》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等制度规定。二是对下辖党支部进行调研的过程中发现的现象，已责令整改到位，基层党组织进一步建强。三是进一步落实党建主体责任，夯实党建基础。四是严格人选把关，抓紧培养发展对象。五是加强党建培训，提升党务工作者业务水平。

- （四）落实巡察整改不够彻底。

- 14.巡察整改不彻底。对上轮巡察发现的“以行政会议代替党委会议决策”“村级财务账目混乱，村账镇代理形同虚设”“人员在编不在岗”“推进厕所革命有偏差”等问题整改不深入、不扎实，本轮巡察时相关问题依然存在。

- 整改情况：一是制定了《三口塘镇党委会议事规则》《三口塘镇党委会议制度》，明确相关界限，充分发挥党委会领导核心作用，“三重一大”等重大事项均由党委会讨论决定，行政会贯彻执行。二是加强对村账镇代理会计、出纳及各村报账员业务培训，提升工作人员的业务水平，并严格按村级财务管理办法理清财务账目、规范报账流程。三是追缴了违规为谭某、刘某缴纳的社会保险费，并对谭某、刘某进行约谈，责令其限期回镇上班，现谭某、刘某已返岗正常上班。四是对照改厕问题前三次排查，再次对全镇改厕问题进行摸排，并将发现的问题逐步整改到位；现已要求新改厕农户全部使用三格式现浇化粪池，并且在室内安装好厕具，减少改厕问题增量。

- 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，若有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0746-3538384；电子邮箱qysktz@sina.com。

中共三口塘镇委员会

2025年2月28日