中共祁阳市统计局党组

关于巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2024年4月8日至6月30日，市委第一巡察组对祁阳市统计局党组进行了巡察。2024年8月15日，市委巡察组向祁阳市统计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

祁阳市统计局党组坚持把巡察整改作为最主要的政治任务来落实，深刻认识其重要性，以高度自觉全力推进。一是加强组织领导。成立了以党组书记、局长为组长，各分管领导为副组长的巡察整改工作领导小组，各股室负责人和财务人员为小组成员，负责具体整改事项的落实工作，领导小组下设办公室，负责整改工作的组织、协调、督办。二是强化责任分工。根据反馈问题制定了《中共祁阳市统计局党组关于落实市委第一巡察组巡察反馈意见整改落实方案》，明确责任领导、责任人、整改时限、整改标准，确保整改工作高效有序，整改事项按时销号。三是狠抓整改落实。领导小组办公室依计划督查整改任务执行，核查整改措施落地及进度，保障整改有序推进。针对整改中出现的问题，及时分析汇总，通过整改工作会集体研讨解决方案，全力助推巡察整改工作提质增效，取得实效。

党组书记、局长张敏坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，一是亲自主抓。规划统筹整改方案制定，明确整改工作整体思路与责任分工。二是把控整改方向。在整改过程中，定期听取整改工作进展汇报，及时研究解决整改过程中遇到的困难和指明整改工作方向。三是夯实整改成果。坚持“当下改”与“长久立”相结合，在推动具体问题整改到位的同时，有效融合整改工作和统计业务，找寻问题根源，建章立制，用制度来巩固整改结果，为统计工作高质量发展筑牢制度根基。

截至2025年2月15日，巡察反馈的3个方面10个问题，已完成整改9个，阶段性完成整改1个，先后9次召开党组扩大会议、班子扩大会议和全局专题会，对巡察整改工作进行深入、细致的专题研究和工作部署。开展各类谈话、批评教育共计21人次，制订完善有关制度6项。

二、集中整改期内整改进展情况

- （一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深不够实，推动基层经济高质量发展有差距方面

1.政治理论学习不深入

整改情况：一是我局严格落实“第一议题”制度，紧跟习近平总书记重要指示批示及讲话精神开展学习。自去年9月至年底，6次党组会在“第一议题”学习后，均结合统计工作实际深入研讨。二是在第八次党组理论中心组学习中重温学习规则，8月起中心组学习均制定方案，完善资料。三是8月29日党组扩大会，补学党的二十届二中全会精神及相关内容。

- 2.履行统计工作职责使命有差距

- 整改情况：一是整改期间，各专业在分管领导指导下，结合畜禽、农业、住户调查等行业实际，撰写32份分析材料，提升专业分析材料质量。二是选派业务股长参加执法考试扩充执法队伍；制定计划开展执法专题培训，提升执法能力；推进统计法进党校并授课；联合税务、市监部门开展“双随机、一公开”执法，强化部门协作。三是夯实统计基础工作。为在库项目单位提供统计指导，规范台账；制定基层统计人员管理办法，更新“四上人员”信息708份，落实镇（街道）人员变动备案；组织人员参加国家、省级统计讲坛视频会，安排专业人员到市局学习；开展“四上”企业统计电子台账软件推广，提升企业统计信息化水平。四是提升企业服务质量。制定统计服务进企业方案，组织专业人员深入企业、乡镇开展一对一指导与调研，累计召开5次培训会，助力基层人员业务能力提升。

- 意识形态和保密工作有短板

- 整改情况：一是10月25日党组会集中学习相关条例，将意识形态纳入《祁阳市统计局目标管理责任制》、2024年党建述职报告及民主生活会对照检查材料。二是安排专人专抓，结合实际制定相关工作计划，落实网络责任。三是依据统计工作特点，制定《祁阳市统计局新闻发言人制度》，明确由局主要领导担任新闻发言人。四是10月18日、11月18日召开意识形态专题研判会，针对五经普工作分析意识形态问题并提出解决办法。五是制定《祁阳市统计局新闻稿件三审制度》及台账，后期新闻稿件都严格按制度审核；安排人员加强宣传队伍力量。六是将保密工作纳入目标管理责任制；明确保密要害部门；加强全局人员的保密培训工作，强化保密意识；组织开展保密检查，配备专用保密电脑并张贴警示标识。

（二）整治群众身边腐败问题和不正之风不够到位，重点领域存在廉政风险方面

- 4.履行全面从严治党“两个责任”有差距

- 整改情况：一是强化学习，落实主体责任。10月29日全局干部会议学习《中国共产党廉洁自律准则》，将廉洁自律纳入“第一议题”和“三会一课”学习内容并分析研判，筑牢干部廉洁作风。二是完善谈话机制，补齐“一岗双责”短板。完善谈话计划与年度总结，9月和12月对班子成员、中层干部开展两批次共16人次廉政谈话，加强廉政风险预防措施。三是开展提醒谈话，整顿工作纪律。9月12日，局领导对违纪的同志进行纪律提醒谈话，严肃单位工作纪律。四是完善收发文管理，夯实工作作风。重新梳理近四年的收发文，制作明细登记目录和序号，便于归档；补齐党组发文缺失会签部分，今后严格执行会签制度。

- 5.违规发放补助、津贴；超标准、超范围列支费用

- 整改情况：一是加强中央八项规定及其实施细则精神学习，追缴违规资金。二是规范接待制度，追缴超范围陪同人员餐费。三是严格落实财务制度，追缴单位承担应由个人负担的医疗互助款。

- 6.财务管理有漏洞

- 整改情况：一是重新制定《祁阳市统计局财务管理办法》，加强财务制度学习，全面规范财务报账流程与报账发票。二是加强退休干部的财务规范意识，严格禁止白条报账行为。三是扣缴个人部分工会经费并上缴财政。

- 7.列支住宿费不规范，扶贫工作经费使用不合理，重复领取下乡补助

- 整改情况：一是全面梳理培训会住宿费票据，严格按照财政制度完善了相关手续。二是安排人员对扶贫工作经费进行专项调查，追缴多开支的工作经费并上缴财政。三是追缴重复发放的下乡补助并上缴财政。

（三）班子干部队伍建设和基层治理不够有力，选人用人存在薄弱环节方面

- 8.班子建设有不足

整改情况：一是严格落实“三重一大”制度。12月20日党组扩大会上，进一步学习了《祁阳市统计局“三重一大”事项集体决策制度》，会议再次明确了决策事项的具体范畴，涵盖重大项目安排、重要干部任免、大额资金使用等核心工作领域，杜绝决策模糊地带。二是进一步规范党组工作纪律。清晰界定非党组成员在党组扩大会上的表态发言权限，防止出现越权发言、随意表态等违反决策流程的行为，确保党组会议的严肃性与决策的科学性。三是严格落实组织人事工作纪律。严肃执行回避制度，针对涉及亲属关系、利益关联等可能影响公正决策的情形，明确规定相关人员必须主动回避，确保组织人事工作在公平、公正、公开的环境下开展。四是进一步规范行政会议记录。行政会议记录人员在2024年7月后的7次班子会议记录上都详细记述了会议详情，尤其是各班子成员发言内容。今后将长期坚持。

- 9.基层党建有弱项

- 整改情况：一是规范党费管理：对2022年部分同志因四舍五入而少缴纳的党费进行补缴，严格核算2023—2024年党费，确保足额收缴。同时，按年份、类别整理缴费依据并归档，让党费管理更规范。二是严格组织生活会制度：9月12—13日，局主要领导对有关同志批评教育、提醒谈话。加强民主生活会个人自评和对照检查材料审核，严肃组织生活。三是严肃民主生活会纪律：年度民主生活会前，主要领导与分管领导、分管领导间开展谈心谈话，做好记录，为会议开展筑牢基础。

- 选人用人有偏差

- 整改情况：一是2025年2月18日的党组会研究了党组班子配备不齐和中层干部的交流问题，并形成文件按程序向相关部门领导汇报，目前正等待下一步人事调整安排。二是两名抽调在外人员已回归本单位从事本职工作。三是结合统计局工作实际与市绩效考核办法重新制定了《祁阳市统计局岗位目标管理责任制》，新责任制增添了个人考核相关内容，从工作纪律、党建、意识形态、保密工作以及业务工作等方面对每位工作人员进行全面考核。

三、下一步整改工作安排

（一）持续强化政治建设。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保全局工作始终沿着正确的政治方向前进。

（二）巩固整改成果长效化。对已完成的整改任务，定期开展“回头看”，防止问题反弹。同时，进一步完善相关制度机制，将巡察整改中的有效做法和经验固化下来，形成长效机制，推动全局工作规范化、制度化。

（三）加强干部队伍建设。加大干部培训力度，提高干部的业务能力和综合素质。加强对干部的日常监督管理，建立健全激励约束机制，充分调动干部的工作积极性和主动性，营造风清气正的良好政治生态。

（四）推动工作高质量发展。将巡察整改与统计工作紧密结合，以整改促工作，以工作检验整改成效。围绕中心、服务大局，不断提高统计数据质量和服务水平，为祁阳市经济社会高质量发展提供更加坚实的统计保障。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0746-3222489；电子邮箱：qytj3222489@163.com。

中共祁阳市统计局党组

2025年5月13日