2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 湖南省社会科学成果评审委员会课题专项　 |
| 主管部门 | 　湖南省社会科学界联合会 | 实施单位 | 　湖南省社会科学界联合会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 345 | 345 | 345 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 345 | 345 | 345 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 345万元 | 345万元 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 重大课题 | 10个 | 5个 | 6 | 6 | 偏差原因：因为申报课题质量原因，重大课题立项数有所减少。为提升省社科评审委课题的影响力，增加了重点课题立项数量，扩大了资助范围，更好的调动了全省社科工作者申报和研究省社科评审委课题的积极性，产生了更广泛的社会影响。改进措施：下一阶段制定绩效目标更加科学精准，严格按照目标完成任务。 |
| 重点课题 | 25个 | 34个 | 6 | 6 |
| 一般资助课题 | 80个左右 | 224个 | 6 | 6 |
| 成本指标 | 重大课题经费资助标准 | 8万元/个 | 8万元/个 | 8 | 8 |  |
| 重点课题经费资助标准　 | 4万元/个 | 4万元/个 | 8 | 8 |
| 一般资助课题经费资助标准　 | 2万元/个 | 2万元/个 | 8 | 8 |
| 时效指标 | 课题资金发放及时性 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | / | / | / | / |  |  |
| 社会效益指标 | 成果应用转化：将课题的优秀成果编发成《湖南社科研究》，每年18期 | 18期 | 18期 | 15 | 15 |  |
| 可持续指标 | 繁荣发展哲学社会科学：论文公开发表或专著出版数 | 60篇（本） | 70篇（本） | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 课题承担单位满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：刘凡璠 填报日期：2025.04.16 联系电话：18684694358