## Sheet1
祁阳市2025年“一镇街一实事”进展情况公示表
序号 | 乡 镇 | 民生实事项目名称 | 民生实事具体内容 | 办理情况 | 完成时限 | 牵头领导 | 责任领导 | 备 注
1 | 龙山街道 | 乡村道路建设项目 | 解决群众出行安全问题。陶家岭村通往3、5、6等8个组乡村道路狭窄，过往车辆逐年增多，特别是逢年过节，出行极不方便，容易堵车，存在安全隐患，群众对道路扩宽呼声很高。2025年拟对该道路提质改造，项目全长3.6公里，总投资206万元，惠及陶家岭村群众2000人。 | 截止10月底，路面扩宽基础已完成，路基加宽700余米、护坡1000余立方，耗资约30万元;沿路电杆移位16处、更新安装路灯28盏。根据祁政办函【2025】23号文件精神，通过“四议两公开”形式，确定了符合条件的施工单位，但因上级政策调整，需重新调整规划设计，目前市交通运输局组织专业人员已完成现场勘察，待相关程序完成后，签订施工全同，启动道路硬化工程，确保按时完工。 | 2025年11月前 | 龙山街道党工委书记 何琪新 | 龙山街道党工委委员、人大工委主任李长明 | 项目实施中
2 | 长虹街道 | 道路提质改造建设项目 | 解决群众交通不便的问题。苏油坪新村位于衡永高速路进出口，过往车辆多，车流量大，容易堵车，存在安全隐患，群众对此反映强烈。2025年拟对G322线至苏油坪新村道路提质改造，全长0.905公里，总投资120.04万元。惠及苏油坪、光华、爱国及大村甸镇丁家岭村等4个村群众4466人。 | 截止10月底,原3.5米宽的水泥路面拓宽至6米；路基施工护坡706.65立方；硬化面积达1658.32平方米，涵盖加宽硬化与破损路面修复；铺设300#排水管96.9米、自来水管102.9米、水泥管300#31米；迁移电线杆4根、电信线杆9根，更换路灯11盏；拆除围墙2处、改渠道2处。目前，苏油坪新村村支两委已通过“四议两公开”确定施工方，做好沥青摊铺前准备工作，确保在11月15日前全面完工。 | 2025-12-01 | 长虹街道党工委书记 柏建勇 | 长虹街道党工委委员、人大工委主任石奇 | 项目实施中
3 | 浯溪街道 | 长流路提质改造项目 | 推动解决群众出行难问题。长流路是高新区的主干道之一，因长年失修，道路损毁严重，周边群众反映强烈。2025年拟对该道路进行提质改造，全长1.5公里，总投资2000万元，惠及长流社区、灯塔社区、五里社区3个社区群众5000人。 | 该项目已于9月底完工并投入使用。 | 2025年12月底前 | 浯溪街道党工委书记 汪小军 | 浯溪街道党工委委员、宣统委员 李扩军 | 已完成
4 | 观音滩镇 | 学校周边环境整治提升工程项目 | 解决学生上下学、群众出行难问题。解决学生上下学、群众出行难问题。拟对通往镇中学道路铺设沥青120米，排水管网200米及硬化码头街社区连接八尺鸭婆洲道路200米，更新供水管网改造600米，工程造价29万元，惠及群众2000余人。 | 该项目已于9月底完工并投入使用。 | 2025-11-01 | 观音滩镇党委书记 邓卓林 | 观音滩镇 党委副书记温金华 | 已完成
5 | 茅竹镇 | 通村公路建设项目 | 解决群众出行难问题。茅竹镇幸福村系合并村，总人口约为2200余人。原村主道宽3.5米，沿院落展布，不能扩宽改造，道路狭窄影响群众出行，群众要求重修呼声强烈。2025年拟对幸福村内连接322国道与祁冷公路的通村公路进行提质改造，减少原村主道交通压力，改善群众出行条件，道路全长3公里，总投资187万元。惠及幸福村、茶园村、三家村及小江村4个村群众6500余人。 | 该项目已于8月底完工并投入使用。 | 2025年12月底前 | 茅竹镇党委书记 柏松亮 | 茅竹镇副镇长 刘群 | 已完成
6 | 三口塘镇 | 道路提质改造建设项目 | 解决群众出行难问题。金凤村是三口塘镇唯一一个村委会没有通水泥马路的村。因历史原因，该村道路年久失修，坑洼不平，晴天尘土飞扬，雨时处处泥浆，老百姓反映强烈。2025年拟对该路段进行提质改造，全长4.761公里，总投资238万元。惠及上椿村、金凤村及豪山口村3个村群众2500人。 | 截止10月底，该项目道路清障、涵管铺设、砂石填铺已全部完成；现阶段正在进行路面硬化,预计11月底完成。 | 2025年12月底 | 三口塘镇党委书记 唐建平 | 三口塘镇党委委员、宣传委员、统战委员副镇长 汤启明 | 项目实施中
7 | 大忠桥镇 | 路段维修建设项目 | 解决群众出行难问题。胜利村至零陵区通村主干道，因道路年久失修，多处破烂，对沿线群众造成严重影响，群众要求维修的反映相当强烈，2025年拟对通村主干道进行维修，全长6.3公里，总投资300万元。惠及华羊村、三合村及胜利村3个村群众4571人。 | 该项目已于6月底完工并投入使用。 | 2025年10月 | 大忠桥镇党委书记 刘宇全 | 大忠桥镇人大主席陈建江 | 已完成
8 | 肖家镇 | 农村供水工程建设项目 | 解决群众饮用水安全问题。仙泉村供水工程管网老化，存在供水保障隐患。为保障群众饮水安全，更换老化管网，预计投入资金20万元，安排专人管理，保障仙泉村2000余村民用水安全。 | 截止10月底，该项目已进入收尾工作，目前已完成更换、铺设供水管道，正在安装水表，预计11月初完工。 | 2025-12-01 | 肖家镇党委书记 李亮 | 肖家镇 二级主任科员 刘小里 | 项目实施中
9 | 八宝镇 | 便民桥建设项目 | 解决群众出行不便问题。四木塘村与黄市社区分别位于金白河两岸，多年来无行人便桥，群众出行需绕行很远。为方便两岸百姓出行，2025年拟在四木塘村与黄市社区交界处搭建便民钢索桥一座，该项目全长300米，总投资60万元。惠及黄市社区、黄家渡村、四木塘村及天龙村4个村群众3000余人。 | 该项目已于5月底完工并投入使用。 | 2025年10月 | 八宝镇党委书记 李海山 | 八宝镇党委副书记、镇长 文闻 | 已完成
10 | 白水镇 | 垃圾收集平台建设项目 | 解决垃圾收集不方便及道路交通安全问题。白水镇黄白公路原垃圾收集平台因道路施工被毁，356国道垃圾收集平台布局不合理，易引发交通事故。为预防交通事故的发生，方便车辆通行，2025年拟对黄白公路、356国道沿线垃圾收集平台提质改造，全长33.5公里，总投资12万元。惠及竹山、七里坪、普济桥、玉陵、联丰、湘湖、三星、东川、湘江、大桥湾社区、瓦神街社区、新中、赵衙里、升级、石龙、花园、火冲、烟塘、青峰、众升、木梓、成功、渔塘等23个村（社区）群众36000人。 | 该项目已于9月份完工并投入使用。 | 2025年11月底前 | 白水镇党委书记 唐新波 | 白水镇宣统委员 黎富春 | 已完成
11 | 进宝塘镇 | 河道治理建设项目 | 解决群众灌溉用水及出行安全问题。河埠塘水系赤梓湾段软桥堰因年久失修，水流冲刷导致堰坝桥面下沉，雨水季节造成泄洪不畅，给过往行人带来安全隐患，同时附近村组电排损坏，无法保证灌溉用水，群众要求恢复电排的呼声强烈。为解决安全隐患，2025年拟对该工程重修坝桥，清理淤泥，对周边河道约500米进行护砌,新建赤梓湾村1组电排一座，并对电排附近抽水渠道进行整修约50米，总投资50万元。惠及赤梓湾、枫梓塘及进宝塘社区3个村（社区）群众1500人，受益稻田面积500余亩。 | 该项目已于10月份完工并投入使用。 | 2025年10月底前 | 进宝塘镇党委书记 柏雪宾 | 进宝塘镇专职副书记 丁召方 | 已完成
12 | 黄泥塘镇 | 道路提质改造建设项目 | 解决群众出行难问题。唐家岭村至石兰村路段是4个村外出通行的主要道路，因道路狭窄，导致出行不便，群众反映强烈。2025年拟对唐家岭村至石兰村路段进行提质改造，全长5公里宽4.5米，总投资400万元。惠及唐家岭村、兴坪村、三联村及石兰村4个村群众7000人。 | 该项目已于10月底完工并投入使用。 | 2025年12月底 | 黄泥塘镇党委书记 张鑫 | 黄泥塘镇党委委员、宣统委员 曹慧灵 | 已完成
13 | 羊角塘镇 | 城区路灯维修建设项目 | 解决群众出行不便问题。复兴牌楼至君子陡社区、高架灯至清江桥头等城区街道路灯损坏，群众出行不便，反映强烈。2025年拟对该路段路灯进行维修，工程全长3.8公里，总投资6万元。惠及复兴社区、羊角塘社区、君子陡社区、白塘村、江湾村等5个村（社区）群众12000人。 | 该项目已于6月底完工并投入使用。 | 2025-05-01 | 羊角塘镇党委书记 陈文广 | 羊角塘镇人大主席肖勇 | 已完成
14 | 梅溪镇 | 下水道改造建设项目 | 解决群众出行难问题。春光社区星光街老下水道年久失修，堵塞严重。每次下雨后，星光街路段积水严重，周边住户反映强烈。2025年拟对春光社区现有下水道进行改造，项目全长0.6公里，总投资47万元，惠及春光和中荷社区周边居民500余人。 | 该项目已于3月底完工并投入使用。 | 2025年3月底前 | 梅溪镇党委书记 唐群民 | 梅溪镇人大主席 于菲 | 已完成
15 | 潘市镇 | 小丘改大丘及配套设施建设项目 | 解决农田流转困难问题。新陆、桐木、塘弦湾三村1200余亩农田因地形、田形问题，无法种植水稻，导致农田流转困难，群众反映强烈。2025年拟对新陆、桐木、塘弦湾三村共1148亩农田“小丘改大丘”开展配套设施建设，总投资544.4万元。惠及农户428户共1693人，预计为农户年增收22.9万余元，村集体年增收3.3万余元。 | 截止10月底，已对新陆、桐木、塘弦湾三村完成1100余亩农田改造，新修机耕道1090米，水渠2110米，埋放田间排水管道420米，维修、清淤山塘9口。计划11月底全面完成。 | 2025-12-01 | 潘市镇党委书记 唐慧群 | 潘市镇 副镇长 周楚涵 | 项目实施中
16 | 七里桥镇 | 自来水管网延伸入户建设项目 | 解决群众饮水难问题。长寿亭村、观音堂社区、湖塘湾社区、丁庙湾村、双塘村、早禾冲村、白竹塘村等7个村自来水网管支线未入户，群众用水困难，反映强烈。2025年拟对上述7个村自来水网管支线延伸入户，工程全长约6公里，总投资500万元，惠及群众约2000余人。 | 截止10月底，七里桥镇自来水网管支线延伸入户项目已完成白竹塘村、观音堂社区、双塘村、丁庙湾村、湖塘湾社区5个村（社区）施工，长寿亭村自来水管网项目正在进行扫尾工作，预计11月底全面完成。 | 2025年12月前 | 七里桥镇党委书记 桂健军 | 七里桥镇党委副书记、镇长段华山 | 项目实施中
17 | 下马渡镇 | 自来水管网延伸入户建设项目 | 解决群众饮水难问题。山川、六合堂、大湖塘、大茅坪、汤家岭、黄茅冲等6个村自来水网管支线未入户，群众用水困难，反映强烈。2025年拟对上述6个村接通到户支管并开户，工程全长约18公里，总投资1332.66万元，惠及山川、六合堂等6个村群众2000多户约8200人用水问题。 | 该项目已于10月底完工并投入使用。 | 2025年10月 | 下马渡镇党委书记 汪建军 | 下马渡镇党委副书记、镇长刘小霞 | 已完成
18 | 黎家坪镇 | 道路硬化建设项目 | 解决师生上下学、群众出行安全问题。黎家坪镇一中校门外的中山路延伸段路面十几年来一直处于土坯状态，严重影响广大师生及群众的通勤和安全，群众反映强烈。2025年拟对该路段进行路面硬化，全程0.35公里，总投资41万元。惠及黎家坪村、黎家院社区等27个村(社区)群众40000余人。 | 该项目已于8月底完工并投入使用。 | 2025年3月份 | 黎家坪镇党委书记 陈冬升 | 黎家坪镇镇长 赵凌云 | 已完成
19 | 文富市镇 | 路桥重修建设项目 | 解决群众出行安全问题。窦双公路（县道X057线）大家桥桥体年久失修存在安全隐患，群众反映强烈。2025年拟对大家桥重建，全长16.04米，总投资129.2万元。惠及文富市镇成柿村、双江口村、东洲桥村、黄塘村、大屋村、文明铺镇大福桥村及祁东县石亭子镇部分村群众20000余人。 | 该项目已于3月底完工并投入使用。 | 2025年5月底 | 文富市镇党委书记 苏斌 | 文富市镇党委委员、副镇长 李良钢 | 已完成
20 | 大村甸镇 | 道路硬化建设项目 | 解决群众出行安全问题。因凼桥村道路为泥土路，坑洼不平，导致车辆出行不便、存在安全隐患，群众要求重修呼声强烈。2025年拟对凼桥村1、5、7组进行道路硬化，全长0.15公里，总投资10万元，惠及凼桥村群众352人。 | 该项目已于3月底完工并投入使用。 | 2025年3月 | 大村甸镇党委书记 王章衡 | 大村甸镇党委副书记何小荣 | 已完成
21 | 文明铺镇 | 路段提质改造建设项目 | 解决群众出行不便问题。因S227公路文明铺至龚家坪段道路破烂狭窄，导致出行不便，群众反映强烈。2025年拟对该道路进行提质改造，由原来的8米宽改造成10米宽，并加铺柏油路，全长7.6公里，总投资近3000万元。惠及七一塘村、羊兴亭村、泥井湾村及蒲草塘村4个村群众12600余人。 | 该项目已于8月底完工并投入使用。 | 2025年8月 | 文明铺镇党委书记 周舟 | 文明铺镇党委委员人大主席 傅重晶 | 已完成
22 | 龚家坪镇 | 水库除险加固建设项目 | 解决农业灌溉及群众饮水问题。龚家坪镇地处衡卲干旱走廊，四角丘水库是该镇主要的农业灌溉水来源之一，因四角丘水库年久失修漏水，水库蓄水能力下降，在干旱时期难以满足农业灌溉以及群众饮水需求，群众反映强烈。2025年拟对四角丘水库除险加固，总投资约100万元。惠及四角丘村、段桥湾村、草塘村、双塘村、福星桥村、新旷社区及云排岭社区7个村（社区）群众10000余人。 | 该项目已于10月底完工并投入使用。 | 2025-12-01 | 龚家坪镇党委书记 钟建华 | 龚家坪镇人大主席 伍冬升 | 已完成
23 | 八宝镇 | 新增农村供水工程建设项目 | 解决群众供水困难问题。为解决双兴村村民季节性缺水难题，拟翻新双兴村蓄水池，安装水表并安排专人看护，总投资15万元，惠及双兴村村民1000余人。 | 该项目已于10月底完工并投入使用。 | 2025-10-01 | 八宝镇党委书记 李海山 | 八宝镇党委副书记、镇长 文闻 | 已完成
24 | 大忠桥镇 | 新增农村供水工程建设项目 | 解决群众供水困难问题。大忠桥镇和平村自来水供水工程主管损坏严重，设备老化，群众要求改造维修的呼声强烈。拟对和平村供水管道进行维修改造，更换设备，总投资预算约24万元，惠及和平村群众1538人。 | 该项目已于10月底完工并投入使用。 | 2025-10-01 | 大忠桥镇党委书记 刘宇全 | 大忠桥镇人大主席陈建江 | 已完成
25 | 潘市镇 | 新增农村供水工程建设项目 | 解决群众供水困难问题。潘市镇丁家坪村预计投入2万元，更换网管450米，解决326户饮水问题。 | 该项目已于10月底完工并投入使用。 | 2025-12-01 | 潘市镇党委书记 唐慧群 | 潘市镇 副镇长 周楚涵 | 已完成
26 | 梅溪镇 | 新增农村供水工程建设项目 | 解决群众供水困难问题。为解决大伍村20个村民小组250余户1000多村民用水问题，2025年10月底预计投入资金1万元，完成大伍村2000米管线老化部分更换、主水管阀门更换。 | 该项目已于10月底完工并投入使用。 | 2025-11-01 | 梅溪镇党委书记 唐群民 | 梅溪镇人大主席 于菲 | 已完成
27 | 黄泥塘镇 | 新增农村供水工程建设项目 | 解决群众用水困难问题。幸福村供水工程管网老化，存在供水保障隐患；双槽门村部分供水工程管网未联通或破损、淤堵，导致群众用水不便。2025年下半年拟对双槽门村、幸福村供水工程管网设备进行升级改造，管网总长8.3公里，总投资22万元，惠及群众1200人。 | 该项目已于10月底完工并投入使用。 | 2025-11-01 | 黄泥塘镇党委书记 张鑫 | 黄泥塘镇党委副书记 马小华 | 已完成
28 | 文明铺镇 | 新增农村供水工程建设项目 | 解决村民饮用水安全的问题。供水工程从龙江桥水库抽水，在林场村建一座容量为20吨的水塔，预计资金投入75万元，建成后惠及群众1659人。 | 截止10月底，该项目已在市财政局评审中心完成预算评审，于10月30日在永州市公共资源交易中心进行招投标，并进行网上公示。招投标完成后立即组织实施，预计12月底完成。 | 2025-12-01 | 文明铺镇党委书记 周舟 | 文明铺镇副镇长 周新良 | 项目实施中