附件4

2025年度项目支出绩效自评表

（其他事业发展资金）

| 项目支 出名称 | 其他事业发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3495.91 | 4735.08 | 3327.02 | 10 | 70.31% | 7.1 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2769.94 | 3910.73 | 2805.69 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 725.97 | 824.35 | 521.33 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.完成湘江大讲堂专通视频系统运维项目。 2.做好全面从严治党教育中心运行维护工作。 3.按计划做好硕士研究生培养工作。 4.做好乡村振兴工作。 5.完成各类计划委托班次办学。 6.完成教职员工培训工作。 7.按计划出版发行刊物。 |  |  |  | 1.完成湘江大讲堂专通视频系统运维，承办“湘江大讲堂”12期，1.2万余人次参加，参训人员反映良好。 2.全面从严治党教育中心接待参观学习1055场（46590人次）。 3.招收硕士78人，毕业97人。 4 .圆满完成红花村乡村振兴扫尾工作，天湖村、金子山村乡村振兴稳步推进。 5.选派102人次参加各类培训。 6.举办各类培训班次562个，培训45930余人次。 7.出版《湖南党校》报、《决策咨询要报》《研究参考》等报刊刊物出版24期以上。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 湘江大讲堂专通系统运维情况 | 运转优良率 | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 全面从严治党教育中心接待参观 | 800场以上 | 930 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资助学生 | 100人 | 126人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成各类委托班次培训 | 500个 | 563个 | 4 | 4 |  |
| 绩 效 指 标 | 产出 指标 (50分) | 质量指标 | 信息系统运行 | 良好 | 良好 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 设备运行 | 良好 | 良好 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 信息化软、硬件运行效果 | 良好 | 良好 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 车辆运行 | 良好 | 良好 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 因公出国境 | 当年 | 当年 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 人才引进 | 当年 | 当年 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 纵向课题立项 | 当年 | 当年 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出预算控制率 | ≤ 100% | 70.31% | 2 | 2 |  |
|  | 效益 指标 (30分) | 经济效益 | 成本节约 | 低碳出行厉行节约 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善学员住宿环境 | 通过后街提质改造，为学员和教职工提供安静的工作和学习环境。 | 显著提高工作学习效率 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 后街居民满意度 | 满意率大于95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 便利职工办公和学员培训 | 信息系统的运维可以更好地向教职工和学员提供便利的IT服务，提高办公和学习的效率。 | 信息系统的有效运维，保障了校（院）的信息安全，便利了职工办公和学员培训。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 减少尾气排放 | 使用新能源车辆，减少尾气排放，降低对大气的污染 | 新能源的使用，有效减少了尾气排放，降低对大气的污染 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善学员住宿和学习环境 | 通过后街提质改造，为学员和教职工提供舒适优美的工作和学习环境。 | 显著提高工作学习效率 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | 98% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 学员满意度 | ≥95% | 100% | 6 | 6 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.1 |  |

填表人：吴丹                               填报日期：2026年5月11日