附件3

项目支出绩效自评表

（  2025年度）

	项目支

出名称
	　“十四五”重点编研项目经费

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	100
	90
	57.68
	10
	64.09%
	6.41

	
	其中：当年财政拨款　
	100
	90
	57.68
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	2025年计划推出4种书目。项目五年完成两大编研选题：1、“建党百年看湖南担当与贡献”编研选题,项目拟编写出版30本左右丛书,着眼阐释党带领湖南人民不懈奋斗的光辉历程、湖湘共产党人为民族解放和复兴付出的巨大牺牲及作出的重大贡献，注重以论带史、史论结合，开展专题研究。2、“新时代中国特色社会主义思想的湖南实践”编研选题，项目拟编写出版30本左右丛书，分决策篇、工业篇、三农篇、民生篇、生态篇、科技文化篇、改革开放篇、党建篇。
	完成6种书目出版印制工作，包括《“我的韶山行”--用信仰点亮青春》《青年毛泽东游学与调查研究》《大国小家》《农民运动与中国革命》《通道转兵研究》《中共湖南省委工作纪事（2024年卷）》，打造有影响力的党史编研精品力作，充分发挥湖南红色文化的精神力量，进一步助推调查研究工作之风，实现红色基因代代传承。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(55分)
	数量指标
	出版印刷的书目种数
	4本
	6本
	　15
	　15
	　

	
	
	质量指标
	印制出版合格率
	100%
	　100%
	　15
	　15
	　

	
	
	时效指标
	出版印刷完成时间
	12月底前
	　12月底
	　15
	　15
	　

	
	
	成本指标
	稿酬
	公开出版稿酬不高于200元/千字
	公开出版稿酬200元/千字
	　10
	　10
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	增强党史知识的普及和宣传教育
	优
	　优
	　20
	　20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	　

	
	满意度

指标

（15分）
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	95%
	　95%
	　15
	　15
	　

	总分
	100
	96.41
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（  2025年度）

	项目支

出名称
	　重点编研项目经费（2024年结转）

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　18.14
	　18.14
	18.14
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　18.14
	　18.14
	18.14
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	2025年计划完成3本书目的出版印制工作。
	已完成3本书目的出版印制工作，包括《中共早期湘籍留苏人员概要》《红二六军团长征在湖南》《中共湖南省委工作纪事（2024年卷）》。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(60分)
	数量指标
	出版印制书目的种数
	3本
	3本
	　15
	　15
	　

	
	
	质量指标
	出版印制合格率
	100%
	　100%
	　15
	　15
	　

	
	
	时效指标
	出版印制完成时间
	12月底前
	10月底
	　15
	　15
	　

	
	
	成本指标
	印制出版费
	不高于13万元/本
	未超13万元/本
	　15
	　15
	　

	
	效益指标

（15分）
	经济效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	增强党史知识的普及和宣传教育
	优
	　优
	　15
	　15
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	　

	
	满意度

指标

（15分）
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	95%
	　95%
	　15
	　15
	　

	总分
	100
	100
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

	项目支

出名称
	《中国共产党湖南历史》第三卷、第四卷编纂项目

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　25
	　25
	　6.31
	　10
	25.24%　
	　2.52

	
	其中：当年财政拨款　
	　25
	　25
	　6.31
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　完成《中国共产党湖南历史》第三卷第一编初稿，第二编、第三编以及四卷上册资料征集和提纲拟制。　
	　省委办公厅印发《中国共产党湖南历史》第三卷、第四卷编写方案；组织专家完成两轮提纲审议，完成三卷第一编与中央三卷上册对标并形成初稿；完成三卷第二编、第三编及四卷上册提纲拟制与修改及资料征集工作。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	三卷、四卷初稿字数
	　20万字/编
	　20万字/编
	　15
	　15
	　

	
	
	质量指标
	三卷第一编初稿合格率
	　90%
	　90%
	　15
	　15
	　

	
	
	时效指标
	形成初稿及资料收集完成时间
	12月底前
	　12月底
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	审读费
	　小于等于1000元/人/天
	　1000元/人/天
	　10
	　10
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	增强湖南党史知识普及和宣传教育
	　优
	优
	　20
	　20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　90%
	　90%
	　20
	20
	　

	总分
	100
	92.52
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（  2025年度）

	项目支

出名称
	党史学术研讨项目

	主管部门
	中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级　

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　50
	　50
	　40.38
	　10
	80.76%
	　8.08

	
	其中：当年财政拨款　
	　50
	　50
	　40.38
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	举办2场党史人物和党史事件纪念研讨会。　
	　成功举办2场学术研讨会：“湖南与伟大抗战精神”学术研讨会、“纪念八路军南下支队入湘征战八十周年”学术研讨会。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	举办学术研讨会的场数
	2场
	　2场
	　15
	　15
	　

	
	
	质量指标
	学术研讨会办结率
	100%
	　100%
	　15
	　15
	　

	
	
	时效指标
	学术研讨会完成时间
	12月底前
	9月底前
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	参会人员会议费标准
	　不高于440元/人/天
	440元/人/天
	　10
	　10
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	党史事件和党史人物在社会上的研讨参与度
	优
	优
	20
	　20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	从事相关研究的专家学者及社会各界满意度
	95%
	　95%
	　20
	　20
	　

	总分
	100
	98.08
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（   2025年度）

	项目支

出名称
	党史宣传教育项目

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　27
	　27
	　19.52
	　10
	72.30%
	　7.23

	
	其中：当年财政拨款　
	　27
	　27
	　19.52
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	制作系列短视频，举办一次短视频大赛。　　
	　已完成“用信仰点亮青春”系列红色故事短视频制作，举办了1次“薪火湘传”党史学习教育主题短视频大赛。　

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	红色故事短视频个数
	　20个
	60　个
	　10
	　10
	　

	
	
	质量指标
	制作修改率
	　≤5%
	　2%
	　20
	　20
	　

	
	
	时效指标
	按时完成率
	≥90%　
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	每个短视频制作费
	≤0.8万元
	0.25万元
	10
	10
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	普及党史知识，推动党史学习教育
	　优
	优　
	　20
	20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	≥90%　
	　95%
	　20
	　20
	　

	总分
	100
	97.23
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

	项目支

出名称
	全省党史干部培训班

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	15
	15
	12.63
	10
	84.20%
	8.42

	
	其中：当年财政拨款　
	15
	15
	12.63
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	对全省市州县（区）党史干部实施专题培训，提高党史干部学习党史的积极性，扩大党史知识面进一步夯实党史干部履行职责的信念。
	10月组织召开了1次全省干部培训，达到预期培训目标，完成情况好。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	参加人数
	年初预计培训80人
	实际培训人数79人
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	培训人员结业率
	100%
	100%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	培训举办时间
	12月底前
	10月
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	参加培训人员费用标准
	≤440元/人/天
	440元/人/天
	10
	10
	　

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	
	
	
	
	
	　

	
	
	社会效

益指标
	推动党史学习教育，提高全省党史干部素质
	优
	优
	　15
	　15
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	提高全省党史干部工作素养
	优
	优
	　15
	　15
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	参加培训人员满意度
	　95%
	95%
	　10
	　10
	　

	总分
	100
	98.42
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（   2025年度）

	项目支

出名称
	全省党史工作会议

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　5
	　5
	　4.14
	　10
	82.80%
	　8.28

	
	其中：当年财政拨款　
	　5
	　5
	　4.14
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	向全省党史系统传达贯彻全国党史和文献部门主要负责人和省委常委会议有关精神，总结及部署工作。　　
	　4月17日上午，全省党史工作会议在长沙召开。传达全国党史和文献部门主要负责人会议精神和省委常委会有关部署要求，全面总结2024年工作，安排部署2025年重点工作，着力推动全省党史工作高质量发展。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(40分)
	数量指标
	召开会议场数
	　1场
	1场
	10
	　10
	　

	
	
	质量指标
	会议办结率
	　100%
	100%
	10
	　10
	　

	
	
	时效指标
	会议完成时间
	6月底前
	　4月
	10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	参会人员会议费标准
	≤440元/人/天
	440元/人/天
	10
	10
	　

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	普及党史知识，推动党史学习教育
	　优
	优　
	　15
	15
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	为今后全省党史工作提供遵循和保障
	　优
	优　
	　15
	15
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	全省党史工作者满意度
	≥90%　
	　95%
	　20
	　20
	　

	总分
	100
	98.28
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（   2025年度）

	项目支

出名称
	党史工作经费

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　15
	40.88
	36.25
	　10
	88.67%
	　8.87

	
	其中：当年财政拨款　
	　15
	　15
	10.37
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	25.88
	25.88
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	开展党史调研等相关工作
	为党史调研等相关工作开展提供经费保障。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	出差保障次数
	10次
	56次
	　15
	　15
	　

	
	
	质量指标
	调研等成果通过率
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	时效指标
	经费保障期间
	1年
	　1年
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	差旅住宿费标准
	≤650元/人/晚
	≤650元/人/晚
	15
	15
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	调研、收集党史资料
	　优
	优　
	　20
	20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	工作成果使用者满意度
	95%　
	　95%
	　20
	　20
	　

	总分
	100
	98.87
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（  2025年度）

	项目支

出名称
	　湖南红色资源信息库项目建设（2024年结转）

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　45.88
	　20
	　19.68
	10
	98.40%
	9.84

	
	其中：当年财政拨款　
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　45.88
	　20
	　19.68
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	做好湖南红色资源信息库平台运行维护工作，部署公开查询平台政务上云工作。
	已实时做好湖南红色资源信息库平台运行维护工作，完成部署公开查询平台政务上云工作。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	部署政务上云的平台个数
	1个
	1个
	　10
	　10
	　

	
	
	质量指标
	政务上云工作部署完成率
	100%
	　100%
	　15
	　15
	　

	
	
	时效指标
	政务上云完成时间
	12月底
	　12月底
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	平台升级迁移成本
	不高于5万元
	5万元
	5
	5
	

	
	
	
	数据迁移成本
	不高于0.5万元
	0.3万元
	5
	5
	

	
	
	
	等保测评成本
	不高于5万元
	4.8万元
	5
	5
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	公开查询平台在全省党史系统的共享程度
	优
	　优
	　20
	　20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	公开查询平台使用者满意度
	95%
	　95%
	　20
	20
	　

	总分
	100
	99.84
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（  2025年度）

	项目支

出名称
	　毛泽东同志诞辰130周年纪念活动补助经费（2024年结转）

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	16.50
	6.50
	5.45
	10
	83.85%
	8.38

	
	其中：当年财政拨款　
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　16.50
	　6.50
	　5.45
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	完成毛泽东同志诞辰130周年纪念活动论文集出版工作
	　   已完成毛泽东同志诞辰130周年纪念活动论文集出版工作。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(40分)
	数量指标
	论文集数量
	1本
	1本
	　10
	　10
	　

	
	
	质量指标
	论文集出版合格率
	100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	时效指标
	出版完成时间
	12月底前
	　12月
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	出版印刷成本
	不高于6万
	　5.45万
	　10
	　10
	　

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	聚焦中国式现代化、深化毛泽东的思想和实践相关研究推动程度
	优
	　优
	　20
	　20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	持续推动毛泽东思想和生平研究发展、马克思主义中国化时代化理论研究
	优
	　优
	　10
	　10
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	审稿专家及读者满意度
	95%
	　95%
	　20
	　20
	　

	总分
	100
	98.38
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（ 2025  年度）

	项目支

出名称
	“文物里的抗战故事”——湖南纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展及其配套　

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中国共产党湖南历史展览馆

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	300
	300　
	　10
	100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	300
	300
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　完成“文物里的抗战故事”——湖南纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展及其配套　　
	完成“文物里的抗战故事”——湖南纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展及其配套　

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(40分)
	数量指标
	完成此项专题及其配套
	≥1
	1
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	展览及其配套符合验收标准
	100%　
	100%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	完成时间2025年12月31日
	100%　
	100%
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	展览所需成本支出
	300万　
	300万
	　

10

　
	10
	　

	
	效益指标

（40分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	自9月18日开展以来，观展热潮持续高涨，累计接待观众超300万人次。同步推出80期《文物有声——烽火中的抗战往事》融媒体特别节目，覆盖全省6大广播频率及5G智慧电台平台，收听人数近2000万，构建起线上线下联动、声屏网端齐发的红色传播矩阵。
	　

100%
　
	100%
	30
	30
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	临时展览对外开放时间持续1个月以上，并持续对受众产生党史教育影响
	　

≥1
　
	　

3
	10
	10
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	参观群众满意度90%以上
	　

≥90%
　
	　

95%
　
	10
	10
	　

	总分
	100
	100　
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

	项目支出名称
	2023年省预算内基建资金

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	　中国共产党湖南历史展览馆

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	0
	218
	80.7
	10
	37.01%
	3.70

	
	其中：当年财政拨款　
	0
	218
	80.7
	
	0
	

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	
	0
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
	
	0
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	完成封板改造工程、自动扶梯采购及安装工程，全年无安全质量事故　　
	完成封板改造工程施工清单总量100%；自动扶梯全部安装到位，全年未发生任何质量安全事故。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	封板改造工程施工完成100%工程量
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	自动扶梯采购及安装完成100%工程量
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	封板改造工程施工、自动扶梯质量合格
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	9月18日完成封板改造工程施工量
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	9月18日前完成自动扶梯采购及安装采购工作
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	支付封板改造工程进度款
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	无
	　无
	　无
	
	
	　

	
	
	社会效

益指标
	项目周边群众、单位意见
	满意，无投诉阻工
	100%
	20
	20
	　

	
	
	生态效

益指标
	环境保护符合要求
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	环境保护、职业健康
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	周边群众、单位满意度达到90%以上
	≥90%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	　93.70
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

	项目支

出名称
	陈列升级改造

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	　中国共产党湖南历史展览馆

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	0
	1285
	1037.95
	10
	80.77%
	8.08

	
	其中：当年财政拨款　
	0
	1285
	1037.95
	
	
	

	
	上年结转资金　
	0
	0
	0
	
	
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
	
	
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	完成陈列布展服务100%工程量；完成相关工程建设其他费部分支付；全年无安全质量事故。　
	完成陈列布展服务合同施工工程量（暂估价、暂列金额除外）的100%；完成相关工程建设其他费部分支付；项目全年无安全质量事故。　　

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	布展服务完成工程量≥98%
	≥98%
	100%
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	施工质量合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	9月18日完工
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	进度款支付完成
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	无
	　无
	　无
	
	
	　

	
	
	社会效

益指标
	项目周边群众、单位无投诉阻工事件
	0
	100%
	20
	20
	　

	
	
	生态效

益指标
	环境保护符合要求
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	持续关注环境保护、职业健康
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	周边群众、单位满意度达到90%以上
	≥90%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	98.08
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

	项目支

出名称
	党史馆陈列升级改造经费（2024结转）　

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	　中国共产党湖南历史展览馆

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	21.27
	21.27
	21.27
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	0
	0
	0
	
	
	

	
	上年结转资金　
	21.27
	21.27
	21.27
	
	
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
	
	
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	完成陈列布展服务100%工程量；完成相关工程建设其他费用部分支付。　
	完成陈列布展服务合同施工工程量（暂估价、暂列金额除外）100%；完成其他费用支付。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	布展服务完成工程量≥98%
	≥98%
	100%
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	施工质量合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	9月18日完工
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	进度款支付完成
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	无
	　无
	　无
	
	
	　

	
	
	社会效

益指标
	项目周边群众、单位无投诉阻工事件
	0
	100%
	20
	20
	　

	
	
	生态效

益指标
	环境保护符合要求
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	持续关注环境保护、职业健康
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	周边群众、单位满意度达到90%以上
	≥90%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	　100
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

	项目支

出名称
	物业管理服务项目　

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	　中国共产党湖南历史展览馆

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	234.2
	213.2
	213.2
	10
	91.03%
	9.10

	
	其中：当年财政拨款　
	234.2
	213.2
	213.2
	
	0
	

	
	上年结转资金　
	0
	0
	0
	
	0
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
	
	0
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	按合同要求完成全年度秩序维护、保洁、绿化、工程维修等事项；全年无安全质量事故。　
	　已按合同要求完成全年度秩序维护、保洁、绿化、工程维修等事项；全年无安全质量事故。　

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	展厅保洁一年达到300次
	≥300
	365
	　10
	　10
	

	
	
	
	小型维修次数达到200次
	≥200
	260
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	卫生、安全、维修、会务、绿化等均达到合同要求
	100%
	100%
	　20
	　20
	

	
	
	时效指标
	不间断服务至12月31日
	100%
	100%
	　10
	　10
	

	
	
	成本指标
	物业管理服务费年度金额
	≥213.2
	213.2
	　10
	　10
	

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	无
	　无
	　无
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	相关服务产生积极的社会印象和好感
	≥90%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	生态效

益指标
	使用保洁耗材等符合环境保护要求
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	按时组织体检，保证职工职业健康等
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	参观游客、单位满意度达到90%以上
	≥90%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	99.10
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

	项目支出名称
	维修项目　

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	　中国共产党湖南历史展览馆

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	0
	25
	24.6
	10
	98.4%
	9.84

	
	其中：当年财政拨款　
	0
	25
	24.6
	
	0
	

	
	上年结转资金　
	0
	0
	0
	
	0
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
	
	0
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	按计划对附属楼进行维修升级，对馆区实时发现的待整改事项进行维修。维修事项无安全质量事故。　
	对附属楼进行多处维修升级，对馆区实时发现的待整改事项进行小型维修。维修事项均无安全质量事故。　

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	附属楼维修升级3处以上
	≥3
	5
	　10
	　10
	

	
	
	
	其他小型维修次数超过3次
	≥3
	4
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	维修项目符合验收标准
	100%
	100%
	　20
	　20
	

	
	
	时效指标
	12月31日前完成维修任务
	100%
	100%
	　10
	　10
	

	
	
	成本指标
	维修费用
	≥30
	29.6
	　10
	　9.8
	

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	无
	　无
	　无
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	维修完成降低周边企业、群众的安全风险
	≥90%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	生态效

益指标
	使用维修材料符合环境保护要求
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	降低安全风险
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	涉及维修的相关部门满意度达到90%以上
	≥90%
	96%
	10
	10
	　

	总分
	100
	99.84
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（  2025 年度）

	项目支出名称
	陈艳“稻浪长歌”沉浸式党史剧目思政课　　

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中国共产党湖南历史展览馆

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	　1
	　1
	　10
	100%　
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　1
	　1
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	目标1：“稻浪长歌”情景沉浸式思政课1堂

目标2：视频4个　　
	目标1：“稻浪长歌”情景沉浸式思政课1堂；目标2：视频4个

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	“稻浪长歌”情景沉浸式思政课 1堂
	1堂
	1堂
	10
	10
	　

	
	
	
	完成独立4个视频
	≥4个
	4个
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	验收合格率
	　≥95%
	　≥98%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	2025年12月完成
	12月
	12月
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	总成本
	　1
	　1
	10
	10
	　

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	激发全社会对党的光辉历程的热爱与敬仰
	影响受众1万人　
	线上影响受众近2万人
	　20
	　20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	充分发挥红色旅游以史鉴今、资政育人优势，深入挖掘红色文化内涵，创新宣传教育形式，有力推进爱国主义和革命传统教育大众化、常态化
	　
　永久
	　
　永久
	　10
	　10
	　

	
	满意度指标(10分)
	服务对象满意度指标
	社会大众满意
	　≥95%
	　≥98%
	　10
	　10
	　

	总分
	100
	100
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（  2025 年度）

	项目支

出名称
	湖南党史陈列馆红色文化旅游发展项目（2024结转）　

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	　中国共产党湖南历史展览馆

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　57.223
	　57.223
	　57.223
	　10
	　100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　57.223
	　57.223
	　57.223
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	目标1：“创造性转化党史研究成果”纪录片1部
目标2：红色主题精品课程开发及成果转化2套
目标3：红色文创产品开发2件（套）　　
	　目标1：“创造性转化党史研究成果”纪录片2部
目标2：红色主题精品课程开发及成果转化15套
目标3：红色文创产品开发12件（套）


	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	“创造性转化党史研究成果”纪录片,红色主题精品课程开发及成果转化,红色文创产品开发
	　目标1：“创造性转化党史研究成果”纪录片1部
目标2：红色主题精品课程开发及成果转化2套
目标3：红色文创产品开发2件（套）　
	　目标1：“创造性转化党史研究成果”纪录片2部
目标2：红色主题精品课程开发及成果转化15套
目标3：红色文创产品开发12件（套）

	　20
	　20
	　

	
	
	质量指标
	“创造性转化党史研究成果”纪录片验收合格率,红色主题精品课程开发及成果转化验收合格率,红色主题精品课程开发及成果转化验收合格率
	≥95%
	　≥98%
	　10
	　10
	　

	
	
	时效指标
	2025年12月31日完成
	　2025年12月
	　2025年12月
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	“创造性转化党史研究成果”纪录片,红色主题精品课程开发及成果转化,红色文创产品开发总成本
	　57.22
	　57.22
	　10
	　10
	　

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	
	
	
	
	
	　

	
	
	社会效

益指标
	展现湖南省在党史研究和红色教育方面的创新成果，激发全社会对党的光辉历程的热爱与敬仰，起到宣传湖南党史、传承红色基因的作用。
	　影响受众10万人
	　线上线上影响受众100余万人
	　20
	　20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	充分发挥红色旅游以史鉴今、资政育人优势，深入挖掘红色文化内涵，创新宣传教育形式，有力推进爱国主义和革命传统教育大众化、常态化
	　永久
	　永久
	　10
	　10
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	社会大众满意
	　≥95%
	　≥98%
	　10
	　10
	　

	总分
	100
	100
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

	项目支出名称
	文物征集保管（2024结转）

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	　中国共产党湖南历史展览馆

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	11.67
	11.67
	11.67
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	0
	0
	
	
	
	

	
	上年结转资金　
	11.67
	11.67
	11.67
	
	100%
	

	
	其他资金
	0
	0
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	通过主动拜访、发布公告、组织活动等形式征集100件（套）革命文物藏品，对已有文物藏品进行预防性保护。　　　
	　全年征集249件（套）革命文物藏品，无任何文物安全事故。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(40分)
	数量指标
	征集革命文物，保护利用革命文物
	征集100件（套）藏品文物
	100%
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	现有藏品文物保管安全
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	12月31日完成
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	开展文物征集保管所需成本开支
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	效益指标

（40分）
	经济效

益指标
	无
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	征集调研革命文物，传承红色基因
	拜访捐赠人≥50次
	100%
	10
	10
	　

	
	
	
	
	举办捐赠仪式≥2次
	100%
	10
	10
	　

	
	
	
	
	媒体宣传报道≥5次
	100%
	10
	10
	

	
	
	生态效

益指标
	无
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	保护利用湖湘革命文物
	100%

	100%

	10
	10
	　

	
	满意度

指标

(10分)
	服务对象满意度指标
	观众、革命先辈后代满意度达到90%以上
	≥90%
	100%

	10
	10
	　

	总分
	100
	　100
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

	项目支出名称
	　文物征集保管　

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中国共产党湖南历史展览馆

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	30
	21
	21
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	30
	21
	21
	
	100%
	

	
	上年结转资金　
	0
	0
	
	
	
	

	
	其他资金
	0
	0
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	通过主动拜访、发布公告、组织活动等形式征集100件（套）革命文物藏品，对已有文物藏品进行预防性保护。　　　
	　全年征集249件（套）革命文物藏品，无任何文物安全事故。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(40分)
	数量指标
	征集革命文物，保护利用革命文物
	征集100件（套）藏品文物
	100%
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	现有藏品文物保管安全
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	12月31日完成
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	开展文物征集保管所需成本开支
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	效益指标

（40分）
	经济效

益指标
	无
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	征集调研革命文物，传承红色基因
	拜访捐赠人≥50次
	100%
	10
	10
	　

	
	
	
	
	举办捐赠仪式≥2次
	100%
	10
	10
	　

	
	
	
	
	媒体宣传报道≥5次
	100%
	10
	10
	

	
	
	生态效

益指标
	无
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	保护利用湖湘革命文物
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	满意度

指标

(10分)
	服务对象满意度指标
	观众、革命先辈后代满意度达到90%以上
	≥90%
	100%
	10
	10
	　

	总分
	100
	　100
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（  2025 年度）

	项目支

出名称
	专题展览　

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	　中国共产党湖南历史展览馆

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　60
	60
	　60
	　10
	100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　60
	60
	　60
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	完成专题展览及与展览相关事项的配套　　
	　完成“铁的青春——纪念长沙学生参加枝柳铁路建设主题展”，部分费用用于“文物里的抗战故事”——湖南纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(40分)
	数量指标
	年度内至少完成1个专题或者临时展览
	≥2
	2
	10

	10
	　

	
	
	质量指标
	临时展览符合验收标准
	100%　
	100%　
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	完成时间2025年12月31日
	100%　
	100%
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	展览所需成本支出
	60万
	60万
	　

10

　
	　10
	

	
	效益指标

（40分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	《铁的青春——纪念长沙学生参加枝柳铁路建设主题展》，深度挖掘三线建设时期的党史记忆与青春担当，成功将红色资源转化为青年思政教育的生动教材，走出以史育人、以文化人的新路径
	　

100%
　
	100%
	30
	30
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	临时展览对外开放时间持续1个月以上，并持续对受众产生党史教育影响
	　

≥1
　
	　

2　
	10
	10
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	参观群众满意度90%以上
	　

≥90%
　
	　

95%
　
	10
	10
	　

	总分
	100
	　100
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