附件3

项目支出绩效自评表

（  2025年度）

	项目支

出名称
	　“十四五”重点编研项目经费

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	100
	90
	57.68
	10
	64.09%
	6.41

	
	其中：当年财政拨款　
	100
	90
	57.68
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	2025年计划推出4种书目。项目五年完成两大编研选题：1、“建党百年看湖南担当与贡献”编研选题,项目拟编写出版30本左右丛书,着眼阐释党带领湖南人民不懈奋斗的光辉历程、湖湘共产党人为民族解放和复兴付出的巨大牺牲及作出的重大贡献，注重以论带史、史论结合，开展专题研究。2、“新时代中国特色社会主义思想的湖南实践”编研选题，项目拟编写出版30本左右丛书，分决策篇、工业篇、三农篇、民生篇、生态篇、科技文化篇、改革开放篇、党建篇。
	完成6种书目出版印制工作，包括《“我的韶山行”--用信仰点亮青春》《青年毛泽东游学与调查研究》《大国小家》《农民运动与中国革命》《通道转兵研究》《中共湖南省委工作纪事（2024年卷）》，打造有影响力的党史编研精品力作，充分发挥湖南红色文化的精神力量，进一步助推调查研究工作之风，实现红色基因代代传承。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(55分)
	数量指标
	出版印刷的书目种数
	4本
	6本
	　15
	　15
	　

	
	
	质量指标
	印制出版合格率
	100%
	　100%
	　15
	　15
	　

	
	
	时效指标
	出版印刷完成时间
	12月底前
	　12月底
	　15
	　15
	　

	
	
	成本指标
	稿酬
	公开出版稿酬不高于200元/千字
	公开出版稿酬200元/千字
	　10
	　10
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	增强党史知识的普及和宣传教育
	优
	　优
	　20
	　20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	　

	
	满意度

指标

（15分）
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	95%
	　95%
	　15
	　15
	　

	总分
	100
	96.41
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（  2025年度）

	项目支

出名称
	　重点编研项目经费（2024年结转）

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　18.14
	　18.14
	18.14
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　18.14
	　18.14
	18.14
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	2025年计划完成3本书目的出版印制工作。
	已完成3本书目的出版印制工作，包括《中共早期湘籍留苏人员概要》《红二六军团长征在湖南》《中共湖南省委工作纪事（2024年卷）》。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(60分)
	数量指标
	出版印制书目的种数
	3本
	3本
	　15
	　15
	　

	
	
	质量指标
	出版印制合格率
	100%
	　100%
	　15
	　15
	　

	
	
	时效指标
	出版印制完成时间
	12月底前
	10月底
	　15
	　15
	　

	
	
	成本指标
	印制出版费
	不高于13万元/本
	未超13万元/本
	　15
	　15
	　

	
	效益指标

（15分）
	经济效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	增强党史知识的普及和宣传教育
	优
	　优
	　15
	　15
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	　

	
	满意度

指标

（15分）
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	95%
	　95%
	　15
	　15
	　

	总分
	100
	100
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

	项目支

出名称
	《中国共产党湖南历史》第三卷、第四卷编纂项目

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　25
	　25
	　6.31
	　10
	25.24%　
	　2.52

	
	其中：当年财政拨款　
	　25
	　25
	　6.31
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　完成《中国共产党湖南历史》第三卷第一编初稿，第二编、第三编以及四卷上册资料征集和提纲拟制。　
	　省委办公厅印发《中国共产党湖南历史》第三卷、第四卷编写方案；组织专家完成两轮提纲审议，完成三卷第一编与中央三卷上册对标并形成初稿；完成三卷第二编、第三编及四卷上册提纲拟制与修改及资料征集工作。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	三卷、四卷初稿字数
	　20万字/编
	　20万字/编
	　15
	　15
	　

	
	
	质量指标
	三卷第一编初稿合格率
	　90%
	　90%
	　15
	　15
	　

	
	
	时效指标
	形成初稿及资料收集完成时间
	12月底前
	　12月底
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	审读费
	　小于等于1000元/人/天
	　1000元/人/天
	　10
	　10
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	增强湖南党史知识普及和宣传教育
	　优
	优
	　20
	　20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	　90%
	　90%
	　20
	20
	　

	总分
	100
	92.52
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（  2025年度）

	项目支

出名称
	党史学术研讨项目

	主管部门
	中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级　

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　50
	　50
	　40.38
	　10
	80.76%
	　8.08

	
	其中：当年财政拨款　
	　50
	　50
	　40.38
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	举办2场党史人物和党史事件纪念研讨会。　
	　成功举办2场学术研讨会：“湖南与伟大抗战精神”学术研讨会、“纪念八路军南下支队入湘征战八十周年”学术研讨会。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	举办学术研讨会的场数
	2场
	　2场
	　15
	　15
	　

	
	
	质量指标
	学术研讨会办结率
	100%
	　100%
	　15
	　15
	　

	
	
	时效指标
	学术研讨会完成时间
	12月底前
	9月底前
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	参会人员会议费标准
	　不高于440元/人/天
	440元/人/天
	　10
	　10
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	党史事件和党史人物在社会上的研讨参与度
	优
	优
	20
	　20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	从事相关研究的专家学者及社会各界满意度
	95%
	　95%
	　20
	　20
	　

	总分
	100
	98.08
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（   2025年度）

	项目支

出名称
	党史宣传教育项目

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　27
	　27
	　19.52
	　10
	72.30%
	　7.23

	
	其中：当年财政拨款　
	　27
	　27
	　19.52
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	制作系列短视频，举办一次短视频大赛。　　
	　已完成“用信仰点亮青春”系列红色故事短视频制作，举办了1次“薪火湘传”党史学习教育主题短视频大赛。　

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	红色故事短视频个数
	　20个
	60　个
	　10
	　10
	　

	
	
	质量指标
	制作修改率
	　≤5%
	　2%
	　20
	　20
	　

	
	
	时效指标
	按时完成率
	≥90%　
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	每个短视频制作费
	≤0.8万元
	0.25万元
	10
	10
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	普及党史知识，推动党史学习教育
	　优
	优　
	　20
	20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	≥90%　
	　95%
	　20
	　20
	　

	总分
	100
	97.23
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

	项目支

出名称
	全省党史干部培训班

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	15
	15
	12.63
	10
	84.20%
	8.42

	
	其中：当年财政拨款　
	15
	15
	12.63
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	对全省市州县（区）党史干部实施专题培训，提高党史干部学习党史的积极性，扩大党史知识面进一步夯实党史干部履行职责的信念。
	10月组织召开了1次全省干部培训，达到预期培训目标，完成情况好。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	参加人数
	年初预计培训80人
	实际培训人数79人
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	培训人员结业率
	100%
	100%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	培训举办时间
	12月底前
	10月
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	参加培训人员费用标准
	≤440元/人/天
	440元/人/天
	10
	10
	　

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	
	
	
	
	
	　

	
	
	社会效

益指标
	推动党史学习教育，提高全省党史干部素质
	优
	优
	　15
	　15
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	提高全省党史干部工作素养
	优
	优
	　15
	　15
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	参加培训人员满意度
	　95%
	95%
	　10
	　10
	　

	总分
	100
	98.42
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（   2025年度）

	项目支

出名称
	全省党史工作会议

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　5
	　5
	　4.14
	　10
	82.80%
	　8.28

	
	其中：当年财政拨款　
	　5
	　5
	　4.14
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	向全省党史系统传达贯彻全国党史和文献部门主要负责人和省委常委会议有关精神，总结及部署工作。　　
	　4月17日上午，全省党史工作会议在长沙召开。传达全国党史和文献部门主要负责人会议精神和省委常委会有关部署要求，全面总结2024年工作，安排部署2025年重点工作，着力推动全省党史工作高质量发展。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(40分)
	数量指标
	召开会议场数
	　1场
	1场
	　10
	　10
	　

	
	
	质量指标
	会议办结率
	　100%
	100%
	　10
	　10
	　

	
	
	时效指标
	会议举办完成时间
	6月底前
	　4月
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	参会人员会议费标准
	≤440元/人/天
	440元/人/天
	10
	10
	　

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	普及党史知识，推动党史学习教育
	　优
	优　
	　15
	15
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	为今后全省党史工作提供遵循和保障
	　优
	优　
	　15
	15
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	全省党史工作者满意度
	≥90%　
	　95%
	　20
	　20
	　

	总分
	100
	98.28
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（   2025年度）

	项目支

出名称
	党史工作经费

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　15
	40.88
	36.25
	　10
	88.67%
	　8.87

	
	其中：当年财政拨款　
	　15
	　15
	10.37
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	25.88
	25.88
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	开展党史调研等相关工作
	为党史调研等相关工作开展提供经费保障。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	出差保障次数
	10次
	56次
	　15
	　15
	　

	
	
	质量指标
	调研等成果通过率
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	时效指标
	经费保障期间
	1年
	　1年
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	差旅住宿费标准
	≤650元/人/晚
	≤650元/人/晚
	15
	15
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	调研、收集党史资料
	　优
	优　
	　20
	20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	工作成果使用者满意度
	95%　
	　95%
	　20
	　20
	　

	总分
	100
	98.87
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（  2025年度）

	项目支

出名称
	　湖南红色资源信息库项目建设（2024年结转）

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　45.88
	　20
	　19.68
	10
	98.40%
	9.84

	
	其中：当年财政拨款　
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　45.88
	　20
	　19.68
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	做好湖南红色资源信息库平台运行维护工作，部署公开查询平台政务上云工作。
	已实时做好湖南红色资源信息库平台运行维护工作，完成部署公开查询平台政务上云工作。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	部署政务上云的平台个数
	1个
	1个
	　10
	　10
	　

	
	
	质量指标
	政务上云工作部署完成率
	100%
	　100%
	　15
	　15
	　

	
	
	时效指标
	政务上云完成时间
	12月底
	　12月底
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	平台升级迁移成本
	不高于5万元
	5万元
	5
	5
	

	
	
	
	数据迁移成本
	不高于0.5万元
	0.3万元
	5
	5
	

	
	
	
	等保测评成本
	不高于5万元
	4.8万元
	5
	5
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	公开查询平台在全省党史系统的共享程度
	优
	　优
	　20
	　20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	公开查询平台使用者满意度
	95%
	　95%
	　20
	20
	　

	总分
	100
	99.84
	　


附件3

项目支出绩效自评表

（  2025年度）

	项目支

出名称
	　毛泽东同志诞辰130周年纪念活动补助经费（2024年结转）

	主管部门
	　中共湖南省委党史研究院
	实施单位
	中共湖南省委党史研究院本级

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	16.50
	6.50
	5.45
	10
	83.85%
	8.38

	
	其中：当年财政拨款　
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　16.50
	　6.50
	　5.45
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	完成毛泽东同志诞辰130周年纪念活动论文集出版工作
	　   已完成毛泽东同志诞辰130周年纪念活动论文集出版工作。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(40分)
	数量指标
	论文集数量
	1本
	1本
	　10
	　10
	　

	
	
	质量指标
	论文集出版合格率
	100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	时效指标
	出版完成时间
	12月底前
	　12月
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	出版印刷成本
	不高于6万
	　5.45万
	　10
	　10
	　

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	聚焦中国式现代化、深化毛泽东的思想和实践相关研究推动程度
	优
	　优
	　20
	　20
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	持续推动毛泽东思想和生平研究发展、马克思主义中国化时代化理论研究
	优
	　优
	　10
	　10
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	审稿专家及读者满意度
	95%
	　95%
	　20
	　20
	　

	总分
	100
	98.38
	　




