附件2

部门整体支出绩效自评表

（  2025 年度）

	省级预算部门名称
	中共湖南省委党史研究院　

	年度预

算申请
（万元）
	
	年初
预算数
	全年预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3062.64
	5170.14
	4607.80
	10
	89.12%
	8.91

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	  其中：  一般公共预算：5170.14
	其中：基本支出：2527.51

	
	政府性基金拨款：
	项目支出：2080.29

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	1.开展党史资料征集、党史编研、党史宣传教育、新媒体作品制作、学术研讨等方面工作；2.办好全省党史部门专题培训班；3.做好湖南红色资源信息库建设项目运行维护、政务上云及资源共享工作；4.发挥院馆官网平台作用；5.做好联络组老同志专题调研及史料征集工作；6.完成党史馆陈列升级改造工程恢复开馆；7.完成文物征集保管工作；8.做好党史馆物业服务、维修服务。
	院本级：1.主要完成 “＇我的韶山行＇--用信仰点亮青春”“中共湖南省委工作纪事（2024年卷）”等重点编研项目；2.完成《中国共产党湖南历史》三卷第一编对标并形成初稿、三卷第二编第三编及四卷上册提纲拟制与修改及资料征集；3.做好湖南红色资源信息库运行维护及公开查询平台政务上云工作；4.办好全省党史部门专题培训班，提高党史干部的业务素质和党史研究能力；5.发挥“湖南省委党史研究院”官网这一学习湖南党史便捷、高效信息平台作用，及时发布全省党史研究工作动态；6.做好红色资源的挖掘、史料征集和征编工作；7.做好党史联络组老同志下基层调研工作；8.举办“湖南与伟大抗战精神”“纪念八路军南下支队入湘征战八十周年”学术研讨会；9.加强党史宣传教育和意识形态工作，制作“用信仰点亮青春”系列红色故事短视频，举办“薪火湘传”党史学习教育主题短视频大赛。

党史馆：1.陈列升级改造专项绩效目标：完成陈列布展服务100%工程量；完成相关工程建设其他费部分支付；全年无安全质量事故。2.2023年省预算内基建资金绩效目标：完成封板改造工程、自动扶梯采购及安装工程，全年无安全质量事故。3.文物征集保管绩效目标：通过主动拜访、发布公告、组织活动等形式征集100件（套）革命文物藏品，对已有文物藏品进行预防性保护。4.专题展览绩效目标：完成专题展览及与展览相关事项的配套。5.物业管理服务费绩效目标: 按合同要求完成全年度秩序维护、保洁、绿化、工程维修等事项；全年无安全质量事故。6.党史馆维修经费绩效目标: 按计划对附属楼进行维修升级，对馆区实时发现的待整改事项进行维修。维修事项无安全质量事故。7.红色文化旅游发展项目绩效目标:“创造性转化党史研究成果”纪录片1部,红色主题精品课程开发及成果转化2套,红色文创产品开发2件（套）。8.陈艳“稻浪长歌”沉浸式党史剧目思政课绩效目标:“稻浪长歌”情景沉浸式思政课1堂,视频4个。9.文物里的抗战故事-纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展及配套活动绩效目标：完成“文物里的抗战故事”——湖南纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展及其配套。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(65分)
	数量

指标
	重点编研书目出版印制种数
	6种
	8种
	5
	5
	　

	
	
	
	学术研讨会举办场数
	2场
	2场
	5
	5
	

	
	
	
	短视频制作个数
	20个
	60个
	5
	5
	

	
	
	
	主题展览次数
	1次
	1次
	5
	5
	

	
	
	质量

指标
	重点编研书目出版印制合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	学术研讨会办结率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	短视频制作修改率
	≤5%
	2%
	5
	5
	

	
	
	
	主题展览完成率
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	时效

指标
	出版印制、学术研讨会举办、短视频制作、主题展览完成时间
	12月底前
	12月底
	5
	5
	　

	
	
	成本

指标
	稿酬
	公开出版稿酬不高于200元/千字
	公开出版稿酬200元/千字
	5
	5
	

	
	
	
	参会人员会议费标准
	≤440元/人/天
	440元/人/天
	5
	5
	

	
	
	
	每个短视频制作费
	≤0.8万元
	0.25万元
	5
	5
	

	
	
	
	主题展览及配套开支
	≤300万元
	300万元
	5
	5
	　

	
	效益指标

（15分）　
	经济效

益指标
	
	
	
	
	
	　

	
	
	社会效

益指标
	增强党史知识的普及和宣传教育，提高全省党史干部素质，增强党史事件和党史人物在社会上的研讨参与度
	优
	优
	10
	10
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	
	
	
	
	　

	
	
	可持续影响指标
	提高全省党史干部工作素养
	优
	优
	5
	5
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	社会公众等满意度
	95%
	　95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	98.91
	　


42

