附件2-2
2025年度科学普及专项资金支出方向

绩效目标完成情况表
单位：万元
	支出方向

名称
	湖南省社会科学界联合会智库课题
	所属专项名称
	科学普及专项

	主管部门
	湖南省社会科学界联合会

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	50万
	50万
	100%

	年度绩效目标
	资助优秀课题3项，资助良好课题19项。

	年度绩效目标完成情况
	资助优秀课题12项，资助良好课题3项。

	年度
绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标
	实际完成
	偏差原因及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	优秀课题资助金额
	4万元
	4万元
	

	
	
	
	良好课题资助金额　
	2万元
	2万元
	

	
	
	
	合格课题资助金额　
	0万元
	0万元
	

	
	产出

指标
	数量指标
	优秀课题
	3项
	12项
	偏差原因：课题结项质量高，获国家领导人肯定性批示1人次，省部级领导肯定性批示14人次，5项对策建议被有关单位采纳。12项课题结项等级为优秀，因年度预算经费固定，剩余经费仅够资助3项良好课题。

改进措施：优化绩效目标设定，结合课题质量提升实际，科学测算不同等级课题的资助规模，合理调整优秀、良好、一般课题的预期数量。

	
	
	
	良好课题
	19项
	3项
	

	
	
	
	一般资助课题
	10项
	5项
	

	
	
	质量指标
	课题结题优秀等级
	3项
	12项
	

	
	
	时效指标
	智库课题完成时间
	2年
	2年
	

	
	
	
	资金拨付时间
	每年9月30日之前
	2025年

7月29日
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	成果应用转化1：省领导肯定性批示
	3项
	15项
	

	
	
	
	成果应用转化2：相关厅局及以上部门采纳应用，或出版学术专著（本）、省级以上刊物发表论文若干篇次。
	19篇次
	19篇次
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	课题承担单位对省社科联满意度
	90%
	100%
	


