附件2-1
2025年度科学普及专项资金支出方向

绩效目标完成情况表






 单位：万元

	支出方向名称
	湖南省社会科学成果评审委员会课题　
	所属专项名称
	科学普及专项　　

	主管部门
	湖南省社会科学界联合会

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	622
	622
	100%

	年度绩效目标
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力开创湖南哲学社会科学事业繁荣发展新局面，为全面建设现代化新湖南提供理论支撑、智力支持和精神支柱。

1.立项重大课题10项，重点研究解决我省经济社会发展的重大和热点难点问题，为省委政府科学决策提供建议对策；

2.立项重点课题26项，为推动学术繁荣和党委政府科学决策贡献力量；

3.立项一般课题不少于219项，推动我省社会科学的基础研究与应用研究，促进社科人才发展。　

	年度绩效目标完成情况
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力开创湖南哲学社会科学事业繁荣发展新局面，为全面建设现代化新湖南提供理论支撑、智力支持和精神支柱。

1.立项重大课题10项，重点研究解决我省经济社会发展的重大和热点难点问题，为省委政府科学决策提供建议对策；

2.立项重点课题26项，为推动学术繁荣和党委政府科学决策贡献力量；

3.立项一般课题不少于219项，推动我省社会科学的基础研究与应用研究，促进社科人才发展。　

	年度

绩效指标
	一级

指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标
	实际完成
	偏差原因及改进措施

	
	成本

指标
	经济成本指标


	重大课题资助金额
	8万元/项
	8万元/项
	

	
	
	
	重点课题资助金额　
	4万元/项
	4万元/项
	其中，有一项课题资助6万元/项

	
	
	
	一般资助课题资助金额　
	2万元/项
	2万元/项
	

	
	产出

指标
	数量指标
	重大课题
	10项
	10项
	

	
	
	
	重点课题
	26项
	26项
	

	
	
	
	一般资助课题
	219项
	218项
	偏差原因：因故撤项一般资助课题1项。改进措施：进一步加强对课题的前置审查工作，压实申报单位审核责任。

	
	
	质量指标
	课题结题优秀等级　
	课题结题优秀等级10项
	课题结题优秀等级10项
	　

	
	
	时效指标
	重大、重点课题应用对策研究课题完成时间
	1年
	评审委课题以基础理论研究为主，和一般课题的要求一致，于2026年底前完成
	

	
	
	
	重大、重点课题基础理论研究课题完成时间
	2年
	
	

	
	
	
	一般课题完成时间
	2年
	
	　

	
	
	
	资金拨付时间
	每年9月30日之前
	2025年6月11日
	

	
	效益

指标
	社会效益

指标
	　

将课题的优秀成果编发成《湖南社科研究，以省社科联内刊的形式为省委省政府及省内相关部门的决策及政策制定提供参考；


	《湖南社科研究》编发18期
	《湖南社科研究》编发18期
	　

	
	
	
	省领导肯定性批示或市（州）、相关厅局及以上部门采纳应用，或出版学术专著（本）、省级以上刊物发表论文若干篇次。
	100篇次
	省级以上刊物发表论文226篇，出版学术专著11本，提交研究报告45篇，其中4篇获省领导肯定性批示，1篇获相关厅局采纳应用。
	

	
	满意度

指标
	社会公众或服务

对象满意度指标
	课题承担单位满意度指标
	90%
	100%
	


