湖南省社会科学普及项目管理办法（试行）

第一章 总则
第一条 为推动全省社会科学普及（以下简称“社科普及”）事业高质量发展，规范社科普及项目管理，提高财政专项资金使用效益，根据《中华人民共和国科学技术普及法》《湖南省社会科学普及条例》《湖南省科学技术普及专项资金管理办法》（湘财教〔2024〕5号）等规定，制定本办法。
第二条 本办法所称社科普及项目，是指由湖南省社会科学界联合会（以下简称“省社科联”）组织立项，省级财政预算安排，用于支持全省社科普及事业发展的项目。
第三条 社科普及项目管理遵循导向正确、权责清晰、程序规范、公正公开、监督有力、注重绩效、厉行节约原则，坚持总量控制、突出重点、分类支持、合理配置，注重社会效益与成果转化，充分激发社科普及阵地、社科普及工作者和志愿者的创新活力。
第二章 项目类型与级别
第四条 项目分为四类：
（一）社科普及活动类。围绕党的创新理论、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化等开展普及活动，包括社科普及周（月）、主题讲座、文艺展演、知识竞赛、征文、社科市集、小剧场演出等。
（二）新媒体传播类。运用数字化手段开展社科普及传播，包括短视频、微宣讲、微短剧、AR互动展览等新媒体产品。
（三）社科普及服务类。开展法律法规和政策解读、公共服务、社科普及优秀作品征集评选、志愿者培训等服务活动。
（四）社科普及研究类。围绕社科普及实践、《湖南省社会科学普及条例》贯彻、基地管理、体制机制等开展调查研究，形成调研报告、理论文章与对策建议。
第五条 项目分为重大项目、重点项目、一般项目和委托项目。一般项目分为一般资助项目和一般培育项目，培育项目只立项不资助。委托项目为临时性项目，依据社科普及工作需要委托实施。
第三章 项目申报与立项
第六条 省社科联每年制定社科普及工作及项目计划，在湖南社科网等媒体平台发布申报通知，组织项目申报。
第七条 项目实行限额申报。申报主体主要为市州社科联、县市区社科联、高校社科联、企业社科联、省级社科普及基地；其他单位可作为联合申报单位参与申报。
第八条 申报与立项程序：
（一）单位申报。申报单位按要求提交材料，确保真实、准确、完整。
（二）初审推荐。县市区社科联经市州社科联初审上报；依托高校管理的省级社科普及基地经高校社科联或科研管理部门审核上报；其他单位直接报送。初审单位对材料真实性、合法性、合规性负责。
（三）形式审查。省社科联对上报的项目进行形式审查与实质审查。包括申报单位和申报负责人是否符合申报条件，申报材料是否真实、合法、完整、有效，格式是否规范，绩效目标是否明确具体，同一项目是否存在多头或重复申报等。
（四）专家评审。对初步审查合格的项目，省社科联组织专家评审。对需要现场考察的项目组织现场考察和论证。省社科联根据年度工作重点、年度专项资金规模，结合专家评审意见、考察情况等，按竞争择优、突出重点、注重均衡等原则研究确定拟立项项目和资金分配方案。
（五）党组审定。省社科联党组会议审核确定拟立项项目及资助额度。
（六）公示。拟立项项目在湖南社科网等媒体平台公示5个工作日，公示异议由省社科联核实回复。
（七）立项。经公示无异议的项目，下达立项通知。
第四章 项目经费管理
第九条 项目资助标准：重大项目30至40万元/项；重点项目4至5万元/项；一般资助项目1万元/项；一般培育项目只立项不资助；委托项目资助经费由委托事项单独研究安排，经费资助为后资助。各项目资助标准根据每年省社科联工作经费适当调整。
第十条 项目立项后，由省社科联会同省财政厅按预算管理规定和资金分配方案下达专项资金，经费使用执行湘财教〔2024〕5号文件规定。
第十一条 市州、县市区财政及相关单位收到专项资金后，应在30日内拨付至项目责任单位。项目因不可抗力无法实施的，按程序办理变更或预算调整审批手续；项目终止实施的，资金按原渠道收回。
第十二条 项目责任单位是经费管理第一责任主体，应建立“统一领导、分级管理、责任到人”的资金管理体制，完善内控、绩效与监督机制。经费实行统一管理、单独核算、专款专用，严禁挤占、挪用、截留、滞留。财务部门负责经费审核、台账管理与日常监管，接受审计和监督检查。
第十三条 项目负责人是经费使用直接责任人，对资金使用的合规性、合理性、真实性、相关性负责。
第五章 项目实施与验收
第十四条 项目责任单位须按申报书组织实施。自立项之日起，项目责任单位须向省社科联报送实施情况，省社科联不定期开展进展检查。
第十五条 市州社科联、高校社科联受省社科联委托，负责所辖单位项目的日常指导与过程监督。
第十六条 项目实施期限为1年，原则上当年立项、当年结项。
（一）重大、重点项目在省社科联指导下实施，按实施成效结项。
（二）一般资助项目结项标准：
1.社科普及活动类。举办2场及以上面向公众的公开活动，时长不少于2天，获省级及以上媒体报道不少于2次。
2.新媒体传播类。制作2个及以上系列视频，单条时长2分钟以上，格式、分辨率符合规范，经审核播出并产生良好传播效果。
3.社科普及服务类。开展线上、线下服务不少于5次，或在官方媒体开设专题专栏并常态更新。
（三）一般培育项目结项标准：
4.社科普及研究类。提交不少于4000字调研报告或理论文章，成果在省级以上报、刊、网等平台发表并注明来源“湖南省社会科学普及项目”。
5.其他培育项目。参照资助项目标准，可适当放宽要求。
（四）委托项目依据项目规模及工作任务一事一议，按有关程序结合实际成效结项。
[bookmark: OLE_LINK3]第十七条 出现下列情况之一的，项目负责人应履行项目变更手续，经项目责任单位同意，向省社科联提交书面申请，由省社科联审核后进行重大事项变更：变更项目负责人、调整项目名称和实施内容、延长项目完成时间、其他确需变更的重大事项。
[bookmark: OLE_LINK4]第十八条 省社科联组织项目结项验收，验收结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等次。验收通过的，由省社科联颁发结项证书；验收不合格的，项目责任单位及项目负责人1年内不得申报同类项目。
第十九条 对项目实施中存在弄虚作假、违规使用经费、失职渎职等行为的，视情节按照相关规定采取责令整改、通报批评、撤销项目、追回资金、限制申报资格等措施；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关。
第六章 附则
第二十条 本办法未尽事宜，按照《中华人民共和国科学技术普及法》《湖南省社会科学普及条例》《湖南省科学技术普及专项资金管理办法》（湘财教〔2024〕5号）等有关规定执行。
[bookmark: OLE_LINK5]第二十一条 本办法自发布之日起施行，由省社科联负责解释。


[bookmark: _GoBack]
     

- 4 -
- 3 -
